## Форма №2- ИП изм
Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.11.2015 № 1-35/9(455)
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
ОАО «Тепловые сети»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы
N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (0,1-1,5 Гкал/ч)
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
Всего по группе 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.1 | Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | Тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям г. Северск. Имеет износ 100% | Наружная теплосеть от ТК 20/44 до ИТП ж/д по адресу Первомайская, 29 (инв. № 1010302663), дата ввода в эксплуатацию 1953г. | Ду 50 | м | 30 | 30 | 2016 | 2016 | 247.7732 | 0 | 247.7732 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Снижение уровня износа | % | 100 | 20
3.1.2 | Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | Тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям г. Северск. Имеет износ 100% | Наружная теплосеть от ТК 22/44 до ИТП ж/д по адресу Ленина, 2 (инв. № 1010302636), дата ввода в эксплуатацию 1953г. | Ду 50 | м | 52 | 52 | 2016 | 2016 | 413.1114 | 0 | 413.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Снижение уровня износа | % | 100 | 20
3.1.3 | Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | Тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям г. Северск. Имеет износ 100% | Теплосеть от кол.7/32 до кол.15 базы УРСа и ввод на здание КГБ, ул.Калинина, 27, сооружение № 1тм (инв.№ 10103406), от ТК 14м до ТК 3, Антарес , дата ввода в эксплуатацию 1961г. | Ду 200 | м | 740 | 740 | 2016 | 2016 | 13467.6963 | 0 | 13467.6963 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Снижение уровня износа | % | 100 | 20
3.1.4 | Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | Тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям г. Северск. Имеет износ 100% | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр.Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379), (от ТК12 до ТК13), дата ввода в эксплуатацию 1963г. | Ду 50 Ду250 Ду500 | м | 400 | 400 | 2016 | 2016 | 17045.6645 | 0 | 17045.6645 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Снижение уровня износа | % | 100 | 20
3.1.5 | Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | Тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям г. Северск. Имеет износ 100% | Теплосеть кв.49,50,51,52 и севеpная часть кв.53,54, 49 квартал, соружение № 3тс(инв. № 10103382), т/с от ТК 3М до ТК 1/51, (от ул. Лесная,7а до ул.Первомайская, 3), дата ввода в эксплуатацию 1961г. | Ду 50 Ду80 Ду300 | м | 365 | 365 | 2016 | 2016 | 9506.4053 | 0 | 9506.4053 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Снижение уровня износа | % | 100 | 20
3.1.6 | Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | Тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям г. Северск. Имеет износ 100% | 1-ая Южная тепломагистраль от точки 6 до уз."Б" ( обратный трубопровод) (инв. № 10103377) , дата ввода в эксплуатацию 1961г. | Ду 500 | м | 1503 | 1503 | 2016 | 2016 | 28895.7136 | 0 | 28895.7136 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Снижение уровня износа | % | 100 | 20
3.1.7 | Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | Тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям г. Северск. Имеет износ 100% | 1-ая Южная тепломагистраль на участке от ТЭЦ до Т6 в районе ЮПС (2Ду 1000-2870 м )(2-ая очередь строительства) Сооружение- трубопроводы тепловых сетей, стальные, надземные, назначение: нежилое, общая протяженность 2870 м, инвентарный № 69:541:3000:00:13297, адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Лесная улица, 4а, сооружение № 316 тм. Кадастровый номер: 70-70-01/044/2007-025, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1968г. | Ду 600 | м | 2783 | 0 | 2017 | 2018 | 145895.0533 | 0 | 0 | 72947.5266 | 72947.5266 | 0 | 0
|  |  |  | Ду 400 | м | 200 | 0
|  |  |  | Ду1000 | м | 0 | 2863
|  |  |  | Снижение уровня износа | % | 100 | 20
Всего по группе 3. | [9 empty] | 215471.4176 | 0 | 69576.3643 | 72947.5266 | 72947.5266 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4. | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [9 empty] | 215471.4176 | 0 | 69576.3643 | 72947.5266 | 72947.5266 | 0 | 0
Note on D22: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on D24: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on D26: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on D28: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on D30: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on D32: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>