Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
	№пп


	Пункт в   соответствии  с      
положениями  указов
	Срок реализации  в соответствии с положениями указов
	Наименование мероприятия / установленный целевой показатель (в соответствии с положениями указов)
	Отчет о реализации мероприятия
	Отчет о достижении целевых показателей

	1
	Абзац 2
подпункта а)
пункта 1 
	01.01.2018 
	Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 526случая на 100 тыс. населения
	В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» (распоряжение Администрации Томской области от 01.08.2014 № 508-ра), в котором утверждены основные целевые показатели.

В качестве показателей эффективности в «дорожную карту» включены показатели, влияющие на демографическую ситуацию в регионе и отражающие динамику заболеваемости и смертности от социально значимых болезней

	515,5
случаев на 100 тыс. населения


	 2
	Абзац 3
подпункта а)
пункта 1 
	01.01.2018 
	Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 206,2 случая на 100 тыс. населения 
	
	205,1 случаев на 100 тыс. населения2

	 3
	Абзац 4
подпункта а)
пункта 1 
	01.01.2018 
	Снижение смертности от туберкулеза до 5,8 случая на 100 тыс. населения 
	
	4,9
случаев на 100 тыс. населения2

	4
	Абзац 6
подпункта а)
пункта 1 
	01.01.2018 
	Снижение младенческой смертности до 7,2 на 1 тыс. родившихся живыми 
	
	4,7 случаев
на 1000 родившихся живыми2

	5
	Абзац 5
подпункта а)
пункта 1 
	01.01.2018 
	Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,3 случая на 100 тыс. населения 
	В III квартале 2015 года осуществлялись мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ГП «Повышение общественной безопасности на территории Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а) в части развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах, развития системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий.

Проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма.

По итогам 9 месяцев 2015 года на территории Томской области зарегистрировано 624 дорожно-транспортных происшествия (за 9 месяцев 2014 года – 636), в которых 763 человека получили ранения (за 9 месяцев 2014 года – 742) и 80 человек погибли (за 9 месяцев 2014 года – 88)
	7,2 случаев на 100 тыс. населения2

	 6
	Подпункт а)
пункта 2 
	Постоянно 
	Обеспечение дальнейшей работы, направленной на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака 
	В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» ГП «Повышение общественной безопасности в Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а, в ред. от 24.12.2014) Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в III квартале 2015 года проведены следующие мероприятия:

- ежегодный межрайонный слет «Мы - здоровое поколение» (детский оздоровительный лагерь «Обская волна», п. Оськино Шегарского района Томской области). Участники – 100 волонтеров из 9 муниципальных районов области;

- с 24.07.2015 начата реализация программы «Корпорация здоровья» для подростков и молодежи Томской области, в рамках которой в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в муниципальных образованиях и городских округах Томской области проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни;

- в детских лагерях и санаториях Томской области проведены интерактивные выставки, информационные палатки, ярмарки здоровья и другие профилактических мероприятия (приняли участие более 700 ребят из 8 организаций отдыха и оздоровления Томской области);
- выезды сотрудников ТОБОФ «Сибирь-СПИД-Помощь» и волонтеров в образовательные учреждения муниципальных образований с проведением мероприятий по профилактике употребления психоактивных и наркотических веществ, и профилактики ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи. На 01.10.2015 состоялись выезды в учреждения г. Томска, Бакчарского района, ЗАТО Северск, г. Стрежевой (количество участников 1200).
Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Томской области:

- совместно с Департаментом общего образования Томской области и Департаментом профессионального образования Томской области с привлечением заинтересованных структур проведена областная профилактическая антинаркотическая акция «Думай до, а не после», целевой аудиторией которой являются учащиеся 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В рамках акции профилактические мероприятия проведены в 320 образовательных учреждениях, а их участниками стали 64933 обучающихся;

- подготовлен и проведён комплекс антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. Мероприятия (тренинги, беседы, творческие конкурсы, спортивные состязания, «информационные палатки», показательные выступления, интеллектуальные игры, информационно-пропагандистские акции) проводились на базе загородных оздоровительно-образовательных лагерей, лагерей отдыха при образовательных учреждениях города Томска, а также на открытых площадках областного центра. Всего было проведено 29 тематических мероприятий, участниками которых стали 3244 человека;

- совместно с Департаментом по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области, ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», Администрацией Шегарского района и Благотворительным фондом «Сибирь-СПИД-Помощь» на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Обская волна» проведён межрайонный слёт волонтёрских отрядов «Мы – здоровое поколение». В слёте приняли участие волонтёрские команды из восьми муниципалитетов Томской области. С участниками мероприятия проведены профилактический квест «Секреты здоровья», антинаркотическая викторина «Выбери жизнь», мастер-классы для руководителей команд «Вовлечение и мотивация волонтёров» и «ПАВ и их влияние на человека»;

- продолжено взаимодействие с Департаментом здравоохранения Томской области по вопросу выдачи наркопотребителям индивидуальных сертификатов для прохождения курса реабилитации в негосударственных реабилитационных центрах, прошедших добровольную сертификацию осуществляемой деятельности, организованную Автономной некоммерческой организацией «Институт демографии, миграции и регионального развития» (г. Москва).

Департаментом здравоохранения Томской области в III квартале 2015 года:

- осуществлены выезды в 15 медицинских организаций Томской области, в том числе в районные, с целью повышения эффективности профилактической работы среди населения региона (по распоряжению Департамента здравоохранения Томской области от 08.05.2015 № 321 «О проведении выездных организационно-консультативных мероприятий»). По результатам проведенных мероприятий были даны методические рекомендации по проведению профилактической работы с населением; 

- совместно с ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж» разработаны и внедрены программы по повышению профессиональной компетентности фельдшеров ФАП (6 программ), в том числе в сфере профилактической работы с населением. Организовано и проведено обучение специалистов по вопросам организации и методологии Школ здоровья;

- возобновлена работа «горячей линии» по вопросам грудного вскармливания;

- организована и проведена летняя оздоровительная кампания в детских оздоровительных лагерях Томской области;

- проведена Декада, приуроченная к Всемирному Дню сердца;

- на основе социального партнерства с организациями и учреждениями Томской области и с использованием Интернета проведены 3 конкурса, направленных на формирование здорового образа жизни граждан: фотоконкурс «Следуй за сердцем» (направлен на популяризацию активного отдыха), конкурсы, направленные на привлечение внимания населения к необходимости профилактики заболеваний костной системы: «Здоровая пища – здоровые кости» и «Пейте дети молоко – будете здоровы»;

- на областном филиале радио «ЮморФМ», городском информационном портале «Новости в Томске», в городском троллейбусном парке размещены аудиоролики, статьи и плакаты социальной рекламы, направленные на популяризацию здорового образа жизни и культуры здорового питания;

- на постоянной основе ведется работа с сайтом ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» (далее Центр) http://profilaktika.tomsk.ru по вопросам здорового питания, физической активности, профилактики алкоголизма и наркомании, потребления табака и по другим аспектам здорового образа жизни; внедрена система централизованного управления информационными баннерами, которая предполагает автоматическое размещение баннеров на сайтах 79 учреждений системы здравоохранения, образования, культуры; изданы информационные материалы для раздачи населению Томской области (21 наименование общим тиражом 125,7 тыс. экз.);

- разработаны и изданы буклеты по профилактике наркомании и табакокурения для распространения среди молодежи тиражом 40 тыс. экземпляров;

- в рамках летней оздоровительной кампании специалистами ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» проведены профилактические мероприятия с детьми и подростками Томской области (лекции, семинары-тренинги, видео-лектории и т.д.).
- продолжена реализация мероприятий по профилактике наркомании в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» (2015-2020), утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а. В рамках данной программы: 

1) реализован проект «Автобус профилактики» – выезд врачей-наркологов в муниципальные образования Томской области. За 9 месяцев 2015 года осуществлены выезды в Молчановский, Кривошеинский, Колпашевский, Каргасокский, Асиновский, Парабельский, Зырянский, и Первомайский районы. Проведены профилактические и консультативные мероприятия, в том числе, по добровольному тестированию обучающихся на предмет немедицинского потребления психоактивных веществ. Оказана консультативно-методическая помощь наркологическим кабинетам районных больниц указанных районов,

2) проведено тестирование в образовательных организациях Томской области подростков и молодежи на предмет выявления лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача. За 9 месяцев 2015 года протестировано 1359 учащихся.

Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области в III квартале 2015 года проведены:

- соревнования по традиционным для России видам спорта (июнь);
- Чемпионате по пахоте (май);
- Турнире косарей (июль);

- ежегодные Спортивные игры работников АПК Томской области
	

	 7
	Подпункт г)
пункта 2 
	Постоянно 
	Разработка комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Томской области медицинскими кадрами, принятие программы, направленной на повышение квалификации медицинских кадров (при необходимости), проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров 
	Постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а утверждена государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», включающая подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья».

16.09.2015состоялась коллегия Департамента здравоохранения Томской области по кадровому обеспечению системы здравоохранения Томской области (далее – Коллегия).

В рамках работы Коллегии проведена работа по систематизации и упорядочению отдельных мероприятий, изменению формата их проведения с учетом накопившегося опыта, новых идей, возможностей межведомственного взаимодействия.

Предложенный по итогам Коллегии план мероприятий по устранению кадрового дефицита предусматривает два направления. 

1. Увеличение численности медицинских работников (привлечение абитуриентов в образовательные организации медицинского профиля; привлечение выпускников образовательных организаций медицинского профиля, интернов и ординаторов в медицинские организации Томской области для прохождения практики и трудоустройства; привлечение в отрасль специалистов из других регионов).

2. Сохранение и эффективное использование кадрового потенциала (совершенствование штатных расписаний медицинских организаций; оптимальное распределение нагрузки медработников).

Для устранения дефицита медицинских кадров в 2015 году:

- продолжена реализация проекта «Земский доктор» (утв. постановлением Администрации Томской области от 19.02.2014 № 48а «О мерах по реализации статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»). В 2015 году запланировано привлечение 40 специалистов в сельскую местность и 5 специалистов в малые города. 

По состоянию на 01.10.2015 в районные больницы прибыли 39 врачей, из них 19 человек получили единовременные компенсационные выплаты;

- с 2015 года введен в действие региональный проект «Земский фельдшер», который направлен на предоставление фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2015 году на работу в сельский населенный пункт Томской области, единовременную выплату. На 2015 год запланировано выделение 8 квот
	

	 8
	Подпункт г)
пункта 2 
	Постоянно 
	Формирование дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей 
	Продолжается реализация проекта «Арендный дом» по предоставлению государственной поддержки медицинским работникам в виде компенсации затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений в жилых домах, построенных для сдачи квартир в аренду. По состоянию на 01.10.2015 государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 33 медицинским работникам. Подробную информацию см. в п. 14 раздела «Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 600».

С целью привлечения медицинских кадров на территории региона реализуется государственная программа «Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012-2017 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 16.08.2012 № 309а, в ред. от 12.05.2014).В 2015 году на реализацию программы из областного бюджета предусмотрена помощь на улучшение жилищных условий 40 семей. 
В муниципальных образованиях Томской области также реализуются различные программы по привлечению и закреплению медицинских кадров и обеспечению мер социальной поддержки медицинских работников:

- материальная поддержка целевых студентов, целевых интернов, целевых ординаторов в период обучения за счет средств муниципальных образований;

- материальная поддержка молодых специалистов в виде доплат к заработной плате в первые три - пять лет работы;

- оплата северного районного коэффициента в полном объеме с первого года работы;

- целевое строительство жилья в муниципальных образованиях для медицинских работников;

- приоритет в очереди на жилье медицинским работникам, приезжающим на работу в район;

- предоставление муниципального жилья или найм жилья с оплатой за счет средств муниципальных образований
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	Подпункт д)
пункта 2 
	01.01.2016 
	Завершение модернизации наркологической службы Томской области 
	В рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а) в III квартале 2015 года:

- в рамках реализации проекта «Автобус профилактики» проведены выездные профилактические мероприятия в Молчановский, Кривошеинский, Колпашевский, Каргасокский, Асиновский, Парабельский, Зырянский и Первомайский районы;

- издана печатная продукция по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (тираж 40000 экз.)для распространения среди молодежи во время проведения массовых мероприятий;

 - на 01.10.2015 проведено тестирование 1272 обучающихся на предмет выявления среди подростков и молодежи лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача
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	Пункт 3
	Ежегодно, до 20 марта
	Ежегодное представление в Правительство Российской Федерации доклада о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности за отчетный год 
	Доклад о состоянии здоровья населения за 2014 год направлен в Правительство Российской федерации в установленный срок (исх. от 12.03.2015 № ЧА-377)
	


� Источник данных – Росстат. Указаны данные по итогам 2014 года
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