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ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

                                             ПРИКАЗ

от ____________ 2016                                                                                         №____
Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области            « Совершенствование территориального планирования Томской области» 
В соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», а так же постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области»
       ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Томской области «Совершенствование территориального планирования Томской области» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Комитету по архитектуре и градостроительству Департамента архитектуры и строительства Томской области ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным и ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным предоставлять в Комитет развития строительного комплекса и жилищной политики Департамента архитектуры и строительства Томской области отчет о реализации ведомственной целевой программы Томской области «Совершенствование территориального планирования Томской области» по формам, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации».
3. Комитету организационно-правового и финансового обеспечения в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника А. В. Мальцеву.

.
Начальник Департамента                                           Д.Ю. Ассонов                                                                           

Приложение 
к приказу Департамента архитектуры

 и строительства Томской области

 от _____________________ №______

Ведомственная целевая программа Томской области

«Совершенствование территориального планирования Томской области» 
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

	Наименование СБП
	Департамент архитектуры и строительства Томской области



	Тип ВЦП


	ВЦП 2-го типа

	Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП


	Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области

	Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
	Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области

	Цель СБП (согласно Положению о СБП и разделу II Доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП)
	Устойчивое развитие строительного комплекса

	Цель ВЦП (задача СБП)
	Совершенствование территориального планирования Томской области 

	Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
	Единица измерения
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1. Количество документации, направленной на реализацию и совершенствование документов территориального планирования Томской области


	шт./год
	2
	0
	0

	Срок реализации ВЦП


	2015-2017 годы

	Объём расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
	Коды классификации расходов бюджетов
	Сумма 

(тыс. руб.)

	
	раздел, подраздел
	целевая статья
	вид расходов
	

	2016 г.
	0412
	1336000000
	240
	7 000,0

	
	0412
	1336000000
	240
	2 500,0

	Всего
	
	
	
	9 500,0

	2017 г.
	0
	0
	0
	0

	Всего
	
	
	
	0

	2018 г.
	0
	0
	0
	0

	Всего
	
	
	
	0


 Раздел 1. Характеристика задачи,

для решения которой разработана ВЦП

Ведомственная целевая программа Томской области «Совершенствование территориального планирования Томской области» (далее – Программа) представляет собой комплекс мероприятий, сбалансированных по срокам и ресурсам, направленных на реализацию и совершенствование документов территориального планирования Томской области в целях обеспечения  устойчивого развития территории Томской области. 

В рамках Программы осуществляются мероприятия по актуализации схемы территориального планирования Томской области, выполнению актуализированного картографического материала для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения.
Актуализация схемы территориального планирования Томской области.

Схема территориального планирования Томской области (далее – СТП Томской области) утверждена постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а «Об утверждении Схемы территориального планирования Томской области».

В соответствии с Планом подготовки документов стратегического планирования Томской области, утвержденным распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2014 № 336-р, актуализацию Схемы территориального планирования Томской области необходимо выполнить к IV кварталу 2017 года. 

Внесение изменений в СТП Томской области необходимо в целях приведения ее в соответствие со стратегией социально-экономического развития Томской области, стратегиями социально-экономического развития макрорегионов и отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, а также в целях учета положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, принятых после утверждения СТП Томской области.

Расчетная стоимость работ по подготовке «Проекта изменений в схему территориального планирования Томской области» составляет 15 000,0 тыс. руб. Расчет начальной (максимальной) цены для проведения открытого конкурса на выполнение работ по подготовке «Проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области» (далее - Проект) произведен с использованием государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территории», утвержденного приказом Минрегиона России от 28.05.2010 № 260. 

В 2016 году планируется выполнение I этапа Проекта (подготовка материалов по обоснованию Проекта).

В 2017 году для выполнения II этапа Проекта (подготовка положений о территориальном планировании) потребность в финансовых средствах составляет 8 000,0 тыс. руб.
Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий.

Для подготовки «Проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области» и в дальнейшем, документации по планировке территории, необходима актуализация (обновление) соответствующего картографического материала в целях достоверного отражения данных о состоянии проектируемой территории и оценки воздействия на нее планируемых объектов.

Стоимость определена ориентировочно на основании Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу от 23.12.2003 № 213. 
В 2016 году планируется выполнение работ по подготовке картографического материала для актуализации схемы территориального планирования Томской области (стоимостью 2 500,0 тыс. руб.).

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Для актуализации Схемы территориального планирования Томской области:

1) подготовка I этапа «Проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области» (материалы по обоснованию Проекта):

а) подготовка технического задания и конкурсной документации на выполнение работ: «Проект изменений в Схему территориального планирования Томской области» (I этап Проекта - материалы по обоснованию Проекта);
б) проведение торгов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
в) осуществление функций заказчика по выполнению работ: «Проект изменений в Схему территориального планирования Томской области» (I этап Проекта - материалы по обоснованию Проекта);
г) сбор и обработка исходных данных;

д) комплексная оценка;

е) разработка обоснований к проекту изменений в Схему территориального планирования Томской области;
ж) разработка предложений по территориальному планированию;
з) согласование предложений по территориальному планированию;
2) подготовка II этапа «Проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области» (положения о территориальном планировании):

а) подготовка технического задания и конкурсной документации на выполнение работ «Проект изменений в Схему территориального планирования Томской области» (II этап Проекта - положения о территориальном планировании);
б) проведение торгов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
в) осуществление функций заказчика по выполнению работ: «Проект изменений в Схему территориального планирования Томской области» (II этап Проекта - положения о территориальном планировании);
г) разработка проектных решений и положений о территориальном планировании;
д) согласование проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области;
е) размещение проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП);
ж) корректировка материалов проекта с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе согласования;
з) утверждение проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области.
2. Для выполнения актуализированного картографического материала:

1) подготовка технических заданий и конкурсной документации на выполнение работ по подготовке картографического материала;
2) проведение торгов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
3) осуществление функций заказчика по выполнению работ по подготовке картографического материала;
4) передача картографического материала в государственный картографо-геодезический фонд.

Раздел 3. Описание методик расчёта показателей 

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

	Наименование показателя
	Единица

измерения

показателя
	Положительная динамика 

(рост/снижение/стабильность)
	Методика расчёта показателя
	Исходная информация

для расчёта показателя

	Количество документации «Материалы по обоснованию проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области» 
	единиц
	стабильность
	Абсолютное значение
	Ведомственная информация

	Количество

актуализированного картографического материала для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения
	шт./год
	стабильность
	Абсолютное значение
	Ведомственная информация


Раздел 4. Порядок управления ВЦП

	Ответственный за реализацию ВЦП
	Недоговоров Юрий Дмитриевич – председатель комитета по архитектуре и градостроительству Департамента архитектуры и строительства Томской области

	Порядок организации работы по реализации ВЦП
	Работа организуется в рамках Департамента архитектуры и строительства Томской области

	Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП
	Трембач Светлана Николаевна – председатель комитета организационно-правового и финансового обеспечения Департамента архитектуры и строительства Томской области

Мещеулова Лариса Николаевна – консультант комитета по архитектуре и градостроительству Департамента архитектуры и строительства Томской области


Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

	Описание рисков


	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

	Изменение федерального законодательства
	Не достижение показателей мероприятия ВЦП

	Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
	Не выявлено


	№п/п
	Наименование 

мероприятия
	Содержание мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
	Расходы на мероприятие

(тыс. руб.)
	Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

	
	
	
	с (месяц/

год)
	по (месяц/

год)
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	наименование показателя
	единица измерения показа

теля
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	Актуализация Схемы территориального планирования Томской области


	Организация подготовки проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области 

(I этап Проекта  - материалы по обоснованию Проекта) 
	февраль 2016 г.
	 декабрь 2016 г.
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	0412, 1336000000, 

240


	7000,0
	0
	0
	Количество документации «Материалы по обоснованию проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области»
	единиц
	1
	0
	0

	2
	Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий
	Организация выполнения актуализированного картографического материала  для подготовки документов территориального планирования и   документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения
	февраль 2016 г.
	сентябрь 2016 г.
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	0412, 1336000000,

240


	2 500,0
	0
	0
	Количество

актуализированного картографического материала  для подготовки документов территориального планирования и  документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения
	шт./год
	1
	0
	0

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	9 500,0
	0
	0
	
	
	
	
	


Раздел 6. Мероприятия ВЦП
