## 1-ИП ТС
Приложение № 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 30.10.2023 № 1-601/9(109)
Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Филиал АО "РИР" в г. Северске
Местонахождение регулируемой организации | Автодорога 14/11 г. Северск Томской обл.
Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2026 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор филиала АО "РИР" в г. Северске
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | р.т. 8 (3823) 55-52-60
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент тарифного регулирования Томской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | г. Томск пр. Кирова д. 41
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Начальник департамента тарифного регулирования В.Ю. Трапезников
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | 7 (3822) 56-03-73
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация ЗАТО Северск
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 636070, г. Северск, пр. Коммунистический, 51
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Мэр ЗАТО Северск
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | 7 (3823) 77-23-23

## 2-ИП ТС (hidden)
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024 - 2026 годы
N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [10 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Модернизация котлоагрегатов | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех | [10 empty] | 2019 | 2025 | 2193692.7668 | 0 | 2193692.7668 | 844101.6917 | 729830.5379 | 480570.9873 | 139189.55 | 0 | 483537.135 | 373072.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492981.2901 | 0 | 0
1: 3.2.1.1.; 2: Модернизация КА№20; 3: 70:22:0010402:152; 4: ТЭЦ; 5: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех; Способ прокладки 8: 2021; Способ прокладки 9: 2025; Способ прокладки 10.1: 151226.327; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 151226.327; СМР 10.4: 1457.9946; 2024 10.5: 0; 2025 10.6: 149768.3325; 2026 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2026 11.1: 144768.3325; 2026 11.2: 1000; 2026 11.8: 4000 | 149768.3325 | 149768.3325 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1: 3.2.1.2.; 2: Модернизация КА№11; 3: 70:22:0010402:152; 4: ТЭЦ; 5: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех; Способ прокладки 8: 2022; Способ прокладки 9: 2025; Способ прокладки 10.1: 77541.0114; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 77541.0114; СМР 10.4: 3253.9257; 2024 10.5: 0; 2025 10.6: 74287.0858; 2026 10.8: 0; 2026 11.1: 69287.0858; 2026 11.2: 3000; 2026 11.8: 2000 | 74287.0858 | 74287.0858 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1: 3.2.1.3.; 2: Модернизация КА№14; 3: 70:22:0010402:152; 4: ТЭЦ; 5: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех; Способ прокладки 8: 2022; Способ прокладки 9: 2025; Способ прокладки 10.1: 232693.1627; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 232693.1627; СМР 10.4: 9573.9142; 2024 10.5: 105233.1121; 2025 10.6: 117886.1364; 2026 10.8: 0; 2026 11.1: 18842.9718; 2026 11.2: 97000; 2026 11.8: 107276.2767 | 223119.2485 | 223119.2485 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1: 3.2.1.4.; 2: Модернизация КА№12; 3: 70:22:0010402:152; 4: ТЭЦ; 5: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех; Способ прокладки 8: 2022; Способ прокладки 9: 2024; Способ прокладки 10.1: 1446842.8491; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 1446842.8491; СМР 10.4: 822245.4233; 2024 10.5: 624597.4258; 2025 10.6: 0; 2026 10.8: 0; 2026 11.1: 116449.195; 2026 11.2: 137072.65; 2026 11.8: 371075.5808 | 624597.4258 | 624597.4258 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1: 3.2.1.5.; 2: Модернизация КА№15; 3: 70:22:0010402:152; 4: ТЭЦ; 5: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех; Способ прокладки 8: 2022; Способ прокладки 9: 2026; Способ прокладки 10.1: 216301.8037; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 216301.8037; СМР 10.4: 6602.7521; 2024 10.5: 0; 2025 10.6: 70509.5016; 2026 10.7: 139189.55; 2026 10.8: 0; 2026 11.1: 134189.55; 2026 11.2: 69000; 2026 11.8: 6509.5016 | 209699.0516 | 209699.0516 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1: 3.2.1.6.; 2: Модернизация КА№10; 3: 70:22:0010402:152; 4: ТЭЦ; 5: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех; Способ прокладки 8: 2022; Способ прокладки 9: 2025; Способ прокладки 10.1: 69087.6129; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 69087.6129; СМР 10.4: 967.6818; 2024 10.5: 0; 2025 10.6: 68119.9311; 2026 10.8: 0; 2026 11.1: 0; 2026 11.2: 66000; 2026 11.8: 2119.9311 | 68119.9311 | 68119.9311 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1: 3.2.2.; 2: Компактизация ТЭЦ; 3: 70:22:0010402:152; 4: ТЭЦ; 5: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Главный корпус; Способ прокладки 8: 2021; Способ прокладки 9: 2024; Способ прокладки 10.1: 2524638.1688; ПИР 10.2: 89585.2218; СМР 10.3: 2435052.9471; СМР 10.4: 509366.9582; 2024 10.5: 2015271.2107; 2025 10.6: 0; 2026 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2026 11.1: 116449.195; 2026 11.2: 137072.65; 2026 11.8: 1761749.3657 | 2015271.2107 | 2015271.2107 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1: 3.2.3.; 2: Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10; 3: 70:22:0010402:152; 4: ТЭЦ; 5: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех; Способ прокладки 8: 2025; Способ прокладки 9: 2025; Способ прокладки 10.1: 38928.5724; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 38928.5724; СМР 10.4: 0; 2024 10.5: 0; 2025 10.6: 38928.5724; 2026 10.7: 0; 2026 10.8: 0; 2026 11.1: 0; 2026 11.2: 38145.3; 2026 11.8: 783.2724 | 38928.5724 | 38928.5724 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1: 3.2.4.; 2: Реконструкция главного паропровода II очереди; 3: 70:22:0010402:152; 4: ТЭЦ; 5: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Главный корпус; Способ прокладки 8: 2026; Способ прокладки 9: 2028; Способ прокладки 10.1: 378552.3247; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 378552.3247; СМР 10.4: 0; 2024 10.5: 0; 2025 10.6: 0; 2026 10.7: 375552.3247; 2026 10.8: 3000; 2026 11.1: 98708.84; 2026 11.2: 274145.3; 2026 11.8: 2698.1847 | 375552.3247 | 375552.3247 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Всего по группе 3 | [16 empty] | 5135811.8328 | 89585.2218 | 5046226.611 | 1353468.6499 | 2745101.7485 | 519499.5597 | 514741.8747 | 3000 | 698695.17 | 822435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258212.113 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [16 empty] | 5135811.8328 | 89585.2218 | 5046226.611 | 1353468.6499 | 2745101.7485 | 519499.5597 | 514741.8747 | 3000 | 698695.17 | 822435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258212.113 | 0 | 0
| Зам. директора по экономике и обеспечению |  |  | Е.А. Холоша
(На основании доверенности №307/123ДОВ от 05.04.2022 г.)
Исп. А.А. Миллер
тел. 8 (3823) 555-260
e-mail: AAlMiller@rusatom-utilities.ru

## 2-ИП ТС гор.вода
Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 30.10.2023 № 1-601/9(109)
Инвестиционная программа
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения (отнесено на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель) на 2024 - 2026 годы
N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе:
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Модернизация котлоагрегатов | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2025 | 858239.9692 |  | 858239.9692 | 316502.2755 | 290679.9466 | 194665.3373 | 56392.4099 | 0
3.2.1.1. | Модернизация КА№20 | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2025 | 61367.4623 |  | 61367.4623 | 700.6644 | 0 | 60666.7979 | 0 | 0
3.2.1.2. | Модернизация КА№11 | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2025 | 31654.8081 |  | 31654.8081 | 1563.2691 | 0 | 30091.539 | 0 | 0
3.2.1.3. | Модернизация КА№14 | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2025 | 95443.4553 |  | 95443.4553 | 5778.5261 | 41912.6822 | 47752.247 | 0 | 0
3.2.1.4. | Модернизация КА№12 | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | 552109.9815 |  | 552109.9815 | 303342.7171 | 248767.2644 | 0 | 0 | 0
3.2.1.5. | Модернизация КА№15 | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2026 | 89699.3036 |  | 89699.3036 | 4745.5442 | 0 | 28561.3494 | 56392.4099 | 0
3.2.1.6. | Модернизация КА№10 | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2025 | 27964.9584 |  | 27964.9584 | 371.5545 | 0 | 27593.4039 | 0 | 0
3.2.2. | Компактизация ТЭЦ | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Главный корпус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 993385.8063 | 25135.9856 | 968249.8206 | 190735.1942 | 802650.612 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 15768.8331 |  | 15768.8331 | 0 | 0 | 15768.8331 | 0 | 0
3.2.4. | Реконструкция главного паропровода II очереди | 70:22:0010402:152 | ТЭЦ | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Главный корпус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2028 | 153369.8317 |  | 153369.8317 | 0 | 0 | 0 | 152154.3868 | 1215.4449
Всего по группе 3 | [16 empty] | 2020764.4403 | 25135.9856 | 1995628.4546 | 507237.4697 | 1093330.5586 | 210434.1703 | 208546.7967 | 1215.4449
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [16 empty] | 2020764.4403 | 25135.9856 | 1995628.4546 | 507237.4697 | 1093330.5586 | 210434.1703 | 208546.7967 | 1215.4449
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
| Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
| 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200847.8206 | 147997.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192891.9529 | 0 | 0
| 60132.7219 | 396.7 | [6 empty] | 137.376
| 28779.9202 | 1190.1 | [6 empty] | 121.5188
| 7826.8442 | 38479.9 | [6 empty] | 43358.185
| 48369.7432 | 54376.7203 | [6 empty] | 146020.801
| 55738.5911 | 27372.3 | [6 empty] | 1842.8682
| 0 | 26182.2 | [6 empty] | 1411.2039
| 48369.7432 | 54376.7203 | [6 empty] | 699904.1486
| 0 | 15132.2405 | [6 empty] | 636.5926
| 41000.8952 | 108753.4405 | [6 empty] | 2400.0511
| 290218.4589 | 326260.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895832.7452 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 290218.4589 | 326260.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895832.7452 | 0 | 0

## 3-ИП ТС
Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 30.10.2023 № 1-601/9(109)
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование регулируемой организации)
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0.6986 | 0.69161 | 0.69161 | 0.69161 | 0.69161
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.17231 | 0.17841 | 0.18528 | 0.18491 | 0.18454
|  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | -
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 32.81% | 28.4% | 20.93% | 24.76% | 29.56%
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 20673.8 | 20627 | 20627 | 20606.373 | 20585.7666
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии* | 22.8625 | 16.3994 | 19.8133 | 19.7935 | 19.7737
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м. куб. для воды | 231522 | 231522 | 231522 | 231290.478 | 231059.1875
|  | тонн для пара | - | - | - | - | -
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 |  | - | - | - | - | -
* % от полезного отпуска в 3 Северную тепломагистраль

## 4-ИП ТС
Приложение № 4
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 30.10.2023 № 1-601/9(109)
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг/Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м. куб./кв. м. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), м. куб.
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ТЭЦ, филиал АО "РИР" в г. Северске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.409 | 185.2763 | 184.9057 | 184.5359 | 13.7998 | 13.7998 | 13.786 | 13.7722 | 231522 | 231522 | 231290.478 | 231059.1875

## 5 ИП фин.план (hidden)
Финансовый план
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование энергоснабжающей организации)
2024-2026
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [12 empty] | По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности | [8 empty] | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026
|  | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | [6 empty] | СПРАВОЧНО: ИТОГО по мероприятим из 2 ИП ТС
1 | 2 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 2024 | 2025 | 2026
1 | Собственные средства | 252117.0312 | 205492.9268 | 49433.7319 | 252117.0312 | 205492.9268 | 49433.7319 | 252117.0312 | 205492.9268 | 49433.7319 | 1521131.07 | 507043.69 | 507043.69 | 507043.69
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 113838.1419 | 96739.4863 | 22320.7618 | 113838.1419 | 96739.4863 | 22320.7618 | 113838.1419 | 96739.4863 | 22320.7618 | 698695.17 | 232898.39 | 232898.39 | 232898.39 | №3.2.1.1.,№3.2.1.2.,№3.2.1.3,№3.2.1.4,№3.2.1.5,№3.2.2.№3.2.4.
| Модернизация КА№20 | 0 | 0 | 0 | 70761.1503 | 60132.7219 | 13874.4603 | 0 | 0 | 0 | 144768.3325 |  | 144768.3325 | 0 |  | 3.2.1.1. | 0 | 149768.3325 | 0
| Модернизация КА№11 | 0 | 0 | 0 | 33866.7567 | 28779.9202 | 6640.4089 | 0 | 0 | 0 | 69287.0858 |  | 69287.0858 | 0 |  | 3.2.1.2. | 0 | 74287.0858 | 0
| Модернизация КА№14 | 0 | 0 | 0 | 9210.235 | 7826.8442 | 1805.8926 | 0 | 0 | 0 | 18842.9718 |  | 18842.9718 | 0 |  | 3.2.1.3. | 105233.1121 | 117886.1364 | 0
| Модернизация КА№12 | 56919.071 | 48369.7432 | 11160.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116449.195 | 116449.195 |  | 0 |  | 3.2.1.4. | 624597.4258 | 0 | 0
| Модернизация КА№15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65590.3591 | 55738.5911 | 12860.5998 | 134189.55 |  |  | 134189.55 |  | 3.2.1.5. | 0 | 70509.5016 | 139189.55
| Модернизация КА№10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.2.1.6. | 0 | 68119.9311 | 0
| Компактизация ТЭЦ | 56919.071 | 48369.7432 | 11160.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116449.195 | 116449.195 |  | 0 |  | 3.2.2. | 2015271.2107 | 0 | 0
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.2.3. | 0 | 38928.5724 | 0
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48247.7828 | 41000.8952 | 9460.162 | 98708.84 |  |  | 98708.84 |  | 3.2.4. | 0 | 0 | 375552.3247
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 822435.9 | 274145.3 | 274145.3 | 274145.3 | № 3.2.1.1.,№3.2.1.2.№3.2.1.3, №3.2.1.4, № 3.2.1.5, № 3.2.1.6,№ 3.2.2.,№3.2.3.,№3.2.4.
| Модернизация КА№20 | 0 | 0 | 0 | 504.4 | 396.7 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 |  |  | 3.2.1.1.
| Модернизация КА№11 | 0 | 0 | 0 | 1513.2 | 1190.1 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 3000 |  |  | 3.2.1.2.
| Модернизация КА№14 | 0 | 0 | 0 | 48926.8 | 38479.9 | 9593.3 | 0 | 0 | 0 | 97000 |  | 97000 |  |  | 3.2.1.3.
| Модернизация КА№12 | 69139.4447 | 54376.7203 | 13556.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137072.65 | 137072.65 |  |  |  | 3.2.1.4.
| Модернизация КА№15 | 0 | 0 | 0 | 34803.6 | 27372.3 | 6824.1 | 0 | 0 | 0 | 69000 |  | 69000 |  |  | 3.2.1.5.
| Модернизация КА№10 | 0 | 0 | 0 | 33290.4 | 26182.2 | 6527.4 | 0 | 0 | 0 | 66000 |  | 66000 |  |  | 3.2.1.6.
| Компактизация ТЭЦ | 69139.4447 | 54376.7203 | 13556.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137072.65 | 137072.65 |  |  |  | 3.2.2.
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 0 | 0 | 19240.4893 | 15132.2405 | 3772.5702 | 0 | 0 | 0 | 38145.3 |  | 38145.3 |  |  | 3.2.3.
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 274145.3 |  |  | 274145.3 |  | 3.2.4.
1.3 | экономия расходов
1.3.1 | экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 1128876.4847 | 887837.6318 | 221343.942 | 6282.7407 | 4941.2435 | 1231.8855 | 3882.9644 | 3053.8699 | 761.3505 | 2258212.113 | 2238058.0585 | 12455.8697 | 7698.1847 | № 3.2.1.1.,№3.2.1.2.№3.2.1.3, №3.2.1.4, № 3.2.1.5, № 3.2.1.6,№ 3.2.2.,№3.2.3.,№3.2.4.
3.1 | кредиты
3.2 | займы организаций
3.3 | иные привлеченные средства* | 1128876.4847 | 887837.6318 | 221343.942 | 6282.7407 | 4941.2435 | 1231.8855 | 3882.9644 | 3053.8699 | 761.3505 | 2258212.113 | 2238058.0585 | 12455.8697 | 7698.1847 | № 3.2.1.1.,№3.2.1.2.№3.2.1.3, №3.2.1.4, № 3.2.1.5, № 3.2.1.6,№ 3.2.2.,№3.2.3.,№3.2.4. | TRUE
| Модернизация КА№20 | 0 | 0 | 0 | 3229.4175 | 137.376 | 633.2066 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | TRUE | 3.2.1.1.
| Модернизация КА№11 | 0 | 0 | 0 | 1570.5386 | 121.5188 | 307.9426 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | TRUE | 3.2.1.2.
| Модернизация КА№14 | 52940.2036 | 41912.6822 | 10380.2263 | 499.6861 | 1445.5028 | 97.9757 | 0 | 0 | 0 | 107276.2767 | 105233.1121 | 2043.1646 | 0 |  | TRUE | 3.2.1.3.
| Модернизация КА№12 | 188161.1651 | 146020.801 | 36893.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371075.5808 | 371075.5808 | 0 | 0 |  | TRUE | 3.2.1.4.
| Модернизация КА№15 | 0 | 0 | 0 | 267.9199 | 1189.0494 | 52.5323 | 3633.7043 | 653.8188 | 712.4769 | 6509.5016 | 0 | 1509.5016 | 5000 |  | TRUE | 3.2.1.5.
| Модернизация КА№10 | 0 | 0 | 0 | 592.5443 | 1411.2039 | 116.1829 | 0 | 0 | 0 | 2119.9311 | 0 | 2119.9311 | 0 |  | TRUE | 3.2.1.6.
| Компактизация ТЭЦ | 887775.116 | 699904.1486 | 174070.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761749.3657 | 1761749.3657 | 0 | 0 |  | TRUE | 3.2.2.
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 0 | 0 | 122.6344 | 636.5926 | 24.0455 | 0 | 0 | 0 | 783.2724 | 0 | 783.2724 | 0 |  | TRUE | 3.2.3.
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.26 | 2400.0511 | 48.8735 | 2698.1847 | 0 | 0 | 2698.1847 |  | TRUE | 3.2.4.
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5 | Прочие источники финансирования
| ИТОГО по программе | 1380993.516 | 1093330.5586 | 270777.6739 | 258399.7719 | 210434.1703 | 50665.6175 | 255999.9956 | 208546.7967 | 50195.0824 | 3779343.183 | 2745101.7485 | 519499.5597 | 514741.8747
| Модернизация КА№20 | 0 | 0 | 0 | 74494.9678 | 60666.7979 | 14606.5668 | 0 | 0 | 0 | 149768.3325 | 0 | 149768.3325 | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Модернизация КА№11 | 0 | 0 | 0 | 36950.4953 | 30091.539 | 7245.0515 | 0 | 0 | 0 | 74287.0858 | 0 | 74287.0858 | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Модернизация КА№14 | 52940.2036 | 41912.6822 | 10380.2263 | 58636.721 | 47752.247 | 11497.1683 | 0 | 0 | 0 | 223119.2485 | 105233.1121 | 117886.1364 | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Модернизация КА№12 | 314219.6808 | 248767.2644 | 61610.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624597.4258 | 624597.4258 | 0 | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Модернизация КА№15 | 0 | 0 | 0 | 35071.5199 | 28561.3494 | 6876.6323 | 69224.0634 | 56392.4099 | 13573.0767 | 209699.0516 | 0 | 70509.5016 | 139189.55 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Модернизация КА№10 | 0 | 0 | 0 | 33882.9443 | 27593.4039 | 6643.5829 | 0 | 0 | 0 | 68119.9311 | 0 | 68119.9311 | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Компактизация ТЭЦ | 1013833.6316 | 802650.612 | 198786.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015271.2107 | 2015271.2107 | 0 | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 0 | 0 | 19363.1237 | 15768.8331 | 3796.6157 | 0 | 0 | 0 | 38928.5724 | 0 | 38928.5724 | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186775.9322 | 152154.3868 | 36622.0057 | 375552.3247 | 0 | 0 | 375552.3247 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
*прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности
| Зам. директора по экономике и обеспечению |  |  |  |  | Е.А. Холоша
(На основании доверенности №307/123ДОВ от 05.04.2022 г.)
М.П.
|  | 1380993.516 | 1093330.5586 | 270777.6739 | 258399.7719 | 210434.1703 | 50665.6175 | 255999.9956 | 208546.7967 | 50195.0824 |  | 2745101.7485 | 519499.5597 | 514741.8747
|  |  | 1093330.5586 |  |  | 210434.1703 |  |  | 208546.7967
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 1380993.516 | 1093330.5586 | 270777.6739 | 258399.7719 | 210434.1703 | 50665.6175 | 255999.9956 | 208546.7967 | 50195.0824 | 3779343.183 | 2745101.7485 | 519499.5597 | 514741.8747
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE

## 5 ИП фин.план гор.вода
Приложение № 5 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 30.10.2023 № 1-601/9(109)
Финансовый план
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование энергоснабжающей организации)
(отнесено на тепловую энергию в горячей воде (с учетом теплоносителя))
2024-2026
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (отнесено на тепловую энергию в горячей воде (с учетом теплосноителя)) (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)
|  | по видам деятельности |  |  | Всего
|  | 2024г. | 2025г. | 2026г.
|  | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Собственные средства | 205492.9268 | 205492.9268 | 205492.9268 | 616478.7805
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 96739.4863 | 96739.4863 | 96739.4863 | 290218.4589
| Модернизация КА№20 | 0 | 60132.7219 | 0 | 60132.7219
| Модернизация КА№11 | 0 | 28779.9202 | 0 | 28779.9202
| Модернизация КА№14 | 0 | 7826.8442 | 0 | 7826.8442
| Модернизация КА№12 | 48369.7432 | 0 | 0 | 48369.7432
| Модернизация КА№15 | 0 | 0 | 55738.5911 | 55738.5911
| Модернизация КА№10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компактизация ТЭЦ | 48369.7432 | 0 | 0 | 48369.7432
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 41000.8952 | 41000.8952
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 108753.4405 | 108753.4405 | 108753.4405 | 326260.3215
| Модернизация КА№20 | 0 | 396.7 | 0 | 396.7
| Модернизация КА№11 | 0 | 1190.1 | 0 | 1190.1
| Модернизация КА№14 | 0 | 38479.9 | 0 | 38479.9
| Модернизация КА№12 | 54376.7203 | 0 | 0 | 54376.7203
| Модернизация КА№15 | 0 | 27372.3 | 0 | 27372.3
| Модернизация КА№10 | 0 | 26182.2 | 0 | 26182.2
| Компактизация ТЭЦ | 54376.7203 | 0 | 0 | 54376.7203
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 15132.2405 | 0 | 15132.2405
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 108753.4405 | 108753.4405
1.3 | экономия расходов
1.3.1 | экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 887837.6318 | 4941.2435 | 3053.8699 | 895832.7452
3.1 | кредиты
3.2 | займы организаций
3.3 | иные привлеченные средства* | 887837.6318 | 4941.2435 | 3053.8699 | 895832.7452
| Модернизация КА№20 | 0 | 137.376 | 0 | 137.376
| Модернизация КА№11 | 0 | 121.5188 | 0 | 121.5188
| Модернизация КА№14 | 41912.6822 | 1445.5028 | 0 | 43358.185
| Модернизация КА№12 | 146020.801 | 0 | 0 | 146020.801
| Модернизация КА№15 | 0 | 1189.0494 | 653.8188 | 1842.8682
| Модернизация КА№10 | 0 | 1411.2039 | 0 | 1411.2039
| Компактизация ТЭЦ | 699904.1486 | 0 | 0 | 699904.1486
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 636.5926 | 0 | 636.5926
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 2400.0511 | 2400.0511
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5 | Прочие источники финансирования
| ИТОГО по программе | 1093330.5586 | 210434.1703 | 208546.7967 | 1512311.5257
| Модернизация КА№20 | 0 | 60666.7979 | 0 | 60666.7979
| Модернизация КА№11 | 0 | 30091.539 | 0 | 30091.539
| Модернизация КА№14 | 41912.6822 | 47752.247 | 0 | 89664.9292
| Модернизация КА№12 | 248767.2644 | 0 | 0 | 248767.2644
| Модернизация КА№15 | 0 | 28561.3494 | 56392.4099 | 84953.7593
| Модернизация КА№10 | 0 | 27593.4039 | 0 | 27593.4039
| Компактизация ТЭЦ | 802650.612 | 0 | 0 | 802650.612
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 15768.8331 | 0 | 15768.8331
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 152154.3868 | 152154.3868
*прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности.

## 6.1. ИП ТС (hidden)
№ 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
филиала АО "РИР" в г. Северске
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения (отнесено на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель) за 2022г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс.руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования* | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Модернизация котлоагрегатов | 2019 | 2019 | 2025
3.2.1.4 | Разработка проекта на модернизацию котлов 2й очереди | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | [5 empty] | 12302.1917 | 11673.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9398.9585 | 0 | 0 | 21071.9906 | В целом по 2021-2022г. мероприятие выполнено, увеличение работ по факту 2022, относительно плана, связано с выполнением работ по 2021, финансирование - за счет прочих нетарифных источников.
3.2.1.5 | Модернизация КА№20 | 2021 | 2021 | 2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6723 | 0 | 0 | 67.6723 | Проведена капитализация связанных затрат, в 2022 мероприятие вынесено за период выполнения ИПР 2021-2023гг, финансирование – за счет прочих нетарифных источников
3.2.1.6 | Модернизация КА№13 | 2021 | 2021 | 2023 | [6 empty] | 230442.7761 | 85533.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78152.9797 | 0 | 0 | 163686.972 | Мероприятие по по плану на 2022 г. в целом по ТЭЦ по всем видам деятельности выполнено на 99,45 %. Отклонение от плана произошло по причине применения доли отнесения расходов на т/э в гор.воде. Доля отнесения расходов на т/э в гор.воде по мероприятию по плану - 39,08%, по факту -27,9% (поступление оборудования и проведение мероприятий осуществлялось в летний период).
3.2.1.7 | Модернизация КА№11 | 2022 | 2022 | 2023 | [6 empty] | 1368.8889 | 151.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8656 | Отклонение от плана связано с перераспределением капитализированных расходов по мероприятиям в связи с изменением долей затрат по мероприятиям в общей стоимости модернизации.
3.2.1.8 | Модернизация КА№14 | 2022 | 2022 | 2025 | [6 empty] | 2420.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.7767 | 0 | 0 | 2261.7767 | Отклонение от плана связано с перераспределением капитализированных расходов по мероприятиям в связи с изменением долей затрат по мероприятиям в общей стоимости модернизации.
3.2.1.9 | Модернизация КА№12 | 2022 | 2022 | 2024 | [6 empty] | 14039.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.4043 | 0 | 0 | 1259.4043 | Отклонение от плана связано с заключением доп. соглашения на поставку оборудования с выполнением работ в 2023 г. по причине значительного увеличения стоимости оборудования.
3.2.1.10 | Модернизация КА№15 | 2022 | 2022 | 2025 | [6 empty] | 600.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.1564 | 0 | 0 | 2265.1564 | Отклонение от плана связано с перераспределением капитализированных расходов по мероприятиям в связи с изменением долей затрат по мероприятиям в общей стоимости модернизации.
3.2.1.11 | Модернизация КА№16 | 2022 | 2022 | 2024 | [6 empty] | 16944.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17419.0215 | 0 | 0 | 17419.0215 | Мероприятие по плану на 2022 г. в целом по ТЭЦ по всем видам деятельности выполнено на 93,3 %. Превышение фактических расходов над плановыми обусловлено долей отнесения расходов на т/э в гор.воде. Доля отнесения расходов на т/э в гор.воде по мероприятию по плану - 39,08%, по факту - 43,5% (поступление оборудования осуществлялось в осеннне-зимний период). Финансирование - за счет прочих нетарифных источников.
3.2.1.12 | Модернизация КА№18 | 2022 | 2022 | 2024 | [6 empty] | 17433.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19079.3022 | 0 | 0 | 19079.3022 | Мероприятие по плану на 2022 г. в целом по ТЭЦ по всем видам деятельности выполнено на 98,5%. Превышение фактических расходов над плановыми обусловлено долей отнесения расходов на т/э в гор.воде. Доля отнесения расходов на т/э в гор.воде по мероприятию по плану - 39,08%, по факту - 43,4% (поступление оборудования осуществлялось в осеннне-зимний период). Финансирование - за счет прочих нетарифных источников.
3.2.1.13 | Модернизация КА№21 | 2022 | 2022 | 2023 | [6 empty] | 13513.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14028.5161 | 0 | 0 | 14028.5161 | Мероприятие по плану на 2022 г. в целом по ТЭЦ по всем видам деятельности выполнено на 95,6%. Превышение фактических расходов над плановыми обусловлено долей отнесения расходов на т/э в гор.воде. Доля отнесения расходов на т/э в гор.воде по мероприятию по плану - 39,08%, по факту - 42,4% (поступление оборудования осуществлялось в осеннне-зимний период). Финансирование - за счет прочих нетарифных источников.
3.2.1.14 | Модернизация КА№10 | 2022 | 2022 | 2025 | [6 empty] | 324.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2525 | 0 | 0 | 99.2525 | Отклонение от плана связано с перераспределением капитализированных расходов по мероприятиям в связи с изменением долей затрат по мероприятиям в общей стоимости модернизации.
3.2.3. | Замещение мощности ТГ-12 на ТГ-13 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | [5 empty] | 35607.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38044.6055 | 0 | 0 | 38044.6055 | Мероприятие в целом по ТЭЦ по всем видам деятельности выполнено. Превышение фактических расходов над плановыми обусловлено долей отнесения расходов на т/э в гор.воде. Доля отнесения расходов на т/э в гор.воде по мероприятию по плану - 39,08%, по факту - 41,4% (работы выполнялись в осенний период). Финансирование - за счет прочих нетарифных источников
Всего по группе 3 | [10 empty] | 344997.8383 | 97358.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182076.6458 | 0 | 0 | 279435.5358
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе | [10 empty] | 344997.8383 | 97358.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182076.6458 | 0 | 0 | 279435.5358
ИТОГО по программе без учета Модернизации КА 20 | [10 empty] | 344997.8383 | 97358.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182008.9735 | 0 | 0 | 279367.8635 | Мероприятие ИПР, за пределами утвержденного периода
*прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности
Зам. директора по экономике и обеспечению | [8 empty] | Е.А. Холоша
(На основании доверенности №307/123ДОВ от 05.04.2022 г.)
М.П.

## 6.2 ИП ТС (hidden)
№ 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
филиала АО "РИР" в г. Северске
(наименование регулируемой организации)
[7 empty] | за | 2022 |  | год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [6 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг/Гкал |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м. куб./кв. м. |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), м. куб.
|  | план | факт | план | факт |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Филиал АО "РИР" в г. Северске | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 177.1 |  | 172.307 | 13.7998 | 13.7998 | 231522 | 231522
Зам. директора по экономике и обеспечению | [5 empty] | Е.А. Холоша (На основании доверенности №307/123ДОВ от 05.04.2022 г.)
М.П.

## 5-ИП фин.план доп.расчет (hidden)
Финансовый план | [15 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | доля 2023 года по факту 2021г.
Филиал АО "РИР" в г. Северске | [14 empty] | Доля расхода условного топлива на производство э/э | 0.5044 | 0.5044 | 0.5044
(наименование энергоснабжающей организации) | [14 empty] | Доля расхода условного топлива на производство т/э
[15 empty] | Доля расхода условного топлива на производство пара | 0.0989 | 0.0989 | 0.0989
[7 empty] | 2024-2026 | годы | [6 empty] | Доля расхода условного топлива на производство горячей воды | 0.3967 | 0.3967 | 0.3967 |  |  | 90150.71
[15 empty] | итого инвестиции | 2745101.7485 | 519499.5597 | 514741.8747 | в тарифе теплоситель |  | 97358.89
[15 empty] | амортизация теплоноситель | 7208.18 | 7208.18 | 7208.18 | 7208.1818
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | [12 empty] | итого без теплоносителя | 2737893.5685 | 512291.3797 | 507533.6947
|  | по видам деятельности | [8 empty] | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  | ээ | 1380993.516 | 258399.7719 | 255999.9956 |  |  | 240821.67
|  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | пар | 270777.6739 | 50665.6175 | 50195.0824 |  | 92674.4715 | 233613.49
|  | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре |  |  |  |  | г.в. | 1086122.3786 | 203225.9903 | 201338.6167 |  |  | 92674.4715
1 | 2 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6 | 7 | 8 | 9 | проверка г.в. | TRUE | TRUE | TRUE
1 | Собственные средства | 252117.0312 | 205492.9268 | 49433.7319 | 252117.0312 | 205492.9268 | 49433.7319 | 252117.0312 | 205492.9268 | 49433.7319 | 1521131.07 | 507043.69 | 507043.69 | 507043.69 |  | TRUE | TRUE | 0
1.1 | амортизационные отчисления | 113838.1419 | 96739.4863 | 22320.7618 | 113838.1419 | 96739.4863 | 22320.7618 | 113838.1419 | 96739.4863 | 22320.7618 | 698695.17 | 232898.39 | 232898.39 | 232898.39 | амортизационные отчисления (с теплоносителем) | 232898.39 | 232898.39 | 232898.39 |  |  | 240106.57
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 822435.9 | 274145.3 | 274145.3 | 274145.3 | ээ | 113838.1419 | 113838.1419 | 113838.1419 | 225690.21 | 0.5044 | 0
1: 1.3; 2: средства, полученные за счет платы за подключение | пар | 22320.7618 | 22320.7618 | 22320.7618 |  | 0.0989
1: 1.4; 2: прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | г.в. | 89531.3063 | 89531.3063 | 89531.3063 |  | 0.3967
2 | Привлеченные средства | 1128876.4847 | 887837.6318 | 221343.942 | 6282.7407 | 4941.2435 | 1231.8855 | 3882.9644 | 3053.8699 | 761.3505 | 2258212.113 | 2238058.0585 | 12455.8697 | 7698.1847 | г.в.с теплоносителем | 96739.4863 | 96739.4863 | 96739.4863
1: 2.1; 2: кредиты |  | TRUE | TRUE | TRUE
1: 2.2; 2: займы организаций | прибыль | 274145.3 | 274145.3 | 274145.3
2.3 | прочие привлеченные средства* | 1128876.4847 | 887837.6318 | 221343.942 | 6282.7407 | 4941.2435 | 1231.8855 | 3882.9644 | 3053.8699 | 761.3505 | 2258212.113 | 2238058.0585 | 12455.8697 | 7698.1847 | ээ | 138278.8893 | 138278.8893 | 138278.8893 | 274145.3 | 0.5044
1: 3; 2: Бюджетное финансирование | пар | 27112.9702 | 27112.9702 | 27112.9702 |  | 0.0989
1: 4; 2: Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | г.в. | 108753.4405 | 108753.4405 | 108753.4405 |  | 0.3967
| ИТОГО по программе | 1380993.516 | 1093330.5586 | 270777.6739 | 258399.7719 | 210434.1703 | 50665.6175 | 255999.9956 | 208546.7967 | 50195.0824 | 3779343.183 | 2745101.7485 | 519499.5597 | 514741.8747
1: *прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности |  | TRUE | 0 | TRUE
[15 empty] | прочие | 2238058.0585 | 12455.8697 | 7698.1847
[15 empty] | ээ | 1128876.4847 | 6282.7407 | 3882.9644
[15 empty] | пар | 221343.942 | 1231.8855 | 761.3505
2: Зам. директора по экономике и обеспечению; 5.2.: Е.А. Холоша | г.в. | 887837.6318 | 4941.2435 | 3053.8699
(На основании доверенности №307/123ДОВ от 05.04.2022 г.)
2: М.П. |  | TRUE | TRUE | TRUE
[16 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[16 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[16 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
3.1.: 0.38067 |  | 1128876.4847 | 6282.7407 | 3882.9644 | 0
[16 empty] | 221343.942 | 1231.8855 | 761.3505 | 0
| доля расходов | 0.50308 | 0.39828 | 0.09864 | 0.4974 | 0.40507 | 0.097528 | 0.49734 | 0.40515 | 0.097515 | не удалять! |  |  |  |  | 887837.6318 | 4941.2435 | 3053.8699 | 0
|  | 0.50231 | 0.40995 | 0.087739 | 0.49774 | 0.41533 | 0.086925 | 0.49778 | 0.41531 | 0.086914
[16 empty] | 0 | 1.2733e-11 | 1.0459e-11
|  | 0.50308 | 0.39828 | 0.09864 | 0.4974 | 0.40507 | 0.097528 | 0.49734 | 0.40515 | 0.097515 | [5 empty] | 0 | TRUE | FALSE
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [5 empty] | 0 | TRUE | TRUE
0

## Распределение КА по годам фин. (hidden)
Расчет стоимости мероприятий по модернизации котлоагрегатов 2-ой очереди
Наименование | Всего | КА
|  | 20 | 13* | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21
Стоимость строительно-монтажных работ
Стоимость СМР, тыс. руб. без НДС | 3824734.0221 | 145253.545 | 1473319.5285 | 69085.015 | 63965.21 | 1403979.3136 | 216426.5803 | 204646.23 | 81832.5715 | 98882.8717 | 67343.1565
Авторский надзор по МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | 7448.063 | 290.5071 | 2745.234 | 138.17 | 127.9304 | 2807.9586 | 432.8532 | 409.2925 | 163.6651 | 197.7657 | 134.6863
Стоимость ПИР (по договору), тыс. руб. без НДС | 189014.6281 | 6523.7715 | 42724.3073 | 14710.4651 | 2618.7773 | 32959.8155 | 24502.4454 | 11371.0342 | 17214.7964 | 22348.1376 | 14041.0778
- в т.ч. факт за 2020г. | 35081.5192 | 3308.2265 | 21665.64 | 7459.7263 | 59.0109 | 689.974 | 611.2927 | 152.8232 | 364.279 | 473.2223 | 297.3243
Капитализация затрат, отнесенных к вводу объекта (проценты по факту 2021-2022, 2023-2025),в т.ч. | 1407537.1446 | 98054.1304 | 250658.1897 | 119049.5642 | 93047.844 | 567676.0951 | 152716.3882 | 112785.8009 | 4413.3242 | 5533.2087 | 3602.5993
- расходы на содержание проектного офиса за 2021-2025гг. | 220271.835 | 5682.2749 | 122663.1408 | 8317.8264 | 4994.4725 | 40055.5769 | 15833.7292 | 11246.2812 | 3733.4806 | 4701.1076 | 3043.9448
- капитализируемые проценты по 2023-2025гг. | 1187265.3096 | 92371.8555 | 127995.0489 | 110731.7378 | 88053.3715 | 527620.5182 | 136882.659 | 101539.5197 | 679.8435 | 832.1011 | 558.6545
Стоимость вводимого оборудования, тыс.руб. без НДС | 5428733.8578 | 250121.954 | 1769447.2595 | 202983.2143 | 159759.7617 | 2007423.1828 | 394078.2671 | 329212.3576 | 103624.3572 | 126961.9837 | 85121.5198
Стоимость мероприятия, учитываемого в форме 2 ИП ТС, тыс.руб. без НДС | 4052453.9201 | 151226.327 | 1598727.9033 | 77541.0114 | 69087.6129 | 1446842.8491 | 232693.1627 | 216301.8037 | 85729.7173 | 103781.745 | 70521.7876
Ввод в эксплуатацию |  | 2025-12-31 | 2023-12-23 | 2025-06-15 | 2025-04-15 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31
Распределение затрат по годам, без НДС
КА | Всего | ст.№20 | ст.№13 | ст.№11 | ст.№10 | ст.№12 | ст.№14 | ст.№15 | ст.№16 | ст.№18 | ст.№21
Всего, тыс. руб. без НДС | 2193692.7668 | 151226.327 | 0 | 77541.0114 | 69087.6129 | 1446842.8491 | 232693.1627 | 216301.8037
профинансировано к 2024г. | 844101.6917 | 1457.9946 |  | 3253.9257 | 967.6818 | 822245.4233 | 9573.9142 | 6602.7521
2024 | 729830.5379 | 0 |  |  | 0 | 624597.4258 | 105233.1121
2025 | 480570.9873 | 149768.3325 |  | 74287.0858 | 68119.9311 |  | 117886.1364 | 70509.5016
2026 | 139189.55 | [6 empty] | 139189.55
отклонение по котлу 20 | #REF!
#REF!
Зам. директора по экономике и обеспечению | [6 empty] | Е.А. Холоша
(На основании доверенности №307/123ДОВ от 05.04.2022 г.)
|  | 1e-05 |  | 1e-05 | 0 | -9.9996e-06 | 0 | -1e-05
|  | 250121.954 | 1769447.2595 | 202983.2143 | 159759.7617 | 2007423.1828 | 394078.2671 | 329212.3576 | 103624.3572 | 126961.9837 | 85121.5198
|  | 151226.327 | 1598727.9033 | 77541.0114 | 69087.6129 | 1446842.8491 | 232693.1627 | 216301.8037 | 85729.7173 | 103781.745 | 70521.7876
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 3824734.0221 | 145253.545 | 1473319.5285 | 69085.015 | 63965.21 | 1403979.3136 | 216426.5803 | 204646.23 | 81832.5715 | 98882.8717 | 67343.1565
| 7448.063 | 290.5071 | 2745.234 | 138.17 | 127.9304 | 2807.9586 | 432.8532 | 409.2925 | 163.6651 | 197.7657 | 134.6863
| 189014.6281 | 6523.7715 | 42724.3073 | 14710.4651 | 2618.7773 | 32959.8155 | 24502.4454 | 11371.0342 | 17214.7964 | 22348.1376 | 14041.0778
| 35081.5192 | 3308.2265 | 21665.64 | 7459.7263 | 59.0109 | 689.974 | 611.2927 | 152.8232 | 364.279 | 473.2223 | 297.3243
| 1407537.1446 | 98054.1304 | 250658.1897 | 119049.5642 | 93047.844 | 567676.0951 | 152716.3882 | 112785.8009 | 4413.3242 | 5533.2087 | 3602.5993
| 220271.835 | 5682.2749 | 122663.1408 | 8317.8264 | 4994.4725 | 40055.5769 | 15833.7292 | 11246.2812 | 3733.4806 | 4701.1076 | 3043.9448
| 1187265.3096 | 92371.8555 | 127995.0489 | 110731.7378 | 88053.3715 | 527620.5182 | 136882.659 | 101539.5197 | 679.8435 | 832.1011 | 558.6545
| 5428733.8578 | 250121.954 | 1769447.2595 | 202983.2143 | 159759.7617 | 2007423.1828 | 394078.2671 | 329212.3576 | 103624.3572 | 126961.9837 | 85121.5198
| 4052453.9201 | 151226.327 | 1598727.9033 | 77541.0114 | 69087.6129 | 1446842.8491 | 232693.1627 | 216301.8037 | 85729.7173 | 103781.745 | 70521.7876
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE

## сравнение 2 ИП ТС (hidden)
Приложение 1 к пояснительной записке
Сравнение формы 2 ИП ТС
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024 - 2026 годы
N п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
|  | Плановые расходы | [5 empty] | Профинансировано к 2024 году | [5 empty] | Финансирование, в т.ч. по годам | [17 empty] | остаток финансирования
[14 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026
|  | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  | отклонение |  | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  | отклонение |  | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  | отклонение |  | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  | отклонение |  | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  | отклонение |  | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  | отклонение
|  | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода | В целом ТЭЦ | в т.ч.т/э в гор.вода
3.2.1. | Модернизация котлоагрегатов | 2199109.3913 | 873164.9258 | 2193692.7668 | 858239.9692 | -5416.6244 | -14924.9566 | 916414.6681 | 343985.6092 | 844101.6917 | 316502.2755 | -72312.9765 | -27483.3337 | 662452.4984 | 271575.1971 | 729830.5379 | 290679.9466 | 67378.0395 | 19104.7496 | 481052.6747 | 199797.4803 | 480570.9873 | 194665.3373 | -481.6874 | -5132.143 | 139189.55 | 57806.6393 | 139189.55 | 56392.4099 | 0 | -1414.2294 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1.1. | Модернизация КА№20 | 151285.1735 | 62928.97 | 151226.327 | 61367.4623 | -58.8464 | -1561.5077 | 1457.9946 | 700.6644 | 1457.9946 | 700.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149827.1789 | 62228.3055 | 149768.3325 | 60666.7979 | -58.8464 | -1561.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1.2. | Модернизация КА№11 | 77783.8428 | 32518.0698 | 77541.0114 | 31654.8081 | -242.8314 | -863.2616 | 3253.9257 | 1563.2691 | 3253.9257 | 1563.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74529.9171 | 30954.8006 | 74287.0858 | 30091.539 | -242.8314 | -863.2616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1.3. | Модернизация КА№14 | 232696.6381 | 95949.5714 | 232693.1627 | 95443.4553 | -3.4755 | -506.1161 | 75515.1843 | 30878.1635 | 9573.9142 | 5778.5261 | -65941.2701 | -25099.6375 | 39291.842 | 16107.8564 | 105233.1121 | 41912.6822 | 65941.2701 | 25804.8258 | 117889.6119 | 48963.5515 | 117886.1364 | 47752.247 | -3.4755 | -1211.3044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1.4. | Модернизация КА№12 | 1451777.7861 | 561194.0277 | 1446842.8491 | 552109.9815 | -4934.937 | -9084.0462 | 828617.1297 | 305726.6871 | 822245.4233 | 303342.7171 | -6371.7064 | -2383.97 | 623160.6564 | 255467.3406 | 624597.4258 | 248767.2644 | 1436.7694 | -6700.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1.5. | Модернизация КА№15 | 216253.5025 | 91816.8417 | 216301.8037 | 89699.3036 | 48.3012 | -2117.5382 | 6602.7521 | 4745.2778 | 6602.7521 | 4745.5442 | 0 | 0.26647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70461.2003 | 29264.9247 | 70509.5016 | 28561.3494 | 48.3012 | -703.5752 | 139189.55 | 57806.6393 | 139189.55 | 56392.4099 | 0 | -1414.2294 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1.6. | Модернизация КА№10 | 69312.4483 | 28757.4452 | 69087.6129 | 27964.9584 | -224.8354 | -792.4868 | 967.6818 | 371.5473 | 967.6818 | 371.5545 | 0 | 0.00726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68344.7665 | 28385.898 | 68119.9311 | 27593.4039 | -224.8354 | -792.4941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.2. | Компактизация ТЭЦ | 1979136.4707 | 793592.68 | 2524638.1688 | 993385.8063 | 545501.6982 | 199793.1262 | 497699.3203 | 186271.2691 | 509366.9582 | 190735.1942 | 11667.6378 | 4463.9251 | 1481437.1503 | 607321.4109 | 2015271.2107 | 802650.612 | 533834.0603 | 195329.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.3. | Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 38928.5724 | 16168.3555 | 38928.5724 | 15768.8331 | 0 | -399.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38928.5724 | 16168.3555 | 38928.5724 | 15768.8331 | 0 | -399.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.4. | Реконструкция главного паропровода II очереди | 378552.3247 | 157216.0962 | 378552.3247 | 153369.8317 | 0 | -3846.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375552.3247 | 155970.1699 | 375552.3247 | 152154.3868 | 0 | -3815.7831 | 3000 | 1245.9263 | 3000 | 1215.4449 | 0 | -30.4814
Всего по группе 3 |  | 4595726.7591 | 1840142.0576 | 5135811.8328 | 2020764.4403 | 540085.0737 | 180622.3827 | 1414113.9885 | 530256.8783 | 1353468.6499 | 507237.4697 | -60645.3386 | -23019.4086 | 2143889.6488 | 878896.608 | 2745101.7485 | 1093330.5586 | 601212.0998 | 214433.9506 | 519981.2471 | 215965.8358 | 519499.5597 | 210434.1703 | -481.6874 | -5531.6655 | 514741.8747 | 213776.8092 | 514741.8747 | 208546.7967 | 0 | -5230.0125 | 3000 | 1245.9263 | 3000 | 1215.4449 | 0 | -30.4814

## сравнение фин.план (hidden)
Приложение 2 к пояснительной записке
Сравнение финансового плана
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование энергоснабжающей организации)
2024-2026
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)
|  | по видам деятельности | [26 empty] | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  |  |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  |  |  | отклонение
|  | 2024 | [8 empty] | 2025 | [8 empty] | 2026
|  | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  |  | отклонение |  |  | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  |  | отклонение |  |  | Проект ИПР 2024-2026 (предложение апрель 2023г.) |  |  | Уточнение ИПР 2024-2026 (предложение сентябрь 2023г.) |  |  | отклонение
[29 empty] | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре | отнесено на э/э | отнесено на т/э в гор.воде (с учетом теплоносителя) | отнесено на т/э в паре |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026
1 | Собственные средства | 451163.9056 | 371906.957 | 78805.9224 | 252117.0312 | 205492.9268 | 49433.7319 | -199046.8743 | -166414.0302 | -29372.1904 | 258816.2963 | 215965.8358 | 45199.115 | 252117.0312 | 205492.9268 | 49433.7319 | -6699.265 | -10472.909 | 4234.6169 | 256227.0152 | 213776.8092 | 44738.0503 | 252117.0312 | 205492.9268 | 49433.7319 | -4109.9839 | -8283.8824 | 4695.6817 | 1936599.9068 | 901876.7849 | 519981.2471 | 514741.8747 | 1521131.07 | 507043.69 | 507043.69 | 507043.69 | -415468.8368 | -394833.0949 | -12937.5571 | -7698.1847
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 199263.9056 | 167806.957 | 34805.9224 | 113838.1419 | 96739.4863 | 22320.7618 | -85425.7636 | -71067.4707 | -12485.1606 | 258816.2963 | 215965.8358 | 45199.115 | 113838.1419 | 96739.4863 | 22320.7618 | -144978.1543 | -119226.3495 | -22878.3533 | 256227.0152 | 213776.8092 | 44738.0503 | 113838.1419 | 96739.4863 | 22320.7618 | -142388.8733 | -117037.3229 | -22417.2885 | 1436599.9068 | 401876.7849 | 519981.2471 | 514741.8747 | 698695.17 | 232898.39 | 232898.39 | 232898.39 | -737904.7368 | -168978.3949 | -287082.8571 | -281843.4847
| Модернизация КА№20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74575.2193 | 62228.3055 | 13023.6541 | 73205.0947 | 62209.5822 | 14353.6556 | -1370.1246 | -18.7233 | 1330.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149827.1789 | 0 | 149827.1789 | 0 | 149768.3325 |  | 149768.3325 | 0 | -58.8464 | 0 | -58.8464 | 0
| Модернизация КА№11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37096.64 | 30954.8006 | 6478.4765 | 36310.701 | 30856.7806 | 7119.6041 | -785.9389 | -98.0201 | 641.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74529.9171 | 0 | 74529.9171 | 0 | 74287.0858 |  | 74287.0858 | 0 | -242.8314 | 0 | -242.8314 | 0
| Модернизация КА№14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58678.5637 | 48963.5515 | 10247.4967 | 57621.4319 | 48966.6085 | 11298.096 | -1057.1317 | 3.057 | 1050.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117889.6119 | 0 | 117889.6119 | 0 | 117886.1364 |  | 117886.1364 | 0 | -3.4755 | 0 | -3.4755 | 0
| Модернизация КА№12 | 99631.9528 | 83903.4785 | 17402.9612 | 56919.071 | 48369.7432 | 11160.3809 | -42712.8818 | -35533.7353 | -6242.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200938.3925 | 200938.3925 | 0 | 0 | 116449.195 | 116449.195 | 0 | 0 | -84489.1975 | -84489.1975 | 0 | 0
| Модернизация КА№15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35071.4704 | 29264.9247 | 6124.8053 | 34464.2599 | 29287.6776 | 6757.564 | -607.2105 | 22.7529 | 632.7587 | 69285.451 | 57806.6393 | 12097.4597 | 68034.3035 | 57815.4515 | 13339.795 | -1251.1475 | 8.8122 | 1242.3353 | 209650.7503 | 0 | 70461.2003 | 139189.55 | 209699.0516 |  | 70509.5016 | 139189.55 | 48.3012 | 0 | 48.3012 | 0
| Модернизация КА№10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34018.0332 | 28385.898 | 5940.8353 | 33296.2645 | 28295.1168 | 6528.5499 | -721.7688 | -90.7812 | 587.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68344.7665 | 0 | 68344.7665 | 0 | 68119.9311 |  | 68119.9311 | 0 | -224.8354 | 0 | -224.8354 | 0
| Компактизация ТЭЦ | 99631.9528 | 83903.4785 | 17402.9612 | 56919.071 | 48369.7432 | 11160.3809 | -42712.8818 | -35533.7353 | -6242.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200938.3925 | 200938.3925 | 0 | 0 | 116449.195 | 116449.195 | 0 | 0 | -84489.1975 | -84489.1975 | 0 | 0
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19376.3698 | 16168.3555 | 3383.8471 | 19027.8531 | 16169.8417 | 3730.8776 | -348.5167 | 1.4862 | 347.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38928.5724 | 0 | 38928.5724 | 0 | 38928.5724 |  | 38928.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186941.5642 | 155970.1699 | 32640.5906 | 183565.7981 | 155993.9464 | 35992.5802 | -3375.7661 | 23.7765 | 3351.9896 | 375552.3247 | 0 | 0 | 375552.3247 | 375552.3247 |  | 0 | 375552.3247 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 251900 | 204100 | 44000 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | -113621.1107 | -95346.5595 | -16887.0298 | 0 | 0 | 0 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 0 | 0 | 0 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 138278.8893 | 108753.4405 | 27112.9702 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 822435.9 | 274145.3 | 274145.3 | 274145.3 | 322435.9 | -225854.7 | 274145.3 | 274145.3
| Модернизация КА№20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация КА№11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация КА№14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация КА№12 | 125950 | 102050 | 22000 | 69139.4447 | 54376.7203 | 13556.4851 | -56810.5553 | -47673.2797 | -8443.5149 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 137072.65 | 137072.65 |  |  | -112927.35 | -112927.35 | 0 | 0
| Модернизация КА№15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация КА№10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Компактизация ТЭЦ | 125950 | 102050 | 22000 | 69139.4447 | 54376.7203 | 13556.4851 | -56810.5553 | -47673.2797 | -8443.5149 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 137072.65 | 137072.65 |  |  | -112927.35 | -112927.35 | 0 | 0
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | экономия расходов | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 625726.0808 | 506989.651 | 109297.132 | 1128876.4847 | 887837.6318 | 221343.942 | 503150.4039 | 380847.9808 | 112046.81 | 2.1828e-11 | 2.7285e-11 | 0 | 4474.1668 | -5351.437 | 877.2702 | 4474.1668 | -5351.437 | 877.2702 | 2.9104e-11 | 3.638e-11 | 9.0949e-12 | 4399.894 | -5262.6012 | 862.7072 | 4399.894 | -5262.6012 | 862.7072 | 1242012.8639 | 1242012.8639 | 4.9113e-11 | 7.4579e-11 | 2238058.0585 | 2238058.0585 | 0 | 0 | 996045.1947 | 996045.1947 | -4.9113e-11 | -7.4579e-11
3.1 | кредиты | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | займы организаций | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | иные привлеченные средства* | 625726.0808 | 506989.651 | 109297.132 | 1128876.4847 | 887837.6318 | 221343.942 | 503150.4039 | 380847.9808 | 112046.81 | 2.1828e-11 | 2.7285e-11 | 0 | 4474.1668 | -5351.437 | 877.2702 | 4474.1668 | -5351.437 | 877.2702 | 2.9104e-11 | 3.638e-11 | 9.0949e-12 | 4399.894 | -5262.6012 | 862.7072 | 4399.894 | -5262.6012 | 862.7072 | 1242012.8639 | 1242012.8639 | 4.9113e-11 | 7.4579e-11 | 2238058.0585 | 2238058.0585 | 0 | 0 | 996045.1947 | 996045.1947 | -4.9113e-11 | -7.4579e-11
| Модернизация КА№20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 7.276e-12 | 0 | 1289.8731 | -1542.7844 | 252.9113 | 1289.8731 | -1542.7844 | 252.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1828e-11 | 0 | 2.1828e-11 | 0 | 0 |  |  |  | -2.1828e-11 | 0 | -2.1828e-11 | 0
| Модернизация КА№11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 639.7942 | -765.2416 | 125.4474 | 639.7942 | -765.2416 | 125.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 0 |  |  |  | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0
| Модернизация КА№14 | 19736.5528 | 16107.8564 | 3447.4328 | 52940.2036 | 41912.6822 | 10380.2263 | 33203.6508 | 25804.8258 | 6932.7935 | 7.276e-12 | 7.276e-12 | 0 | 1015.2891 | -1214.3614 | 199.0723 | 1015.2891 | -1214.3614 | 199.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39291.842 | 39291.842 | 1.4552e-11 | 0 | 105233.1121 | 105233.1121 |  |  | 65941.2701 | 65941.2701 | -1.4552e-11 | 0
| Модернизация КА№12 | 87435.777 | 69513.8621 | 15272.6248 | 188161.1651 | 146020.801 | 36893.6147 | 100725.3881 | 76506.9388 | 21620.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172222.264 | 172222.264 | 0 | 0 | 371075.5808 | 371075.5808 |  |  | 198853.3168 | 198853.3168 | 0 | 0
| Модернизация КА№15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 607.2599 | -726.3282 | 119.0682 | 607.2599 | -726.3282 | 119.0682 | 0 | 7.276e-12 | 1.819e-12 | 1189.7599 | -1423.0416 | 233.2816 | 1189.7599 | -1423.0416 | 233.2816 | 1.2733e-11 | 0 | 3.638e-12 | 9.0949e-12 | 0 | 0 |  |  | -1.2733e-11 | 0 | -3.638e-12 | -9.0949e-12
| Модернизация КА№10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 586.6799 | -701.7129 | 115.033 | 586.6799 | -701.7129 | 115.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0
| Компактизация ТЭЦ | 518553.751 | 421367.9325 | 90577.0744 | 887775.116 | 699904.1486 | 174070.1011 | 369221.365 | 278536.2162 | 83493.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030498.7579 | 1030498.7579 | 0 | 0 | 1761749.3657 | 1761749.3657 |  |  | 731250.6078 | 731250.6078 | 0 | 0
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 335.2706 | -401.0086 | 65.738 | 335.2706 | -401.0086 | 65.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9104e-11 | 2.9104e-11 | 7.276e-12 | 3210.1341 | -3839.5596 | 629.4256 | 3210.1341 | -3839.5596 | 629.4256 | 6.5484e-11 | 0 | 0 | 6.5484e-11 | 0 | 0 |  |  | -6.5484e-11 | 0 | 0 | -6.5484e-11
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие источники финансирования | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 1076889.9864 | 878896.608 | 188103.0544 | 1380993.516 | 1093330.5586 | 270777.6739 | 304103.5296 | 214433.9506 | 82674.6195 | 258816.2963 | 215965.8358 | 45199.115 | 256591.1981 | 200141.4898 | 50311.0022 | -2225.0982 | -15824.3461 | 5111.8871 | 256227.0152 | 213776.8092 | 44738.0503 | 256516.9253 | 200230.3256 | 50296.4392 | 289.9101 | -13546.4836 | 5558.3889 | 3178612.7706 | 2143889.6488 | 519981.2471 | 514741.8747 | 3759189.1285 | 2745101.7485 | 507043.69 | 507043.69 | 580576.3579 | 601212.0998 | -12937.5571 | -7698.1847
| Модернизация КА№20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74575.2193 | 62228.3055 | 13023.6541 | 74494.9678 | 60666.7979 | 14606.5668 | -80.2515 | -1561.5077 | 1582.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149827.1789 | 0 | 149827.1789 | 0 | 149768.3325 | 0 | 149768.3325 | 0 | -58.8464 | 0 | -58.8464 | 0
| Модернизация КА№11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37096.64 | 30954.8006 | 6478.4765 | 36950.4953 | 30091.539 | 7245.0515 | -146.1447 | -863.2616 | 766.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74529.9171 | 0 | 74529.9171 | 0 | 74287.0858 | 0 | 74287.0858 | 0 | -242.8314 | 0 | -242.8314 | 0
| Модернизация КА№14 | 19736.5528 | 16107.8564 | 3447.4328 | 52940.2036 | 41912.6822 | 10380.2263 | 33203.6508 | 25804.8258 | 6932.7935 | 58678.5637 | 48963.5515 | 10247.4967 | 58636.721 | 47752.247 | 11497.1683 | -41.8426 | -1211.3044 | 1249.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157181.4539 | 39291.842 | 117889.6119 | 0 | 223119.2485 | 105233.1121 | 117886.1364 | 0 | 65937.7946 | 65941.2701 | -3.4755 | 0
| Модернизация КА№12 | 313017.7298 | 255467.3406 | 54675.586 | 314219.6808 | 248767.2644 | 61610.4806 | 1201.951 | -6700.0762 | 6934.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623160.6564 | 623160.6564 | 0 | 0 | 624597.4258 | 624597.4258 | 0 | 0 | 1436.7694 | 1436.7694 | 0 | 0
| Модернизация КА№15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35071.4704 | 29264.9247 | 6124.8053 | 35071.5199 | 28561.3494 | 6876.6323 | 0.049478 | -703.5752 | 751.827 | 69285.451 | 57806.6393 | 12097.4597 | 69224.0634 | 56392.4099 | 13573.0767 | -61.3876 | -1414.2294 | 1475.617 | 209650.7503 | 0 | 70461.2003 | 139189.55 | 209699.0516 | 0 | 70509.5016 | 139189.55 | 48.3012 | 0 | 48.3012 | 0
| Модернизация КА№10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34018.0332 | 28385.898 | 5940.8353 | 33882.9443 | 27593.4039 | 6643.5829 | -135.0889 | -792.4941 | 702.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68344.7665 | 0 | 68344.7665 | 0 | 68119.9311 | 0 | 68119.9311 | 0 | -224.8354 | 0 | -224.8354 | 0
| Компактизация ТЭЦ | 744135.7038 | 607321.4109 | 129980.0356 | 1013833.6316 | 802650.612 | 198786.967 | 269697.9278 | 195329.2011 | 68806.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481437.1503 | 1481437.1503 | 0 | 0 | 2015271.2107 | 2015271.2107 | 0 | 0 | 533834.0603 | 533834.0603 | 0 | 0
| Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19376.3698 | 16168.3555 | 3383.8471 | 19363.1237 | 15768.8331 | 3796.6157 | -13.2461 | -399.5225 | 412.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38928.5724 | 0 | 38928.5724 | 0 | 38928.5724 | 0 | 38928.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция главного паропровода II очереди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186941.5642 | 155970.1699 | 32640.5906 | 186775.9322 | 152154.3868 | 36622.0057 | -165.632 | -3815.7831 | 3981.4152 | 375552.3247 | 0 | 0 | 375552.3247 | 375552.3247 | 0 | 0 | 375552.3247 | 0 | 0 | 0 | 0
*прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности
[9 empty] | 214433.9506 | [28 empty] | 601212.0998

## Форма 5 (hidden)
N 5-ИП ТС
Финансовый план
_____________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [5 empty] | По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | Вид деятельности | Вид деятельности
[5 empty] | N | N + 1 | N + 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Собственные средства
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3. | экономия расходов
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1. | кредиты
3.2. | займы организаций
3.3. | прочие привлеченные средства
4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5. | Прочие источники финансирования
Руководитель регулируемой организации
М.П. (при наличии)