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03.08.2026										       № 155-рп


О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Томской области от 16.02.2024 № 94-ра 


1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 16.02.2024 
№ 94-ра «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 – 2033 годы» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «заместителя Губернатора Томской области 
по территориальному развитию» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Томской области (по территориальному развитию)»;
2) приложение № 1 «План мероприятий Программы» к Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 – 2033 годы (далее – Региональная программа) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
3) приложение № 2 «Сводный план мероприятий по основным показателям программы» к Региональной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
4) строку № 148 приложения № 4 «Перечень объектов газоснабжения, строящихся 
в рамках догазификации» к Региональной программе изложить в следующей редакции:

	«148
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами 
в г. Томске пос. Киргизка (южная часть) 
	1700,00 
	2027 год за счет средств спецнадбавки 
к тарифу на транспортировку природного газа 
	57662819,5 
	70-22-428-000819/2 
	ООО «Газпром газораспределение Сибирь».


2. Департаменту по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Правительства Томской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель Правительства
Томской области                                                                                                    А.В. Кондратьев






Баев Ю.И.
[image: ]
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
3
0727ma02rpp2026 
Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Томской области 
от 03.08.2026 № 155-рп

План мероприятий Программы

	Раз-дел
	Подраз-дел
	Наименование объекта – источника газоснабжения
	Характеристика объекта
	Финансирова-ние*
	Этап жизненного цикла объекта
	Проектные и изыскательские работы
	Строительно-монтажные работы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Группа потребителей

	
	
	
	количество потребителей
	протяженность, км
	производительность (потребление), проектное значение
	объем хранения (транспортировочных емкостей)
	источник**
	млн. рублей (с НДС)
	
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн. рублей (с НДС)*
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн. рублей (с НДС)*
	
	

	
	
	
	
	
	куб. м в час (тонн в час)
	тыс. куб. м в год (тонн в год)
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Газоснабжение природным газом

	1
	1.1
	Объект магистрального транспорта
	x
	-
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1 
	Газопровод-отвод
	x
	-
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.1
	 ГРС с-з «Чернореченский»
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.1.1
	Газопровод межпоселковый 
от ГРС с-з «Чернореченский» до мкр. Южный 
и Центральный 
в д. Кисловка Томского района Томской области
	x
	7,4
	
	31503
	x
	СЕСГ
	231,0
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	25,9
	2025
	2026
	205,1
	2027
	x

	1
	1.1.1.1.1.1
	Наружный газопровод для газоснабжения жилых микрорайонов «Левобережный» и «Боярский берег»
	
	2
	
	
	
	ВСИ
	42,7
	строи-тель-ство
	2026
	2026
	1,6
	2026
	2027
	41,2
	2027
	

	1
	1.1.1.1.1.1.1
	Газификация котельных
	3
	х
	
	
	х
	х
	х
	строи-тель-ство
	2022
	2025
	х
	2025
	2027
	х
	
	

	1
	1.1.1.1.2
	Реконструкция объекта: «Газопровод, Томская область, Томский район, АГРС Кисловка – 
п. Моряковский затон, Межпоселковый газопровод высокого давления АГРС Кисловка – 
п. Моряковский затон сооружение – трубопровод из полиэтиленовых труб» (код стройки СН 70 001)
	х
	8
	
	
	х
	СН
	144,1
	рекон-струк-ция
	2025
	2025
	8,8
	2026
	2026
	135,3
	2026
	х

	1
	1.1.1.2
	ГРС Томск-3
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.2.1
	Газопровод межпоселковый 
от н.п. Большое Протопопово 
до н.п. Мирный Томского района, 
с отводом на 
д. Малое Протопопово Томского района Томской области
	x
	7,1
	
	353
	x
	СЕСГ
	50,3
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	11,7
	2028
	2029
	38,6
	2030
	x

	1
	1.1.1.2.1.1
	Распределительный газопровод 
в д. Малое Протопопово Томского района Томской области
	x
	6,6
	
	353
	x
	СЕСГ
	54,5
	строи-тель-ство

	2023
	2028
	7,9
	2028
	2029
	46,6
	2030
	x

	1
	1.1.1.2.1.1.1
	Газификация домовладений 
д. Малое Протопопово
	133
	x
	
	353
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2029
	2033
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.2.2.1
	Распределительный газопровод (лупинг) от ГРС-3 Томск 
до с. Лучаново Томского района
	х
	19,4
	
	
	х
	СН
	187,9
	строи-тель-ство
	2025
	2025
	8,0
	2026
	2027
	179,9
	2027
	х

	1
	1.1.1.2.2.2
	Газоснабжение 
мкр. Славянка 
в с. Коларово Томского района, Томской области
	
	1,5
	
	
	
	ВСИ
	14,1
	строи-тель-ство
	2026
	2026
	4,8
	2027
	2027
	9,3
	2027
	

	1
	1.1.1.3
	ГРС Парабель
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.3.1
	Газопровод межпоселковый 
до н.п. Вялово, Голещихино Парабельского района Томской области
	x
	1,4
	
	221
	x
	СЕСГ
	11,8
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	3,5
	2025
	2027
	8,3
	2028
	x

	1
	1.1.1.3.1.1
	Распределительный газопровод 
в д. Вялово Парабельского района Томской области
	x
	1,8
	
	137
	x
	СЕСГ
	61,4
	строи-тель-ство
	2023
	2026
	4,8
	2026
	2027
	56,6
	2028
	x

	1
	1.1.1.3.1.1.1
	Газификация домовладений 
д. Вялово
	46
	x
	
	137
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	2027
	2033
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.3.1.2
	Распределительный газопровод 
в д. Голещихино Парабельского района Томской области
	x
	2,2
	
	84
	x
	СЕСГ
	43,1
	строи-тель-ство
	2023
	2026
	3,4
	2026
	2027
	39,7
	2028
	x

	1
	1.1.1.3.1.2.1
	Газификация домовладений 
д. Голещихино
	32
	x
	
	84
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2027
	2033
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.4
	ГРС Итатка
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.4.1
	Газопровод межпоселковый 
от ГРС «Итатка» до с. Александровское Томского района Томской области
	x
	24,5
	
	1480
	x
	СЕСГ
	418,0
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	30,4
	
	
	387,6
	
	x

	1
	1.1.1.4.1.1
	Распределительный газопровод в 
с. Александровское Томского района Томской области
	x
	15,1
	
	1480
	x
	СЕСГ
	339,1
	строи-тель-ство
	2023
	2028
	15,6
	
	
	323,5
	
	x

	1
	1.1.1.4.1.1.1
	Газификация домовладений 
с. Александровское
	340
	x
	
	1102
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2029
	2033
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.4.1.1.2
	Газификация котельных 
с. Александровское
	3
	х
	
	378
	х
	х
	х
	строи-тель-ство
	
	
	х
	2029
	2033
	х
	
	объек-ты тепло-снабже-ния

	1
	1.1.1.5
	ГРС АГНКС
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1 
	1.1.1.5.1
	Газопровод 
от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС «АГНКС» – 
п. Мирный
	
	10,1
	
	
	
	СЕСГ
	653,2
	строи-тель-ство
	
	
	
	2023
	2025
	653,2
	2026
	

	1
	1.1.1.5.1.1
	Компенсация затрат мероприятия 
по строительству объекта «Распределитель-ный газопровод 
к жилым домам 
по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Перспективный»
	х
	14,8
	
	
	
	СН
	228,7
	строи-тель-ство
	х
	х
	
	2023
	2024
	228,7
	2025
	х

	1
	1.1.1.5.1.2
	Распределительный газопровод 
в д. Позднеево Томского района Томской области 
с подключением 
к межпоселковому газопроводу
	x
	6,0
	
	408
	x
	СЕСГ
	47,5
	строи-тель-ство
	2023
	2025
	6,6
	2025
	2026
	40,9
	2027
	x

	1
	1.1.1.5.1.2.1
	Газификация домовладений 
д. Позднеево
	150
	x
	
	408
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2029
	x
	
	населе-ние

	 1
	1.1.1.5.1.2.2
	Газификация котельных 
ОАО «ТДСК» для мкр. «Южные Ворота – 2» 
в п. Зональная Станция
	5
	х
	11020
	
	
	ВСИ
	807,06
	строи-тель-ство
	2025
	2028
	32,03
	2025
	2033
	775,03
	
	объек-ты тепло-снабже-ния

	1 
	1.1.1.5.1.1.3
	Газификация котельных для жилого района 
по пер. Тепличный в п. Зональная Станция Томского района
	1
	
	1970
	
	
	ВСИ
	148,7
	строи-тель-ство
	2024
	2024
	
	2025
	2027
	148,7
	2027
	объек-ты тепло-снабже-ния

	1
	1.1.1.5.1.3
	Реконструкция объекта «Сооружение-газопровод диаметром 530 мм, длиной 6275,0 м, материал сталь. Способ прокладки подземный, рабочее давление 6 кгс/см2. По длине трассы расположены КИПы (контрольно-измерительные пункты) в количестве 10 штук, переходы через, а/дороги (газопровод 
в футляре 
с контрольной трубкой). Газопровод 
от блочно-комплектной ГРС-160с, 71.6-76.3 км газопровода Парабель-Кузбасс. инв. № 069:401:001:006025200. Адрес объекта: Томская область, г.Томск, Демьяна Бедного улица, д.16/1, стр.1» инв.В0002260
	х
	0,4
	
	
	х
	СН
	70,1
	рекон-струк-ция
	2025
	2025
	1,5
	2027
	2027
	68,6
	2027
	х

	1
	1.1.1.6
	ГРС Асино
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.6.1
	Газопровод межпоселковый от ПГРП до c. Старо-Кусково с отводом на с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области***
	
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1.1.1.6.1.1
	Распределительный газопровод 
в с.  Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	x
	20,4
	-
	1905
	x
	СЕСГ
	457,9
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	21,2
	2024
	2025
	436,7
	2025
	x

	1
	1.1.1.6.1.1.1
	Газификация домовладений 
с. Ново-Кусково
	471
	x
	
	1284
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2025
	2029
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.6.1.1.1.2
	Газификация котельных с. Ново-Кусково
	2
	х
	
	621
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	х
	2028
	2030
	х
	
	объек-ты тепло-снабже-ния

	1
	1.1.1.6.1.2
	Распределительный газопровод 
в д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области
	x
	5,5
	-
	150
	x
	СЕСГ
	92,3
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	5,5
	2024
	2024
	86,8
	2025
	x

	1
	1.1.1.6.1.2.1
	Газификация домовладений 
с. Старо-Кусково
	75
	x
	
	150
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2025
	2029
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.6.2
	Газопровод межпоселковый 
до с. Семеновка Зырянского района с отводами 
на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области***
	
	28,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1.1.1.6.2.1
	Распределительный газопровод 
в с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	х
	7,5
	
	566
	х
	СЕСГ
	140,8
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	8,5
	2024
	2025
	132,3
	2026
	x

	1
	1.1.1.6.2.1.1
	Газификация домовладений 
с. Больше-Дорохово
	244
	x
	
	267
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2029
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.6.2.1.2
	Газификация котельных 
с. Больше-Дорохово
	2
	х
	
	299
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	2028
	2030
	х
	
	объек-ты тепло-снабже-ния

	1
	1.1.1.6.2.2
	Распределительный газопровод 
в с. Семеновка Зырянского района Томской области
	х
	13,2
	
	854
	х
	СЕСГ
	92,7
	строи-тель-ство
	2023
	2025
	11,9
	2025
	2026
	80,8
	2027
	х

	1
	1.1.1.6.2.2.1
	Газификация домовладений 
с. Семеновка
	402
	x
	
	675
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2029
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.6.2.2.2
	Газификация котельных 
с. Семеновка
	1
	x
	
	179
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2028
	2030
	x
	
	объек-ты тепло-снабже-ния

	1
	1.1.1.6.2.3
	Распределительный газопровод 
в д. Победа Асиновского района Томской области
	x
	3,2
	
	75
	x
	СЕСГ
	60,3
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	3,5
	2024
	2024
	56,8
	2025
	x

	1
	1.1.1.6.2.3.1
	Газификация домовладений 
д. Победа
	98
	x
	
	75
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2025
	2029
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.6.2.4
	Распределительный газопровод 
в д. Воронино-Яя Асиновского района Томской области
	х
	5,6
	
	71
	х
	СЕСГ
	100,6
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	5,6
	2024
	2024
	95,0
	2025
	х

	1
	1.1.1.6.2.4.1
	Газификация домовладений 
д. Воронино-Яя
	143
	x
	
	71
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2025
	2029
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.6.3
	Газопровод межпоселковый 
от с. Семеновка Зырянского района до с. Зырянское 
с отводами на 
д. Цыганово, Берлинка, Причулымский Зырянского района Томской области***
	 
	25,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.1.1.6.3.1
	Распределительный газопровод 
в с. Берлинка Зырянского района Томской области
	х
	14,9
	 
	510
	х
	СЕСГ
	217,0
	 
	2022
	2024
	12,6
	2024
	2024
	204,4
	2025
	 

	1
	1.1.1.6.3.1.1
	Газификация домовладений 
с. Берлинка
	368
	х
	
	510
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	
	2025
	2029
	
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.6.3.2
	Распределительный газопровод 
в с. Цыганово Зырянского района Томской области
	х
	8,9
	
	340
	х
	СЕСГ
	145,1
	строи-тель-ство
	2022
	2024
	9,6
	2024
	2024
	135,5
	2025
	х

	1
	1.1.1.6.3.2.1
	Газификация домовладений 
с. Цыганово
	372
	x
	
	340
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2025
	2029
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.6.3.3
	Распределительный газопровод 
в п. Причулымский Зырянского района Томской области
	х
	11,4
	
	484
	х
	СЕСГ
	200,8
	строи-тель-ство
	2022
	2024
	10,3
	2024
	2024
	190,5
	2025
	х

	1
	1.1.1.6.3.3.1
	Газификация домовладений 
в с. Причулымский
	319
	x
	
	484
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2025
	2029
	x
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.6.3.4
	Распределительный газопровод 
в с. Зырянское Зырянского района Томской области 
(2 этап)
	х
	15,1
	
	4646,09
	х
	СЕСГ
	799,6
	строи-тель-ство
	2024
	2026
	55,4
	2026
	2027
	744,2
	2028
	х

	1
	1.1.1.6.3.5
	Газопровод 
к газовой котельной мощностью 8,5 МВт «Центральная», расположенной 
по адресу 
обл. Томская, 
р. Зырянский, 
с. Зырянское, 
ул. Советская (Кадастровый номер 70:05:0101003:512)
	х
	0,5
	
	
	х
	СН
	7,1
	строи-тель-ство
	2025
	2025
	0,1
	2025
	2025
	7,0
	2025
	х

	1 
	1.1.1.6.3.4.1
	Газификация котельных 
с. Зырянское
	3
	
	
	1382
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	
	2025
	2027
	
	
	объек-ты тепло-снабже-ния

	1 
	1.1.1.6.3.4.1.1
	Газовая блочно-модульная котельная мощностью 
10,0 МВт и присоединенных тепловых сетей 
в с. Зырянское Зырянского района Томской области 
	1
	
	
	
	
	ОБ, МБ
	158,9
	строи-тель-ство
	2025
	2025
	5,0
	2025
	2025
	153,9
	2026
	объек-ты тепло-снабже-ния

	1 
	1.1.1.6.3.4.2
	Газификация домовладений 
с. Зырянское 
(2 этап)
	2531
	
	
	3254
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	
	2026
	2029
	
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.7
	ГРС Чажемто
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.7.1
	Реконструкция объекта: Газопровод межпоселковый 
к г. Колпашево Томской области, назначение: Транспортировка газа, Протяженность 49995,97 м, инв.№ 69:232:0000:00:17891, адрес объекта: Томская область, Колпашевский район, Межпоселковая территория
	х
	1,84
	
	
	х
	СН
	188,9
	рекон-струк-ция
	2021
	2022
	
	2023
	2024
	188,9
	2024
	х

	1
	1.1.1.7.1.1
	Реконструкция объекта: «Сооружение – сети газоснабжения, протяженностью 5200 м, Томская обл., Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ветеранов, 34, стр. 12»
	х
	1,61
	
	
	х
	СН
	11,2
	рекон-струк-ция
	2028
	2028
	11,2
	
	
	
	
	х

	1
	1.1.1.8
	ГРС Моряковский затон
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.8.1
	Реконструкция ГРС Моряковский затон
	
	
	
	
	
	СЕСГ
	359,8
	рекон-струк-ция
	2027
	2029
	31,2
	2030
	2031
	328,6
	2032
	

	1
	1.1.1.8.1.1
	Реконструкция объекта: «Газопровод, Томская область, Томский район, АГРС Кисловка – 
п. Моряковский затон, Межпоселковый газопровод высокого давления АГРС Кисловка – 
п. Моряковский затон сооружение-трубопровод из полиэтиленовых труб протяженностью 53938 п.м.»  на участке от ГРС Моряковский затон до отвода 
на с. Нелюбино»
	х
	7,56
	
	
	х
	СН
	134,9
	рекон-струк-ция
	2025
	2026
	7,2
	2027
	2027
	127,7
	2027
	х

	1
	1.1.1.9
	ГРС Победа
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.9.1
	Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Победа 
до с. Киреевск 
с отводом 
на д. Астраханцево
	х
	15
	
	
	х
	СН
	197,6
	строи-тель-ство
	2027
	2027
	44,7
	2028
	2028
	152,9
	2029
	х

	1
	1.1.1.9.1.1
	Распределительный газопровод 
в с. Киреевск
	х
	40
	
	
	х
	СН
	59,8
	строи-тель-ство
	2027
	2027
	4,9
	2028
	2028
	54,9
	2029
	

	1
	1.1.1.9.1.1.1
	Газификация домовладений 
с. Киреевск
	743
	
	
	
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	
	2029
	2033
	
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.9.1.2
	Распределительный газопровод 
в с. Астраханцево
	х
	11
	
	
	х
	СН
	59,8
	строи-тель-ство
	2027
	2027
	4,9
	2028
	2028
	54,9
	2029
	х

	1
	1.1.1.9.1.2.1
	Газификация домовладений 
д. Астраханцево
	224
	
	
	
	x
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	
	2029
	2033
	
	
	населе-ние

	1
	1.1.1.10
	ГРС ТЭЦ СХК
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.10.1.1
	Строительство сетей газоснабжения 
от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск», (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск» 
	х
	3,3
	
	
	х
	ОБ, МБ
	101,2
	строи-тель-ство
	2020
	2021
	6,7
	2023
	2024
	94,5
	2024
	х

	1
	1.1.1.10.1.2
	Единая газораспредели-тельная сеть (ЕГРС) площадки № 7 ТОР-СЕВЕРСК
	26
	2,9
	
	
	х
	ВСИ
	13,4
	строи-тель-ство
	2025
	2026
	13,4
	
	
	
	
	х

	1
	1.1.1.11
	ГРС Нарга
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.11.1.1.1
	Газовая блочно-модульная котельная мощностью 0,5 МВт в с. Нарга Молчановского района Томской области
	1
	
	55,5
	
	
	ОБ, МБ
	18,0
	строи-тель-ство
	2024
	2024
	0,4
	2024
	2024
	17,6
	2024
	объек-ты тепло-снабже-ния

	1
	1.1.1.12
	ГРС Томск-1
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.1.12.1
	Сеть газораспределения высокого давления по ул. Родительская, ул. Семейная, 
ул. Мирная, 
ул. Домашняя, 
пер. Верный, 
пер. Доброты, 
пер. Молодежный, пер. Дружный, 
пер. Видный, 
пер. Ладный, 
ул. Гармонии, 
пер. Отрадный, 
ул. Уютная, 
пер. Доверия, 
пер. Милый, 
ул. Домашняя, 
пер. Заветный, 
пер. Доблестный, пер. Приветный, 
ул. Встречная, 
пер. Заботы, 
пер. Богатырский, пер. Живописный, пер. Былинный, 
пер. Чудесный, 
пер. Хлебосольный, ул. Сказочная, 
пер. Удачи, 
пер. Радушный, 
пер. Детский, 
пер. Попутный, 
пер. Красный, 
пер. Лучистый 
в г. Томске Томской области
	х
	3,4
	
	
	х
	СН
	55,4
	строи-тель-ство
	2025
	2025
	1,8
	2025
	2025
	53,6
	2025
	х

	1
	1.1.1.12.2
	Сеть газораспределения низкого давления 
по ул. Родительская, ул. Семейная, 
ул. Мирная, 
ул. Домашняя, 
пер. Верный, 
пер. Доброты, 
пер. Молодежный, пер. Дружный, 
пер. Видный, 
пер. Ладный, 
ул. Гармонии, 
пер. Отрадный, 
ул. Уютная, 
пер. Доверия, 
пер. Милый, 
ул. Домашняя, 
пер. Заветный, 
пер. Доблестный, пер. Приветный, 
ул. Встречная, 
пер. Заботы, 
пер. Богатырский, пер. Живописный, пер. Былинный, 
пер. Чудесный, 
пер. Хлебосольный, ул. Сказочная, 
пер. Удачи, 
пер. Радушный, 
пер. Детский, 
пер. Попутный, 
пер. Красный, 
пер. Лучистый 
в г. Томске Томской области
	х
	15,8
	
	
	х
	СН
	191,3
	строи-тель-ство
	2025
	2025
	5,6
	2025
	2027
	185,6
	2027
	х

	1
	1.1.1.12.2.1
	Газификация домовладений
	500
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	строи-тель-ство
	 
	 
	 
	2026
	2033
	 
	 
	населе-ние

	2
	Газоснабжение сжиженным природным газом

	2
	2.1
	Комплекс сжижения природного газа на газопроводе к ГРС «Каргала»
	x
	x
	 
	7500
	400
	СЕСГ
	4638,1
	строи-тель-ство
	2014
	2023
	463,8
	2021
	2028
	4174,3
	2026
	x

	2
	2.1.1
	Транспорт для доставки сжиженного природного газа
	 
	x
	x
	x
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	2
	2.1.1.1
	Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПХР) в с. Бакчар
	x
	x
	 
	7 426
	500
	СЕСГ
	571,3
	строи-тель-ство
	2014
	2023
	57,1
	2021
	2026
	514,2
	2026
	x

	2
	2.1.1.1.1
	Газоснабжение 
с. Бакчар Бакчарского района Томской области 
(1 этап)
	x
	10,4
	 
	4040,4
	x
	СЕСГ
	73,8
	строи-тель-ство
	2022
	2024
	6,5
	2024
	2025
	67,3
	2026
	x

	2
	2.1.1.1.2
	Газоснабжение 
с. Бакчар Бакчарского района Томской области 
(3 этап)
	x
	21,9
	 
	1051,9
	x
	СЕСГ
	246,1
	строи-тель-ство
	2023
	2024
	16,1
	2024
	2025
	230,0
	2026
	x

	2
	2.1.1.1.3
	Газоснабжение 
с. Бакчар Бакчарского района Томской области 
(4 этап)
	x
	22,2
	
	1068,9
	x
	СЕСГ
	639,7
	строи-тель-ство
	2023
	2026
	39,8
	2026
	2027
	599,9
	2028
	x

	2
	2.1.1.1.1.1
	Газификация домовладений 
с. Бакчар
	1650
	x
	
	3853
	
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2033
	x
	
	населе-ние

	2
	2.1.1.1.1.2
	Газификация котельных с. Бакчар
	8
	x
	
	3573
	
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2028
	x
	
	объек-ты тепло-снабже-ния

	2
	2.1.1.2
	СПХР 
в с. Подгорное
	x
	x
	
	5 082
	500
	СЕСГ
	544,0
	строи-тель-ство
	2014
	2023
	54,4
	2021
	2026
	489,6
	2026
	x

	2
	2.1.1.2.1
	Газоснабжение 
с. Подгорное Чаинского района Томской области 
(2 этап)
	x
	20,1
	
	1155,7
	x
	СЕСГ
	295,3
	строи-тель-ство
	2024
	2024
	18,4
	2024
	2025
	276,9
	2026
	x

	2
	2.1.1.2.2
	Газоснабжение 
с. Подгорное Чаинского района Томской области 
(3 этап)
	x
	29,1
	
	1563,5
	x
	СЕСГ
	344,4
	строи-тель-ство
	2023
	2026
	23,2
	2026
	2027
	321,2
	2028
	x

	2
	2.1.1.2.1.1
	Газификация домовладений 
с. Подгорное
	1200
	x
	
	2719
	
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2033
	x
	
	населе-ние

	2
	2.1.1.2.1.2
	Газификация котельных 
с. Подгорное
	8
	x
	
	2 363
	
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2028
	x
	
	объек-ты тепло-снабже-ния

	2
	2.1.1.3
	СПХР 
в с. Тегульдет
	x
	x
	
	6654
	400
	СЕСГ
	555,0
	строи-тель-ство
	2014
	2023
	55,5
	2021
	2026
	499,5
	2026
	x

	2
	2.1.1.3.1
	Газоснабжение 
с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области***
	x
	60
	
	6654
	x
	ОБ, МБ
	
	строи-тель-ство
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	2.1.1.3.1.1
	Газификация домовладений 
с. Тегульдет
	1000
	x
	
	2820
	
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2033
	x
	
	населе-ние

	2
	2.1.1.3.1.2
	Газификация котельных 
с. Тегульдет
	4
	x
	
	3834
	
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2028
	x
	
	объек-ты тепло-снабже-ния

	2
	2.1.1.4.
	СПХР 
в с. Кожевниково
	x
	x
	
	8045
	500
	СЕСГ
	646,3
	строи-тель-ство
	2014
	2021
	64,6
	2021
	2026
	581,7
	2026
	x

	2
	2.1.1.4.1
	Строительство газопровода распределительного от СПХР Кожевниково 
до точки врезки 
в существующую сеть с. Кожевниково
	х
	3,85
	
	
	
	СН
	56,8
	строи-тель-ство
	2025
	2025
	4,1
	2026
	2026
	52,6
	2026
	х

	2
	2.1.1.4.2
	Газоснабжение 
с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	x
	
	
	8045
	x
	
	
	строи-тель-ство
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	2.1.1.4.2.1
	Газификация домовладений 
с. Кожевниково
	1000
	x
	
	2871
	
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2033
	x
	х
	населе-ние

	2
	2.1.1.4.2.2
	Газификация котельных 
с. Кожевниково
	5
	x
	
	5174
	
	x
	x
	строи-тель-ство
	
	
	x
	2026
	2027
	x
	2028
	объек-ты тепло-снабже-ния

	2
	2.1.1.5
	СПХР 
в п. Вороновка
	x
	x
	
	1247
	150
	СЕСГ
	330,0
	строи-тель-ство
	2014
	2021
	33,0
	2021
	2026
	297,0
	2026
	x

	2
	2.1.1.5.1
	Газоснабжение 
с. Вороновка Шегарского района Томской области***
	x
	13,3
	
	
	x
	ОБ, МБ
	
	строи-тель-ство
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	2.1.1.5.1.1
	Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота», по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Вороновка, 
ул. Набережная, 7а» 
	1
	x
	499,6
	
	-
	ОБ
	153,5
	строи-тель-ство
	2023
	2023
	4,7
	2025
	2026
	148,8
	2026
	объек-ты тепло-снабже-ния

	2
	2.1.1.5.1.2
	Газификация домовладений 
с. Вороновка
	168
	x
	
	453
	-
	x
	x
	строи-тель-ство
	2022
	2024
	x
	2026
	2033
	x
	x
	населе-ние

	3
	Газоснабжение компримированным природным газом

	3
	3.1
	Установка компримированного
природного газа, 
в том числе
автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция (АГНКС)
	х
	x
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	3
	3.1.1
	Транспорт для доставки компримированного природного газа, 
в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ)
	х
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	х
	x
	x
	x
	x

	3
	3.1.1.1
	Система для хранения компримированного природного газа 
с пунктом редуцирования газа
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	3
	3.1.1.1.1
	Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа 
в населенном пункте
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	3
	3.1.1.1.1.1
	Потребитель
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	4
	Газоснабжение сжиженным углеводородным газом

	4
	4.1
	Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны 
с устройством 
для заправки автоцистерн
	x
	x
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	4
	4.1.1
	Транспорт 
для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	х
	x
	x
	x
	x

	4
	4.1.1.1
	Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок 
с соответствующим оборудованием, 
или групповых баллонных установок, 
или автомобильных газозаправочных станций
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	4
	4.1.1.1.1
	Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа в населенном пункте
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	4
	4.1.1.1.1.1
	Потребитель
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 



* По потребителям указывается только финансирование в рамках доведенных бюджетных ассигнований.
** СН – средства ООО «Газпром газораспределение Сибирь» от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям; 
СЕСГ – средства организации – собственника Единой системы газоснабжения; 
ФБ – средства федерального бюджета; 
ОБ – средства бюджета Томской области; 
МБ – средства местного бюджета; 
ВСИ – внебюджетные средства инвесторов. 
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*** строительство межпоселковых и (или) внутрипоселковых сетей завершено до 2024 года. 
Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Томской области 
от 03.08.2026 № 155-рп

Сводный план мероприятий по основным показателям Программы

	№
	Целевые показатели
Программы
	Источник финансирования мероприятий
	Ед. изм.
	Годы реализации Программы
	2024 – 2033 гг.

	 
	 
	 
	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	 2031
	2032
	2033
	 

	1.
	Объем (прирост) потребления природного газа в год
	млрд м3
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	1,6

	2.
	Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта
	Всего, в том числе за счет средств:
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	1) федерального бюджета
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций, в том числе:
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	организации – собственника Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ)
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	аффилированных лиц собственника ЕСГ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	газотранспортных организаций, 
не являющихся аффилированны-ми лицами собственника ЕСГ (далее – независимые газотранспортные организации)
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	3.
	Протяженность (строительство) газопроводов-отводов
	Всего, в том числе за счет средств:
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	1) федерального бюджета
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций, 
в том числе:
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	собственника ЕСГ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	аффилированных лиц собственника ЕСГ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	независимых газотранспортных организаций
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	4.
	Количество (строительство) газораспредели-тельных станций (далее – ГРС)
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	1) федерального бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций, 
в том числе:
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	собственника ЕСГ
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	аффилированных лиц собственника ЕСГ
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	независимых газотранспортных организаций
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	газораспредели-тельных организаций, 
не являющихся аффилированны-ми лицами собственника ЕСГ (далее – независимые ГРО)
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	5.
	Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС)
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	10,4
	10,4
	10,4
	164,3
	164,3
	 
	 
	359,8

	
	
	1) федерального бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций, 
в том числе:
	ед. 
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	10,4
	10,4
	10,4
	164,3
	164,3
	
	
	359,8

	
	
	собственника ЕСГ
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	аффилированных лиц собственника ЕСГ
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	10,4
	10,4
	10,4
	164,3
	164,3
	 
	 
	359,8

	
	
	независимых газотранспортных организаций
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	независимых ГРО
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	6.
	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов
	Всего, в том числе за счет средств:
	км
	0,0
	10,1
	7,4
	1,4
	15,0
	7,1
	24,5
	0,0
	0,0
	0,0
	65,5

	
	
	
	млн руб.
	0,0
	603,2
	255,1
	52,3
	150,4
	38,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 099,6

	
	
	1) федерального бюджета
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций, 
в том числе:
	км
	0,0
	10,1
	7,4
	1,4
	15,0
	7,1
	24,5
	0,0
	0,0
	0,0
	65,5

	
	
	
	млн руб.
	0,0
	603,2
	255,1
	53,0
	152,9
	38,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1102,8

	
	
	собственника ЕСГ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	аффилированных лиц собственника ЕСГ
	км
	 
	10,1
	7,4
	1,4
	 
	7,1
	24,5
	 
	 
	 
	50,5

	
	
	
	млн руб.
	 
	603,2
	255,1
	8,3
	 
	38,6
	 
	 
	 
	 
	905,2

	
	
	независимых газотранспортных организаций
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	независимых ГРО
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников, 
в том числе:
	км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0

	
	
	
	млн руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	44,7
	152,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	197,6

	
	
	средств от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ
	км
	 
	 
	 
	 
	15,0
	 
	 
	 
	 
	 
	15,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	44,7
	152,9
	 
	 
	 
	 
	 
	197,6

	
	
	средств от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	7.
	Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов
	Всего, в том числе за счет средств:
	км
	647,6
	385,2
	234,8
	265,8
	74,2
	21,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1629,3

	
	
	
	млн руб.
	6311,9
	5394,1
	3175,6
	3822,4
	463,2
	393,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19560,9

	
	
	1) федерального бюджета
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	км
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,3

	
	
	
	млн руб.
	44,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,3

	
	
	3) местного бюджета
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	4,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,9

	
	
	4) организаций, 
в том числе:
	км
	630,6
	368,6
	231,0
	228,9
	23,2
	21,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 503,9

	
	
	
	млн руб.
	6 129,6
	5169,6
	2955,3
	3559,2
	353,4
	393,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 560,7

	
	
	аффилированных лиц собственника ЕСГ
	км
	630,6
	367,4
	231,0
	228,9
	23,2
	21,7
	 
	 
	 
	 
	1 502,7

	
	
	
	млн руб.
	6 127,9
	5 154,6
	2 955,3
	3 559,2
	353,4
	393,6
	 
	 
	 
	 
	18 544,0

	
	
	независимых ГРО
	км
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,2

	
	
	
	млн руб.
	1,7
	15,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,7

	
	
	5) иных источников, 
в том числе:
	км
	13,7
	16,6
	3,9
	36,9
	51,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	122,0

	
	
	
	млн руб.
	133,1
	224,5
	220,3
	263,3
	109,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	951,0

	
	
	средств от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ
	км
	 
	3,9
	3,9
	36,9
	51,0
	 
	 
	 
	 
	 
	95,7

	
	
	
	млн руб.
	 
	82,2
	220,3
	263,3
	109,8
	 
	 
	 
	 
	 
	675,6

	
	
	средств от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	8.
	Уровень газификации населения
	%
	65,1
	67,1
	69,1
	70,0
	72,0
	73,0
	74,0
	74,0
	75,0
	75,0
	 

	9.
	Уровень потенциальной газификации населения
	%
	82,0
	83,0
	91,5
	92,0
	93,0
	94,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	 

	10.
	Уровень газификации населения природным газом
	%
	65,0
	67,0
	69,0
	70,0
	72,0
	73,0
	74,0
	74,0
	75,0
	75,0
	 

	11.
	Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
	ед.
	1,0
	7,0
	1,0
	2,0
	2,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,0

	12.
	Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед. 
	3 000,0
	3300,0
	4000,0
	4000,0
	3700,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	28 000,0

	
	
	
	млн руб.
	390,0
	429,0
	439,0
	439,0
	400,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	3 397,0

	
	
	1) федерального бюджета
	ед. 
	93,0
	236,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329,0

	
	
	
	млн руб.
	8,1
	21,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,1

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед. 
	1 500,0
	1500,0
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	 
	 
	 
	 
	 
	8 100,0

	
	
	
	млн руб.
	129,1
	124,6
	140,0
	140,0
	140,0
	 
	 
	 
	 
	 
	673,7

	
	
	3) местного бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций (указывается информация по каждой организации отдельно)
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	ед. 
	1 407,0
	1564,0
	2300,0
	2300,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	19 571,0

	
	
	
	млн руб.
	252,8
	283,4
	299,0
	299,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	2 694,2

	13.
	Перевод котельных на природный газ*
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед. 
	1,0
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0

	
	
	
	млн руб.
	18,0
	158,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,9

	
	
	1) федерального бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед. 
	1,0
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0

	
	
	
	млн руб.
	14,4
	132,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,1

	
	
	3) местного бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	3,6
	26,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,8

	
	
	4) организаций (указывается информация 
по каждой организации отдельно)
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	14.
	Уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ)
	%
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	 

	15.
	Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	16.
	Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	1) федерального бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	17.
	Перевод котельных 
на СУГ
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	1) федерального бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	ед. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	18.
	Уровень газификации населения сжиженным природным газом 
(далее – СПГ)
	%
	0,0
	0,0
	0,2
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,0
	 

	19.
	Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)
	ед.
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0

	20.
	Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	0,0
	0,0
	500,0
	600,0
	700,0
	800,0
	800,0
	800,0
	700,0
	118,0
	5018,0

	
	
	
	млн руб.
	 0,0
	0,0
	65,0
	78,0
	91,0
	104,0
	104,0
	104,0
	91,0
	15,3
	652,3

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	 
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иные источники, 
в том числе:
	ед.
	0,0
	0,0
	500,0
	600,0
	700,0
	800,0
	800,0
	800,0
	700,0
	118,0
	5018,0

	
	
	
	млн руб.
	 0,0
	0,0
	65,0
	78,0
	91,0
	104,0
	104,0
	104,0
	91,0
	15,3
	652,3

	21.
	Количество (строительство) комплексов производства СПГ**
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед.
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	
	
	
	млн руб.
	0,0
	0,0
	3784,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 784,9

	
	
	1) федерального бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций
	ед.
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	3784,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 784,9

	
	
	5) иных источников
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	22.
	Перевод котельных 
на СПГ*
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед.
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	
	
	
	млн руб.
	0,0
	49,8
	99,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	148,8

	
	
	1) федерального бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед.
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	49,8
	99,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,8

	
	
	3) местного бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) средств организаций
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	23.
	Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед.
	30,0
	6,0
	9,0
	12,0
	12,0
	 
	 
	 
	 
	 
	69,0

	
	
	
	млн руб.
	5,0
	13,6
	28,5
	44,8
	44,0
	 
	 
	 
	 
	 
	136,0

	
	
	1) федерального бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	5,5
	11,4
	19,6
	19,1
	 
	 
	 
	 
	 
	55,6

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед.
	 
	6,0
	9,0
	12,0
	12,0
	 
	 
	 
	 
	 
	39,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	0,7
	1,4
	2,4
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 
	6,9

	
	
	3) местного бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	7,5
	15,7
	22,8
	22,5
	 
	 
	 
	 
	 
	68,5

	
	
	5) иных источников
	ед.
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,0

	
	
	
	млн руб.
	5,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0

	24.
	Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	1) федерального бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	25.
	Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций
	Всего, в том числе за счет средств:
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	1) федерального бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	3) местного бюджета
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	4) организаций
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	5) иных источников
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	26.
	Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспреде-ления, в том числе планируемых
к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспреде-лительной организацией
	Всего, в том числе за счет средств:
	км (ед.)
	17,66 (18 ед)
	14,4 (18 ед)
	10,9 (15 ед.)
	6,4 
(8 ед.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	1) федерального бюджета
	км (ед.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2) бюджета субъекта Российской Федерации
	км (ед.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3) местного бюджета
	км (ед.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4) организаций
	км (ед.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	[bookmark: _GoBack]5) иных источников
	км (ед.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	млн руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Данные указываются только по котельным, которые финансируются за счет бюджетов.
** Переходящий объект. В Программе отражены остаточные суммы финансирования. 
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