06.08.2026			№ 103п

Об утверждении региональной программы «Укрепление здоровья 
населения и формирование здоровьесберегающей среды 
Томской области на 2026 – 2030 годы»

В целях реализации федерального проекта «Здоровье для каждого» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь на 2025 – 2030 годы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить региональную программу «Укрепление здоровья населения 
и формирование здоровьесберегающей среды Томской области 
на 2026 – 2030 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Томской области (по социальной политике).

Председатель Правительства 
Томской области                                                                                      А.В. Кондратьев

Воробьев Ю.О.

0723ms02.ppp2026

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Правительства Томской области

от 06.08.2026 № 103п

Региональная программа 
«Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей 
среды Томской области на 2026 – 2030 годы»

1. Паспорт региональной программы «Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей среды Томской области на 2026 – 2030 годы»

| Наименование региональной программы | Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей среды Томской области на 2026 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Сроки реализации региональной программы | 2026 – 2030 годы |
| Разработчик региональной программы | Правительство Томской области |
| Соисполнители региональной программы | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) Департамент здравоохранения Томской области Департамент образования Томской области Департамент спорта Томской области Департамент информационной политики Правительства Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Областное государственное бюджетной учреждение здравоохранения «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по согласованию) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной наркологический диспансер» (по согласованию) Областное государственное автономное учреждение «Центр медицинской и фармацевтической информации» (по согласованию) Управление образования Администрации ЗАТО Северск (по согласованию) Департамент образования администрации Города Томска (по согласованию) Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (по согласованию) Муниципальное автономное учреждение «Центр социальных инициатив» (по согласованию) Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» (по согласованию) |
| Цель региональной программы | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| Задачи региональной программы | Профилактика факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у населения Томской области. Снижение преждевременной смертности трудоспособного населения Томской области от хронических неинфекционных заболеваний. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от зависимостей. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, оздоровления населения и всестороннего физического воспитания детей и молодежи |
| Целевые индикаторы региональной программы | Обеспечение к 2030 году: увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, в 1,5 раза до 10,5%; обновления муниципальных программ укрепления общественного здоровья: 2026 год – 3 муниципальных образования Томской области; 2027 год – 3 муниципальных образования Томской области; 2028 год – 5 муниципальных образований Томской области; 2029 год – 3 муниципальных образования Томской области; 2030 год – 3 муниципальных образования Томской области; снижения потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) до 8,86 литра; снижения распространенности курения в возрасте 18 лет и более до 15,57%; мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению здоровья; снижения смертности трудоспособного населения от хронических неинфекционных заболеваний на 1 – 2%; увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2030 году до 77,89 лет |
| Финансирование региональной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий региональной программы осуществляется в рамках средств, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты региональной программы | Обеспечение к 2030 году: увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 10,5%; увеличения доли лиц, охваченных профилактическими мероприятиями, до 70%; повышения информированности граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний до 70%; увеличения продолжительности здоровой жизни до 78 лет; центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний |

2. Характеристика Томской области

2.1. Географические и демографические особенности

Томская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины 
и входит в состав Сибирского федерального округа. Площадь территории Томской области составляет 314,4 тыс. кв. км.

Томская область включает в себя 3 городских округа, 1 муниципальный округ, 
16 муниципальных районов, 3 городских и 112 сельских поселений, 571 населенный пункт. В Томской области 6 городов: Томск, Северск, Асино, Колпашево, Стрежевой 
и Кедровый. Соотношение городского и сельского населения – 71,2% и 28,8% соответственно. На территории Томской области 222 (38,9%) населенных пункта с низкой плотностью населения (менее 100 человек), 240 населенных пунктов расположены 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Следует отметить, 
что население проживает в 551 из 571 населенного пункта Томской области.

Томская область располагает недостаточно развитой транспортной инфраструктурой. В то же время транспортный комплекс характеризуется удаленностью от транспортных путей федерального значения, территориальной неравномерностью размещения объектов инфраструктуры и существенными различиями в плотности транспортной сети на севере и юге Томской области, наличием судоходной реки Обь, проходящей по всей территории Томской области с севера на юг.

Большая часть работающего населения Томской области занята в обрабатывающем производстве, образовании, сельском хозяйстве, торговле. Экономическая привлекательность Томской области определяется, прежде всего, природно-ресурсным потенциалом, мощным научно-исследовательским комплексом, а также благоприятным инвестиционным климатом. Отраслями, привлекательными для инвестиций, на период 
до 2030 года в Томской области являются: химическое производство; производство нефтепродуктов; обработка и производство из древесины; производство машин 
и оборудования; добыча полезных ископаемых; пищевая отрасль; фармацевтика, производство медицинской техники; информационные технологии; сельское, лесное 
и рыбное хозяйство.

Численность населения Томской области по состоянию на 01.01.2025 составила 
1 039 728 человек. Большая часть населения – 54,3% или 564 927 человек – проживает 
на территории областного центра.

В общей численности населения Томской области доля лиц женского пола составила 53,4% или 554 928 человек, численность лиц мужского пола – 46,6% 
или 484 800 человек, то есть на 1000 лиц мужского населения Томской области приходится 1145 женщин.

Численность сельских жителей Томской области на 01.01.2025 составила 
299 256 человек или 28,8% от общей численности населения. Численность городского населения Томской области составила 740 472 человека или 71,2% от общей численности населения (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика численности населения Томской области

Таким образом, снижение общей численности населения Томской области произошло как за счет снижения численности сельских жителей, так и городских.

Половозрастная структура населения Томской области в 2025 году была распределена следующим образом:

79,5% составили взрослые в возрасте 18 лет и старше (826 178 человек), 
из них 28,8% – лица старше трудоспособного возраста (236 575 человек). В 2024 году доля взрослого населения 18 лет и старше составляла 79,2% (826 358 человек), из них 28,3% – лица старше трудоспособного возраста (233 793 человека);

20,5% составили дети в возрасте 0 – 17 лет (213 550 человек), из них: дети 
в возрасте 0 – 14 лет – 81,8% (174 694 человека); дети 15 – 17 лет – 18,2% (38 856 человек). 
В 2024 году доля детского населения 0 – 17 лет составляла 20,8% или 217 027 человек 
(0 – 14 лет – 180 181 человек или 83,0% всего детского населения; 15 – 17 лет – 
36 846 человек или 17,0% всего детского населения).

Таким образом, половозрастная структура населения Томской области в 2025 году 
по сравнению с 2024 годом значительных изменений не претерпела.

# 2.2. Общая заболеваемость населения Томской области

Показатель общей заболеваемости на территории Томской области по итогам 
2025 года увеличился по сравнению с 2024 годом на 4,6% и составил 1751,5 случая заболеваний на 1000 населения (2024 год – 1674,1), при этом рост уровня общей заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

Уровень первичной заболеваемости населения Томской области в 2025 году составил 779,3 случая на 1000 населения, что ниже показателя за 2024 год (808,4) на 3,6%.

Уровень охвата диспансерным наблюдением в 2025 году увеличился на 2,8% 
по сравнению с 2024 годом (480,4) и составил 493,7 на 1000 населения (таблица 1).

Таблица 1

Динамика заболеваемости населения Томской области

|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая заболеваемость | 1274,6 | 1388,4 | 1517,2 | 1674,1 | 1751,5 |
| Заболеваемость с впервые установленным диагнозом | 670,7 | 748,6 | 771,5 | 808,4 | 779,3 |
| Охвачено диспансерным наблюдением | 328,2 | 362,3 | 395,9 | 480,4 | 493,7 |

Наибольший рост уровня общей заболеваемости населения Томской области 
в 2025 году регистрируется по следующим классам болезней: болезни крови 
и кроветворных органов (14,8%); болезни мочеполовой системы (14,7%); инфекционные 
и паразитарные болезни (14,4%).

Первое ранговое место по показателю общей заболеваемости всего населения Томской области по итогам 2025 года занимают болезни органов дыхания (439,6), 
на втором месте – болезни системы кровообращения (239,7), на третьем месте – болезни эндокринной системы (152,3) (таблица 2).

Таблица 2

Общая заболеваемость населения Томской области

| Классы болезней по МКБ-10 | 2024 год | 2025 год | Отклонение, в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1674,1 | 1751,5 | 4,6 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 49,9 | 57,1 | 14,4 |
| Новообразования | 56,6 | 58,5 | 3,4 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 16,9 | 19,4 | 14,8 |
| Болезни эндокринной системы | 150,1 | 152,3 | 1,5 |
| Психические расстройства | 46,9 | 47,7 | 1,7 |
| Болезни нервной системы | 45,9 | 50,2 | 9,4 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 97,5 | 104,9 | 7,6 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 38,3 | 37,8 | -1,3 |
| Болезни системы кровообращения | 220,2 | 239,7 | 8,9 |
| Болезни органов дыхания | 432,6 | 439,6 | 1,6 |
| Болезни органов пищеварения | 117,7 | 116,2 | -1,3 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 47,2 | 50,6 | 7,2 |
| Болезни костно-мышечной системы | 138,1 | 150,0 | 8,6 |
| Болезни мочеполовой системы | 97,4 | 111,7 | 14,7 |
| Врожденные аномалии | 6,4 | 7,3 | 14,1 |
| Травмы и отравления | 55,5 | 56,8 | 2,3 |

По итогам 2025 года уровень общей заболеваемости среди взрослого населения Томской области (18 лет и старше) составил 1562,4 на 1000 соответствующего населения, темп прироста – 3,8% (2024 год – 1505,8); в возрастной группе дети 0 – 14 лет показатель общей заболеваемости увеличился на 9,1% (2024 год – 2332,3) и составил 2543,8 
на 1000 детского населения; в возрастной группе дети 15 – 17 лет показатель общей заболеваемости составил 2212,1 на 1000 соответствующего населения (2024 год – 2228,5; темп убыли  0,7%) (таблица 3).

Таблица 3

Общая заболеваемость взрослого населения Томской области

| Классы болезней по МКБ-10 | Взрослые 18 лет и старше |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | Отклонение, в % |
| Всего | 1505,8 | 1562,4 | 3,8 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 37,6 | 43,7 | 16,2 |
| Новообразования | 68,4 | 70,0 | 2,3 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 15,4 | 17,3 | 12,3 |
| Болезни эндокринной системы | 164,4 | 161,4 | -1,8 |
| Психические расстройства | 48,7 | 50,0 | 2,7 |
| Болезни нервной системы | 39,1 | 39,6 | 1,3 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 88,7 | 90,0 | 1,5 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 33 | 34,1 | 3,3 |
| Болезни системы кровообращения | 273,3 | 296,1 | 8,3 |
| Болезни органов дыхания | 219,5 | 216,6 | -1,3 |
| Болезни органов пищеварения | 103,5 | 106,2 | 2,6 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 38,4 | 41,2 | 7,3 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 150,2 | 160,2 | 6,7 |
| Болезни мочеполовой системы | 112,7 | 129,0 | 14,5 |
| Врожденные аномалии | 1,2 | 1,5 | 25,0 |
| Травмы и отравления | 53,8 | 54,1 | 0,6 |

Ранговые места показателя общей заболеваемости среди взрослого населения Томской области в 2025 году распределились следующим образом:

на первом месте – болезни системы кровообращения (2024 год – 273,3; 2025 год – 296,1; темп прироста 8,3%);

на втором месте – болезни органов дыхания (2024 год – 219,5; 2025 год – 216,6; темп убыли 1,3%);

на третьем месте – болезни эндокринной системы (2024 год – 164,4; 2025 год – 161,4; темп убыли 1,8%).

Рост уровня общей заболеваемости в данной возрастной группе отмечается по всем классам болезней, за исключением болезней органов дыхания и болезней эндокринной системы. Максимальный рост общей заболеваемости в 2025 году в данной возрастной группе регистрируется по следующим классам болезней: врожденные аномалии (25,0%), инфекционные и паразитарные болезни (16,1), болезни мочеполовой системы (14,4%) (таблица 3).

Уровень общей заболеваемости детского населения Томской области (0 – 17 лет) 
по итогам 2025 года составил 2483,5 на 1000 детского населения, что выше чем тот же показатель за 2024 год (2314,7) на 7,3%. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваний на 1000 детского населения в 2025 году регистрируется 
по следующим классам болезней: болезни органов дыхания (I место); болезни органов пищеварения (II место); болезни глаза и его придаточного аппарата (III место).

Рост уровня общей заболеваемости в данной возрастной группе отмечается по всем классам болезней, за исключением психических расстройств, болезней уха и сосцевидного отростка и болезней органов дыхания.

Максимальный рост общей заболеваемости в 2025 году в данной возрастной группе регистрируется по следующим классам болезней: болезни нервной системы (27,5%), болезни глаза и его придаточного аппарата (24,4%), болезни эндокринной системы (22,2%) (таблица 4).

Таблица 4

Общая заболеваемость детского населения Томской области

| Классы болезней по МКБ-10 | Дети 0 – 17 лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | Отклонение, в % |
| Всего | 2314,7 | 2483,5 | 7,3 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 96,7 | 109,0 | 12,7 |
| Новообразования | 11,8 | 14,0 | 18,6 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 22,5 | 27,4 | 21,8 |
| Болезни эндокринной системы | 95,8 | 117,1 | 22,2 |
| Психические расстройства | 40,2 | 39,1 | -2,7 |
| Болезни нервной системы | 71,6 | 91,3 | 27,5 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 130,6 | 162,5 | 24,4 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 58,2 | 52,1 | -10,5 |
| Болезни системы кровообращения | 18,2 | 21,6 | 18,7 |
| Болезни органов дыхания | 1244,2 | 1302,4 | 4,7 |
| Болезни органов пищеварения | 171,8 | 154,9 | -9,8 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 80,9 | 86,9 | 7,4 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 92,4 | 110,1 | 19,2 |
| Болезни мочеполовой системы | 39,2 | 44,6 | 13,8 |
| Врожденные аномалии | 26,0 | 29,8 | 14,6 |
| Травмы и отравления | 62,0 | 67,2 | 8,4 |

Темп роста общей заболеваемости по итогам 2025 года у лиц старше трудоспособного возраста составил 1,6% (2024 год – 2321,2; 2025 год – 2358,5).

Рост уровня общей заболеваемости в данной возрастной группе отмечается по всем классам болезней, за исключением болезней эндокринной системы, психических расстройств, болезней глаз и его придаточного аппарата, болезней органов пищеварения.

Максимальный рост уровня общей заболеваемости в данной возрастной группе отмечается по следующим классам болезней: врожденные аномалии (37,5%), болезни крови и кроветворных органов (17,6%), болезни мочеполовой системы (12,7%), болезни кожи и подкожной клетчатки (8,9%).

Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваний на 1000 лиц старше трудоспособного возраста населения в 2025 году регистрируется по следующим классам болезней: болезни системы кровообращения (I место); болезни эндокринной системы (II место); болезни органов дыхания (III место) (таблица 5).

Таблица 5

Общая заболеваемость лиц старше трудоспособного возраста

| Классы болезней по МКБ-10 | Взрослые, старше трудоспособного возраста |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | Отклонение, в % |
| Всего | 2321,2 | 2358,5 | 1,6 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 23,8 | 24,6 | 3,4 |
| Новообразования | 114,5 | 123,7 | 8,0 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 16,5 | 19,4 | 17,6 |
| Болезни эндокринной системы | 306,1 | 280,9 | -8,2 |
| Психические расстройства | 43,6 | 43,0 | -1,4 |
| Болезни нервной системы | 40,7 | 43,1 | 5,9 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 158,5 | 154,4 | -2,6 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 54 | 57,5 | 6,5 |
| Болезни системы кровообращения | 632,4 | 637,2 | 0,8 |
| Болезни органов дыхания | 246,2 | 260,7 | 5,9 |
| Болезни органов пищеварения | 156,5 | 154,9 | -1,0 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 48,1 | 52,4 | 8,9 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 219 | 233,7 | 6,7 |
| Болезни мочеполовой системы | 144,4 | 162,8 | 12,7 |
| Врожденные аномалии | 0,8 | 1,1 | 37,5 |
| Травмы и отравления | 49,8 | 49,8 | 0,0 |

По итогам 2025 года в 11 муниципальных образованиях Томской области 
из 19 зарегистрирован рост уровня общей заболеваемости населения, от 0,7% 
в Верхнекетском районе до 17,1% в Томском районе. В 8 муниципальных образованиях регистрируется снижение показателя общей заболеваемости населения от 0,7% 
в Колпашевском районе до 8,9% в Зырянском районе (таблица 6).

Таблица 6

Динамика уровня общей заболеваемости населения Томской области

| Муниципальное образование Томской области | 2024 год | 2025 год | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Александровский муниципальный район Томской области | 2843,8 | 2609,7 | -8,2 |
| Асиновский муниципальный район Томской области | 2487,8 | 2454,8 | -1,3 |
| Бакчарский муниципальный район Томской области | 3418,4 | 3759,5 | 10,0 |
| Верхнекетский муниципальный район Томской области | 2238,3 | 2253,2 | 0,7 |
| Зырянский муниципальный район Томской области | 2121,1 | 1932,7 | -8,9 |
| Каргасокский муниципальный район Томской области | 2505 | 2645,2 | 5,6 |
| «Кожевниковский муниципальный район Томской области» | 1107,9 | 1170,4 | 5,6 |
| Колпашевский муниципальный район Томской области | 2957,1 | 2936,8 | -0,7 |
| Кривошеинский муниципальный район Томской области | 2708,8 | 2548,9 | -5,9 |
| Молчановский муниципальный район Томской области | 2427,2 | 2287,3 | -5,8 |
| «муниципальное образование «Парабельский муниципальный район Томской области» | 1973 | 2020,0 | 2,4 |
| Первомайский муниципальный район Томской области | 1456,8 | 1422,9 | -2,3 |
| Тегульдетский муниципальный район Томской области | 1112,2 | 1121,3 | 0,8 |
| Томский муниципальный район Томской области | 2263,5 | 2650,0 | 17,1 |
| Чаинский муниципальный район Томской области | 1496,7 | 1724,7 | 15,2 |
| «Шегарский муниципальный район Томской области» | 2072,5 | 2226,4 | 7,4 |
| городской округ Стрежевой Томской области | 2234,5 | 2106,4 | -5,7 |
| муниципальный округ Город Кедровый Томской области | 1949 | 2053,6 | 5,4 |
| «Город Томск» | 1619,6 | 1700,7 | 5,0 |
| Томская область | 1674,1 | 1751,5 | 4,6 |

2.3. Медицинская помощь населению Томской области

На сегодняшний день в Томской области сформирована государственная система учреждений здравоохранения, включающая в себя 62 медицинские организации, 
в том числе 5 организаций федерального подчинения, 57 организаций областного подчинения (таблица 7).

Таблица 7

Из числа медицинских организаций на конец 2025 года

|  | Всего | Федерального подчинения | Из них ФМБА | Подчинения субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего организаций – юридических лиц | 62 | 5 | 2 | 57 |
| Больничные | 38 | 4 | 2 | 34 |
| Диспансеры | 4 |  |  | 4 |
| Самостоятельные амбулаторно-поликлинические | 7 |  |  | 7 |
| Стоматологические поликлиники | 3 |  |  | 3 |
| Организации особого типа | 8 |  |  | 8 |
| Образовательные, оказывающие медицинскую помощь | 1 | 1 |  |  |
| Прочие организации | 1 |  |  | 1 |

В целом сеть учреждений здравоохранения соответствует федеральным нормативам. В Томской области проведена большая работа по реструктуризации системы оказания медицинской помощи, в том числе на селе, что было связано, в первую очередь, с развитием фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), которых на территории Томской области в настоящий момент 248 (таблица 8).

Таблица 8

Изменение в сети первичного звена

| Учреждения здравоохранения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП | 254 | 255 | 256 | 255 | 248 |
| Фельдшерские пункты (далее – ФП) | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 |
| Врачебные здравпункты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фельдшерские здравпункты | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Врачебные амбулатории | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
| Участковые больницы (самостоятельная и входящие в состав) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Отделения врача общей практики | 73 | 72 | 64 | 59 | 55 |
| Межмуниципальные центры | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Амбулаторную помощь жителям Томской области оказывают самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения и поликлиники в составе больничных учреждений.

Обеспеченность плановой мощностью амбулаторно-поликлинической службы населения в 2025 году в Томской области составила 189,1 посещения на 10 000 населения или 19659 посещений в смену и по сравнению с 2024 годом (19567 посещений в смену) увеличилась на 0,5%. Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений Томской области в 2025 году – 16550 посещений в смену, по сравнению с 2024 годом (16400 посещений в смену) увеличилась на 0,9%. Использование плановой мощности составило 84,2% и возросло на 0,4% по сравнению с предыдущим годом (83,8%).

Плановая мощность областных государственных медицинских учреждений 
в 2025 году составила 185,9 посещения на 10 000 населения или 19326 посещений в смену и по сравнению с 2024 годом (19344 посещений в смену) уменьшилась на 0,1%. Фактическая мощность в 2025 году – 16269 посещений в смену, по сравнению 
с 2024 годом (16075 посещений в смену) увеличилась на 1,2%. Использование плановой мощности составило 84,2% и возросло на 1,1% по сравнению с предыдущим годом (83,1%).

В 2025 году к врачам медицинских организаций Томской области было выполнено 8473648 посещений, что составило 8149,9 на 1 000 населения (таблица 9).

Таблица 9

Обращаемость в медицинские организации Томской области

|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещения к врачам | 7205,1 | 7345,1 | 7731,4 | 8047,8 | 8149,9 |
| в медицинские организации подчинения субъекта Российской Федерации* | 7063,6 | 7194,4 | 7573,7 | 7888,1 | 8011,4 |
| Из общего числа посещений – профилактические | 2496,2 | 2560,2 | 2885,8 | 3025,2 | 3066,1 |
| в медицинские организации подчинения субъекта Российской Федерации | 2470,7 | 2537,0 | 2858,2 | 3004,2 | 3046,5 |
| Из общего числа посещений – на дому | 724,6 | 601,9 | 449,4 | 391,5 | 358,7 |
| в медицинские организации подчинения субъекта Российской Федерации | 724,6 | 601,9 | 449,4 | 391,5 | 358,7 |
| Посещения к средним медицинским работникам | 830,1 | 849,1 | 913,2 | 901,0 | 911,8 |
| в медицинские организации подчинения субъекта Российской Федерации | 830,1 | 849,1 | 913,2 | 901,0 | 911,8 |
| Число лиц, пролеченных в дневных стационарах всех типов | 49,5 | 55,5 | 63,7 | 68,8 |  |
| в медицинских организациях подчинения субъекта Российской Федерации | 43,2 | 48,2 | 55,8 | 60,7 |  |

*на территории Томской области расположено закрытое административно-территориальное образование город Северск (далее – ЗАТО Северск), медицинскую помощь населению которого оказывает Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России федерального подчинения. Показатели медицинских организаций подчинения субъекта Российской Федерации представлены без учета данных ЗАТО Северск.

По сравнению с 2024 годом показатель посещаемости врачей увеличился на 1,3%, 
в том числе в медицинские организации подчинения субъекта Российской Федерации 
на 1,6%.

Снижение показателя посещаемости на дому на 1 000 населения составило 8,4% 
по Томской области в целом и 8,4% по медицинским организациям подчинения субъекта Российской Федерации.

По сравнению с 2024 годом показатель посещаемости среднего медицинского персонала увеличился на 1,2%, в медицинских организациях подчинения субъекта Российской Федерации на 1,2%. Однако показатель посещаемости к среднему медицинскому персоналу на ФАП и ФП снизился на 9,0%, в медицинских организациях подчинения субъекта Российской Федерации на 9,0%.

Показатель посещаемости с профилактической целью увеличился по отношению 
к показателю предыдущего года на 1,4% в организациях подчинения субъекта Российской Федерации на 1,4%. Удельный вес профилактических посещений в общем числе (включая посещения к стоматологам, зубным врачам) составил 37,6%.

Кабинеты неотложной помощи были открыты в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения Томской области во всех муниципальных образованиях. В 2025 году кабинетами неотложной медицинской помощи было выполнено 357628 посещений, что составило 0,344 в расчете на 1 жителя. По сравнению 
с 2024 годом, в целом по Томской области число посещений увеличилось на 3,0%. Динамика деятельности кабинетов неотложной помощи с 2021 по 2025 годы представлена в таблице (таблица 10).

Таблица 10

Деятельность кабинетов неотложной помощи

|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число посещений кабинетов неотложной помощи | 307703 | 387712 | 343627 | 347339 | 357628 |
| на 1 жителя | 0,287 | 0,363 | 0,327 | 0,333 | 0,344 |

В 2025 году на территории Томской области осуществлялись мероприятия 
по проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее – ДОГВН) и профилактического медицинского осмотра (далее – ПМО). В проведении ДОГВН и ПМО участвовали 33 медицинские организации и 15 мобильных бригад. 
В 2025 году были утверждены плановые объемы проведения ДОГВН и ПМО 
в количестве 527474 (в т.ч. ДОГВН – 426729; ПМО – 100745) человек. Численность граждан, прошедших ДОГВН и ПМО, в Томской области составляет в 2025 году 419840 (ДОГВН – 319095; ПМО – 100745) человек, что составляет 79,6% от числа подлежащих ДОГВН и ПМО.

В 2024 году прошли ДОГВН и ПМО – 414127 (ДОГВН – 296053; ПМО – 118074) человек, что составило 78,6% от числа подлежащих ДОГВН и ПМО – 526766 
(в т.ч. ДОГВН – 389193; ПМО – 137573) человек. Динамика проведения осмотров взрослого населения представлена в таблице (таблица 11).

Таблица 11

Динамика проведения осмотров взрослого населения

|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подлежало ДОГВН и ПМО | 302841 | 389444 | 444717 | 526766 | 527474 |
| Прошли ДОГВН и ПМО | 63721 | 175134 | 339994 | 414127 | 419840 |
| Процент выполнения плана | 21,0 | 45,0 | 76,5 | 78,6 | 79,6 |

В 2025 году, по сравнению с 2024 годом, число осмотренных на профилактических медицинских осмотрах, включая диспансеризацию, детей увеличилось на 2,2%, взрослых  на 1,9% (таблица 12) .

Таблица 12

Динамика осмотренных при ДОГВН и ПМО

| Период | Дети 0 – 17 лет |  | Взрослые 18 лет и старше |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абсолютное число | на 1000 населения | абсолютное число | на 1000 населения |
| 2020 год | 52006 | 228,2 | 90102 | 105,8 |
| 2021 год | 75292 | 332,8 | 92105 | 109,1 |
| 2022 год | 106271 | 473,8 | 165762 | 197,7 |
| 2023 год | 133509 | 604,2 | 320212 | 385,3 |
| 2024 год | 139518 | 642,9 | 387065 | 468,4 |
| 2025 год | 142630 | 667,9 | 394409 | 477,4 |

В 2025 году в медицинских организациях 3 из 19 муниципальных образований Томской области удалось полностью выполнить мероприятия по охвату детского населения профилактическими медицинскими осмотрами, еще в 9 – более чем на 90,0%. Ниже уровня 2024 года охват детского населения профилактическим медицинскими осмотрами в Александровском, Асиновском, Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском районах,  г. Стрежевом и в медицинских организациях г. Томска.

В 2025 году в медицинских организациях 2 из 19 муниципальных образований Томской области удалось выполнить мероприятия по охвату взрослого населения профилактическими медицинскими осмотрами на 100,0% (г. Кедровый, Шегарский район). Низкие показатели охвата взрослого населения профилактическими медицинскими осмотрами в Александровском (60,2%), Каргасокском (74,8%), 
Зырянском (75,3%), Бакчарском (76,2%) районах и г. Стрежевой (61,4%) (таблица 13).

Таблица 13

Удельный вес осмотренных от числа подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, включая диспансеризацию, в %

| Муниципальное образование Томской области | Дети 0 – 17 лет |  |  |  | Взрослые 18 лет и старше |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Александровский муниципальный район Томской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,4 | 64,6 | 70,8 | 54,5 | 60,2 |
| Асиновский муниципальный район Томской области | 83,1 | 99,4 | 100,0 | 98,2 | 63,2 | 81,3 | 82,0 | 87,0 |
| Бакчарский муниципальный район Томской области | 58,3 | 69,6 | 78,6 | 97,3 | 32,9 | 56,0 | 59,2 | 76,2 |
| Верхнекетский муниципальный район Томской области | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 51,3 | 70,0 | 84,7 | 89,4 |
| Зырянский муниципальный район Томской области | 74,7 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 44,1 | 75,2 | 80,3 | 5,3 |
| Каргасокский муниципальный район Томской области | 94,1 | 97,0 | 100,0 | 99,1 | 49,1 | 70,4 | 64,3 | 4,8 |
| «Кожевниковский муниципальный район Томской области» | 83,4 | 94,2 | 100,0 | 82,2 | 54,6 | 99,2 | 86,3 | 7,8 |
| Колпашевский муниципальный район Томской области | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,8 | 87,5 | 88,4 | 4,6 |
| Кривошеинский муниципальный район Томской области | 84,8 | 88,6 | 86,2 | 91,4 | 70,0 | 84,9 | 86,0 | 3,6 |
| Молчановский муниципальный район Томской области | 82,2 | 91,4 | 90,8 | 89,8 | 67,3 | 82,7 | 74,9 | 80,0 |
| «муниципальный район «Парабельский муниципальный район Томской области» | 59,7 | 99,7 | 100,0 | 94,5 | 54,7 | 84,6 | 84,1 | 3,0 |
| Первомайский муниципальный район Томской области | 85,7 | 99,3 | 95,8 | 90,7 | 46,4 | 77,1 | 77,2 | 2,4 |
| Тегульдетский муниципальный район Томской области | 71,1 | 82,9 | 95,8 | 79,5 | 52,3 | 95,0 | 97,2 | 9,9 |
| Томский муниципальный район Томской области | 48,5 | 84,0 | 88,2 | 88,5 | 34,8 | 74,7 | 75,8 | 0,6 |
| Чаинский муниципальный район Томской области | 100,0 | 100,0 | 88,7 | 92,2 | 55,7 | 82,4 | 81,1 | 6,5 |
| «Шегарский муниципальный район Томской области» | 99,5 | 98,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 0,0 |
| городской округ Стрежевой Томской области | 17,9 | 63,9 | 86,3 | 82,1 | 30,4 | 64,0 | 61,2 | 1,4 |
| муниципальный округ Город Кедровый Томской области | 74,0 | 56,9 | 46,6 | 69,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| «Город Томск» | 71,0 | 89,1 | 86,1 | 85,1 | 38,7 | 74,3 | 79,3 | 8,8 |
| Томская область | 70,5 | 89,2 | 89,1 | 88,0 | 44,4 | 76,5 | 78,8 | 0,0 |
| Сибирский федеральный округ | 92,1 | 95,1 | 96,0 |  | 78,9 | 89,3 | 90,3 |  |
| Российская Федерация | 93,4 | 96,5 | 97,6 |  | 81,0 | 91,8 | 92,7 |  |

Показатели охвата населения Томской области ДОГВН и ПМО в 2025 году значительно ниже показателей по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации за 2024 год.

Возрастная структура населения, прошедшего ДОГВН и ПМО в 2025 году, составила: 18 – 34 года – 21,2%, 35 – 39 лет – 8,4%, 40 – 54 года – 25,3%, 55 – 59 лет – 7,6%, 60 – 64 года – 8,9%, 65 – 74 года – 18,5 %, старше 75 лет – 10,2% (рисунок 2).

Рисунок 2. Возрастная структура населения, прошедшего ДОГВН и ПМО в 2025 году

По итогам 2025 года распределение граждан, прошедших ДОГВН и ПМО, 
по группам состояния здоровья (таблица 14).

Таблица 14

Распределение граждан, прошедших ДОГВН и ПМО в 2025 году, 
по группам состояния здоровья

| Возраст | Прошли ДОГВН и ПМО (%) | Группы здоровья (%) |  |  | Впервые выявлено заболеваний (на 100 прошедших) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| Всего | 100 | 26,2 | 12,2 | 100 | 26,2 |
| В трудоспособном возрасте | 62,9 | 39,9 | 17,7 | 62,9 | 39,9 |
| В возрасте старше трудоспособного | 37,1 | 2,9 | 5,6 | 37,1 | 2,9 |

В 2025 году среди граждан, прошедших ДОГВН и ПМО, выявлено 379 379 заболеваний, 90,4 на 100 прошедших (2024 год – 86,0). Впервые выявлено 28 298 заболеваний, 6,7 заболеваний на 100 прошедших ДОГВН и ПМО (2024 год – 8,2). Удельный вес заболеваний, охваченных диспансерным наблюдением, составляет 84,2% (2024 год – 82,0%), впервые установлено диспансерное наблюдение в 81,4% случаях 
(2024 год – 82,2%).

По результатам осмотров определена тактика в отношении пациентов, завершивших ДОГВН и ПМО (в % от числа завершивших диспансеризацию):

направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлены на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание 11 066 пациентов или 2,6% (2024 год – 3,4%);

направлено для получения специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, 929 пациентов, или 0,2% (2024 год – 369 случаев, 0,09%);

направлено на санаторно-курортное лечение 1230 пациентов или 0,3% (2024 год – 527 или 0,1%).

2.4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

Система профилактики Томской области включает пять элементов: информирование населения по вопросам профилактики заболеваний и составляющих здорового образа жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, диспансеризация населения, диспансерное наблюдение, реабилитация.

В Томской области функционируют: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее – ОГБУЗ «ЦОЗиМП») и четыре Центра здоровья: три для взрослого населения на базе медицинских организаций – Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Межвузовская поликлиника», Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томская областная клиническая больница» и один для детского населения на базе Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная детская больница».

Организация профилактической работы в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, возложена на отделения/кабинеты медицинской профилактики (таблица 15).

Таблица 15

Структура службы медицинской профилактики в Томской области

| № п/п | Структурные подразделения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центр общественного здоровья и медицинской профилактики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Центр здоровья | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Кабинет медицинской профилактики | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 4. | Отделение медицинской профилактики | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Работа по организации профилактики хронических неинфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ) и проведению мероприятий по формированию здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) в медицинских организациях на территории Томской области проводится 
в соответствии с методическими рекомендациями и приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, в том числе от 29.10.2020 № 1177н 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни 
в медицинских организациях», от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 15.03.2022 № 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми».

В Томской области работа по противодействию потреблению табака, сокращению потребления алкоголя, формированию культуры здорового питания, повышению физической активности и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни проводится комплексно и направлена на достижение результатов, поставленных 
в нормативно-правовых актах федерального уровня и государственной программе «Развитие здравоохранения в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 353а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области».

Существенная роль в этой работе отводится Центрам здоровья. Число лиц, обратившихся в Центры здоровья, стабильное на протяжении трех лет. Среди первично обратившихся высокий процент (60%) лиц, имеющих факторы риска развития ХНИЗ. 
В 2025 году всем обратившимся были назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни (таблицы 16 и 17).

Таблица 16

Количество обратившихся в Центр здоровья (взрослые 18 лет и более)

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, обратившихся в Центры здоровья, всего | 19946 | 20152 | 24380 |
| 2. | Из них: первично | 19912 | 20144 | 24375 |
| 3. | Из них выявлено: здоровые | 8360 | 10779 | 11745 |
| 4. | Из них выявлено: с факторами риска | 11552 | 9365 | 12630 |
| 5. | Процент выявленных лиц с факторами риска | 58,0 | 46,5 | 51,8 |
| 6. | Назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни | 19912 | 20144 | 24380 |

Таблица 17

Количество обратившихся в Центр здоровья (дети 0 – 17 лет)

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, обратившихся в Центры здоровья, всего | 3412 | 4134 | 2752 |
| 2. | Из них первично | 3412 | 4134 | 2752 |
| 3. | Из них выявлено: здоровые | 625 | 641 | 170 |
| 4. | Из них выявлено: с факторами риска | 2787 | 3493 | 2582 |
| 5. | Процент выявленных лиц с факторами риска | 80,0 | 84,5 | 93,8 |
| 6. | Назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни | 3412 | 4134 | 2752 |

Лица, обратившиеся в Центры здоровья, прошли обучение основам здорового образа жизни в 100% случаев. Прошли обучение в школах здоровья в 2025 году 
от первично обратившихся в Центры здоровья 0,1% взрослых. Низкий процент взрослых, обученных в школах здоровья, связан с тем, что посетителям Центров здоровья достаточно консультации врача Центра здоровья и выданного информационного материала (таблица 18).

Таблица 18

Количество лиц, обученных основам здорового образа жизни

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, всего | 23358 | 24278 | 27132 |
| 2. | Из них детей (0 – 17 лет включительно) | 3415 | 4134 | 2752 |
| 3. | Число лиц, обученных в школах здоровья, всего | 58 | 80 | 23 |
| 4. | Из них детей (0 – 17 лет включительно) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Процент детей, прошедших обучение в школах здоровья | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Процент взрослых, прошедших обучение в школах здоровья | 0,2 | 0,3 | 0,1 |

Основная роль в организации профилактики заболеваний и проведении мероприятий по формированию здорового образа жизни отводится кабинетам 
и отделениям профилактики медицинских организаций (таблица 19).

Таблица 19

Число лиц, обученных здоровому образу жизни и в школах здоровья

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число лиц, обученных здоровому образу жизни | 327 145 | 336 978 | 307 553 | 321 483 | 429 641 |
| 2. | Число пациентов, обученных в школах, всего | 11 566 | 25 588 | 14 981 | 19 150 | 16 097 |

ОГБУЗ «ЦОЗиМП» является организационно-методическим центром в вопросах организации и координации профилактической работы медицинских и немедицинских учреждений Томской области. Специалистами ОГБУЗ «ЦОЗиМП» в 2025 году 
с использованием информационно-коммуникационных технологий были проведены следующие мероприятия: 294 публикации в прессе, 375 публикаций на сайте 
ОГБУЗ «ЦОЗиМП», 4 575 постов и 70 прямых эфиров в социальных сетях, 
151 мероприятие по обучению методике профилактики заболеваний для медицинских, немедицинских работников и студентов образовательных организаций высшего 
и профессионального образования, 1 075 мероприятий в общеобразовательных учреждениях, 772 мероприятия для учреждений начального профессионального образования, 20 мероприятий для организаций высшего образования, 703 мероприятия для взрослого населения. За 2025 год специалисты ОГБУЗ «ЦОЗиМП» приняли участие 
в 41 телевизионной передаче и 9 радиопередачах.

На базе ОГБУЗ «ЦОЗиМП» функционирует Центр поддержки добровольцев, популяризирующих здоровый образ жизни. Центр объединяет добровольцев, добровольческие организации.

В ОГБУЗ «ЦОЗиМП» на постоянной основе организовано обучение добровольцев средних профессиональных образовательных организаций Томской области, а также образовательных организаций высшего образования. Специалисты ОГБУЗ «ЦОЗиМП» разрабатывают и проводят обучающие семинары и осуществляют методическое сопровождение проводимых мероприятий:

разработка методики проведения информационных палаток: «Важность прохождения ПМО и ДОГВН», «Стресс. Распознай и преодолей!», «Профилактика табакокурения»;

разработка лекций и презентаций: «Профилактика агрессивного поведения», «Профилактика формирования зависимости», «Профилактика альтернативных видов табакокурения»;

работа волонтерских команд в группах «Центр поддержки добровольцев здорового образа жизни» Вконтакте (https://vk.com/tomskvcz);

написание постов по темам ЗОЖ и профилактике заболеваний;

публикация (в том числе репост) записей сторонних некоммерческих организаций о видах и возможностях волонтерской работы;

ответы на вопросы участников в группе ВКонтакте;

проведение методических консультаций для кураторов волонтерских команд 
по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ЗОЖ.

Кроме этого, в 2025 году ОГБУЗ «ЦОЗиМП» продолжает сотрудничество 
с движением «Волонтеры-медики» (ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России, 
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»), которые приняли участие 
в организации и проведении мероприятий, посвященных профилактике заболеваний 
и популяризации ЗОЖ.

Специалистами ОГБУЗ «ЦОЗиМП» за 2025 год разработано 66 методических материалов для медицинских и немедицинских специалистов, занимающихся организацией профилактической работы, дано 1 476 методических консультаций лицам, ответственным за организацию профилактической работы в учреждениях различных ведомств.

С целью проверки деятельности и оказания методической помощи медицинским учреждениям по вопросам профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ специалистами ОГБУЗ «ЦОЗиМП» в 2025 году были проведены выездные организационно-консультативные мероприятия (далее – ОКМ) в 28 медицинских организациях (28 ОКМ проведено первично и 4 повторно). В рамках этих мероприятий с целью повышения эффективности профилактической работы давались рекомендации по оптимизации деятельности в каждом структурном подразделении медицинских организаций (поликлиника, стационар, женская консультация, ФАПы).

За 2025 год специалистами ОГБУЗ «ЦОЗиМП» организованы и проведены мероприятия по обучению медицинских и немедицинских специалистов различных учреждений Томской области – 18 и 133 соответственно, в рамках которых обучено 
1 625 медицинских и 1 589 немедицинских работников.

Специалисты ОГБУЗ «ЦОЗиМП» приняли участие в организации и проведении информационно-просветительских кампаний на региональном уровне, направленных 
на пропаганду принципов здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ. Силами сотрудников учреждения были проведены:

видеолектории – 169 мероприятий, охват 4 062 человека;

выставки – 45 мероприятий, охват 2 753 человека;

конкурсы и викторины – 61 мероприятие, охват 3 668 человек.

Для пропаганды ЗОЖ активно используются средства социальной рекламы. Так, 
на постоянной основе в 20 маршрутных автобусах осуществляется прокат видеоафиш 
(12 тем), в 26 библиотеках города Томска по инициативе сотрудников 
ОГБУЗ «ЦОЗиМП» на постоянной основе размещаются плакаты социальной направленности, охватывающие 12 тем (тираж 312 экземпляров). Также разработаны 
и размещены в наиболее оживленных местах города Томска баннеры (12 тем): 
на призматроне, на цифровом рекламном щите (диджитал) и на 12 рекламных щитах 
для массового информирования населения по профилактике факторов риска развития ХНИЗ и популяризации ЗОЖ.

Специалистами ОГБУЗ «ЦОЗиМП» совместно с другими ведомствами реализуются планы по профилактике ХНИЗ и формированию ЗОЖ, которые включают проведение совместных мероприятий в рамках информационно-просветительских кампаний, приуроченных к Всемирным дням здоровья в виде выставок, конкурсов, лекториев, видеолекториев, массовых акций. Для реализации поставленных задач специалисты ОГБУЗ «ЦОЗиМП» постоянно взаимодействуют с общественными организациями – социальными партнерами при проведении различного рода мероприятий.

С целью популяризации ЗОЖ специалистами ОГБУЗ «ЦОЗиМП» разрабатываются и издаются агитационные и информационные материалы для населения, в 2025 году тираж печатной продукции составил 442 221 экз. (таблица 20).

Таблица 20

Тираж печатной продукции в 2020 – 2025 годы

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тираж печатной продукции | 632 710 | 845 604 | 619 045 | 365 648 | 434 211 | 442 221 |

На сайте ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (http://profilaktika.tomsk.ru/) с целью популяризации ЗОЖ размещаются статьи по вопросам укрепления и сохранения здоровья, подготовленные специалистами ОГБУЗ «ЦОЗиМП», анонсы мероприятий профилактической направленности, новости о проведенных акциях, макеты информационных материалов, публикуются тематические web-страницы. Тематические баннеры, ведущие на данные страницы, размещаются на сайтах учреждений города 
и Томской области (образовательных, культурных, системы здравоохранения) путем централизованной рассылки через систему баннерного контейнера. Кроме этого, ведется активная работа в социальных сетях. ОГБУЗ «ЦОЗиМП» имеет аккаунты и группы 
в социальных сетях. За 2025 год опубликовано 4 575 постов в группах учреждения 
«Будь здоров! Центр общественного здоровья, Томск!», «Счастье в нас. Психология», «Центр поддержки добровольцев ЗОЖ» ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram, 
на канале Ru Tube.

За 2025 год специалистами ОГБУЗ «ЦОЗиМП» организовано и проведено 
19 массовых мероприятий, охват – 10 032 человека:

1) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для ветеранов Томской области и участников СВО в рамках мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, приуроченное к Неделе сохранения мужского здоровья, охват – 150 человек;

2) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для взрослого населения в рамках второй межрегиональной конференции серебряных добровольцев Сибирского федерального округа, приуроченное к Всемирному дню здоровья и Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», охват – 100 человек;

3) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для взрослого населения в рамках Всероссийской массовой акции «Будь здоров!» (организатор – ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России), приуроченное 
к Всемирному дню здоровья и Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», охват – 
270 человек;

4) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для взрослого населения в рамках проведения Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (организатор Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска), приуроченное к Неделе борьбы с артериальной гипертонией, охват – 400 человек;

5) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для взрослого населения в рамках проведения рекламно-событийного проекта «Зеленый марафон» (организатор – ПАО Сбербанк), приуроченное к Всемирному дню 
без табака, охват – 1000 человек;

6) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для взрослого населения в рамках проведения соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержке на Кубок «Научись спасать жизнь», приуроченное к Неделе отказа от зависимостей, охват – 700 человек;

7) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для взрослого населения в рамках проведения Дня молодежи, приуроченное 
к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 
охват – 1000 человек;

8) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках областного Фестиваля Активного долголетия, приуроченное к Неделе сохранения здоровья головного мозга, охват – 700 человек;

9) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках празднования Дня физкультурника, приуроченное 
к Неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, охват – 800 человек;

10) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках проведения легкоатлетического забега «ПРО100», приуроченное к Неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, охват – 
700 человек;

11) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках проведения форума для педагогов «Август.ПРО: матрица педагогических изменений», приуроченное к Неделе отказа от алкоголя, охват – 300 человек;

12) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках проведения VIII Областного «Праздника хлеба», приуроченное к Всероссийскому дню трезвости, охват – 700 человек;

13) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках проведения спортивного мероприятия «Кросс нации», приуроченное к Всемирному дню сердца, охват – 800 человек;

14) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках торжественной встречи Губернатора Томской области с представителями старшего поколения, приуроченное к Неделе информированности 
о важности ДОГВНиПМО, охват – 300 человек;

15) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках Карьерного форума «Труд крут», приуроченное 
к Неделе ответственного отношения к сердцу, охват – 1000 человек;

16) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках Первого регионального форума для ветеранов СВО 
и членов их семей «ZA ВОЗМОЖНОСТИ», приуроченного к 80-летию Победы и Дню Защитника Отечества, приуроченное к Неделе сохранения психического здоровья, 
охват – 200 человек;

17) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках лекции по профилактике остеопороза «Хватит пренебрегать здоровьем костей – это недопустимо!», приуроченное к Всемирному дню борьбы с остеопорозом, охват – 100 человек;

18) лекции «Профилактика инсульта» для студентов средних специальных учебных заведений г. Томска, приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом, охват – 
512 человек;

19) массовое мероприятие в формате интерактивной площадки «Искусство быть здоровым» для населения в рамках фестиваля спорта и здоровья «Спортивная волна» 
для детей, молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
до 21 года, приуроченное к Международному дню отказа от курения, охват – 300 человек.

Важную роль в профилактике заболеваний и формировании ЗОЖ играют медицинские организации Томской области, которые помимо мероприятий, осуществляемых в рамках ДОГВН и ПМО, в 2025 году провели:

лекции, тренинги, семинары – 8 204 мероприятия с общим охватом 152 579 человек;

тематические выставки – 15 мероприятий, охват – 553 человека;

конкурсы и викторины – 48 мероприятий, охват – 6 507 человек.

Силами работников медицинских организаций Томской области подготовлено 
и опубликовано в средствах массовой информации 218 статей, размещено 
3 008 публикаций на сайтах медицинских организаций Томской области. Работники медицинских организаций и Департамента здравоохранения Томской области приняли участие в 30 выступлениях на радио и в 338 выступлениях на телевидении. Также 
с целью популяризации здорового образа жизни проводится работа в социальных сетях:

ВКонтакте – 50 090 подписчиков, публикаций – 15 891;

Telegram – 17 532 подписчика, публикаций – 13 484;

Одноклассники – 25 625 подписчиков, публикаций – 13 126;

Яндекс Дзен – 24 подписчика, публикаций – 337.

В медицинских организациях Томской области на плазменных панелях организована трансляция видеороликов, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний. Количество уникальных транслируемых видеороликов и фильмов – 479, общее число показов в 2025 году – 602 063.

Тематика мероприятий, проводимых в медицинских организациях Томской области, включает такие направления, как:

формирование ЗОЖ;

профилактика заболеваний;

профилактика травматизма;

профилактика употребления психоактивных веществ;

грамотное репродуктивное поведение.

В 2025 году медицинские организации Томской области приняли участие 
в реализации следующих программ/проектов:

1) «Здоровье для каждого»;

2) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

3) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

4) «Борьба с сахарным диабетом»;

5) «Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей среды Томской области на 2025 – 2030 годы»;

6) «Обеспечение безопасности населения Томской области», подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании».

2.5. Сведения о муниципальных и корпоративных программах

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» за период 2020 – 
2024 годы» в каждом муниципальном образовании Томской области были внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья.

На текущий период актуализированы и внедрены 3 муниципальные программы: «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Город Томск», «Укрепление общественного здоровья в городском округе Стрежевой», «Укрепление общественного здоровья населения Томского района на 2025 – 2028 годы».

На территории Томской области корпоративные программы по укреплению здоровья работников внедрены на 21 предприятии и в организации Томской области (таблица 21).

Результатами эффективности реализации корпоративных программ явилось снижение количества дней нетрудоспособности и уровня заболеваемости, увеличение количества сотрудников, замотивированных на ведение здорового образа жизни, участие 
в общественных мероприятиях.

Таблица 21

Информация о внедренных корпоративных программах укрепления здоровья на рабочем месте с описанием основных профилей предприятий Томской области

| № п/п | Наименование показателя |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего предприятий и (или) организаций, в которых действуют корпоративные программы укрепления здоровья работающих, по состоянию на 01.12.2025, (единица) |  | 21 |
| 1.1. | из них число предприятий и (или) организаций с численностью работающих до 249 человек включительно, (единица) |  | 6 |
| 1.2. | из них число предприятий и (или) организаций с численностью работающих 250 человек и более, (единица) |  | 15 |
| 2. | в том числе из строки 1 по сферам деятельности, (единица) | с численностью работающих до 249 человек включительно | с численностью работающих 250 человек и более |
| 2.1. | промышленность | 0 | 4 |
| 2.2. | сельское хозяйство | 1 | 2 |
| 2.3. | транспорт | 0 | 0 |
| 2.4. | здравоохранение | 0 | 6 |
| 2.5. | образование | 4 | 2 |
| 2.6. | торговля | 1 | 0 |
| 2.7. | экономика и финансы | 0 | 0 |
| 2.8. | государственное и муниципальное управление | 0 | 0 |
| 2.9. | бытовые предприятия | 0 | 1 |
| 2.10. | иные предприятия и организации | 0 | 0 |
| 3. | Число предприятий и (или) организаций, в которых действуют корпоративные программы укрепления здоровья работающих, по состоянию на 01.12.2025, (единица) в направлении: | с численностью работающих до 249 человек включительно | с численностью работающих 250 человек и более |
| 3.1. | профилактика потребления табака | 3 | 9 |
| 3.2. | снижение потребления алкоголя с вредными последствиями | 0 | 10 |
| 3.3. | здоровое питание и рабочее место | 4 | 4 |
| 3.4. | повышение физической активности | 4 | 10 |
| 3.5. | сохранение психологического здоровья и благополучия | 1 | 3 |
| 3.6. | профилактика и коррекция избыточной массы тела и ожирения | 0 | 11 |
| 3.7. | профилактика артериальной гипертонии | 0 | 1 |
| 3.8. | профилактика инфекций и вакцинация | 2 | 7 |
| 3.9. | сохранение репродуктивного здоровья | 0 | 0 |
| 3.10. | забота о семье, семейноцентричность | 2 | 3 |
| 3.11. | профилактика дефицита йода | 0 | 0 |
| 4. | Суммарная численность работающих на предприятиях и (или) организациях по состоянию на 01.12.2025, (человек) | на мелких и средних предприятиях (до 249 человек включительно) | на крупных предприятиях (250 человек и более) |
|  |  | 582 | 28064 |

2.6. Распространенность факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний в Томской области

Совокупность воздействия факторов риска ХНИЗ повышает силу негативного воздействия на здоровье каждого отдельного фактора. Среди взрослого населения Томской области, прошедшего 1-й этап ДОГВН, выявлена значительная частота факторов риска развития ХНИЗ. На одного человека в среднем приходятся два фактора риска, максимальное количество факторов риска для мужчин и женщин составило 9.

Около 2/3 граждан имеют сочетание от двух до шести факторов риска развития ХНИЗ. Среди изолированных факторов риска превалируют  нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела.

Сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются  у лиц с 2 – 3 факторами риска. У лиц, наблюдающихся по поводу сахарного диабета, одновременно определялось четыре и более факторов риска.

Преобладающими факторами риска развития ХНИЗ являются: нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела, повышенное содержание холестерина в крови.

Установлены гендерные и возрастные особенности в распределении факторов риска развития ХНИЗ: среди мужчин чаще встречаются табакокурение и риск пагубного потребления алкоголя, среди женщин – низкая физическая активность и отягощенный семейный анамнез в отношении болезней системы кровообращения.

По мере увеличения возраста как у мужчин, так и у женщин увеличивается частота биологических (метаболических) факторов риска – повышенного уровня артериального давления, ожирения, гиперхолестеринемии, гипергликемии.

Важно подчеркнуть, что большинство факторов риска ХНИЗ касаются людей трудоспособного возраста (таблица 22).

Отмечается также положительная динамика распространенности таких факторов риска, как нерациональное питание и низкая физическая активность, что свидетельствует о необходимости продолжения проводимых мероприятий и создания единого профилактического пространства.

Такая динамика обусловлена современным малоподвижным образом жизни, сидячей работой, использованием автомобилей для передвижения, что способствует росту случаев высокого и очень высокого рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Подобная динамика отмечается в большинстве муниципальных образований Томской области (таблица 23).

Таблица 22

Динамика распространения факторов риска по итогам 2025 года

| Наименование факторов риска и других патологических состояний и заболеваний | Все взрослое население |  |  | в том числе: Мужчины |  |  | Женщины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  | в трудо-способ-ном возрасте | в возрасте старше трудо-способного |  | в трудо-способ-ном возрасте | в возрасте старше трудо-способного |  | в трудо-способ-ном возрасте | в возрасте старше трудо-способного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гиперхолестеринемия | 72293 | 36867 | 35426 | 24672 | 16176 | 8496 | 47621 | 20691 | 26930 |
| Гипергликемия | 36765 | 14311 | 22454 | 15291 | 8125 | 7166 | 21474 | 6186 | 15288 |
| Курение табака | 26249 | 21526 | 4723 | 17284 | 14235 | 3049 | 8965 | 7291 | 1674 |
| Нерациональное питание | 133296 | 78600 | 54696 | 54648 | 38094 | 16554 | 78648 | 40506 | 38142 |
| Избыточная масса тела | 60367 | 34254 | 26113 | 26729 | 17667 | 9062 | 33638 | 16587 | 17051 |
| Ожирение | 53760 | 26280 | 27480 | 18605 | 11624 | 6981 | 35155 | 14656 | 20499 |
| Низкая физическая активность | 96527 | 51080 | 45447 | 37054 | 23427 | 13627 | 59473 | 27653 | 31820 |
| Риск пагубного потребления алкоголя | 862 | 713 | 149 | 543 | 475 | 68 | 319 | 238 | 81 |
| Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | 51 | 37 | 14 | 30 | 26 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, инфаркт миокарда | 2182 | 1331 | 851 | 783 | 558 | 225 | 1399 | 773 | 626 |
| Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, мозговой инсульт | 3175 | 1977 | 1198 | 1171 | 813 | 358 | 2004 | 1164 | 840 |
| Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям колоректальной области | 2762 | 1266 | 1496 | 768 | 455 | 313 | 1994 | 811 | 1183 |
| Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям других локализаций | 5601 | 4472 | 1129 | 1735 | 1499 | 236 | 3866 | 2973 | 893 |
| Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей | 884 | 534 | 350 | 442 | 280 | 162 | 442 | 254 | 188 |
| Отягощенная наследственность по сахарному диабету | 2453 | 1234 | 1219 | 985 | 564 | 421 | 1468 | 670 | 798 |
| Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск | 50877 | 23961 | 26916 | 20390 | 12298 | 8092 | 30487 | 11663 | 18824 |
| Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск | 4886 | 2867 | 2019 | 2226 | 1574 | 652 | 2660 | 1293 | 1367 |
| Старческая астения | 4001 |  | 4001 | 1343 |  | 1343 | 2658 |  | 2658 |
| Всего | 556991 | 301310 | 255681 | 224699 | 147890 | 76809 | 332292 | 153420 | 178872 |

Таблица 23

Динамика распространения поведенческих факторов риска ХНИЗ в разрезе каждого муниципального образования 
Томской области по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование муниципального образования (административного округа или района) | Поведенческие факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, (процент) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребление табака и другой никотинсодержащей продукции, (процент) | Риск пагубного потребления алкоголя, (процент) | Низкая физическая активность, (процент) | Нерациональное питание, (процент) |
| 1. | Александровский муниципальный район Томской области | 7,2 | 0,0 | 14,2 | 14,2 |
| 2. | Асиновский муниципальный район Томской области | 15,0 | 0,9 | 17,0 | 28,2 |
| 3. | Бакчарский муниципальный район Томской области | 4,8 | 0,7 | 19,6 | 19,1 |
| 4. | Верхнекетский муниципальный район Томской области | 16,1 | 0,0 | 7,2 | 14,5 |
| 5. | Зырянский муниципальный район Томской области | 25,7 | 0,5 | 65,1 | 65,1 |
| 6. | Каргасокский муниципальный район Томской области | 26,0 | 0,0 | 13,3 | 24,7 |
| 7. | Колпашевский муниципальный район Томской области | 2,5 | 0,5 | 5,8 | 6,3 |
| 8. | Кривошеинский муниципальный район Томской области | 19,1 | 2,3 | 32,6 | 40,0 |
| 9. | «Кожевниковский муниципальный район Томской области» | 10,5 | 0,0 | 17,1 | 22,7 |
| 10. | Молчановский муниципальный район Томской области | 5,6 | 0,4 | 54,0 | 33,3 |
| 11. | «муниципальный район «Парабельский муниципальный район Томской области» | 10,5 | 0,2 | 23,7 | 11,9 |
| 12. | Первомайский муниципальный район Томской области | 13,9 | 2,6 | 40,7 | 40,7 |
| 13. | городской округ Стрежевой Томской области | 22,1 | 0,0 | 73,9 | 73,9 |
| 14. | Тегульдетский муниципальный район Томской области | 5,6 | 0,0 | 25,5 | 55,1 |
| 15. | Томский муниципальный район Томской области | 9,4 | 0,3 | 41,1 | 41,1 |
| 16. | Чаинский муниципальный район Томской области | 20,2 | 0,1 | 41,0 | 62,0 |
| 17. | «Шегарский муниципальный район Томской области» | 5,5 | 0,1 | 7,9 | 12,0 |
| 18. | городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области | 7,2 | 0,1 | 27,6 | 77,0 |
| 19. | «Город Томск» | 2,5 | 0,1 | 16,4 | 19,0 |

2.7. Физическая активность

Структура физкультурно-спортивного движения в Томской области основывается 
на широкой сети спортивных сооружений, организаций и учреждений физкультурно-спортивной направленности, системе проведения спортивно-массовых мероприятий, охватывающей соревновательной деятельностью все категории и возрастные группы населения Томской области.

Развитие спортивной инфраструктуры, проведение физкультурно-спортивной работы с населением, повышение привлекательности занятий физической культурой и спортом способствовали увеличению доли граждан Томской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 54,7% в 2024 году до 59,9% в 2025 году, при этом:

доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составляет 91,5% 
(300 065 человек);

доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составляет 53,7% (226 353 человека);

доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составляет 22,3% (53 301 человек);

в возрасте старше 80 лет – 181 человек. Среди данной категории населения популярны волейбол, футбол, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, бильярд, плавание, лыжные гонки, легкая атлетика, велоспорт.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта, на 01.01.2025 составил 61,0%, или 3083 спортивных объекта. Число объектов для занятий физической культурой и спортом в Томской области на 1000 населения представлено на рисунке 3 и в таблице 24.

Рисунок 3. Число объектов для занятий физической культуры и спортом 
в Томской области на 1000 населения

Таблица 24

Число объектов для занятий физической культурой и спортом Томской области

| № п/п | Муниципальное образование | Число объектов для занятия физической культурой и спортом | Население на 01.01.25 | На 1000 населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Александровский муниципальный район Томской области | 28 | 7072 | 4,0 |
| 2. | Асиновский муниципальный район Томской области | 94 | 32925 | 2,9 |
| 3. | Бакчарский муниципальный район Томской области | 63 | 10921 | 5,8 |
| 4. | муниципальный округ Город Кедровый Томской области | 20 | 2612 | 7,7 |
| 5. | Верхнекетский муниципальный район Томской области | 40 | 14200 | 2,8 |
| 6. | Зырянский муниципальный район Томской области | 57 | 10973 | 5,2 |
| 7. | Каргасокский муниципальный район Томской области | 74 | 17264 | 4,3 |
| 8. | «Кожевниковский муниципальный район Томской области» | 76 | 20028 | 3,8 |
| 9. | Колпашевский муниципальный район Томской области | 128 | 31771 | 4,0 |
| 10. | Кривошеинский муниципальный район Томской области | 46 | 11870 | 3,9 |
| 11. | Молчановский муниципальный район Томской области | 58 | 11899 | 4,9 |
| 12. | «муниципальный район «Парабельский муниципальный район Томской области» | 40 | 11299 | 3,5 |
| 13. | Первомайский муниципальный район Томской области | 80 | 16313 | 4,9 |
| 14. | Тегульдетский муниципальный район Томской области | 38 | 6333 | 6,0 |
| 15. | Томский муниципальный район Томской области | 174 | 90145 | 1,9 |
| 16. | Чаинский муниципальный район Томской области | 43 | 11489 | 3,7 |
| 17. | «Шегарский муниципальный район Томской области» | 58 | 19416 | 3,0 |
| 18. | городской округ Стрежевой Томской области | 140 | 37165 | 3,8 |
| 19. | «Город Томск» | 1529 | 564927 | 2,7 |
| 20. | городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области | 297 | 111106 | 2,7 |
|  | Итого | 3083 | 1039728 | 3,0 |

Информация о доле лиц, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в разрезе муниципальных образований Томской области представлена 
в таблице 25.

Таблица 25

Информация о доле лиц, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в разрезе муниципальных образований Томской области

| № п/п | Муниципальное образование | Численность населения (чел.) | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Александровский муниципальный район Томской области | 6991 | 45,2 |
| 2. | Асиновский муниципальный район Томской области | 31346 | 48,8 |
| 3. | Бакчарский муниципальный район Томской области | 10562 | 45,64 |
| 4. | Верхнекетский муниципальный район Томской области | 13858 | 47,10 |
| 5. | Зырянский муниципальный район Томской области | 10410 | 39,65 |
| 6. | Каргасокский муниципальный район Томской области | 16648 | 50,09 |
| 7. | муниципальный округ Город Кедровый Томской области | 2482 | 20,83 |
| 8. | Колпашевский муниципальный район Томской области | 30369 | 54,88 |
| 9. | Кривошеинский муниципальный район Томской области | 11261 | 41,52 |
| 10. | «Кожевниковский муниципальный район Томской области» | 19018 | 45,52 |
| 11. | Молчановский муниципальный район Томской области | 11496 | 41,86 |
| 12. | «муниципальный район «Парабельский муниципальный район Томской области» | 10803 | 50,62 |
| 13. | Первомайский муниципальный район Томской области | 15494 | 52,37 |
| 14. | городской округ Стрежевой Томской области | 36272 | 51,90 |
| 15. | Тегульдетский муниципальный район Томской области | 6126 | 39,44 |
| 16. | Томский муниципальный район Томской области | 83882 | 56,33 |
| 17. | Чаинский муниципальный район Томской области | 10962 | 43,61 |
| 18. | «Шегарский муниципальный район Томской области» | 18434 | 48,04 |
| 19. | городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области | 106277 | 63,0 |
| 20. | «Город Томск» | 535462 | 63,4 |
| Итого |  | 988153 | 59,9 |

В зависимости от муниципального района, муниципального округа, городского округа Томской области имеются значительные различия показателя распространенности точек продажи свежих овощей и фруктов, алкогольной продукции и табака, 
что существенно влияет на формирование здоровьесберегающей среды (таблица 26, рисунки 4 и 5).

Таблица 26

Плотность размещения точек продажи свежих овощей и фруктов на постоянной основе, алкоголя и табака

| № п/п | Муниципальное образование Томской области | Население на 01.01.2025 | Абсолютные значения |  |  | На 1000 населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | число объектов для занятия физической культурой и спортом | число точек по продаже свежих овощей и фруктов на постоянной основе | число точек по продаже алкоголя и табака | число объектов для занятия физической культурой и спортом | число точек по продаже свежих овощей и фруктов на постоянной основе | число точек по продаже алкоголя и табака |
| 1. | Александровский муниципальный район Томской области | 7072 | 28 | 19 | 19 | 4,0 | 2,7 | 2,7 |
| 2. | Асиновский муниципальный район Томской области | 32925 | 94 | 44 | 68 | 2,9 | 1,3 | 2,1 |
| 3. | Бакчарский муниципальный район Томской области | 10921 | 63 | 58 | 58 | 5,8 | 5,3 | 5,3 |
| 4. | муниципальный округ Город Кедровый Томской области | 2612 | 20 | 12 | 13 | 7,7 | 4,6 | 5,0 |
| 5. | Верхнекетский муниципальный район Томской области | 14200 | 40 | 80 | 54 | 2,8 | 5,6 | 3,8 |
| 6. | Зырянский муниципальный район Томской области | 10973 | 57 | 65 | 137 | 5,2 | 5,9 | 12,5 |
| 7. | Каргасокский муниципальный район Томской области | 17264 | 74 | 189 | 198 | 4,3 | 10,9 | 11,5 |
| 8. | «Кожевниковский муниципальный район Томской области» | 20028 | 76 | 9 | 6 | 3,8 | 0,4 | 0,3 |
| 9. | Колпашевский муниципальный район Томской области | 31771 | 128 | 32 | 75 | 4,0 | 1,0 | 2,4 |
| 10. | Кривошеинский муниципальный район Томской области | 11870 | 46 | 44 | 44 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| 11. | Молчановский муниципальный район Томской области | 11899 | 58 | 44 | 47 | 4,9 | 3,7 | 3,9 |
| 12. | «муниципальный район «Парабельский муниципальный район Томской области» | 11299 | 40 | 99 | 99 | 3,5 | 8,8 | 8,8 |
| 13. | Первомайский муниципальный район Томской области | 16313 | 80 | 58 | 48 | 4,9 | 3,6 | 2,9 |
| 14. | Тегульдетский муниципальный район Томской области | 6333 | 38 | 27 | 43 | 6,0 | 4,3 | 6,8 |
| 15. | Томский муниципальный район Томской области | 90145 | 174 | 340 | 338 | 1,9 | 3,8 | 3,7 |
| 16. | Чаинский муниципальный район Томской области | 11489 | 43 | 26 | 27 | 3,7 | 2,3 | 2,4 |
| 17. | «Шегарский муниципальный район Томской области» | 19416 | 58 | 85 | 85 | 3,0 | 4,4 | 4,4 |
| 18. | городской округ Стрежевой Томской области | 37165 | 140 | 125 | 125 | 3,8 | 3,4 | 3,4 |
| 19. | «Город Томск» | 564927 | 1529 | 479 | 731 | 2,7 | 0,8 | 1,3 |
| 20. | городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области | 111106 | 297 | 267 | 280 | 2,7 | 2,4 | 2,5 |

Рисунок 4. Размещение точек продажи овощей и фруктов

Рисунок 5. Размещение точек продажи алкоголя и табака

2.8. Выводы

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году от ХНИЗ умерло 
не менее 43 миллионов человек, что составляет 75% всех несвязанных с пандемией случаев смерти в мире. Наибольшая доля случаев смерти от ХНИЗ приходилась на сердечно-сосудистые заболевания (не менее 19 миллионов смертей), рак (10 миллионов смертей) 
и хронические респираторные заболевания, включая бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких (4 миллиона смертей). Смертность от сахарного диабета составила не менее 2 миллионов смертей. Эти четыре группы заболеваний вызывают 80% всех случаев преждевременной смерти от ХНИЗ.

ХНИЗ, как правило, имеют продолжительное течение и развиваются в результате совокупности воздействия генетических, поведенческих и экологических факторов. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что именно современный образ жизни населения – нерациональное питание, низкий уровень физической активности, курение, чрезмерное употребление алкоголя – приводит к развитию ХНИЗ. Особенность эпидемии ХНИЗ – превентивный характер и возможность проведения профилактических мероприятий. Следовательно, очевидна необходимость развития профилактического звена оказания медицинской помощи для снижения бремени ХНИЗ, определяющих раннюю инвалидизацию и высокую смертность населения различных возрастных групп.

Инфраструктура общественного здоровья – это система, направленная на укрепление здоровья населения через создание условий для ведения здорового образа жизни 
и профилактику заболеваний. Она включает скоординированные действия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, общественных организаций и граждан в решении вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

В рамках реализации региональной программы «Укрепление здоровья населения 
и формирование здоровьесберегающей среды Томской области на 2026 – 2030 годы» планируется повышение доступности профилактической помощи, увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами населения региона, 
создание на основе межведомственного взаимодействия здоровьесберегающей среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ.

Все мероприятия, запланированные в региональной программе «Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей среды Томской области 
на 2026 – 2030 годы», по мотивированию граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, способствуют раннему выявлению ХНИЗ 
и факторов риска их развития в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи 
и позволят получить основной ожидаемый результат профилактических вмешательств – снижение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения Томской области и, как следствие, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения.

3. План мероприятий 
региональной программы «Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей среды 
Томской области на 2026 – 2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Индикатор | Ответственные исполнители | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Мониторинг распространенности факторов риска развития ХНИЗ среди взрослого населения на территории Томской области | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Ежеквартальный сбор информации от медицинских организаций Томской области | Департамент здравоохранения Томской области ОГБУЗ «ЦОЗиМП» | Ежегодный сводный аналитический отчет по результатам мониторинга распространенности факторов риска развития ХНИЗ среди взрослого населения на территории Томской области |
|  | Мероприятие 1.2. Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием средств массовой информации для населения по повышению грамотности населения в вопросах сохранения здоровья (теле- и радиосюжеты, публикации в прессе, размещение информационных материалов на сайтах, в том числе на сайтах медицинских организаций, образовательных организаций, в группах социальных сетей, размещение тематических интернет-баннеров, организация и проведение пресс-конференций, трансляция видеоматериалов в медицинских организациях), профилактики низкой физической активности, о необходимости и своевременности прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра с целью выявления факторов риска ХНИЗ, заболеваний на ранних стадиях, а также приверженности к лечению | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Ежегодно размещено: телесюжеты – 250 единиц, радиосюжеты – 40 единиц, публикации в прессе – 450 единиц, информационные материалы на сайтах медицинских организаций – 2000 единиц, публикации в группах в социальных сетях – 50 тыс., 70 прямых эфиров с участием главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения Томской области по всем профилям, размещение социальной рекламы – 12 единиц, трансляция 500 видеороликов на плоских экранах в медицинских организациях Томской области Количество информационных материалов, размещенных в Интернет-ресурсах; количество просмотров | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) Департамент здравоохранения Томской области Департамент информационной политики Правительства Томской области ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (по согласованию) Областное государственное автономное учреждение «Центр медицинской и фармацевтической информации» (по согласованию) Медицинские организации Томской области (по согласованию) Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Томской области | Ежеквартальный отчет о проведенных мероприятиях Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.3. Размещение наружной социальной рекламы на широкоформатных рекламных конструкциях и медиафасадах об основных аспектах ЗОЖ (о вреде потребления алкоголя и табака, рациональном питании, физической активности, иммунопрофилактике, профилактических медицинских осмотрах) | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Ежегодно, не менее 12 тем | Департамент здравоохранения Томской области ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (по согласованию) Областное государственное автономное учреждение «Центр медицинской и фармацевтической информации» (по согласованию) | Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.4. Размещение информационных материалов в общественных местах муниципалитетов (о рациональном питании, физической активности, иммунопрофилактике, профилактических медицинских осмотрах и др.) | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество размещенных материалов по каждой тематике; длительность размещения | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятия |
|  | Мероприятие 1.5. Проведение тематических дней здоровья и массовых профилактических акций на межведомственной основе для населения региона по профилактике поведенческих факторов риска развития ХНИЗ | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Ежегодно, не менее 12 единиц | Департамент здравоохранения Томской области ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (по согласованию) Медицинские организации Томской области (по согласованию) Главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Томской области Управление образования Администрации ЗАТО Северск (по согласованию) Муниципальные образования Томской области (по согласованию) | Ежеквартальный отчет о проведенных мероприятиях Повышение информированности населения региона по вопросам ЗОЖ: оптимальный уровень физической активности, рациональное питание, пагубное потребление алкоголя и табака, контроль за состоянием своего здоровья посредством ежегодного прохождения профилактического мероприятия |
|  | Мероприятие 1.6. Организация и проведение лекций, бесед, конференций, круглых столов, конкурсов, соревнований, викторин, выставок и других мероприятий, направленных на формирование мотивации к ведению ЗОЖ и ответственного отношения к состоянию своего здоровья | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Ежегодно, не менее 5000 мероприятий | Департамент здравоохранения Томской области ОГБУЗ «ЦМПиОЗ» (по согласованию) Медицинские организации (по согласованию) Департамент образования Томской области Департамент образования администрации Города Томска (по согласованию) Управление образования Администрации ЗАТО Северск (по согласованию) Муниципальные образования Томской области (по согласованию) | Ежеквартальный отчет о проведенных мероприятиях Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.7. Проведение обучающих семинаров для медицинских работников технологиям проведения мотивационного консультирования пациентов с факторами риска развития ХНИЗ, а также по вопросам мотивации граждан к сохранению своего здоровья и ведению ЗОЖ | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Ежегодно, не менее 500 мероприятий | Департамент здравоохранения Томской области ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (по согласованию) Медицинские организации (по согласованию) | Ежеквартальный отчет о проведенных мероприятиях Увеличение количества работников медицинских организаций, обученных технологиям проведения мотивационного консультирования пациентов с факторами риска развития ХНИЗ |
|  | Мероприятие 1.8. Выполнение плановых объемов диспансеризации, в том числе по оценке репродуктивного здоровья, и профилактического медицинского осмотра населения | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Ежегодный охват профилакти-ческими мероприятиями не менее 70% от численности населения региона | Медицинские организации (по согласованию) ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (по согласованию) Департамент здравоохранения Томской области (по согласованию) | Ежемесячный отчет Увеличение охвата населения Томской области профилактическими мероприятиями (увеличение доли впервые выявленных заболеваний на ранних стадиях, лиц с факторами риска развития ХНИЗ, своевременная постановка на диспансерное наблюдение, формирование приверженности к лечению, снижение листов нетрудоспособности и госпитализаций) |
|  | Мероприятие 1.9. Организация выездных форм работы медицинских организаций для проведения профилактических мероприятий, в том числе диспансерного наблюдения | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Увеличение охвата населения профилакти-ческими мероприятиями | Департамент здравоохранения Томской области Медицинские организации (по согласованию) | Ежемесячный отчет Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.10. Организация выездов центров здоровья на предприятия региона для проведения обследования сотрудников на рабочем месте, выявления факторов риска развития заболеваний и их коррекции | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Увеличение охвата населения профилакти-ческими мероприятиями | Областное государственное автономное учреждение «Межвузовская поликлиника» (по согласованию) Областное государственное бюджетное учреждение «Городская клиническая больница № 1» (по согласованию) Областное государственное автономное учреждение «Томская областная клиническая больница» (по согласованию) | Ежемесячный отчет Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.11. Проведение просветительской работы с населением с целью мотивации к сохранению своего здоровья во время проведения выездной работы | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Снижение риска развития ХНИЗ | Департамент здравоохранения Томской области Медицинские организации (по согласованию) ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (по согласованию) | Ежеквартальный отчет Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.12. Обеспечение условий для повседневной двигательной активности жителей Томской области за счет изменения градостроительной политики с развитием парковых зон, пешеходных и велосипедных дорожек | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) | Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.13. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий граждан и групп населения | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Департамент спорта Томской области Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (по согласованию) Муниципальное автономное учреждение «Центр социальных инициатив» (по согласованию) Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (по согласованию) | Ежегодный отчет о количестве лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и проведенных мероприятиях Популяризация занятий физической культурой и спортом, ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.14. Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Создание малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) не менее 30 единиц по Томской области | Департамент спорта Томской области | Ежегодный отчет о количестве созданных малобюджетных спортивных площадок Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.15. Повышение уровня информированности обучающихся муниципальных образовательных организаций Томской области, педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к ЗОЖ | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях для получения компетенций по вопросам ЗОЖ | Департамент образования Томской области Департамент образования администрации Города Томска (по согласованию) Управление образования Администрации ЗАТО Северск (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятий Повышение доли несовершеннолетних, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование у несовершеннолетних навыков ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.16. Организация и проведение акций, конкурсов, посвященных Всемирному дню здоровья, в образовательных организациях Томской области | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия, прививающие стремление к ЗОЖ, от общей численности обучающихся | Департамент образования Томской области Департамент образования администрации Города Томска (по согласованию) Управление образования Администрации ЗАТО Северск (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятий Повышение доли детей и подростков, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование у несовершеннолетних навыков ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.17. Организация и проведение лекций для родителей (законных представителей) в рамках Всемирного дня психического здоровья (ежегодно в октябре) | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество проведенных образовательных мероприятий | Департамент образования администрации Города Томска (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятий |
|  | Мероприятие 1.18. Проведение смотра-конкурса среди инструкторов по спорту на определение лучшей постановки физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Численность занимающихся у инструкторов по спорту | Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (по согласованию) Муниципальное автономное учреждение «Центр социальных инициатив» (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятия |
|  | Мероприятие 1.19. Организация и проведение спортивных мероприятий для воспитанников учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области (олимпиады, соревнования, посвященные празднованию 23 февраля и 8 марта, военно-прикладные виды спорта «Юный разведчик») | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Увеличение количества несовершенно-летних, ведущих ЗОЖ, являющихся воспитанниками учреждений, подведомствен-ных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области Увеличение количества несовершен-нолетних с ограниченными возможностями здоровья/ инвалидностью, систематически занимающихся физкультурой и спортом и ведущих ЗОЖ | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Ежегодный отчет о проведенных мероприятиях |
|  | Мероприятие 1.20. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) (выездные мероприятия, направленные на продвижение комплекса ГТО среди всех категорий населения, прием испытаний) | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество проведенных мероприятий | Главы муниципальных образований (по согласованию) Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (по согласованию) Муниципальное автономное учреждение «Центр социальных инициатив» (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятия – увеличение доли населения Города Томска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 – 79 лет |
|  | Мероприятие 1.21. Реализация проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество человек, принявших участие | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятия Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.22. Разработка и реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к занятиям туризмом, новым видам отдыха и досуга с ориентацией на формирование ценностей ЗОЖ – сетевой образовательный проект туристско-краеведческой направленности «ТурПеРРо» | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Охват участников проекта | Администрация Города Томска (департамент образования администрации Города Томска) (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятия |
|  | Мероприятие 1.23. Разработка и организация мероприятий, направленных на привлечение молодежных и добровольческих (волонтерских), а также социально ориентированных некоммерческих организаций к мероприятиям по укреплению ценностей ЗОЖ, несовместимых с курением (лекции, мастер-классы, квесты, массовые акции и т.д.) | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество проведенных мероприятий | Томское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» (по согласованию) | Ежегодный отчет |
|  | Мероприятие 1.24. Включение в содержание дополнительных общеразвивающих программ в области искусства, физической культуры и спорта, разрабатываемых и реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, информации о принципах ведения ЗОЖ и преимуществах ведения трезвого образа жизни | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество дополнительных общеразвиваю-щих программ | Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (по согласованию) Департамент образования администрации Города Томска (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятия |
|  | Мероприятие 1.25. Популяризация ЗОЖ, физической культуры, спорта и здорового питания среди обучающихся посредством включения во внеурочную деятельность классных часов и тематических лекций согласно плану проведения региональных и тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке ЗОЖ | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество проведенных мероприятий | Департамент образования Томской области | Повышение доли обучающихся, у которых сформированы навыки ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.26. Создание условий для улучшения качества и продолжительности жизни старшего поколения – проведение Фестиваля активного долголетия | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество участников, принявших участие в фестивале | Администрация Молчановского района (по согласованию) | Ежегодный отчет о проведенном мероприятии Повышение доли граждан среди старшего поколения, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 1.27. Культурно-спортивный праздник «Открытое первенство Зырянского района по конному спорту» (август) | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество участников, принявших участие в первенстве | Администрация Зырянского района (по согласованию) | Ежегодный отчет о проведенном мероприятии |
|  | Мероприятие 1.28. Районный творческий конкурс людей старшего поколения «Фестиваль возможностей» (сентябрь – октябрь) | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество участников, принявших участие в фестивале | Администрация Зырянского района (по согласованию) | Положение о конкурсе «Фестиваль возможностей» |
| Задача 2.Укрепление ценностей ЗОЖ как фактора снижения потребления алкоголя, никотина и табачной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2.1. Информирование населения о вреде пагубного потребления алкоголя, никотина и иной табачной продукции, преимуществах трезвого образа жизни, мотивирование к снижению потребления алкоголя | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество размещенных материалов (телесюжеты, радиосюжеты, публикации в прессе, информационные материалы на сайтах, публикации в группах социальных сетей) | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) Департамент здравоохранения Томской области Департамент информационной политики Правительства Томской области ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (по согласованию) Областное государственное автономное учреждение «Центр медицинской и фармацевтической информации» (по согласованию) Предприятия и организации Томской области (по согласованию) | Ежеквартальный отчет о проведенных мероприятиях Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 2.2. Организация и проведение лекций для обучающихся и их родителей (законных представителей) по профилактике потребления психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Количество проведенных образовательных мероприятий в муниципальных учреждениях для получения компетенций по вопросам ЗОЖ | Департамент образования Томской области Департамент образования администрации Города Томска (по согласованию) Управление образования Администрации ЗАТО Северск (по согласованию) Муниципальные образования Томской области (по согласованию) | Отчет о реализации мероприятий |
|  | Мероприятие 2.3. Расширение практики раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования лиц для его недопущения в рамках оказания медицинской помощи | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Снижения потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Департамент здравоохранения Томской области Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной наркологический диспансер» (по согласованию) Медицинские организации Томской области (по согласованию) | Ежегодный отчет о потреблении алкогольной продукции |
|  | Мероприятие 2.4. Повышение уровня знаний у медицинских работников о рисках, связанных с потреблением алкоголя, и возможностях оказания медицинской помощи лицам с алкогольной зависимостью и лицам, страдающим пагубным (вредным) употреблением алкоголя, с учетом современных научных данных системы наркологической службы | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Сокращение смертности от заболеваний, ассоциированных с потреблением алкоголя | Департамент здравоохранения Томской области Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной наркологический диспансер» (по согласованию) Медицинские организации Томской области (по согласованию) | Ежегодный отчет Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
|  | Мероприятие 2.5. Проведение на регулярной основе «Школ отказа от курения» в очном и дистанционном формате, в том числе в организованных коллективах | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Сокращение спроса на табак и иную никотинсодержа-щую продукцию | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) Департамент здравоохранения Томской области Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной наркологический диспансер» (по согласованию) | Ежегодный отчет Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
| Задача 3. Совершенствование региональной нормативной базы в сфере общественного здоровья, включая принятия дополнительных региональных антиалкогольных и антитабачных мер |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3.1. Разработка нормативного регулирования по ограничению продажи алкогольной и табачной продукции | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Снижение употребления алкоголя и табака на душу населения | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) Департамент здравоохранения Томской области Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | Повышение доли граждан, приверженных к ведению ЗОЖ |
| Задача 4. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 4.1. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работников | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Ежегодно, не менее 1 программы | ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (по согласованию) Департамент здравоохранения Томской области Департамент труда и занятости Томской области | Ежегодный отчет о результатах внедрения корпоративных программ |
| Задача 5. Разработка и внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 5.1. Разработка и внедрение муниципальных программ | 01.01.2026 | 31.12.2030 | 2026 год – 3 программы 2027 год – 3 программы 2028 год – 5 программ 2029 год – 3 программы 2030 год – 3 программы | Муниципалитеты Томской области (по согласованию) | Ежегодный отчет о результатах внедрения муниципальных программ |
| Задача 6. Дооснащение оборудованием действующих центров здоровья для взрослых |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 6.1. Оснащение оборудованием действующего центра здоровья для взрослых | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 2026 год – 1 центр 2027 год – 1 центр | Департамент здравоохранения Томской области Медицинские организации Томской области (по согласованию) | Ежегодный отчет Увеличение доли граждан с факторами риска ХНИЗ охватом диспансерным наблюдением |
| Задача 7. Ежегодный анализ эффективности реализуемой региональной программы «Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей среды Томской области на 2025 – 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 8.1. Проведение ежегодного анализа реализуемой программы «Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей среды Томской области на 2026 – 2030 годы», с внесением изменений | 01.01.2026 | 31.12.2030 |  | Департамент здравоохранения Томской области ОГБУЗ «ЦОЗиМП» (по согласованию) | Оценка эффективности проводимых мероприятий |

4. Целевые показатели эффективности реализации региональной программы 
«Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей среды 
Томской области на 2026 – 2030 годы»

| Наименование показателя | Целевое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | 7,40 | 8,00 | 8,70 | 9,30 | 9,90 | 10,50 |
| Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | 9,36 | 9,26 | 9,16 | 9,06 | 8,96 | 8,86 |
| Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше | 17,68 | 17,25 | 16,84 | 16,42 | 15,99 | 15,57 |

5. Индикаторы реализации региональной программы 
«Укрепление здоровья населения и формирование здоровьесберегающей среды 
Томской области на 2026 – 2030 годы»

| Наименование показателя | Тип результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | 2025 год | Целевые значения показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению ЗОЖ и профилактики ХНИЗ с внедрением в деятельность предприятий в регионах | Оказание услуг (выполне-ние работ) | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья | Оказание услуг (выполне-ние работ) | Единица | 3 | 6 | 9 | 14 | 17 | 20 |
| Центры здоровья оснащены/ дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития ХНИЗ | Оказание услуг (выполне-ние работ) | Единица | 1 | 1 | 1 | - | - | - |