20.08.2026										           № 131п

О заключении долгосрочных государственных контрактов о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Томской области от 21.08.2013 № 356а «Об утверждении Порядка принятия решений 
о заключении долгосрочных государственных контрактов для нужд Томской области на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», в целях реализации государственной программы «Научно-технологическое развитие Томской области» и проекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о заключении долгосрочного государственного контракта о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» (далее – Государственный контракт 1).

2. Принять решение о заключении долгосрочного государственного контракта о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» (далее – Государственный контракт 2).

3. Утвердить:

1) описание состава работ по Государственному контракту 1 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) описание состава работ по Государственному контракту 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) планируемый результат работ по Государственному контракту 1 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) планируемый результат работ по Государственному контракту 2 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) предельный объем денежных средств на выполнение Государственного контракта 1 в размере 1 127 747 357 (один миллиард сто двадцать семь миллионов семьсот сорок семь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 60 копеек, в том числе:

в 2026 году – 6 596 000,00 рубля;

в 2027 году – 19 500 000,00 рубля;

в 2028 году – 65 000 000,00 рубля;

в 2029 году – 521 623 678,80 рубля;

в 2030 году – 515 027 678,80 рубля;

6) предельный объем денежных средств на выполнение Государственного контракта 2 в размере 621 824 276 (шестьсот двадцать один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи двести семьдесят шесть) рублей 60 копеек, в том числе:

в 2026 году – 1 946 000,00 рубля;

в 2027 году – 10 500 000,00 рубля;

в 2028 году – 35 000 000,00 рубля;

в 2029 году – 288 162 138,30 рубля;

в 2030 году – 286 216 138,30 рубля;

7) предельный срок выполнения работ по Государственному контракту 1 – не более 1200 дней с даты подписания Государственного контракта 1;

8) предельный срок выполнения работ по Государственному контракту 2 – не более 1200 дней с даты подписания Государственного контракта 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Председателя Правительства 
Томской области                                                                                            А.М. Рожков

Колмаков А.Б.

0817es04.ppp2026

Приложение № 1

к постановлению Правительства Томской области

от 20.08.2026 № 131п

Описание состава работ по государственному контракту о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске»

В целях обеспечения технической возможности подключения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» к централизованной системе холодного водоснабжения осуществляются следующие работы:

1. Разработка и согласование проектной документации на строительство сетей и сооружений водопровода для подключения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске».

2. Строительство водопроводной линии протяженностью 4045 м 
от существующей камеры до границы земельного участка объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» с кадастровым номером 70:21:0100088:891.

3. Строительство водопроводной линии протяженностью 2950 м 
от существующего колодца на водопроводной линии до границы земельного участка объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» 
с кадастровым номером 70:21:0100088:891.

4. Строительство повысительной водопроводной насосной станции, производительностью 225 м3/час по хозяйственно-питьевому водоснабжению 
и 306,72 м3/час по противопожарному водоснабжению.

5. Строительство двух резервуаров чистой воды по 500 м3 каждый.

6. Обеспечение технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» на границе земельного участка.

7. Выполнение подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Создание современного межвузовского кампуса 
в г. Томске».

Приложение № 2

к постановлению Правительства Томской области

от 20.08.2026 № 131п

Описание состава работ по государственному контракту о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске»

В целях обеспечения технической возможности подключения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» к централизованной системе водоотведения осуществляются следующие работы:

1. Разработка и согласование проектной документации на строительство сетей и сооружений водоотведения, в том числе камеры гашения напора, 
для подключения объекта «Создание современного межвузовского кампуса 
в г. Томске».

2. Строительство напорных канализационных линий общей протяженностью 7520 м от границы земельного участка объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» до камеры гашения напора в районе 
пр. Академический – ул. Кольцевая.

3. Строительство камеры гашения напора и участка самотечной канализационной линии протяженностью 40 м от камеры гашения напора 
до существующего колодца на канализационной линии по пр. Академический – ул. Кольцевая.

4. Обеспечение технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения объекта «Создание современного межвузовского кампуса 
в г. Томске» на границе земельного участка.

5. Выполнение подключения к централизованной системе водоотведения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске».

Приложение № 3

к постановлению Правительства Томской области

от 20.08.2026 № 131п

Планируемый результат работ по государственному контракту о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске»

| № | Наименование объекта | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» | Обеспечена техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения; объект подключен к централизованной системе холодного водоснабжения |

Приложение № 4

к постановлению Правительства Томской области

от 20.08.2026 № 131п

Планируемый результат работ по государственному контракту о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске»

| № | Наименование объекта | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения объекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске» | Обеспечена техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения; объект подключен к централизованной системе водоотведения |