Документ предоставлен КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2016 г. N 82а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЕПАРТАМЕНТА

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 16.06.2016 N 199а)

Постановляю:

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 N 389а "О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области" утвердить ведомственную целевую программу Томской области "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Томской области:

1) от 21.04.2015 N 141а "Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента информационной политики Администрации Томской области" ("Собрание законодательства Томской области", N 5/1(122) от 15.05.2015);

2) от 11.08.2015 N 295а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 21.04.2015 N 141а" ("Собрание законодательства Томской области", N 8/2(129) от 31.08.2015).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике Ильиных С.Е.

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.ФЕДЕНЕВ

Утверждена

постановлением

Администрации Томской области

от 22.03.2016 N 82а

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЯХ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО АКТУАЛЬНЫМ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ВОПРОСАМ"

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 16.06.2016 N 199а)

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование СБП | Департамент информационной политики Администрации Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) | 1-го типа |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие информационного общества в Томской области |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению о СБП (Уставу СБП) и (или) разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Высокая степень информированности населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | Очередной финансовый год (2016 год) | Плановый год 1 (2017 год) | Плановый год 2 (2018 год) |
| Количество ежемесячных информационных материалов в средствах массовой информации (далее - СМИ) о политической, экономической и культурной жизни региона | ед. | не менее 50 ежемесячно | не менее 50 ежемесячно | не менее 50 ежемесячно |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |
| очередной финансовый год (2016 год) | 1201 | 2026000000 | 240 | 68000,00 |
|  | 1202 | 2026000000 | 240 | 2000,00 |
|  | 1204 | 2026000000 | 240 | 44380,00 |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 16.06.2016 N 199а) |  |  |  |  |
| Всего | x | x | x | 114380,00 |
| плановый год 1 (2017 год) | 1201 | 2026000000 | 240 | 65000,00 |
|  | 1202 | 2026000000 | 240 | 2000,00 |
|  | 1204 | 2026000000 | 240 | 47380,00 |
| Всего | x | x | x | 114380,00 |
| плановый год 2 (2018 год) | 1201 | 2026000000 | 240 | 65000,00 |
|  | 1202 | 2026000000 | 240 | 2000,00 |
|  | 1204 | 2026000000 | 240 | 47380,00 |
| Всего | x | x | x | 114380,00 |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП, ДЛЯ РЕШЕНИЯ

КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Социально-экономическое развитие Томской области невозможно без активного участия со стороны населения, что предполагает целенаправленную работу по информированию жителей региона о деятельности и решениях исполнительных органов государственной власти Томской области, разъяснению стратегий социально-экономического развития региона, ведению работы по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории Томской области.

Для достижения цели ВЦП необходимо в рамках Программы решить следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам исполнительных органов государственной власти Томской области и другой официальной информации.

Задача 2. Создание условий для получения гражданами своевременной и объективной социально значимой информации.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ

ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1. Обеспечение доступности нормативных правовых актов для населения Томской области.

2. Размещение социально значимой информации в СМИ.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество информационных кампаний в СМИ | ед. | рост | подсчет | ведомственная статистика |
| Количество проведенных публичных мероприятий | ед. | рост | подсчет | ведомственная статистика |
| Количество издательских и презентационных проектов | ед. | рост | подсчет | ведомственная статистика |
| Количество проведенных социологических исследований, мониторингов, подготовленных аналитических материалов | ед. | рост | подсчет | ведомственная статистика |

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность) | Севостьянов Алексей Владимирович - начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Организацию и координацию работ по реализации программы осуществляет Департамент информационной политики Администрации Томской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Томской области, Регламента работы Администрации Томской области, утвержденного постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 03.06.2004 N 98 "О Регламенте работы Администрации Томской области" |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность) | Севостьянов Алексей Владимирович - начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области |

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| Увеличение расходов на реализацию мероприятий ВЦП | Выполнение мероприятий ВЦП не в полном объеме |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не выявлены |

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  | очередной финансовый год (2016 год) | плановый год 1 (2017 год) | плановый год 2 (2018 год) | наименование показателя | единица измерения показателя | очередной финансовый год (2016 год) | плановый год 1 (2017 год) | плановый год 2 (2018 год) |
| 1 | Проведение информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ | Размещение материалов в СМИ, проведение пресс-конференций, прямых линий, информационная и техническая поддержка сайтов Администрации Томской области, ежемесячный выпуск и распространение официального издания Администрации Томской области "Собрание законодательства Томской области" | 01.2016 | 12.2018 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | 1201, 2026000000, 240 | 109380,00 | 106380,00 | 106380,00 | Показатель объема: количество информационных кампаний в СМИ | ед. | 15 | 14 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 1202, 2026000000, 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1204, 2026000000, 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 16.06.2016 N 199а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение публичных мероприятий, связанных со сферой деятельности Департамента информационной политики Администрации Томской области | Проведение семинаров, СМИ-клубов, конференций, встреч, выставок, конкурсов, выдача премий победителям конкурсов | 01.2016 | 12.2018 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | 1204, 2026000000, 240 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | Показатель объема: количество проведенных публичных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 8 |
| 3 | Организация подготовки и реализации издательских и презентационных проектов Томской области, Администрации Томской области | Разработка документации для заключения государственных контрактов (договоров) на изготовление и приобретение издательской, презентационной, сувенирной продукции | 01.2016 | 12.2018 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | 1204, 2026000000, 240 | 1000,00 | 4000,00 | 4000,00 | Показатель объема: количество издательских и презентационных проектов | ед. | 2 | 4 | 4 |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 16.06.2016 N 199а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение социологических исследований политических, экономических и социальных процессов, касающихся сферы деятельности Департамента информационной политики Администрации Томской области | Разработка документации для заключения государственных контрактов (договоров) на проведение социологических исследований, обзоры, мониторинги, подготовка аналитических материалов | 01.2016 | 12.2018 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | 1204, 2026000000, 240 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | Показатель объема: количество проведенных социологических исследований, мониторингов, подготовленных аналитических материалов | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | Итого по ВЦП |  |  |  |  |  | 114380,00 | 114380,00 | 114380,00 |  |  |  |  |  |