Распоряжение Администрации Томской области от 06.05.2024 N 334-ра (ред. от 03.09.2026) "Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий, входящих в государственную программу "Социальная поддержка населения Томской области" (вместе с "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 мая 2024 г. N 334-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ВХОДЯЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 11.07.2024 N 511-ра, от 28.08.2024 N 624-ра, от 12.02.2025 N 98-ра, от 28.11.2025 N 823-ра, от 03.04.2026 N 245-ра, распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" утвердить:

1) Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) Паспорт комплекса процессных мероприятий "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

3) Паспорт комплекса процессных мероприятий "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Томской области (по социальной политике).

(в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп)

И.о. Губернатора

Томской области

Н.Я.РУППЕЛЬ

# Приложение N 1

к распоряжению

Администрации Томской области

от 06.05.2024 N 334-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ

ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ

СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 03.04.2026 N 245-ра, распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент социальной защиты населения Томской области Соисполнители: Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент информационной политики Администрации Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент спорта Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент образования Томской области, Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Доступная среда" |

## Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания или убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
|  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области | КПМ, ГП | Возрастающий | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 94,1 | 96,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | КПМ, ФП | Возрастающий | Департамент образования Томской области | % | 113,0 | 115,0 | 115,5 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 3. | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | КПМ, ФП | Возрастающий | Департамент образования Томской области | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

## План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2026 финансовом году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,0 |
| 3. | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, % | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Актуализация паспортов доступности социально значимых объектов | Иные мероприятия (результаты) | Актуализация паспортов доступности социально значимых объектов, нанесение информации о них на карту доступности Томской области | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Томской области | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 2. | Адаптация объектов сферы здравоохранения | Иные мероприятия (результаты) | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (обустройство и оборудование входных групп, пандусных съездов, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, оборудование объектов поручнями, подъемными устройствами, системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, различными специальными информационными табло для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих и иными средствами и т.д.) | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 91,3 | 95,7 | 100 | - | - | - |
| 3. | Адаптация объектов сферы культуры | Иные мероприятия (результаты) | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (обустройство и оборудование входных групп, пандусных съездов, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, оборудование объектов поручнями, подъемными устройствами, системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, различными специальными информационными табло для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих и иными средствами и т.д.) | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 87,5 | 100 | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение функционирования приобретенного специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Иные мероприятия (результаты) | Обеспечение функционирования приобретенного специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, успешно прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 5. | Финансовое обеспечение деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих и слабослышащих по оказанию им содействия в получении экстренной и иной социальной помощи | Иные мероприятия (результаты) | Обеспечение деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих и слабослышащих с целью оказания содействия в получении экстренной и иной социальной помощи | Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных диспетчерской службой | штук | 360 | 360 | 360 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 6. | Содействие в оказании социально-психологической и социально-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в домашних условиях | Приобретение товаров, работ, услуг | Содействие в оказании социально-психологической и социально-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с инвалидностью от 4 до 18 лет, в том числе разработка методических материалов и проведение обучающего семинара | Количество детей, получивших поддержку | человек | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 |
| 7. | Оказание материальной помощи родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом услуг по медицинской реабилитации в организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе на оказание услуг по медицинской реабилитации, и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) на территории Российской Федерации | Выплаты физическим лицам | Оказание материальной помощи родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом услуг по медицинской реабилитации в организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе на оказание услуг по медицинской реабилитации, и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 19.02.2015 N 48а "Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи в Томской области" | Количество детей-инвалидов, родителям (законным представителям) которых была оказана материальная помощь | человек | 290 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 8. | Сформированы условия для предоставления медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях | Приобретение товаров, работ, услуг | Оснащение областных государственных медицинских учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием для предоставления медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов | Количество оснащенных учреждений | единиц | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89. | Предоставление медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях | Иные мероприятия (результаты) | Предоставление медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области | Количество детей-инвалидов, получивших медицинские услуги в целях реабилитации в медицинских учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области | человек | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Организация предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения | Иные мероприятия (результаты) | Организация предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения детям-инвалидам Томской области | Количество детей-инвалидов, которым оказаны услуги по психолого-педагогическому сопровождению | человек | 120 | 120 | 70 | 81 | 81 | 81 |
| (п. 10 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Содействие в оказании психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, на раннем этапе развития | Приобретение товаров, работ, услуг | Содействие в оказании психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3 лет | Количество детей, получивших поддержку | человек | 120 | - | - | 120 | 120 | 120 |
| 12. | Организация и обеспечение проведения физкультурных, спортивных и творческих мероприятий с участием инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Организация и обеспечение проведения физкультурных, спортивных и творческих мероприятий с участием инвалидов, в том числе проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, а также детей-инвалидов и членов их семей | Количество областных мероприятий для инвалидов | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 13. | Организация и обеспечение проведения различных мероприятий в сфере культуры и искусства с участием инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Организация и обеспечение проведения различных мероприятий в сфере культуры и искусства (фестивали, конкурсы, выставки и т.д.), проводимых в Томской области и на территории субъектов Российской Федерации для инвалидов, детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, с участием членов семей детей-инвалидов | Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с их сверстниками, не имеющими инвалидности, и членами семей детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях | человек | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 14. | Проведение конкурса дизайнеров "ОсобаЯ Мода" | Иные мероприятия (результаты) | Организация и проведение конкурса дизайнеров "ОсобаЯ Мода" с участием инвалидов | Количество инвалидов, принявших участие в конкурсе | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15. | Информационное сопровождение мероприятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Информационное сопровождение мероприятий подпрограммы "Доступная среда", популяризация идеи безбарьерности, формирование позитивного отношения общества к проблемам инвалидов, в том числе организация и проведение социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в Томской области | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области | % | 72,2 | 73,4 | - | - | - | - |
| 16. | Проведение Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | Иные мероприятия (результаты) | Организация и обеспечение проведения Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | Количество проведенных региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Организовано участие в Национальном чемпионате "Абилимпикс" | Иные мероприятия (результаты) | Организация участия в Национальном чемпионате "Абилимпикс" победителей Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | Количество участников Национального чемпионата "Абилимпикс" | человек | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (п. 17 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Предоставление инвалидам, детям-инвалидам компенсации стоимости приобретенных технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 2347-р | Выплаты физическим лицам | Предоставления инвалидам, детям-инвалидам компенсации стоимости приобретенных технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 2347-р, в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной защите и поддержке инвалидов в Томской области" | Количество инвалидов, детей-инвалидов, которым была предоставлена компенсация стоимости приобретенных технических средств реабилитации | человек | - | 70 | 81 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Организовано обучение участников СВО вождению автомобиля с ручным управлением | Иные мероприятия (результаты) | Организация обучения участников СВО с инвалидностью вождению автомобиля с ручным управлением | Количество обученных участников СВО | человек | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| (п. 19 введен распоряжением Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия, источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тысяч рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент спорта Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент образования Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 42942,4 | 40525,2 | 73744,0 | 73744,0 | 73744,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 42942,4 | 40525,2 | 73744,0 | 73744,0 | 73744,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Адаптация объектов сферы здравоохранения" (всего), в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области | 3436,4 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3436,4 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Адаптация объектов сферы культуры" (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 839,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 839,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих и слабослышащих по оказанию им содействия в получении экстренной и иной социальной помощи" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 576,8 | 785,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 576,8 | 785,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Содействие в оказании социально-психологической и социально-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в домашних условиях" (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0,0 | 0,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Оказание материальной помощи родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом услуг по медицинской реабилитации в организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе на оказание услуг по медицинской реабилитации, и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) на территории Российской Федерации" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 20927,7 | 26786,6 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 20927,7 | 26786,6 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Сформированы условия для предоставления медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях" (всего), в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области | 0,0 | 2194,5 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 2194,5 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Организация предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения" (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 4300,0 | 3676,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4300,0 | 3676,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие "Содействие в оказании психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, на раннем этапе развития" (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Организация и обеспечение проведения физкультурных, спортивных и творческих мероприятий с участием инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент спорта Томской области | 800,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 800,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Организация и обеспечение проведения различных мероприятий в сфере культуры и искусства с участием инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 750,0 | 980,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 750,0 | 980,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Проведение конкурса дизайнеров "ОсобаЯ Мода" (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Информационное сопровождение мероприятий" (всего), в том числе: | Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Проведение Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 858,4 | 1025,5 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 858,4 | 1025,5 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие "Организовано участие в Национальном чемпионате "Абилимпикс" (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 0,0 | 228,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 228,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| "Мероприятие "Предоставление инвалидам, детям-инвалидам компенсации стоимости приобретенных технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 2347-р" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 10000,0 | 1848,7 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 10000,0 | 1848,7 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Организовано обучение участников СВО вождению автомобиля с ручным управлением" (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 0,0 | 0,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (строка введена распоряжением Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 "Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация паспортов доступности социально значимых объектов | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент по культуре Томской области Департамент образования Томской области Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Департамент спорта Томской области Департамент здравоохранения Томской области Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 1.1. | Документ разработан |  | 01.10.2024 01.10.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент по культуре Томской области Департамент образования Томской области Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Департамент спорта Томской области Департамент здравоохранения Томской области Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 1.2. | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 16.12.2024 15.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент по культуре Томской области Департамент образования Томской области Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Департамент спорта Томской области Департамент здравоохранения Томской области Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 1.3. | На документ получено внутриведомственное согласование |  | 27.12.2024 29.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент по культуре Томской области Департамент образования Томской области Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Департамент спорта Томской области Департамент здравоохранения Томской области Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 1.4. | Документ утвержден (подписан) |  | 27.12.2024 29.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент по культуре Томской области Департамент образования Томской области Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Департамент спорта Томской области Департамент здравоохранения Томской области Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 2. | Адаптация объектов сферы здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 2.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2024 01.05.2025 | Департамент здравоохранения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 2.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 21.07.2025 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за 1-е полугодие отчетного года | Отсутствует |
| 2.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 20.10.2025 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 2.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 29.12.2025 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за отчетный год | Отсутствует |
| 3. | Адаптация объектов сферы культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 3.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2024 | Департамент по культуре Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 3.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 | Департамент по культуре Томской области | Отчет за 1-е полугодие отчетного года | Отсутствует |
| 3.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 | Департамент по культуре Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует бюджет" |
| 3.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 | Департамент по культуре Томской области | Отчет за отчетный год | Отсутствует |
| 4. | Обеспечение функционирования приобретенного специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 4.1. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 01.02.2024 10.09.2025 10.09.2026 10.09.2027 10.09.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 4.2. | Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы) |  | 01.02.2024 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 4.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 01.02.2024 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 4.4. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 15.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 4.1.1. | Обеспечен мониторинг реализации мероприятия |  | 21.04.2026 21.04.2027 21.04.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 4.1.2. | Обеспечен мониторинг реализации мероприятия |  | 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 4.1.3. | Обеспечен мониторинг реализации мероприятия |  | 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 4.1.4. | Обеспечен мониторинг реализации мероприятия |  | 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 5. | Финансовое обеспечение деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих и слабослышащих по оказанию им содействия в получении экстренной и иной социальной помощи | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 5.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 29.02.2024 28.02.2025 27.02.2026 27.02.2027 27.02.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 5.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.04.2024 21.04.2025 21.04.2026 21.04.2027 21.04.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 5.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 5.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 20.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 5.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 6. | Мероприятие "Содействие в оказании социально-психологической и социально-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в домашних условиях" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 6.1. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | План-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС Закупки) |
| 6.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 6.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 6.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 7. | Оказание материальной помощи родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом услуг по медицинской реабилитации в организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе на оказание услуг по медицинской реабилитации, и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) на территории Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 7.1. | Выплаты осуществлены |  | 08.04.2024 07.04.2025 07.04.2026 07.04.2027 07.04.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 7.2. | Выплаты осуществлены |  | 08.07.2024 07.07.2025 07.07.2026 07.07.2027 07.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 7.3. | Выплаты осуществлены |  | 07.10.2024 06.10.2025 06.10.2026 06.10.2027 06.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 7.4. | Выплаты осуществлены |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 8. | Сформированы условия для предоставления медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 8.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 8.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 8.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 8.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 9. | Предоставление медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 9.1. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 9.2. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 9.3. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 20.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 9.4. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 10. | Организация предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| (п. 10 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| (п. 10.1 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 22.07.2024 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| (п. 10.2 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 21.10.2024 20.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| (п. 10.3 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| (п. 10.4 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие "Содействие в оказании психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, на раннем этапе развития" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 11.1. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | План-график закупок | ЕИС Закупки |
| 11.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 11.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 11.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 12. | Организация и обеспечение проведения физкультурных, спортивных и творческих мероприятий с участием инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Департамент спорта Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 12.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Департамент спорта Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 12.2. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.04.2024 15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 | Департамент спорта Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 12.3. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.07.2024 15.07.2025 15.07.2026 15.07.2027 15.07.2028 | Департамент спорта Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 12.4. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.10.2024 15.10.2025 15.10.2026 15.10.2027 15.10.2028 | Департамент спорта Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 12.5. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент спорта Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 13. | Организация и обеспечение проведения различных мероприятий в сфере культуры и искусства с участием инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 13.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Департамент по культуре Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 13.2. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.04.2024 15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 13.3. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.07.2024 15.07.2025 15.07.2026 15.07.2027 15.07.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 13.4. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.10.2024 15.10.2025 15.10.2026 15.10.2027 15.10.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 13.5. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 14. | Проведение конкурса дизайнеров "ОсобаЯ Мода" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 14.1. | Утверждена концепция мероприятия/положения о мероприятии |  | 01.10.2024 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 14.2. | Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) |  | 01.11.2024 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 14.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 01.12.2024 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 14.4. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 15. | Информационное сопровождение мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 15.1. | Закупка включена в план закупок |  | 01.07.2024 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | План-график закупок | ЕИС Закупки |
| 15.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.09.2024 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 15.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 27.12.2024 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 15.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 27.12.2024 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 16. | Проведение Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 16.1. | Утверждена концепция мероприятия/положения о мероприятии |  | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 16.2. | Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) |  | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 16.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 06.05.2024 05.05.2025 05.05.2026 05.05.2027 01.04.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 16.4. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 17. | Организовано участие в Национальном чемпионате "Абилимпикс" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| (п. 17 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | Департамент образования Томской области | Распоряжение | Отсутствует |
| (п. 17.1 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | Департамент образования Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| (п. 17.2 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | Услуга оказана (работы выполнены |  | 27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| (п. 17.3 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| (п. 17.4 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Предоставление инвалидам, детям-инвалидам компенсации стоимости приобретенных технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 2347-р | 01.07.2024 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 18.1. | Выплаты осуществлены |  | 01.10.2024 10.04.2025 10.04.2026 10.04.2027 10.04.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 18.2. | Выплаты осуществлены |  | 01.11.2024 10.07.2025 10.07.2026 10.07.2027 10.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 18.3. | Выплаты осуществлены |  | 02.12.2024 10.10.2025 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 18.4. | Выплаты осуществлены |  | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 19. | Организовано обучение участников СВО вождению автомобиля с ручным управлением | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| (п. 19 введен распоряжением Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.10.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент образования Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| (п. 19.1 введен распоряжением Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 20.11.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| (п. 19.2 введен распоряжением Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 20.12.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| (п. 19.3 введен распоряжением Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| (п. 19.4 введен распоряжением Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |

# Приложение N 2

к распоряжению

Администрации Томской области

от 06.05.2024 N 334-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ,

ВКЛЮЧАЯ СОПРОВОЖДАЕМОЕ СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ИНВАЛИДОВ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратил силу с 28 ноября 2025 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 28.11.2025 N 823-ра.

# Приложение N 3

к распоряжению

Администрации Томской области

от 06.05.2024 N 334-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, А ТАКЖЕ РАННЕЙ

ПОМОЩИ, СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ, ВКЛЮЧАЯ

ПОДГОТОВКУ КАДРОВ, В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 03.04.2026 N 245-ра, распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент социальной защиты населения Томской области Соисполнители: Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент спорта Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент образования Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" |

## Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
|  | Проведение мероприятий по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | КПМ, ФП | Возрастающий | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 85 | 90 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| 2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | КПМ, ФП | Возрастающий | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 89 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 |

## План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2026 финансовом году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Определена потребность инвалидов, в том числе инвалидов - участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года (далее - инвалиды - участники СВО), в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | Иные мероприятия (результаты) | Проведение мониторинга потребностей инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах | Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов | человек | - | - | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 2. | Определена потребность семей в услугах ранней помощи детям и их семьям | Иные мероприятия (результаты) | Проведение мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи детям и их семьям, сбор, обобщение и анализ информации о потребностях семей в услугах ранней помощи, актуальных проблемах для данной категории семей | Количество семей | единиц | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Определена потребность в услугах по сопровождаемому проживанию | Иные мероприятия (результаты) | Определение нуждаемости в услугах по сопровождаемому проживанию в соответствии с критериями, применяемыми для установления нуждаемости инвалида в сопровождаемом проживании (с учетом ограничений жизнедеятельности и нарушенных функций организма), определения объема, периодичности и продолжительности предоставления услуг по сопровождаемому проживанию, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.07.2023 N 606н "Об утверждении критериев, применяемых для установления нуждаемости инвалида в сопровождаемом проживании (с учетом ограничений жизнедеятельности и нарушенных функций организма), определения объема, периодичности и продолжительности предоставления услуг по сопровождаемому проживанию" | Количество инвалидов | человек | - | - | 30 | 33 | 36 | 40 |
| 4. | Определена потребность инвалидов трудоспособного возраста (от 18 до 60/65 лет (женщины/мужчины), имеющих 3-ю степень ограничения способности к трудовой деятельности, в получении услуг социальной занятости | Иные мероприятия (результаты) | Проведение мониторинга потребностей инвалидов трудоспособного возраста (от 18 до 60/65 лет (женщины/мужчины), имеющих 3-ю степень ограничения способности к трудовой деятельности, в получении услуг социальной занятости | Количество нуждающихся инвалидов | человек | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5. | Сформированы условия для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов, сопровождаемую трудовую деятельность инвалидов | Приобретение товаров, работ, услуг | Оснащение реабилитационных организаций, реализующих комплекс мероприятий и услуг по профессиональной реабилитации и абилитации в части профессиональной ориентации, необходимыми вспомогательными средствами и техническими средствами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов | Количество оснащенных образовательных организаций | единиц | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| (п. 5 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 03.09.2026 N 268-рп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Оказаны услуги профессиональной реабилитации и абилитации инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Иные мероприятия (результаты) | Оказание услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов | человек | - | - | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 7. | Предоставлены меры государственной поддержки по содействию в поиске подходящей работы инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО | Иные мероприятия (результаты) | Предоставление мер государственной поддержки по содействию в поиске подходящей работы инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО | Количество инвалидов | человек | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8. | Оказана индивидуальная помощь инвалидам в виде сопровождения при содействии занятости | Иные мероприятия (результаты) | Оказание индивидуальной помощи инвалидам в виде сопровождения при содействии занятости | Количество трудоустроенных инвалидов | человек | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9. | Сформированы и поддерживаются в актуальном состоянии правовые акты и методическая база по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости | Иные мероприятия (результаты) | Проведение мониторинга правовых актов и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости | Количество правовых актов | единиц | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10. | Сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО | Иные мероприятия (результаты) | Оснащение областных государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием, вспомогательными средствами и техническими средствами реабилитации для создания реабилитационной организации (отделения) по предоставлению комплекса мероприятий и услуг социально-средовой, социально-психологической, социально-бытовой реабилитации и абилитации | Количество учреждений | единиц | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 11. | Сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | Приобретение товаров, работ, услуг | Оснащение вспомогательными средствами и техническими средствами реабилитации организаций из числа областных государственных учреждений, предоставляющих комплекс мероприятий и услуг по социальной реабилитации и абилитации детям-инвалидам | Количество учреждений | единиц | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Оказаны услуги по комплексной реабилитации и абилитации инвалидам, детям-инвалидам | Иные мероприятия (результаты) | Оказание услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидам, детям-инвалидам | Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов | человек | - | - | 10050 | 10120 | 10120 | 10120 |
| 13. | Сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов, с целью предоставления комплекса мероприятий и услуг по физической реабилитации и абилитации | Иные мероприятия (результаты) | Оснащение вспомогательными средствами и техническими средствами реабилитации областных государственных учреждений для создания реабилитационных организаций (отделений) с целью предоставления комплекса мероприятий и услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО, детям-инвалидам | Количество учреждений | единиц | - | - | 1 | - | - | - |
| 14. | Сформированы условия для развития системы оказания ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям | Приобретение товаров, работ, услуг | Оснащение вспомогательными средствами и техническими средствами реабилитации областных государственных учреждений, оказывающих услуги ранней помощи детям и их семьям | Количество учреждений | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Оказаны услуги ранней помощи детям и их семьям | Иные мероприятия (результаты) | Оказание областными государственными учреждениями услуг ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям | Количество детей | человек | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 16. | Оснащены учреждения реабилитационным оборудованием для организации сопровождаемого проживания инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Оснащение вспомогательным оборудованием и техническими средствами реабилитации областных государственных учреждений, оказывающих услуги инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО, для организации сопровождаемого проживания инвалидов | Количество учреждений | единиц | - | - | 1 | - | - | - |
| 17. | Оказаны услуги сопровождаемого проживания инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО | Иные мероприятия (результаты) | Оказание услуг сопровождаемого проживания инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО, реализация имеющихся и приобретение новых навыков, создание условий, способствующих социальной активности граждан с инвалидностью | Количество инвалидов | человек | - | - | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 18. | Сформированы условия для развития социальной занятости инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Осуществление мероприятий по организации услуг социальной занятости инвалидов, направленных на социальную адаптацию и вовлеченность инвалидов в жизнь общества | Количество организаций | единиц | - | - | 1 | - | - | - |
| 19. | Оказаны услуги по социальной занятости инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Оказание услуг по социальной занятости инвалидов | Количество инвалидов | человек | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20. | Подготовлены кадры для системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям | Приобретение товаров, работ, услуг | Повышение квалификации и профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям | Число специалистов, прошедших обучение | человек | - | - | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 21. | Подготовлены кадры для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Повышение квалификации и профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих создание реабилитационной организации (отделения) по предоставлению комплекса мероприятий и услуг социально-средовой, социально-психологической, социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов | Число специалистов, прошедших обучение | человек | - | - | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 22. | Подготовлены кадры для сопровождаемого проживания инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Повышение квалификации и профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов для предоставления услуг ассистента в рамках сопровождаемого проживания инвалидов | Число специалистов, прошедших обучение | человек | - | - | 10 | - | - | - |
| 23. | Подготовлены кадры по физической реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Повышение квалификации и профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов, обеспечивающих проведение комплекса мероприятий и услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов | Число специалистов, прошедших обучение | человек | - | - | 4 | - | - | - |
| 24. | Обеспечено взаимодействие исполнительных органов Томской области с учетом государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" | Иные мероприятия (результаты) | Обеспечение использования исполнительными органами Томской области государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в целях комплектования сведений о реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПРА); автоматизации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; ранней помощи детям и их семьям; сопровождаемого проживания инвалидов; социальной занятости инвалидов; обмена данными | Количество подключенных исполнительных органов Томской области | единиц | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 25. | Организовано взаимодействие исполнительных органов Томской области для обеспечения деятельности реабилитационных организаций | Иные мероприятия (результаты) | Организация межведомственного взаимодействия исполнительных органов Томской области в целях обеспечения деятельности реабилитационных организаций независимо от их организационно-правовых форм, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, путем заключения соответствующего соглашения | Количество заключенных соглашений | единиц | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26. | Предоставлены услуги по основным направлениям комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов) | Иные мероприятия (результаты) | Предоставление услуг по основным направлениям комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов) в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2023 года N 651-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Количество инвалидов | человек | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27. | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Оснащение учреждений, оказывающих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидам, детям-инвалидам, реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого проживания | Количество оснащенных учреждений | единиц | 7 | 8 | - | - | - | - |
| 28. | Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов | Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), ранней помощи и сопровождаемому проживанию, в общей численности таких специалистов | % | 66,9 | 68,9 | - | - | - | - |
| 29. | Оснащены учреждения реабилитационным и абилитационным оборудованием для организации предоставления мероприятий по социокультурной реабилитации | Иные мероприятия (результаты) | Оснащение областных государственных учреждений, оказывающих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидам, детям-инвалидам, реабилитационным и абилитационным оборудованием для организации предоставления мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и детей инвалидов | Количество организаций | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия, источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тысяч рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент спорта Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области Департамент образования Томской области | 12892,5 | 52411,9 | 80981,3 | 80987,7 | 78791,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 9425,7 | 11691,2 | 10173,4 | 10333,7 | 8137,6 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3466,8 | 40720,7 | 70807,9 | 70654,0 | 70654,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Сформированы условия для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов, сопровождаемую трудовую деятельность инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 0,0 | 3357,0 | 3150,0 | 3200,0 | 3200,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 2844,3 | 2803,5 | 2848,0 | 2848,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 512,7 | 346,5 | 352,0 | 352,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 6576,6 | 4670,8 | 4730,9 | 2563,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 2285,6 | 4157,0 | 4210,5 | 2014,4 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 4291,0 | 513,8 | 520,4 | 549,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0,0 | 2150,0 | 3255,3 | 3131,6 | 3103,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 1913,5 | 2002,5 | 2047,0 | 2047,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 236,5 | 1252,8 | 1084,6 | 1056,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов, с целью предоставления комплекса мероприятий и услуг по физической реабилитации и абилитации" (всего), в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 2330,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 2074,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Сформированы условия для развития системы оказания ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям" (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0,0 | 780,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 694,2 | 534,0 | 534,0 | 534,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 85,8 | 336,0 | 336,0 | 336,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Оснащены учреждения реабилитационным оборудованием для организации сопровождаемого проживания инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 725,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 109,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Оказаны услуги сопровождаемого проживания инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 15520,4 | 41472,0 | 41472,0 | 41472,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 15520,4 | 41472,0 | 41472,0 | 41472,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Сформированы условия для развития социальной занятости инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 427,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Оказаны услуги по социальной занятости инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 11729,7 | 17025,0 | 17025,0 | 17025,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 11729,7 | 17025,0 | 17025,0 | 17025,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Подготовлены кадры для системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям" (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0,0 | 280,0 | 245,0 | 265,0 | 265,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 249,2 | 178,0 | 195,8 | 195,8 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 30,8 | 67,0 | 69,2 | 69,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Подготовлены кадры для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 278,1 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 247,5 | 498,4 | 498,4 | 498,4 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 30,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Подготовлены кадры для сопровождаемого проживания инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Подготовлены кадры по физической реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие "Предоставлены услуги по основным направлениям комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов)" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 7836,0 | 9643,2 | 9643,2 | 9643,2 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 7836,0 | 9643,2 | 9643,2 | 9643,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области | 11180,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 7970,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов" (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области | 1711,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 1455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 256,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Оснащены учреждения реабилитационным и абилитационным оборудованием для организации предоставления мероприятий по социокультурной реабилитации" (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определена потребность инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 1.1. | Проведен мониторинг потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 1.2. | Проведен мониторинг потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 1.3. | Проведен мониторинг потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 1.4. | Проведен мониторинг потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 2. | Определена потребность семей в услугах ранней помощи детям и их семьям | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 2.1. | Проведен мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи детям и их семьям |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 2.2. | Проведен мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи детям и их семьям |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 2.3. | Проведен мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи детям и их семьям |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 2.4. | Проведен мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи детям и их семьям |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 3. | Определена потребность в услугах по сопровождаемому проживанию | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 3.1. | Проведен мониторинг потребности в услугах по сопровождаемому проживанию |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 3.2. | Проведен мониторинг потребности в услугах по сопровождаемому проживанию |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 3.3. | Проведен мониторинг потребности в услугах по сопровождаемому проживанию |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 3.4. | Проведен мониторинг потребности в услугах по сопровождаемому проживанию |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 4. | Определена потребность инвалидов трудоспособного возраста (от 18 до 60/65 лет (женщины/мужчины), имеющих 3-ю степень ограничения способности к трудовой деятельности, в получении услуг социальной занятости | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 4.1. | Проведен мониторинг потребности инвалидов в получении услуг социальной занятости |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 4.2. | Проведен мониторинг потребности инвалидов в получении услуг социальной занятости |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 4.3. | Проведен мониторинг потребности инвалидов в получении услуг социальной занятости |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 4.4. | Проведен мониторинг потребности инвалидов в получении услуг социальной занятости |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 5. | Сформированы условия для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов, сопровождаемую трудовую деятельность инвалидов | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 5.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 5.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент образования Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 5.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 5.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 5.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 5.6. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент образования Томской области | Отчет о реализованных мероприятиях за отчетный год | Отсутствует |
| 6. | Оказаны услуги профессиональной реабилитации и абилитации инвалидам, в том числе детям-инвалидам | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент образования Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 6.1. | Проведен мониторинг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент образования Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 6.2. | Проведен мониторинг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент образования Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 6.3. | Проведен мониторинг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент образования Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 6.4. | Проведен мониторинг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент образования Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 7. | Предоставлены меры государственной поддержки по содействию в поиске подходящей работы инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 7.1. | Проведен мониторинг по государственной поддержке по содействию в поиске подходящей работы инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 7.2. | Проведен мониторинг по государственной поддержке по содействию в поиске подходящей работы инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 7.3. | Проведен мониторинг по государственной поддержке по содействию в поиске подходящей работы инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 7.4. | Проведен мониторинг по государственной поддержке по содействию в поиске подходящей работы инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 8. | Оказана индивидуальная помощь инвалидам в виде сопровождения при содействии занятости | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 8.1. | Проведен мониторинг по оказанию индивидуальной помощи инвалидам в виде сопровождения |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 8.2. | Проведен мониторинг по оказанию индивидуальной помощи инвалидам в виде сопровождения |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 8.3. | Проведен мониторинг по оказанию индивидуальной помощи инвалидам в виде сопровождения |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 8.4. | Проведен мониторинг по оказанию индивидуальной помощи инвалидам в виде сопровождения |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 9. | Сформированы и поддерживаются в актуальном состоянии правовые акты и методическая база по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 9.1. | Проведен мониторинг по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 9.2. | Проведен мониторинг по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 9.3. | Проведен мониторинг по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 9.4. | Проведен мониторинг по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 10. | Сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 10.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 10.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 10.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 10.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 10.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 10.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о реализованных мероприятиях за отчетный год | Отсутствует |
| 11. | Сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 11.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 11.2. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | План-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС Закупки) |
| 11.3. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 11.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 11.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 11.6. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 12. | Оказаны услуги по комплексной реабилитации и абилитации инвалидам, детям-инвалидам | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 12.1. | Проведен мониторинг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 12.2. | Проведен мониторинг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 12.3. | Проведен мониторинг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 12.4. | Проведен мониторинг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 13. | Сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов, с целью предоставления комплекса мероприятий и услуг по физической реабилитации и абилитации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 13.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 13.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2025 | Департамент спорта Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 13.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 13.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 13.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 13.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 27.12.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет о реализованных мероприятиях за отчетный год | Отсутствует |
| 14. | Сформированы условия для развития системы оказания ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 14.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 14.2. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | План-график закупок | ЕИС Закупки |
| 14.3. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 14.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 14.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 14.6. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 15. | Оказаны услуги ранней помощи детям и их семьям | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 15.1 | Проведен мониторинг по оказанным услугам ранней помощи детям и их семьям |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 15.2 | Проведен мониторинг по оказанным услугам ранней помощи детям и их семьям |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 15.3 | Проведен мониторинг по оказанным услугам ранней помощи детям и их семьям |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 15.4. | Проведен мониторинг по оказанным услугам ранней помощи детям и их семьям |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 16. | Оснащены учреждения реабилитационным оборудованием для организации сопровождаемого проживания инвалидов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 16.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 16.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 16.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 16.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 16.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 16.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 27.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о реализованных мероприятиях за отчетный год | Отсутствует |
| 17. | Оказаны услуги сопровождаемого проживания инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 17.1. | Проведен мониторинг по услуге сопровождаемого проживания инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 17.2. | Проведен мониторинг по услуге сопровождаемого проживания инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 17.3. | Проведен мониторинг по услуге сопровождаемого проживания инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 17.4. | Проведен мониторинг по услуге сопровождаемого проживания инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 18. | Сформированы условия для развития социальной занятости инвалидов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 18.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 18.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 18.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 18.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 18.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 18.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 27.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о реализованных мероприятиях за отчетный год | Отсутствует |
| 19. | Оказаны услуги по социальной занятости инвалидов | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 19.1. | Проведен мониторинг по оказанию услуг по социальной занятости инвалидов |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 19.2. | Проведен мониторинг по оказанию услуг по социальной занятости инвалидов |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 19.3. | Проведен мониторинг по оказанию услуг по социальной занятости инвалидов |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 19.4. | Проведен мониторинг по оказанию услуг по социальной занятости инвалидов |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 20. | Подготовлены кадры для системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 20.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 20.2. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | План-график закупок | ЕИС Закупки |
| 20.3. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 20.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 20.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 20.6. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 21. | Подготовлены кадры для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 21.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.03.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 21.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 21.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 21.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 21.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 21.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 22. | Подготовлены кадры для сопровождаемого проживания инвалидов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 22.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 22.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 22.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 22.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 22.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 22.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 29.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 23. | Подготовлены кадры по физической реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 23.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2025 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 23.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2025 | Департамент спорта Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 23.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 23.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 23.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 23.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 27.12.2025 | Департамент спорта Томской области | Отчет о реализованных мероприятиях за отчетный год | Отсутствует |
| 24. | Обеспечено взаимодействие исполнительных органов Томской области с учетом государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 24.1. | Проведен мониторинг по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Томской области с учетом государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 24.2. | Проведен мониторинг по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Томской области с учетом государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 24.3. | Проведен мониторинг по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Томской области с учетом государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 24.4. | Проведен мониторинг по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Томской области с учетом государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 25. | Организовано взаимодействие исполнительных органов Томской области в целях обеспечения деятельности реабилитационных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 25.1. | Проведен мониторинг по взаимодействию исполнительных органов Томской области в целях обеспечения деятельности реабилитационных организаций |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 25.2. | Проведен мониторинг по взаимодействию исполнительных органов Томской области в целях обеспечения деятельности реабилитационных организаций |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 25.3. | Проведен мониторинг по взаимодействию исполнительных органов Томской области в целях обеспечения деятельности реабилитационных организаций |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 25.4. | Проведен мониторинг по взаимодействию исполнительных органов Томской области в целях обеспечения деятельности реабилитационных организаций |  | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 26. | Предоставлены услуги по основным направлениям комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов) | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 26.1 | Проведен мониторинг по направлениям комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов) |  | 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 3 месяца отчетного года | Отсутствует |
| 26.2. | Проведен мониторинг по направлениям комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов) |  | 21.07.2025 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 26.3 | Проведен мониторинг по направлениям комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов) |  | 21.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 26.4 | Проведен мониторинг по направлениям комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов) |  | 27.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |
| 27. | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент спорта Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 27.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2024 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 27.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент спорта Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 27.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент спорта Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 27.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент спорта Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 27.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент спорта Томской области | Отчет ГРБС о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 27.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 27.12.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент спорта Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 28. | Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 28.1. | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2024 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 28.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 28.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 28.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 28.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 28.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 27.12.2024 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 28.7. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2024 | Департамент труда и занятости населения Томской области | План-график закупок | ЕИС Закупки |
| 28.8. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 30.07.2024 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Реестр контрактов | ЕИС Закупки |
| 28.9. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 27.12.2024 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 28.10. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 27.12.2024 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 29. | Оснащены учреждения реабилитационным и абилитационным оборудованием для организации предоставления мероприятий по социокультурной реабилитации | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 29.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | Департамент по культуре Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 29.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.07.2026 21.07.2027 21.07.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата за 6 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 29.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата за 9 месяцев отчетного года | Отсутствует |
| 29.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 | Департамент по культуре Томской области | Отчет о фактическом значении результата за отчетный год (12 месяцев) | Отсутствует |