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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2025 г. N 327-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 16.01.2026 N 9-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить паспорт ведомственного проекта "Обеспечение развития субъектов промышленного комплекса" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.РОЖКОВ





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 12.05.2025 N 327-ра

[bookmark: P30]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 16.01.2026 N 9-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие промышленности в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирования инвестиционного проекта
	ГП
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	%
	-
	2024
	16
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2025 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача "Обеспечение условий для эффективного развития приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности"

	1.1.
	Доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирования инвестиционного проекта
	ГП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	Значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Мероприятие 1 Обеспечена финансовая деятельность (докапитализация) регионального фонда развития промышленности
	Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших льготные займы
	Единиц
	-
	2024
	2
	-
	-
	-
	Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой поддержки в форме льготных займов на реализацию инвестиционных проектов с привлечением средств инвесторов, а также на пополнение оборотных средств
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирования инвестиционного проекта

	2.
	Мероприятие 2 Обеспечена финансовая деятельность (докапитализация) регионального фонда развития промышленности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	Количество проектов, реализованных при содействии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" (далее - Фонд)
	Единиц
	-
	2024
	1
	-
	-
	-
	Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой поддержки за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в форме льготных займов на реализацию инвестиционных проектов с привлечением средств инвесторов
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирования инвестиционного проекта

	
	
	Размер привлеченных субъектами деятельности в сфере промышленности инвестиций в основной капитал в рамках проектов, реализованных при содействии Фонда
	тыс. рублей
	-
	2024
	10000
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	Объем отгруженных субъектами деятельности в сфере промышленности товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в рамках проектов, реализованных при содействии Фонда
	тыс. рублей
	-
	2024
	10000
	-
	-
	-
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период
2028 год

	Ведомственный проект "Обеспечение развития субъектов промышленного комплекса" (всего), в том числе:
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	0,0
	146179,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	76179,8
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1 "Обеспечена финансовая деятельность (докапитализация) регионального фонда развития промышленности" (всего), в том числе:
	
	0,0
	80000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	70000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2 "Обеспечена финансовая деятельность (докапитализация) регионального фонда развития промышленности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" (всего), в том числе:
	
	0,0
	66179,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	6179,8
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие 1 (результат)
"Обеспечена финансовая деятельность (докапитализация) регионального фонда развития промышленности"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70000
	70000
	70000
	70000
	70000,0
	70000,0

	2.
	Мероприятие 2 (результат)
"Обеспечена финансовая деятельность (докапитализация) регионального фонда развития промышленности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56179,8



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Задача "Обеспечение условий для эффективного развития приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности"

	1.1.
	Мероприятие 1 (результат) "Обеспечена финансовая деятельность (докапитализация) регионального фонда развития промышленности"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	70000,0
	0,0
	-
	Нет
	Отсутствует

	1.1. К.1
	Утвержден порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии
	-
	19.05.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области") на реализацию региональной промышленной политики"
	Нет
	Отсутствует

	1.1. К.2
	Осуществлен контроль за разработкой и утверждением стандарта для предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности Фондом
	
	30.05.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	Нет
	Отсутствует

	1.1. К.3
	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Фонду
	-
	14.07.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Фонду
	Нет
	Отсутствует

	1.1. К.4
	Перечислена субсидия Фонду
	-
	31.07.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иные документы, подтверждающие факт перечисления субсидии
	Нет
	Отсутствует

	1.1. К.5
	Осуществлен контроль по предоставлению займов Фондом субъектам деятельности в сфере промышленности
	-
	31.10.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	Нет
	Отсутствует

	1.1. К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии Фондом
	
	12.12.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет о расходах Фонда, источником финансового обеспечения которых является предоставленная субсидия
	Нет
	Отсутствует

	1.1. К.7
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением Фондом обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии
	-
	12.12.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) Фондом
	Нет
	Отсутствует

	1.1. К.8
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением Фондом обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии
	-
	12.12.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Фондом
	Нет
	Отсутствует

	1.2.
	Мероприятие 2 (результат) "Обеспечена финансовая деятельность (докапитализация) регионального фонда развития промышленности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"
	01.11.2025
	31.12.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	56179,8
	50000,0
	-
	Нет
	Отсутствует

	1.2. К.1
	Утвержден порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии
	-
	23.12.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области") за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2. К.2
	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Фонду
	-
	25.12.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Фонду
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2. К.3
	Перечислена субсидия Фонду
	-
	26.12.2025
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иные документы, подтверждающие факт перечисления субсидии
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2. К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии Фондом
	
	25.02.2026
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет о расходах Фонда, источником финансового обеспечения которых является предоставленная субсидия
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2. К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением Фондом обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии
	-
	25.02.2026
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) Фондом
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2. К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением Фондом обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии
	-
	25.02.2026
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Фондом
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"
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