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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2024 г. N 169-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО) ИСТОЧНИКОВ
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ИХ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ПОСТАВОК СЖИЖЕННОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ БЫТОВЫХ
НУЖД", "АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра, от 15.01.2025 N 21-ра, от 13.02.2025 N 105-ра,
от 24.02.2026 N 105-ра, от 21.04.2026 N 293-ра)
	



1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" утвердить:
1) утратил силу с 24 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра;
2) паспорт ведомственного проекта "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
3) утратил силу с 24 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра;
4) паспорт ведомственного проекта "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;
5) паспорт ведомственного проекта "Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области" согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению.
(пп. 5 введен распоряжением Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра)
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ"

Утратил силу с 24 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра.





Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

[bookmark: P64]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО) ИСТОЧНИКОВ
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ИХ ПЕРЕВОДА НА
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 24.02.2026 N 105-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество запроектированных коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива
	ВП
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует

	2.
	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива
	ВП
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	ед.
	-
	2023
	-
	-
	1
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует

	3.
	Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива
	ВП
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	МВт
	-
	2023
	-
	-
	4,5
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует

	4.
	Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений
	ВП
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	%
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	1.1.
	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива
	ВП
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.
	Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива
	ВП
	МВт
	0
	0
	0
	0
	0
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	1.3
	Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений
	ВП
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7
	Количество запроектированных котельных
	Ед.
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Газификация одной котельной мощностью 4,5 МВт
	Строительство
	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива

	
	
	Количество газифицированных котельных
	Ед.
	-
	2023
	-
	-
	1
	-
	-
	
	
	

	
	
	Мощность газифицированных котельных
	МВт
	-
	2023
	-
	-
	4,5
	-
	-
	
	
	

	2.
	"Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино"
	Финансовое обеспечение платы концедента
	%
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Достигнут показатель в текущем году
	Иной
	Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" (всего), в том числе:
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	103775,0
	139312,2
	105767,2
	5771,5
	4767,8

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	102784,5
	138417,2
	105699,4
	5713,8
	4720,1

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	990,5
	895,0
	67,8
	57,7
	47,7

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1 "Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	4689,7
	49808,5
	98991,9
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	4689,7
	49808,5
	98991,9
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2 "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино" (всего), в том числе:
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	99085,3
	89503,7
	6775,3
	5771,5
	4767,8

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	98094,8
	88608,7
	6707,5
	5713,8
	4720,1

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	990,5
	895,0
	67,8
	57,7
	47,7

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. руб.)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие "Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7"
	0,0
	0,0
	30000,0
	34496,0
	34496,0
	98991,9
	98991,9
	98991,9
	98991,9
	98991,9
	98991,9
	98991,9

	2.
	Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино"
	0,0
	1159,6
	1159,6
	3005,0
	3005,0
	3005,0
	4850,4
	4850,4
	4850,4
	6707,5
	6707,5
	6707,5

	ИТОГО
	0,0
	1159,6
	31159,6
	37501,0
	37501,0
	101996,9
	103842,3
	103842,3
	103842,3
	105699,4
	105699,4
	105699,4



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федерального бюджета
	
	
	

	1.
	Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	1.1.
	Мероприятие 1 "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7"
	01.01.2024
	25.12.2026
	Департамент строительства Томской области
	МВт
	4,5
	153490,1
	-
	Акт ввода в эксплуатацию
	Нет
	Отсутствует

	1.1
К.1
	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на строительство объекта"
	-
	31.05.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Государственный контракт
	-
	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

	1.1
К.2
	Контрольная точка "Получение разрешения на строительство объекта"
	-
	01.07.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	
	-
	Отсутствует

	1.1
К.3
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"
	-
	01.10.2025
25.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	
	Отсутствует

	1.1
К.4
	Контрольная точка "Выполнение графика работ по строительству объекта"
	-
	25.12.2025
01.04.2026
29.05.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.1
К.5
	Контрольная точка "Проведение пусконаладочных работ на объекте"
	-
	05.06.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт признания и подтверждения возникновения права на недвижимое имущество
	-
	Отсутствует

	1.2.
	Мероприятие 2 "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино"
	01.01.2024
	31.12.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	%
	100
	205903,6
	-
	
	да
	Отсутствует

	1.2
К.1
	Выплаты осуществлены
	
	25.12.2024
25.12.2025
25.12.2026
25.12.2027
25.12.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	Отсутствует


	Распоряжение Администрации Томской области от 14.03.2024 N 169-ра
(ред. от 21.04.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2026




	Распоряжение Администрации Томской области от 14.03.2024 N 169-ра
(ред. от 21.04.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2026






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 13 из 16


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 16 из 16


1





Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВДГО)"

Утратил силу с 24 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 24.02.2026 N 105-ра.





Приложение N 4

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

[bookmark: P639]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ПОСТАВОК СЖИЖЕННОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
БЫТОВЫХ НУЖД"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 24.02.2026 N 105-ра, от 21.04.2026 N 293-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению
	ВП
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	%
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	1.1
	Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению
	ВП
	%
	0
	7,7
	7,7
	7,7
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



Перечень мероприятий ведомственного проекта

(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 21.04.2026 N 293-ра)

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Обеспечено предоставление газоснабжающими организациями сжиженного углеводородного газа по заявкам потребителей (для нужд населения)
	Доля исполненных заявок потребителей (населения) на реализацию сжиженного углеводородного газа
	%
	-
	2023
	-
	-
	100
	100
	100
	Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам
	Оказание услуг, выполнение работ
	Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" (всего), в том числе:
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	12605,8
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	12605,8
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Предоставление субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению" (всего), в том числе:
	
	12605,8
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	12605,8
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году

(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 21.04.2026 N 293-ра)
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. руб.)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие "Обеспечено предоставление газоснабжающими организациями сжиженного углеводородного газа по заявкам потребителей (для нужд населения)"
	0,0
	722,9
	722,9
	722,9
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3

	Итого
	0,0
	722,9
	722,9
	722,9
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3
	9340,3



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федерального бюджета
	
	
	

	1.
	Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	1.1.
	Мероприятие 1. "Обеспечено предоставление газоснабжающими организациями сжиженного углеводородного газа по заявкам потребителей (для нужд населения)"
	01.01.2024
	28.12.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	ед.
	1
	49967,0
	0,0
	Платежный документ
	Нет
	Отсутствует

	(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 21.04.2026 N 293-ра)

	1.1.
К.1
	Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора на едином портале и на официальном сайте Администрации Томской области"
	-
	01.08.2024
01.08.2025
30.04.2026
30.04.2027
30.04.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отбор
	-
	Отсутствует

	1.1
К.2
	Контрольная точка "Подведение итогов по результатам проведения отбора"
	-
	02.09.2024
01.10.2025
10.07.2026
09.07.2027
10.07.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Решение (по итогам рассмотрения заявок)
	-
	Отсутствует

	1.1
К.3
	Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии"
	-
	01.10.2024
30.11.2025
22.07.2026
22.07.2027
21.07.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
	-
	Отсутствует

	1.1
К.4
	Контрольная точка "Перечисление субсидии"
	-
	07.10.2024
20.12.2025
27.07.2026
27.07.2027
27.07.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежный документ
	-
	Отсутствует
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Приложение N 5

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

[bookmark: P1011]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(введен распоряжением Администрации Томской области
от 24.02.2026 N 105-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"



Показатели ведомственного проекта

	Распоряжение Администрации Томской области от 14.03.2024 N 169-ра
(ред. от 21.04.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2026
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (1-й этап)
	ВП
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	%
	-
	2023
	-
	-
	100
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует

	2.
	Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (2-й этап)
	
	
	
	-
	2023
	-
	-
	-
	100
	-
	
	
	



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области

	1.1.
	Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (1-й этап)
	ВП
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.1
	Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области
	Выполнение календарного плана по научно-исследовательской работе
	%
	-
	2023
	-
	-
	100
	100
	-
	Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, календарным планом по научно-исследовательской работе "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области"
	Оказание услуг, выполнение работ
	Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (1-й, 2-й этапы)


	Распоряжение Администрации Томской области от 14.03.2024 N 169-ра
(ред. от 21.04.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2026




	Распоряжение Администрации Томской области от 14.03.2024 N 169-ра
(ред. от 21.04.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2026






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 28 из 31


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 30 из 30


1

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области (всего), в том числе:
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. руб.)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федерального бюджета
	
	
	

	1.
	Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области

	1.1.
	Мероприятие 1. "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области"
	01.01.2026
	23.12.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	ед.
	1
	60000,0
	0,0
	Акт выполненных работ
	Нет
	Отсутствует

	1.1
К.1
	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	12.01.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Извещение
	нет
	ЕИС закупки

	1.1.
К.2
	Контрольная точка "Заключен контракт на предоставление работ/услуг"
	-
	06.02.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Контракт
	-
	Отсутствует

	1.1
К.3
	Контрольная точка "Сбор исходной информации для актуализации ТЭБ"
	-
	30.03.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.1 К.4
	Контрольная точка "Проект разработанного ТЭБ"
	
	20.06.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.1
К.5
	Контрольная точка "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, 1-й этап"
	-
	18.12.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Письмо)
	-
	Отсутствует

	1.1.
К.6
	Контрольная точка "Сбор исходной информации для разработки схемы газоснабжения и газификации Томской области второго этапа"
	-
	30.04.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Письмо)
	-
	Отсутствует

	1.1
К.7
	Контрольная точка "Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, 2-й этап"
	-
	01.08.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (Письмо)
	-
	Отсутствует

	1.1
К.8
	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"
	-
	06.08.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	-
	Отсутствует
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