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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 марта 2024 г. N 179-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 25.10.2024 N 745-ра, от 15.01.2025 N 17-ра, от 02.04.2025 N 245-ра,
от 09.09.2025 N 621-ра, от 26.12.2025 N 949-ра, от 02.04.2026 N 230-ра,
от 08.05.2026 N 354-ра,
распоряжения Правительства Томской области от 27.08.2026 N 232-рп)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 15.03.2024 N 179-ра
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КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Томской области от 27.08.2026 N 232-рп)
	



Основные положения

	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	Департамент образования Томской области (далее - ДОТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) "Развитие профессионального образования Томской области"



Показатели комплекса процессных мероприятий
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень достижения показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год

	
	Задача "Обеспечение реализации образовательных программ среднего профессионального образования, которое характеризуется повышением качества и доступности образования в Томской области"

	1.
	Число выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования
	КПМ
	Возрастающий
	ДОТО
	Человек
	3000
	3700
	3600
	3800
	4000
	4100

	2.
	Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации
	КПМ
	Возрастающий
	ДОТО
	Процент
	76,2
	77,5
	77,8
	78
	78,2
	78,5

	3.
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня
	ФП
	Возрастающий
	ДОТО
	Процент
	20
	25
	х
	х
	х
	х

	4.
	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки
	ФП
	Возрастающий
	ДОТО
	Человек
	25500
	78000
	х
	х
	х
	х



План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2026 финансовом году

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения на конец месяца
	На конец 2026 года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.1.
	Число выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования
	Человек
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	3800

	1.2.
	Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации
	Процент
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	78



Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год

	1.
	Предоставление государственных услуг (работы выполнены) в сфере профессионального образования областными государственными организациями, подведомственными ДОТО, в соответствии с государственным заданием
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий
	Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме
	Единица
	9
	9
	19
	13
	13
	13

	2.
	Финансовое обеспечение расходов на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалованья слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за счет средств областного бюджета
	Выплаты физическим лицам
	Принятие решения о назначении государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам и государственного академического жалованья, государственного социального жалованья слушателям, их начисление и перечисление обучающимся по очной форме обучения в областных государственных профессиональных организациях
	Объем исполненных обязательств по выплате государственной академической и государственной социальной стипендий и государственного академического и государственного социального жалованья слушателям
	Процент
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Численность обучающихся - получателей государственной стипендии или государственного жалованья
	Человек
	-
	-
	9509
	9980
	10024
	10111

	3.
	Финансовое обеспечение расходов на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, установленным законодательством Российской Федерации и (или) Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" и Законом Томской области от 13 апреля 2016 года N 20-ОЗ "О случаях, объеме и порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий"
	Численность обучающихся (обучавшихся), получивших установленные законодательством Российской Федерации и (или) Томской области меры социальной поддержки
	Человек
	4856
	4926
	5224
	5752
	5914
	5976

	4.
	Организационное обеспечение деятельности ДОТО
	Обеспечение текущей деятельности
	Обеспечение бухгалтерской, экономической, юридической и материально-технической деятельности ДОТО
	Количество штатных единиц должностей, не относящихся к должностям государственной гражданской службы
	Единица
	25
	69
	69
	69
	69
	69

	5.
	Финансовое обеспечение расходов на мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Томской области: организация и проведение соревновательной части (аренда помещений; застройка конкурсной/демонстрационной площадок; организация регистрации участников; аренда и (или) приобретение, монтаж/демонтаж оборудования для компетенций; работа главных экспертов); медиасопровождение, организация региональной рекламной кампании; брендирование и навигация (изготовление информационных материалов и конструкций, изготовление полиграфической, раздаточной продукции); изготовление сувенирной и наградной продукции; организация и проведение сопутствующих мероприятий чемпионатного движения (деловая программа и т.д.); организация церемоний открытия и закрытия регионального этапа чемпионатного движения. Организация участия победителей и их экспертов-наставников в итоговых чемпионатных мероприятиях. Обеспечение участников чемпионатных мероприятий отличительной формой одежды с символикой региона. Организация тренингов, направленных на формирование команды, повышение уверенности, формирование навыка находить выход в стрессовой ситуации
	Количество мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству
	Единица
	1
	1
	4
	2
	2
	2

	6.
	Финансовое обеспечение расходов на создание (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Создание (обновление) материально-технической базы мастерских, лабораторий, учебных аудиторий, площадок для практических занятий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи профессиональных образовательных организаций, в том числе для: обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами; обеспечения проведения государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена; создания и оснащения мастерских по компетенциям, в том числе на оснащение учебного предмета "Основы безопасности и защиты Родины", на оснащение учебного кабинета программным обеспечением
	Количество приобретенного оборудования, технических средств обучения и материалов
	Единица
	165
	6067
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Количество приобретенного оборудования, программного обеспечения, технических средств обучения и материалов
	Единица
	-
	-
	425
	471
	200
	200

	7.
	Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечившим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление премий Губернатора Томской области педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающих реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, которые присуждаются по результатам конкурсов
	Количество педагогических и руководящих работников в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работников организаций, обеспечивающих реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, которым предоставлены премии Губернатора Томской области по результатам конкурсов
	Человек
	24
	24
	-
	-
	-
	-

	8.
	Предоставление премий Губернатора Томской области победителям и призерам чемпионатов (этапов чемпионатов), проводимых на всей территории Российской Федерации
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление премий Губернатора Томской области победителям и призерам финалов чемпионатов по профессиональному мастерству "Профессионалы", Чемпионата высоких технологий и Чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью "Абилимпикс", а также итоговых соревнований по компетенциям, не вошедшим в перечень компетенций финалов чемпионатов по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий
	Количество победителей и призеров, которым предоставлены премии по результатам финальных (национальных) этапов чемпионатов профессионального мастерства
	Человек
	-
	16
	20
	12
	12
	12

	9.
	Обеспечение участия детей и молодежи из числа обучающихся образовательных организаций Томской области, а также сопровождающих их лиц и экспертов-наставников в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях
	Проведение массовых мероприятий
	Обеспечение участия детей и молодежи из числа обучающихся образовательных организаций Томской области, а также сопровождающих их лиц и экспертов-наставников в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях
	Количество федеральных и межрегиональных мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций
	Единица
	-
	10
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Количество обучающихся, их сопровождающих и экспертов-наставников, участвующих в мероприятиях
	Человек
	-
	-
	1081
	700
	700
	700

	10.
	Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	Единица
	850
	878
	-
	-
	-
	-

	11.
	Материально-техническое обеспечение проведения Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон"
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведение Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон": закупка расходных материалов для проведения мастер-классов; подготовка сценариев проведения мастер-классов для различных категорий участников; подготовка графика проведения мастер-классов; организация и проведение мастер-классов, итоговых соревнований
	Количество проведенных мастер-классов в рамках Регионального марафона "Техномарафон"
	Единица
	-
	65
	-
	-
	-
	-

	12.
	Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Текущая деятельность
	Предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
	Человек
	-
	25
	-
	-
	-
	-

	13.
	Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретение товаров (работ, услуг) в рамках реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций
	Количество приобретенных товаров (работ, услуг) в рамках реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций
	Единица
	-
	12
	-
	-
	-
	-

	14.
	Финансовое обеспечение расходов на приобретение транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретение транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций
	Количество приобретенных транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций
	Единица
	-
	19
	2
	-
	-
	-

	15.
	Приобретены учебники, учебные пособия в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретение учебников, учебных пособий в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области
	Количество приобретенных учебников, учебных пособий
	Единица
	-
	-
	20561
	-
	-
	-

	16.
	Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Количество граждан (обучающихся), заключивших договоры
	Человек
	-
	-
	9
	32
	32
	32

	17.
	Приобретена (изготовлена) сувенирная и наградная продукция для вручения участникам, победителям и призерам мероприятий регионального уровня
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на обеспечение расходов на приобретение (изготовление) сувенирной, наградной продукции, в том числе подарков для участников, победителей и призеров мероприятий регионального уровня
	Количество участников, победителей и призеров
	Человек
	-
	-
	370
	-
	-
	-

	18.
	Обеспечены расходы областных государственных учреждений на аренду недвижимого имущества
	Обеспечение текущей деятельности
	Предоставление субсидии областным государственным учреждениям на обеспечение расходов на аренду 22 нежилых помещений объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Томск, пр-кт Развития, 3, в целях осуществления обучения по образовательным программам дополнительного образования
	Площадь арендуемых помещений объекта недвижимого имущества
	Квадратный метр
	-
	-
	1092,45
	1092,45
	1092,45
	1092,45

	19.
	Обеспечена оплата услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных (интенсивных) смен
	Обеспечение текущей деятельности
	Предоставление субсидии областным государственным учреждениям на осуществление расходов по оплате услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных (интенсивных) смен
	Количество участников профильных региональных (интенсивных) смен
	Человек
	-
	-
	900
	2000
	3500
	3500

	20.
	Проведен текущий ремонт объектов недвижимого имущества
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предоставление субсидии областным государственным учреждениям на финансовое обеспечение расходов по проведению текущего ремонта объектов недвижимого имущества, принадлежащих учреждениям на праве оперативного управления:
1 объект в ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж", расположенный по адресу: Томская область, Томский район, окрестности с. Калтай, стр. N 5;
1 объект в ОГБПОУ "Северский промышленный колледж", расположенный по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 25, стр. 1
	Количество отремонтированных областных объектов недвижимого имущества
	Единица
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	21.
	Выплачены премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление субсидии областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет ДОТО, на финансовое обеспечение расходов по выплате премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
	Количество победителей, призеров Всероссийской олимпиады школьников
	Человек
	-
	-
	259
	146
	-
	-

	22.
	Организованы мероприятия по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предоставление субсидии областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет ДОТО, на организацию и проведение бесплатных вебинаров для обучающихся образовательных учреждений с привлечением квалифицированных преподавателей в целях совершенствования подготовки к ОГЭ и ЕГЭ для повышения качества образования в Томской области
	Количество организованных и проведенных мероприятий
	Единица
	-
	-
	155
	611
	-
	-
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Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" (всего), в том числе:
	ДОТО
	3497228,8
	3908650,8
	4189757,4
	4241195,5
	4241792,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	109974,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3387254,6
	3908650,8
	4189757,4
	4241195,5
	4241792,1

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования областными государственными организациями, подведомственными ДОТО, в соответствии с государственным заданием" (всего), в том числе:
	ДОТО
	2710180,4
	3302149,8
	3538161,8
	3570684,7
	3566781,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2710180,4
	3302149,8
	3538161,8
	3570684,7
	3566781,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение расходов на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалованья слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за счет средств областного бюджета" (всего), в том числе:
	ДОТО
	131214,4
	134202,5
	159011,5
	159700,0
	161100,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	131214,4
	134202,5
	159011,5
	159700,0
	161100,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3 "Финансовое обеспечение расходов на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях" (всего), в том числе:
	ДОТО
	248681,2
	253859,9
	287389,1
	295500,0
	298600,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	248681,2
	253859,9
	287389,1
	295500,0
	298600,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4 "Организационное обеспечение деятельности ДОТО" (всего), в том числе:
	ДОТО
	77194,8
	79337,6
	89495,9
	83086,1
	83086,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	77194,8
	79337,6
	89495,9
	83086,1
	83086,1

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5 "Финансовое обеспечение расходов на мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству" (всего), в том числе:
	ДОТО
	11058,5
	7178,3
	9048,0
	9048,0
	9048,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	11058,5
	7178,3
	9048,0
	9048,0
	9048,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 6 "Финансовое обеспечение расходов на создание (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций" (всего), в том числе:
	ДОТО
	88207,9
	33774,5
	18179,3
	19060,0
	19060,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	88207,9
	33774,5
	18179,3
	19060,0
	19060,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 7 "Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки" (всего), в том числе:
	ДОТО
	3340,0
	0,0
	-
	-
	-

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3340,0
	0,0
	-
	-
	-

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 8 "Предоставление премий Губернатора Томской области победителям и призерам чемпионатов (этапов чемпионатов), проводимых на всей территории Российской Федерации" (всего), в том числе:
	ДОТО
	1057,5
	1340,0
	846,0
	846,0
	846,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1057,5
	1340,0
	846,0
	846,0
	846,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 9 "Обеспечение участия детей и молодежи из числа обучающихся образовательных организаций Томской области, а также сопровождающих их лиц и экспертов-наставников в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях" (всего), в том числе:
	ДОТО
	13475,0
	45175,9
	29308,9
	29308,9
	29308,9

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	13475,0
	45175,9
	29308,9
	29308,9
	29308,9

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 10 "Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" (всего), в том числе:
	ДОТО; Департамент по культуре Томской области (далее - ДК ТО)
	109060,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	109060,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 11 "Материально-техническое обеспечение проведения Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон" (всего), в том числе:
	ДОТО
	24000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	24000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 12 "Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" (всего), в том числе:
	ДОТО, ДК ТО
	914,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	914,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 13 "Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций" (всего), в том числе:
	ДОТО
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 14 "Финансовое обеспечение расходов на приобретение транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций" (всего), в том числе:
	ДОТО
	28844,9
	2736,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	28844,9
	2736,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 15 "Приобретены учебники, учебные пособия в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области" (всего), в том числе:
	ДОТО
	0,0
	20834,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	20834,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 16 "Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение" (всего), в том числе:
	ДОТО
	0,0
	147,5
	1035,9
	1035,9
	1035,9

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	147,5
	1035,9
	1035,9
	1035,9

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 17 "Приобретена (изготовлена) сувенирная и наградная продукция для вручения участникам, победителям и призерам мероприятий регионального уровня" (всего), в том числе:
	ДОТО
	0,0
	1247,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1247,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 18 "Обеспечены расходы областных государственных учреждений на аренду недвижимого имущества" (всего), в том числе:
	ДОТО
	0,0
	11290,7
	11290,7
	11290,8
	11290,8

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	11290,7
	11290,7
	11290,8
	11290,8

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 19 "Обеспечена оплата услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных (интенсивных) смен" (всего), в том числе:
	ДОТО
	0,0
	6413,4
	40436,1
	61635,1
	61635,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	6413,4
	40436,1
	61635,1
	61635,1

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 20 "Проведен текущий ремонт объектов недвижимого имущества" (всего), в том числе:
	ДОТО
	0,0
	5225,0
	1826,6
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	5225,0
	1826,6
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 21 "Выплачены премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников" (всего), в том числе:
	ДОТО
	0,0
	3335,0
	2139,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	3335,0
	2139,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 22 "Организованы мероприятия по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области"
	ДОТО
	0,0
	403,6
	1588,6
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	403,6
	1588,6
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План реализации комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления (окончания) контрольной точки
	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1.
	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования областными государственными организациями, подведомственными ДОТО, в соответствии с государственным заданием
	01.01.2024 - 31.12.2028
	ДОТО
	х
	х

	1.1.
	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)"
	29.03.2024
31.03.2025
31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	
	Распоряжение
	отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
	29.03.2024
31.03.2025
31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	
	Соглашение
	отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)"
	30.04.2024
30.04.2025
30.04.2026
30.04.2027
28.04.2028
	
	Отчет (самообследование ПОО)
	Сайт ПОО

	1.4.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	31.12.2024
29.12.2025
29.12.2026
29.12.2027
29.12.2028
	
	Предварительный отчет о выполнении государственного задания
	отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"
	28.02.2025
27.02.2026
26.02.2027
29.02.2028
	
	Отчет о выполнении государственного задания
	отсутствует

	2.
	Финансовое обеспечение расходов на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалованья слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
	01.01.2024 - 31.12.2028
	ДОТО
	х
	х

	2.1.
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	29.03.2024
28.03.2025
27.03.2026
29.03.2027
29.03.2028
	
	Постановление
	отсутствует

	2.2.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 1-й квартал
	31.03.2024
31.03.2025
31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	2.3.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 2-й квартал
	30.06.2024
30.06.2025
30.06.2026
30.06.2027
30.06.2028
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	2.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 3-й квартал
	30.09.2024
30.09.2025
30.09.2026
30.09.2027
29.09.2028
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	2.5.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 4-й квартал
	31.12.2024
29.12.2025
29.12.2026
29.12.2027
27.12.2028
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	3.
	Финансовое обеспечение расходов на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях
	01.01.2024 - 31.12.2028
	ДОТО
	х
	х

	3.1.
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	29.03.2024
28.03.2025
27.03.2026
29.03.2027
29.03.2028
	
	Постановление
	отсутствует

	3.2.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 1-й квартал
	31.03.2024
31.03.2025
31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	3.3.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 2-й квартал
	30.06.2024
30.06.2025
30.06.2026
30.06.2027
30.06.2028
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	3.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 3-й квартал
	30.09.2024
30.09.2025
30.09.2026
30.09.2027
29.09.2028
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	3.5.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 4-й квартал
	31.12.2024
29.12.2025
29.12.2026
29.12.2027
27.12.2028
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	4.
	Организационное обеспечение деятельности ДОТО
	х
	х
	х
	отсутствует

	5.
	Финансовое обеспечение расходов на мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству
	01.01.2024 - 31.12.2028
	ДОТО
	х
	х

	5.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	29.03.2024
28.03.2025
	
	График плана закупок
	Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС закупки)

	5.2.
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)"
	27.03.2026
29.03.2027
29.03.2028
	
	Соглашение
	отсутствует

	5.3.
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	29.03.2024
28.03.2025
30.04.2026
30.04.2027
28.04.2028
	
	Реестр контрактов (договоров) на оказание услуг
	АЦК-Финансы

	5.4.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	30.04.2024
30.04.2025
30.06.2026
30.06.2027
30.06.2028
	
	Реестр документов о приемке выполненных работ, оказанных услуг
	отсутствует

	5.5.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	30.05.2024
30.05.2025
30.09.2026
30.09.2027
29.09.2028
	
	Иной документ (реестр платежных документов)
	АЦК-Финансы

	6.
	Финансовое обеспечение расходов на создание (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
	01.01.2024 - 31.12.2028
	ДОТО
	х
	х

	6.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	29.03.2024
28.03.2025
	
	График плана закупок
	ЕИС закупки

	6.2.
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)"
	27.03.2026
29.03.2027
29.03.2028
	
	Реестр соглашений
	отсутствует

	6.3.
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	31.05.2024
30.05.2025
30.06.2026
30.06.2027
30.06.2028
	
	Реестр контрактов (договоров) на оказание услуг
	отсутствует

	6.4.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	30.09.2024
30.09.2025
	
	Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС закупки

	6.5.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	30.10.2024
30.10.2025
	
	Платежное поручение
	АЦК-Финансы

	6.6.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" за 9 месяцев текущего года
	30.09.2026
30.09.2027
29.09.2028
	
	Иной документ (реестр платежных документов)
	АЦК-Финансы

	6.7.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" за год
	25.12.2026
24.12.2027
25.12.2028
	
	Иной документ (реестр платежных документов)
	АЦК-Финансы

	7.
	Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
	01.01.2024 - 31.12.2024
	ДОТО
	х
	х

	7.1.
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	30.04.2024
	
	Постановление
	отсутствует

	7.2.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 2-й квартал
	30.06.2024
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	7.3.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 3-й квартал
	30.09.2024
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	7.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 4-й квартал
	31.12.2024
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	8.
	Предоставление премий победителям и призерам чемпионатов (этапов чемпионатов), проводимых на всей территории Российской Федерации
	01.01.2024 - 31.12.2028
	ДОТО
	х
	х

	8.1.
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия проведения и осуществления выплат"
	28.06.2024
27.06.2025
31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	
	Постановление
	отсутствует

	8.2.
	Контрольная точка "Проведены чемпионаты профессионального мастерства"
	30.11.2024
28.11.2025
30.11.2026
30.11.2027
30.11.2028
	
	Распоряжение
	отсутствует

	8.3.
	Контрольная точка "Определены победители и призеры"
	15.12.2024
15.12.2025
21.12.2026
20.12.2027
20.12.2028
	
	Распоряжение
	отсутствует

	8.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	31.12.2024
29.12.2025
29.12.2026
29.12.2027
27.12.2028
	
	Иной документ (реестр платежных документов)
	АЦК-Финансы

	9.
	Обеспечение участия детей и молодежи из числа обучающихся образовательных организаций Томской области, а также сопровождающих их лиц и экспертов-наставников в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях
	01.01.2024 - 31.12.2028
	ДОТО
	х
	х

	9.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	28.06.2024
27.06.2025
	
	График плана закупок
	ЕИС закупки

	9.2.
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	30.09.2024
30.09.2025
	
	Реестр контрактов (договоров) на оказание услуг
	АЦК-Финансы

	9.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	29.11.2024
28.11.2025
	
	Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС закупки

	9.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	31.12.2024
29.12.2025
	
	Платежное поручение
	АЦК-Финансы

	9.5.
	Контрольная точка "Утвержден перечень региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий"
	31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	
	Распоряжение
	отсутствует

	9.6.
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)"
	29.06.2026
28.06.2027
28.06.2028
	
	Соглашение
	отсутствует

	9.7.
	Контрольная точка "Произведена оплата (возмещение) оказанных услуг по участию в мероприятиях" за 6 месяцев текущего года
	15.07.2026
15.07.2027
15.07.2028
	
	Иной документ (информационная справка)
	отсутствует

	9.8.
	Контрольная точка "Произведена оплата (возмещение) оказанных услуг по участию в мероприятиях" за год
	25.12.2026
24.12.2027
25.12.2028
	
	Иной документ (информационная справка)
	отсутствует

	9.9.
	Контрольная точка "Мероприятие проведено"
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	
	Иной документ (отчет)
	отсутствует

	10.
	Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	01.01.2024 - 31.12.2024
	ДОТО ДК ТО
	х
	х

	10.1.
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	29.03.2024
	
	Постановление
	отсутствует

	10.2.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 1-й квартал
	31.03.2024
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	10.3.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 2-й квартал
	30.06.2024
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	10.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 3-й квартал
	30.09.2024
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	10.5.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 4-й квартал
	31.12.2024
	
	Отчет
	АЦК-Финансы

	11.
	Материально-техническое обеспечение проведения Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон"
	01.01.2024 - 31.12.2024
	ДОТО
	х
	х

	11.1.
	Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии на материально-техническое обеспечение проведения Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон"
	30.09.2024
	
	Соглашение
	отсутствует

	11.2.
	Контрольная точка "Сведения о договорах, заключенных по результатам закупок"
	30.09.2024
	
	Реестр договоров на оказание услуг
	АЦК-Финансы

	11.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	10.10.2024
	
	Реестр актов приемки выполненных работ, оказанных услуг
	АЦК-Финансы

	11.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору"
	25.12.2024
	
	Реестр платежных поручений
	АЦК-Финансы

	12.
	Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	х
	ДОТО ДК ТО
	х
	х

	13.
	Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций
	01.01.2024 - 31.12.2024
	ДОТО
	х
	х

	13.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	20.09.2024
	
	График плана закупок
	АЦК-Финансы

	13.2.
	Контрольная точка "Заключены контракты"
	30.11.2024
	
	Договор на поставку товаров, оказание услуг
	АЦК-Финансы

	13.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	25.12.2024
	
	Реестр актов приемки выполненных работ, оказанных услуг
	АЦК-Финансы

	13.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору"
	30.12.2024
	
	Реестр платежных поручений
	АЦК-Финансы

	14.
	Финансовое обеспечение расходов на приобретение транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций
	01.09.2024 - 31.12.2025
	ДОТО
	х
	х

	14.1.
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	30.11.2024
30.09.2025
	
	Реестр договоров (контрактов) на поставку товаров, оказание услуг
	АЦК-Финансы

	14.2.
	Контрольная точка "Поставка транспортных средств"
	20.12.2024
12.12.2025
	
	Реестр документов о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах
	отсутствует

	14.3.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров по государственному (муниципальному) контракту"
	25.12.2024
25.12.2025
	
	Реестр платежных поручений
	АЦК-Финансы

	14.4.
	Контрольная точка "Сведения о бухгалтерском учете транспортных средств"
	25.12.2024
25.12.2025
	
	Инвентарная карточка учета нефинансовых активов
	отсутствует

	15.
	Приобретены учебники, учебные пособия в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области
	01.01.2025 - 31.12.2025
	ДОТО
	
	

	15.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	20.03.2025
	
	График плана закупок
	ЕИС закупки

	15.2.
	Контрольная точка "Заключены контракты"
	30.04.2025
	
	Договор на поставку товаров, оказание услуг
	ЕИС закупки

	15.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	30.05.2025
	
	Реестр документов о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах
	ЕИС закупки

	15.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору"
	30.06.2025
	
	Реестр платежных поручений
	АЦК-Финансы

	16.
	Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение
	01.01.2025 - 31.12.2028
	ДОТО
	
	

	16.1.
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден"
	29.08.2025
	
	Постановление
	отсутствует

	16.2.
	Контрольная точка "Договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования заключен"
	30.10.2025
30.10.2026
29.10.2027
29.10.2028
	
	Реестр договоров
	отсутствует

	16.3.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 1-й квартал
	31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	
	Иной документ (реестр платежных документов)
	АЦК-Финансы

	16.4.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" за 1-е полугодие текущего года
	30.06.2026
30.06.2027
30.06.2028
	
	Иной документ (реестр платежных документов)
	АЦК-Финансы

	16.5.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" за 9 месяцев текущего года
	30.10.2025
12.10.2026
12.10.2027
12.10.2028
	
	Иной документ (реестр платежных документов)
	АЦК-Финансы

	16.6.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" за год
	29.12.2025
29.12.2026
29.12.2027
29.10.2028
	
	Иной документ (реестр платежных документов)
	АЦК-Финансы

	17.
	Приобретена (изготовлена) сувенирная и наградная продукция для вручения участникам, победителям и призерам мероприятий регионального уровня
	01.01.2025 - 31.12.2025
	ДОТО
	х
	х

	17.1.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	08.08.2025
	
	График плана закупок
	АЦК-Финансы

	17.2.
	Контрольная точка "Заключены контракты"
	05.09.2025
	
	Договор на поставку товаров, оказание услуг
	АЦК-Финансы

	17.3.
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	31.10.2025
	
	Реестр документов о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах
	АЦК-Финансы

	17.4.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору"
	25.12.2025
	
	Реестр платежных поручений
	АЦК-Финансы

	18.
	Обеспечены расходы областных государственных учреждений на аренду недвижимого имущества
	х
	ДОТО
	х
	х

	19.
	Обеспечена оплата услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных (интенсивных) смен
	х
	ДОТО
	х
	х

	20.
	Проведен текущий ремонт объектов недвижимого имущества
	01.01.2025 - 31.12.2026
	ДОТО
	х
	х

	20.1.
	Контрольная точка "Объявлены конкурсные процедуры"
	22.08.2025
	
	Извещение
	ЕИС закупки

	20.2.
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено"
	22.05.2026
	
	Соглашение
	отсутствует

	20.3.
	Контрольная точка "Заключен контракт (договор)"
	30.09.2025
29.05.2026
	
	Контракт (договор) на оказание услуг (выполнение работ)
	ЕИС закупки

	20.4.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	20.12.2025
19.06.2026
	
	Акт выполненных работ
	АЦК-Финансы

	20.5.
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	25.12.2025
30.06.2026
	
	Платежное поручение
	АЦК-Финансы

	21.
	Выплачены премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
	01.01.2025 - 31.12.2026
	ДОТО
	х
	х

	21.1.
	Контрольная точка "Документы, необходимые для осуществления выплат, утверждены"
	31.07.2025
31.08.2026
	
	Распоряжение
	отсутствует

	21.2.
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден"
	08.08.2025
	
	Приказ
	АЦК-Финансы

	21.3.
	Контрольная точка "Выплаты премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников осуществлены"
	18.08.2025
	
	Реестр платежных поручений
	АЦК-Финансы

	21.4.
	Контрольная точка "Выплаты победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников осуществлены"
	25.08.2025
	
	Реестр платежных поручений
	АЦК-Финансы

	21.5
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)"
	30.09.2026
	
	Соглашение
	отсутствует

	21.6
	Контрольная точка "Выплаты премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников осуществлены"
	15.12.2026
	
	Реестр платежных поручений
	АЦК-Финансы

	22.
	Организованы мероприятия по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области
	01.01.2025 - 31.12.2026
	ДОТО
	х
	х

	22.1.
	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области за счет субсидии"
	17.11.2025
01.03.2026
	
	План мероприятий
	отсутствует

	22.2.
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)"
	20.03.2026
	
	Соглашение
	отсутствует

	22.3.
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	20.11.2025
	
	План закупок
	ЕИС закупки

	22.4.
	Контрольная точка "Заключены договоры"
	30.11.2025
	
	Реестр договоров на оказание услуг
	АЦК-Финансы

	22.5.
	Контрольная точка "Услуга оказана"
	27.12.2025
	
	Реестр актов оказанных услуг
	АЦК-Финансы

	22.6.
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	30.06.2026
25.12.2026
	
	Иной документ (реестр платежных документов)
	АЦК-Финансы

	22.7.
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"
	31.07.2026
30.12.2026
	
	Иной документ (Отчет)
	отсутствует
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	N п/п
	Наименование государственной услуги (работы)
	Содержание государственной услуги (работы)
	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)
	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работы)
	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)
	Значения показателя объема государственной услуги (работы)
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Государственные услуги

	1.1.
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
	36.02.02 Зоотехния
	Очная
	ОГБПОУ "ТАК"
	Численность обучающихся (человек)
	33,2
	45,0
	57,7
	2335589,4
	2243682,4
	2332219,0

	
	
	36.02.02 Зоотехния
	Очно-заочная
	ОГБПОУ "ТАК"
	Численность обучающихся (человек)
	5,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	36.02.03 Зоотехния
	Очная
	ОГБПОУ "ТАК"
	Численность обучающихся (человек)
	88,0
	79,2
	85,0
	
	
	

	
	
	35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	270,3
	274,5
	245,0
	
	
	

	
	
	35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
	Заочная
	ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	26,0
	13,5
	16,8
	
	
	

	
	
	44.02.02 Преподавание в начальных классах
	Очная
	ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	454,7
	514,4
	532,7
	
	
	

	
	
	49.02.01 Физическая культура
	Очная
	ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТГПК"
	Численность обучающихся (человек)
	161,1
	167,4
	179,4
	
	
	

	
	
	34.02.01 Сестринское дело
	Очная
	ОГБПОУ "ТБМК"
	Численность обучающихся (человек)
	896,6
	815,5
	818,8
	
	
	

	
	
	38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
	Очная
	ОГБПОУ "КИПТСУ"
	Численность обучающихся (человек)
	7,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	42.02.01 Реклама
	Очная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	86,8
	94,3
	96,8
	
	
	

	
	
	43.02.14 Гостиничное дело
	Очная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	6,5
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
	Очная
	ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "КТАБ"
	Численность обучающихся (человек)
	323,9
	290,5
	263,8
	
	
	

	
	
	35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
	Заочная
	ОГБПОУ "ТАК"
	Численность обучающихся (человек)
	71,1
	77,0
	61,0
	
	
	

	
	
	33.02.01 Фармация
	Очная
	ОГБПОУ "ТБМК"
	Численность обучающихся (человек)
	67,8
	52,3
	35,3
	
	
	

	
	
	44.02.01 Дошкольное образование
	Очная
	ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "СПК"
	Численность обучающихся (человек)
	425,8
	399,6
	363,6
	
	
	

	
	
	44.02.01 Дошкольное образование
	Заочная
	ОГБПОУ "ТГПК"
	Численность обучающихся (человек)
	0,2
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	44.02.03 Педагогика дополнительного образования
	Очная
	ОГБПОУ "ТГПК";
	Численность обучающихся (человек)
	219,5
	214,0
	197,5
	
	
	

	
	
	44.02.04 Специальное дошкольное образование
	Очная
	ОГБПОУ "ТГПК"
	Численность обучающихся (человек)
	59,8
	59,8
	54,8
	
	
	

	
	
	44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
	Очная
	ОГБПОУ "ТГПК"
	Численность обучающихся (человек)
	63,3
	61,8
	55,8
	
	
	

	
	
	38.02.08 Торговое дело
	Очная
	ОГБПОУ "КИПТСУ"
	Численность обучающихся (человек)
	51,3
	54,0
	42,0
	
	
	

	
	
	38.02.04 Коммерция (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	0,5
	8,3
	31,3
	
	
	

	
	
	35.02.05 Агрономия
	Очная
	ОГБПОУ "ТАК"
	Численность обучающихся (человек)
	117,3
	89,6
	69,6
	
	
	

	
	
	54.02.01 Дизайн (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	160,6
	178,6
	176,1
	
	
	

	
	
	35.02.04 Технология комплексной переработки древесины
	Заочная
	ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	22,0
	20,0
	18,0
	
	
	

	
	
	43.02.13 Технология парикмахерского искусства
	Очная
	ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "ТТСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	12,5
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
	Очная
	ОГБПОУ "ТГПК"
	Численность обучающихся (человек)
	9,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
	Очная
	ОГБПОУ "КАПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	99,3
	94,6
	99,6
	
	
	

	
	
	54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "ТТСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	205,9
	227,9
	248,4
	
	
	

	
	
	34.02.01 Сестринское дело
	Очно-заочная
	ОГБПОУ "ТБМК"
	Численность обучающихся (человек)
	226,8
	198,6
	195,3
	
	
	

	
	
	35.02.03 Технология деревообработки
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	107,0
	85,0
	107,5
	
	
	

	
	
	39.02.02 Сурдокоммуникации
	Очная
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	15,3
	31,3
	39,8
	
	
	

	
	
	39.02.01 Социальная работа
	Очная
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	32,3
	46,0
	42,0
	
	
	

	
	
	39.02.01 Социальная работа
	Заочная
	ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ТТСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	63,0
	37,3
	43,1
	
	
	

	
	
	35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	40,0
	13,3
	24,3
	
	
	

	
	
	36.02.01 Ветеринария
	Очная
	ОГБПОУ "ТАК"
	Численность обучающихся (человек)
	241,8
	234,4
	239,4
	
	
	

	
	
	15.02.08 Технология машиностроения
	Очная
	ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	164,7
	195,7
	214,5
	
	
	

	
	
	23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
	Очная
	ОГБПОУ "ТМТТ"
	Численность обучающихся (человек)
	92,8
	92,6
	99,6
	
	
	

	
	
	08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
	Заочная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	68,6
	69,8
	64,3
	
	
	

	
	
	13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТомИнТех"; ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	114,0
	40,4
	49,4
	
	
	

	
	
	18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
	Очная
	ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	146,6
	150,6
	161,6
	
	
	

	
	
	13.02.03 Электрические станции, сети и системы
	Очная
	ОГБПОУ "СПК"
	Численность обучающихся (человек)
	31,0
	18,8
	32,3
	
	
	

	
	
	13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация
	Очная
	ОГБПОУ "СПК"
	Численность обучающихся (человек)
	85,7
	111,0
	101,0
	
	
	

	
	
	15.02.08 Технология машиностроения
	Заочная
	ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	80,1
	75,0
	45,5
	
	
	

	
	
	08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	73,2
	82,5
	58,0
	
	
	

	
	
	08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
	Заочная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	44,0
	47,3
	66,3
	
	
	

	
	
	15.02.09 Аддитивные технологии
	Очная
	ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	88,3
	86,3
	79,3
	
	
	

	
	
	10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
	Очная
	ОГБПОУ "ТТИТ"
	Численность обучающихся (человек)
	238,0
	246,5
	245,0
	
	
	

	
	
	09.02.07 Информационные системы и программирование
	Очная
	ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТТИТ"; ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	664,5
	449,2
	351,7
	
	
	

	
	
	09.02.07 Информационные системы и программирование
	Очно-заочная
	ОГБПОУ "ТТИТ"
	Численность обучающихся (человек)
	115,0
	86,0
	53,0
	
	
	

	
	
	09.02.06 Сетевое и системное администрирование
	Очная
	ОГБПОУ "ТТИТ"; ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	294,7
	301,7
	287,2
	
	
	

	
	
	09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
	Очная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	41,7
	166,0
	292,0
	
	
	

	
	
	09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
	Очно-заочная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	6,3
	31,3
	52,3
	
	
	

	
	
	09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта
	Очная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	16,6
	62,6
	104,6
	
	
	

	
	
	09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
	Очная
	ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	8,3
	23,0
	21,0
	
	
	

	
	
	08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	141,3
	144,2
	147,8
	
	
	

	
	
	08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
	Заочная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	2,1
	23,0
	21,0
	
	
	

	
	
	08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	10,0
	0,3
	12,3
	
	
	

	
	
	07.02.01 Архитектура
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	87,3
	84,3
	78,8
	
	
	

	
	
	11.02.12 Почтовая связь
	Очная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	54,8
	56,3
	51,8
	
	
	

	
	
	13.02.01 Тепловые электрические станции
	Очная
	ОГБПОУ "СПК"
	Численность обучающихся (человек)
	74,3
	93,3
	108,3
	
	
	

	
	
	13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника
	Очная
	ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	76,3
	82,8
	76,8
	
	
	

	
	
	19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
	Очная
	ОГБПОУ "КИПТСУ"
	Численность обучающихся (человек)
	9,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
	Очная
	ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	161,6
	157,5
	178,5
	
	
	

	
	
	08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	220,0
	240,5
	248,0
	
	
	

	
	
	08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
	Заочная
	ОГБПОУ "ТКГТ"
	Численность обучающихся (человек)
	20,0
	13,0
	6,0
	
	
	

	
	
	22.02.06 Сварочное производство
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	74,0
	39,0
	27,0
	
	
	

	
	
	15.02.06 Сварочное производство
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	15.02.19 Сварочное производство
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	119,9
	175,8
	178,1
	
	
	

	
	
	23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
	Заочная
	ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	120,6
	717,0
	121,3
	
	
	

	
	
	23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	257,9
	240,4
	688,1
	
	
	

	
	
	21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
	Очная
	ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	215,9
	205,1
	187,1
	
	
	

	
	
	26.02.03 Судовождение
	Очная
	ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "ТТВТС"
	Численность обучающихся (человек)
	351,6
	392,6
	415,1
	
	
	

	
	
	43.02.15 Поварское и кондитерское дело
	Очная
	ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "МТОТ"
	Численность обучающихся (человек)
	304,5
	332,0
	332,5
	
	
	

	
	
	31.02.02 Акушерское дело
	Очная
	ОГБПОУ "ТБМК"
	Численность обучающихся (человек)
	62,8
	62,8
	57,8
	
	
	

	
	
	26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
	Очная
	ОГБПОУ "ТТВТС"
	Численность обучающихся (человек)
	146,7
	147,7
	142,7
	
	
	

	
	
	26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей
	Очная
	ОГБПОУ "ТТВТС"
	Численность обучающихся (человек)
	68,8
	75,3
	78,8
	
	
	

	
	
	27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	131,7
	132,7
	121,7
	
	
	

	
	
	13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	78,3
	78,3
	73,8
	
	
	

	
	
	21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
	Очная
	ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	136,1
	152,1
	162,6
	
	
	

	
	
	31.02.01 Лечебное дело
	Очная
	ОГБПОУ "ТБМК"
	Численность обучающихся (человек)
	424,5
	434,5
	437,5
	
	
	

	
	
	26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
	Очная
	ОГБПОУ "ТТВТС"
	Численность обучающихся (человек)
	142,2
	165,2
	179,2
	
	
	

	
	
	08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
	Очная
	ОГБПОУ "ТКГТ"
	Численность обучающихся (человек)
	66,0
	49,4
	95,9
	
	
	

	
	
	15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	76,0
	62,0
	56,0
	
	
	

	
	
	21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
	Очная
	ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	58,8
	58,3
	54,3
	
	
	

	
	
	15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	80,5
	51,0
	61,6
	
	
	

	
	
	15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	160,9
	196,0
	179,0
	
	
	

	
	
	23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
	Очная
	ОГБПОУ "ШТИТ"
	Численность обучающихся (человек)
	54,3
	47,0
	29,3
	
	
	

	
	
	29.02.09 Печатное дело
	Очная
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	26,0
	10,0
	0,0
	
	
	

	
	
	35.02.02 Технология лесозаготовок
	Очная
	ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	187,5
	24,0
	251,5
	
	
	

	
	
	35.02.02 Технология лесозаготовок
	Заочная
	ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	23,0
	21,0
	58,8
	
	
	

	
	
	23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
	Очная
	ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	329,3
	285,7
	347,4
	
	
	

	
	
	23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
	Очная
	ОГБПОУ "ШТИТ; ОГБПОУ "ТКГТ"
	Численность обучающихся (человек)
	129,3
	184,0
	168,0
	
	
	

	
	
	10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
	Очная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	150,6
	150,6
	135,6
	
	
	

	
	
	13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
	Заочная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	11,5
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
	Очная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	39,8
	39,8
	36,8
	
	
	

	
	
	15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
	Очно
	ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	57,3
	60,3
	57,3
	
	
	

	
	
	11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
	Очно
	ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	114,8
	99,8
	104,3
	
	
	

	
	
	54.02.04 Реставрация
	Очно
	ОГБПОУ "ТМТТ"
	Численность обучающихся (человек)
	53,3
	60,3
	61,3
	
	
	

	
	
	08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	8,5
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	67,3
	81,3
	87,8
	
	
	

	
	
	26.02.02 Судостроение
	Очно
	ОГБПОУ "ТТВТС"
	Численность обучающихся (человек)
	71,3
	90,3
	96,8
	
	
	

	
	
	43.02.17 Технологии индустрии красоты
	Очная
	ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "ТТСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	163,4
	165,4
	166,4
	
	
	

	
	
	08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	64,3
	76,3
	93,3
	
	
	

	
	
	43.02.16 Туризм и гостеприимство
	Очная
	ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	165,5
	184,5
	214,5
	
	
	

	
	
	13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	119,3
	135,3
	146,3
	
	
	

	
	
	13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТомИнТех"; ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	233,2
	276,3
	266,3
	
	
	

	
	
	25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
	Очная
	ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТомИнТех"
	Численность обучающихся (человек)
	99,3
	108,0
	98,0
	
	
	

	
	
	08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения
	Очная
	ОГБПОУ "ТКГТ"
	Численность обучающихся (человек)
	143,0
	180,0
	164,0
	
	
	

	
	
	08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения
	Заочная
	ОГБПОУ "ТКГТ"
	Численность обучающихся (человек)
	47,0
	50,3
	71,3
	
	
	

	
	
	29.02.11 Полиграфическое производство
	Очная
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	52,3
	74,3
	91,3
	
	
	

	
	
	08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	65,3
	66,0
	60,0
	
	
	

	
	
	15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "ТПГТ"
	Численность обучающихся (человек)
	63,7
	98,3
	113,3
	
	
	

	
	
	35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
	Очная
	ОГБПОУ "КАПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	11.02.17 Разработка электронных устройств и систем
	Очная
	ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	32,3
	54,5
	73,3
	
	
	

	
	
	09.02.09 Веб-разработка
	Очная
	ОГБПОУ "СПК"
	Численность обучающихся (человек)
	50,0
	118,0
	178,0
	
	
	

	
	
	29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности
	Очная
	ОГБПОУ "КИПТСУ"
	Численность обучающихся (человек)
	8,3
	31,3
	52,3
	
	
	

	
	
	44.02.07 Преподавание в основном общем образовании
	Очная
	ОГБПОУ "ТГПК"
	Численность обучающихся (человек)
	16,7
	46,0
	42,0
	
	
	

	
	
	35.02.18 Технология переработки древесины
	Очная
	ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	63,7
	90,0
	82,0
	
	
	

	1.2.
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
	35.01.01 Мастер по лесному хозяйству
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	20,3
	31,3
	31,5
	690031,8
	662878,7
	689036,1

	
	
	35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
	Очная
	ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "ТПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	277,4
	257,2
	242,2
	
	
	

	
	
	29.01.07 Портной
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КИПТСУ"
	Численность обучающихся (человек)
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	
	
	29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий
	Очная
	ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КИПТСУ"
	Численность обучающихся (человек)
	139,1
	105,8
	85,3
	
	
	

	
	
	11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
	Очная
	ОГБПОУ "ТТИТ"; ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	127,4
	125,1
	103,1
	
	
	

	
	
	35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
	Очная
	ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "ТАК"
	Численность обучающихся (человек)
	1,5
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	3,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	23.01.07 Машинист крана (крановщик)
	Очная
	ОГБПОУ "ТМТТ"
	Численность обучающихся (человек)
	51,7
	52,3
	37,8
	
	
	

	
	
	15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
	Очная
	ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "ТКСТ"; ОГБПОУ "ТПТ"; ОГБПОУ "ТПГК"; ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	270,4
	246,1
	230,2
	
	
	

	
	
	18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	8,3
	31,3
	39,8
	
	
	

	
	
	23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
	Очная
	ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	48,1
	69,6
	66,1
	
	
	

	
	
	43.01.09 Повар, кондитер
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "ТПГК"; ОГБПОУ "КИПТСУ"
	Численность обучающихся (человек)
	629,3
	593,4
	540,9
	
	
	

	
	
	08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
	Очная
	ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	128,5
	153,5
	174,0
	
	
	

	
	
	13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТомИнТех"; ОГБПОУ "ТПТ"; ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	137,4
	133,9
	153,2
	
	
	

	
	
	23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
	Очная
	ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "МТОТ"
	Численность обучающихся (человек)
	304,1
	281,0
	254,7
	
	
	

	
	
	15.01.35 Мастер слесарных работ
	Очная
	ОГБПОУ "СПК"
	Численность обучающихся (человек)
	86,7
	111,3
	103,8
	
	
	

	
	
	15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
	Очная
	ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	10,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
	Очная
	ОГБПОУ "ТЭПК"; ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	107,6
	127,6
	151,1
	
	
	

	
	
	15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
	Очная
	ОГБПОУ "ТЭПК"
	Численность обучающихся (человек)
	81,7
	94,2
	109,2
	
	
	

	
	
	23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
	Очно
	ОГБПОУ "ТМТТ"
	Численность обучающихся (человек)
	75,7
	85,2
	91,2
	
	
	

	
	
	54.01.20 Графический дизайнер
	Очно
	ОГБПОУ "КИПТСУ"
	Численность обучающихся (человек)
	120,7
	124,7
	112,7
	
	
	

	
	
	35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
	Очная
	ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	43,8
	42,3
	41,8
	
	
	

	
	
	08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
	Очная
	ОГБПОУ "ТЛТ"
	Численность обучающихся (человек)
	38,8
	30,0
	31,3
	
	
	

	
	
	19.01.19 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения
	Очная
	ОГБПОУ "КТАБ"
	Численность обучающихся (человек)
	40,3
	39,8
	35,8
	
	
	

	
	
	21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин
	Очная
	ОГБПОУ "КСПК"
	Численность обучающихся (человек)
	10,0
	8,3
	18,8
	
	
	

	
	
	35.01.25 Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	33,0
	18,3
	31,3
	
	
	

	
	
	35.01.24 Управляющий сельской усадьбой
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	42,0
	39,0
	20,8
	
	
	

	
	
	15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"
	Численность обучающихся (человек)
	63,1
	71,6
	89,1
	
	
	

	
	
	08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
	Очная
	ОГБПОУ "ТКСТ"
	Численность обучающихся (человек)
	41,3
	39,8
	27,5
	
	
	

	
	
	35.02.26 Мастер растениеводства
	Очная
	ОГБПОУ "КАПТ"
	Численность обучающихся (человек)
	45,8
	34,5
	15,8
	
	
	

	
	
	18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства
	Очная
	ОГБПОУ "ТПГК"
	Численность обучающихся (человек)
	12,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.3.
	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
	Не указано
	Очно-заочная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБПОУ "ТКСТ"; ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "ТомИнТех"; ОГБПОУ "ТПГК"; ОГБПОУ "ТПТ"; ОГБПОУ "ТТИТ"; ОГБПОУ "ТЭПК"; ОГБПОУ "ТЛТ"
	Человеко-часов (человеко-час)
	243480,0
	243480,0
	243480,0
	139108,8
	133634,8
	138908,1

	
	
	Не указано
	Очная
	ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТКСТ"; ОГБПОУ "ТПГК"; ОГБПОУ "ТПТ"; ОГБПОУ "ТТСТ"; ОГБПОУ "ТЛТ"
	Человеко-часов (человеко-час)
	567443,7
	564043,5
	559079,5
	
	
	

	1.4.
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
	Не указано
	Очная
	ОГБУ "ЦОПП"; ОГБПОУ "ТГПК"
	Человеко-часов (человеко-час)
	7416,0
	7416,0
	7416,0
	10813,0
	10813,0
	10813,0

	
	
	
	Очно-заочная
	ОГБПОУ "ТБМК"; ОГБУ "ЦОПП"
	Человеко-часов (человеко-час)
	212460,0
	212460,0
	212460,0
	
	
	

	1.5.
	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
	Не указано
	-
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Число обучающихся (человек)
	87,0
	87,0
	87,0
	6358,9
	6358,9
	6358,9

	1.6.
	Психолого-медико-педагогическое обследование детей
	Не указано
	-
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Число обучающихся (человек)
	5560,0
	5560,0
	5560,0
	38968,5
	38968,5
	38968,5

	1.7.
	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
	Не указано
	-
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Число обучающихся (человек)
	2146,0
	2146,0
	2146,0
	4426,5
	4426,5
	4426,5

	1.8.
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	Не указано
	Очная
	ОГБПОУ "ТГПК"
	Число обучающихся (человек)
	25200,0
	25200,0
	25200,0
	3503,3
	3503,3
	3503,3

	1.9.
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
	Не указано
	Очная
	ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "ТПГК"
	Число обучающихся (человек)
	196,5
	205,0
	182,2
	33767,8
	32439,0
	33719,1

	2.
	Государственные работы

	2.1.
	Организация и проведение мероприятий в сфере образования для обучающихся (в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и (или) работников образовательных организаций
	1. Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей для обучающихся, проведение мероприятий (сборов) военно-патриотической направленности и иных мероприятий, направленных на развитие у обучающихся образовательных организаций интеллектуальных и творческих способностей (в частности, профессионального мастерства), способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, проведение профориентационной и профилактической работы
	Работа
	ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБУ "ЦОПП"; ОГБПОУ "ТТСТ"
	Количество мероприятий, единиц
	505,0
	505,0
	508,0
	120399,3
	120791,0
	120791,0

	
	
	2. Проведение профильных смен для обучающихся
	Работа
	ОГБПОУ "ТГПК"
	Количество мероприятий, единиц
	20,0
	20,0
	20,0
	
	
	

	
	
	3. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, форумов, профессиональных конкурсов, совещаний и иных мероприятий в системе образования для работников сферы образования
	Работа
	ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБУ "ЦОПП"; ОГБПОУ "ТТСТ"
	Количество мероприятий, единиц
	76,0
	76,0
	76,0
	
	
	

	2.2.
	Функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки (Устав)
	Обеспечение функционирования цифровой платформы, а также создание и поддержание в актуальном состоянии баз данных и информационных ресурсов в целях комплексного оперативного управления опережающей профессиональной подготовкой в Томской области, а также сопровождение информационных систем для обеспечения деятельности в профессиональном образовании Томской области
	Работа
	ОГБУ "ЦОПП"
	Количество цифровых платформ, информационных ресурсов, информационных систем, баз данных (единиц)
	196,0
	196,0
	196,0
	48558,8
	50611,1
	50611,1

	
	
	Организация и координация взаимодействия заказчиков образовательных программ, образовательных организаций, с целью формирования и обеспечения функционирования сети опережающей профессиональной подготовки
	Работа
	ОГБУ "ЦОПП"
	Количество заключенных договоров (штук)
	20,0
	20,0
	20,0
	
	
	

	
	
	Организация и проведение мероприятий профессиональной ориентации для обучающихся общеобразовательных организаций
	Работа
	ОГБУ "ЦОПП"
	Количество мероприятий (единиц)
	140,0
	140,0
	140,0
	
	
	

	
	
	Организация работы по содействию трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области, в том числе подготовка аналитических отчетов о состоянии рынка труда, рынка вакансий, перспектив развития отраслей экономики Томской области
	Работа
	ОГБУ "ЦОПП"
	
	16,0
	16,0
	16,0
	
	
	

	2.3.
	Информационно-методическое обеспечение функционирования системы образования Томской области
	Организационное сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов (в том числе в части проведения демонстрационного экзамена)
	Работа
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Количество мероприятий (единиц)
	3,0
	3,0
	3,0
	47282,9
	48838,7
	48838,7

	
	
	Сбор, обработка и предоставление исполнительным органам Томской области информации о системе образования Томской области
	Работа
	ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБПОУ "ТТСТ"; ОГБУ "ЦОПП"
	Количество информационных материалов, предоставленных исполнительным органам Томской области (единиц)
	358,0
	358,0
	358,0
	
	
	

	
	
	Организация работы информационно-образовательного портала по работе с одаренными детьми
	Работа
	ОГБПОУ "ТГПК"
	Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единиц)
	500,0
	500,0
	500,0
	
	
	

	2.4.
	Организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации
	Информационное сопровождение деятельности территориальных психолого-медико-педагогических комиссий муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
	Работа
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Количество мероприятий (единиц)
	1,0
	1,0
	1,0
	810,8
	810,8
	810,8

	
	
	Организационно-методическое обеспечение исполнения мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	Работа
	ОГБПОУ "ТТСТ"
	Количество программ реабилитации (абилитации) (единиц)
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	
	
	

	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений
	58541,9
	58541,9
	58541,9

	
	Итого
	3538161,8
	3570684,7
	3566781,3
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