Распоряжение Администрации Томской области от 15.03.2024 N 179-ра (ред. от 27.08.2026) "Об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 марта 2024 г. N 179-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 25.10.2024 N 745-ра, от 15.01.2025 N 17-ра, от 02.04.2025 N 245-ра, от 09.09.2025 N 621-ра, от 26.12.2025 N 949-ра, от 02.04.2026 N 230-ра, от 08.05.2026 N 354-ра, распоряжения Правительства Томской области от 27.08.2026 N 232-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 15.03.2024 N 179-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства Томской области от 27.08.2026 N 232-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент образования Томской области (далее - ДОТО) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) "Развитие профессионального образования Томской области" |

## Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
|  | Задача "Обеспечение реализации образовательных программ среднего профессионального образования, которое характеризуется повышением качества и доступности образования в Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования | КПМ | Возрастающий | ДОТО | Человек | 3000 | 3700 | 3600 | 3800 | 4000 | 4100 |
| 2. | Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации | КПМ | Возрастающий | ДОТО | Процент | 76,2 | 77,5 | 77,8 | 78 | 78,2 | 78,5 |
| 3. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня | ФП | Возрастающий | ДОТО | Процент | 20 | 25 | х | х | х | х |
| 4. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | ФП | Возрастающий | ДОТО | Человек | 25500 | 78000 | х | х | х | х |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 финансовом году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1.1. | Число выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования | Человек | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3800 |
| 1.2. | Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации | Процент | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 78 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Предоставление государственных услуг (работы выполнены) в сфере профессионального образования областными государственными организациями, подведомственными ДОТО, в соответствии с государственным заданием | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий | Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме | Единица | 9 | 9 | 19 | 13 | 13 | 13 |
| 2. | Финансовое обеспечение расходов на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалованья слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за счет средств областного бюджета | Выплаты физическим лицам | Принятие решения о назначении государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам и государственного академического жалованья, государственного социального жалованья слушателям, их начисление и перечисление обучающимся по очной форме обучения в областных государственных профессиональных организациях | Объем исполненных обязательств по выплате государственной академической и государственной социальной стипендий и государственного академического и государственного социального жалованья слушателям | Процент | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Численность обучающихся - получателей государственной стипендии или государственного жалованья | Человек | - | - | 9509 | 9980 | 10024 | 10111 |
| 3. | Финансовое обеспечение расходов на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях | Выплаты физическим лицам | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, установленным законодательством Российской Федерации и (или) Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" и Законом Томской области от 13 апреля 2016 года N 20-ОЗ "О случаях, объеме и порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий" | Численность обучающихся (обучавшихся), получивших установленные законодательством Российской Федерации и (или) Томской области меры социальной поддержки | Человек | 4856 | 4926 | 5224 | 5752 | 5914 | 5976 |
| 4. | Организационное обеспечение деятельности ДОТО | Обеспечение текущей деятельности | Обеспечение бухгалтерской, экономической, юридической и материально-технической деятельности ДОТО | Количество штатных единиц должностей, не относящихся к должностям государственной гражданской службы | Единица | 25 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 5. | Финансовое обеспечение расходов на мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству | Приобретение товаров, работ, услуг | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Томской области: организация и проведение соревновательной части (аренда помещений; застройка конкурсной/демонстрационной площадок; организация регистрации участников; аренда и (или) приобретение, монтаж/демонтаж оборудования для компетенций; работа главных экспертов); медиасопровождение, организация региональной рекламной кампании; брендирование и навигация (изготовление информационных материалов и конструкций, изготовление полиграфической, раздаточной продукции); изготовление сувенирной и наградной продукции; организация и проведение сопутствующих мероприятий чемпионатного движения (деловая программа и т.д.); организация церемоний открытия и закрытия регионального этапа чемпионатного движения. Организация участия победителей и их экспертов-наставников в итоговых чемпионатных мероприятиях. Обеспечение участников чемпионатных мероприятий отличительной формой одежды с символикой региона. Организация тренингов, направленных на формирование команды, повышение уверенности, формирование навыка находить выход в стрессовой ситуации | Количество мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству | Единица | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Финансовое обеспечение расходов на создание (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Создание (обновление) материально-технической базы мастерских, лабораторий, учебных аудиторий, площадок для практических занятий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи профессиональных образовательных организаций, в том числе для: обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами; обеспечения проведения государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена; создания и оснащения мастерских по компетенциям, в том числе на оснащение учебного предмета "Основы безопасности и защиты Родины", на оснащение учебного кабинета программным обеспечением | Количество приобретенного оборудования, технических средств обучения и материалов | Единица | 165 | 6067 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Количество приобретенного оборудования, программного обеспечения, технических средств обучения и материалов | Единица | - | - | 425 | 471 | 200 | 200 |
| 7. | Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечившим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки | Выплаты физическим лицам | Предоставление премий Губернатора Томской области педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающих реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, которые присуждаются по результатам конкурсов | Количество педагогических и руководящих работников в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работников организаций, обеспечивающих реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, которым предоставлены премии Губернатора Томской области по результатам конкурсов | Человек | 24 | 24 | - | - | - | - |
| 8. | Предоставление премий Губернатора Томской области победителям и призерам чемпионатов (этапов чемпионатов), проводимых на всей территории Российской Федерации | Выплаты физическим лицам | Предоставление премий Губернатора Томской области победителям и призерам финалов чемпионатов по профессиональному мастерству "Профессионалы", Чемпионата высоких технологий и Чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью "Абилимпикс", а также итоговых соревнований по компетенциям, не вошедшим в перечень компетенций финалов чемпионатов по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий | Количество победителей и призеров, которым предоставлены премии по результатам финальных (национальных) этапов чемпионатов профессионального мастерства | Человек | - | 16 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| 9. | Обеспечение участия детей и молодежи из числа обучающихся образовательных организаций Томской области, а также сопровождающих их лиц и экспертов-наставников в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях | Проведение массовых мероприятий | Обеспечение участия детей и молодежи из числа обучающихся образовательных организаций Томской области, а также сопровождающих их лиц и экспертов-наставников в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях | Количество федеральных и межрегиональных мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций | Единица | - | 10 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Количество обучающихся, их сопровождающих и экспертов-наставников, участвующих в мероприятиях | Человек | - | - | 1081 | 700 | 700 | 700 |
| 10. | Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Выплаты физическим лицам | Предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Единица | 850 | 878 | - | - | - | - |
| 11. | Материально-техническое обеспечение проведения Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон" | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон": закупка расходных материалов для проведения мастер-классов; подготовка сценариев проведения мастер-классов для различных категорий участников; подготовка графика проведения мастер-классов; организация и проведение мастер-классов, итоговых соревнований | Количество проведенных мастер-классов в рамках Регионального марафона "Техномарафон" | Единица | - | 65 | - | - | - | - |
| 12. | Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Текущая деятельность | Предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения | Человек | - | 25 | - | - | - | - |
| 13. | Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение товаров (работ, услуг) в рамках реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций | Количество приобретенных товаров (работ, услуг) в рамках реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций | Единица | - | 12 | - | - | - | - |
| 14. | Финансовое обеспечение расходов на приобретение транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций | Количество приобретенных транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций | Единица | - | 19 | 2 | - | - | - |
| 15. | Приобретены учебники, учебные пособия в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение учебников, учебных пособий в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области | Количество приобретенных учебников, учебных пособий | Единица | - | - | 20561 | - | - | - |
| 16. | Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение | Выплаты физическим лицам | Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации | Количество граждан (обучающихся), заключивших договоры | Человек | - | - | 9 | 32 | 32 | 32 |
| 17. | Приобретена (изготовлена) сувенирная и наградная продукция для вручения участникам, победителям и призерам мероприятий регионального уровня | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на обеспечение расходов на приобретение (изготовление) сувенирной, наградной продукции, в том числе подарков для участников, победителей и призеров мероприятий регионального уровня | Количество участников, победителей и призеров | Человек | - | - | 370 | - | - | - |
| 18. | Обеспечены расходы областных государственных учреждений на аренду недвижимого имущества | Обеспечение текущей деятельности | Предоставление субсидии областным государственным учреждениям на обеспечение расходов на аренду 22 нежилых помещений объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Томск, пр-кт Развития, 3, в целях осуществления обучения по образовательным программам дополнительного образования | Площадь арендуемых помещений объекта недвижимого имущества | Квадратный метр | - | - | 1092,45 | 1092,45 | 1092,45 | 1092,45 |
| 19. | Обеспечена оплата услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных (интенсивных) смен | Обеспечение текущей деятельности | Предоставление субсидии областным государственным учреждениям на осуществление расходов по оплате услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных (интенсивных) смен | Количество участников профильных региональных (интенсивных) смен | Человек | - | - | 900 | 2000 | 3500 | 3500 |
| 20. | Проведен текущий ремонт объектов недвижимого имущества | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставление субсидии областным государственным учреждениям на финансовое обеспечение расходов по проведению текущего ремонта объектов недвижимого имущества, принадлежащих учреждениям на праве оперативного управления: 1 объект в ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж", расположенный по адресу: Томская область, Томский район, окрестности с. Калтай, стр. N 5; 1 объект в ОГБПОУ "Северский промышленный колледж", расположенный по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 25, стр. 1 | Количество отремонтированных областных объектов недвижимого имущества | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 21. | Выплачены премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | Выплаты физическим лицам | Предоставление субсидии областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет ДОТО, на финансовое обеспечение расходов по выплате премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | Количество победителей, призеров Всероссийской олимпиады школьников | Человек | - | - | 259 | 146 | - | - |
| 22. | Организованы мероприятия по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставление субсидии областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет ДОТО, на организацию и проведение бесплатных вебинаров для обучающихся образовательных учреждений с привлечением квалифицированных преподавателей в целях совершенствования подготовки к ОГЭ и ЕГЭ для повышения качества образования в Томской области | Количество организованных и проведенных мероприятий | Единица | - | - | 155 | 611 | - | - |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" (всего), в том числе: | ДОТО | 3497228,8 | 3908650,8 | 4189757,4 | 4241195,5 | 4241792,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 109974,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3387254,6 | 3908650,8 | 4189757,4 | 4241195,5 | 4241792,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования областными государственными организациями, подведомственными ДОТО, в соответствии с государственным заданием" (всего), в том числе: | ДОТО | 2710180,4 | 3302149,8 | 3538161,8 | 3570684,7 | 3566781,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2710180,4 | 3302149,8 | 3538161,8 | 3570684,7 | 3566781,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение расходов на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалованья слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за счет средств областного бюджета" (всего), в том числе: | ДОТО | 131214,4 | 134202,5 | 159011,5 | 159700,0 | 161100,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 131214,4 | 134202,5 | 159011,5 | 159700,0 | 161100,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Финансовое обеспечение расходов на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях" (всего), в том числе: | ДОТО | 248681,2 | 253859,9 | 287389,1 | 295500,0 | 298600,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 248681,2 | 253859,9 | 287389,1 | 295500,0 | 298600,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 "Организационное обеспечение деятельности ДОТО" (всего), в том числе: | ДОТО | 77194,8 | 79337,6 | 89495,9 | 83086,1 | 83086,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 77194,8 | 79337,6 | 89495,9 | 83086,1 | 83086,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 "Финансовое обеспечение расходов на мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству" (всего), в том числе: | ДОТО | 11058,5 | 7178,3 | 9048,0 | 9048,0 | 9048,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 11058,5 | 7178,3 | 9048,0 | 9048,0 | 9048,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6 "Финансовое обеспечение расходов на создание (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций" (всего), в том числе: | ДОТО | 88207,9 | 33774,5 | 18179,3 | 19060,0 | 19060,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 88207,9 | 33774,5 | 18179,3 | 19060,0 | 19060,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7 "Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки" (всего), в том числе: | ДОТО | 3340,0 | 0,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3340,0 | 0,0 | - | - | - |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8 "Предоставление премий Губернатора Томской области победителям и призерам чемпионатов (этапов чемпионатов), проводимых на всей территории Российской Федерации" (всего), в том числе: | ДОТО | 1057,5 | 1340,0 | 846,0 | 846,0 | 846,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1057,5 | 1340,0 | 846,0 | 846,0 | 846,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9 "Обеспечение участия детей и молодежи из числа обучающихся образовательных организаций Томской области, а также сопровождающих их лиц и экспертов-наставников в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях" (всего), в том числе: | ДОТО | 13475,0 | 45175,9 | 29308,9 | 29308,9 | 29308,9 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 13475,0 | 45175,9 | 29308,9 | 29308,9 | 29308,9 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10 "Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" (всего), в том числе: | ДОТО; Департамент по культуре Томской области (далее - ДК ТО) | 109060,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 109060,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11 "Материально-техническое обеспечение проведения Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон" (всего), в том числе: | ДОТО | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12 "Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" (всего), в том числе: | ДОТО, ДК ТО | 914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13 "Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций" (всего), в том числе: | ДОТО | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14 "Финансовое обеспечение расходов на приобретение транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций" (всего), в том числе: | ДОТО | 28844,9 | 2736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 28844,9 | 2736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15 "Приобретены учебники, учебные пособия в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области" (всего), в том числе: | ДОТО | 0,0 | 20834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 20834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16 "Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение" (всего), в том числе: | ДОТО | 0,0 | 147,5 | 1035,9 | 1035,9 | 1035,9 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 147,5 | 1035,9 | 1035,9 | 1035,9 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 17 "Приобретена (изготовлена) сувенирная и наградная продукция для вручения участникам, победителям и призерам мероприятий регионального уровня" (всего), в том числе: | ДОТО | 0,0 | 1247,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 1247,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 18 "Обеспечены расходы областных государственных учреждений на аренду недвижимого имущества" (всего), в том числе: | ДОТО | 0,0 | 11290,7 | 11290,7 | 11290,8 | 11290,8 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 11290,7 | 11290,7 | 11290,8 | 11290,8 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 19 "Обеспечена оплата услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных (интенсивных) смен" (всего), в том числе: | ДОТО | 0,0 | 6413,4 | 40436,1 | 61635,1 | 61635,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 6413,4 | 40436,1 | 61635,1 | 61635,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 20 "Проведен текущий ремонт объектов недвижимого имущества" (всего), в том числе: | ДОТО | 0,0 | 5225,0 | 1826,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 5225,0 | 1826,6 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 21 "Выплачены премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников" (всего), в том числе: | ДОТО | 0,0 | 3335,0 | 2139,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 3335,0 | 2139,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 22 "Организованы мероприятия по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области" | ДОТО | 0,0 | 403,6 | 1588,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 403,6 | 1588,6 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления (окончания) контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования областными государственными организациями, подведомственными ДОТО, в соответствии с государственным заданием | 01.01.2024 - 31.12.2028 | ДОТО | х | х |
| 1.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 29.03.2024 31.03.2025 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 |  | Распоряжение | отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 29.03.2024 31.03.2025 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 |  | Соглашение | отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)" | 30.04.2024 30.04.2025 30.04.2026 30.04.2027 28.04.2028 |  | Отчет (самообследование ПОО) | Сайт ПОО |
| 1.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 31.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.12.2028 |  | Предварительный отчет о выполнении государственного задания | отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 28.02.2025 27.02.2026 26.02.2027 29.02.2028 |  | Отчет о выполнении государственного задания | отсутствует |
| 2. | Финансовое обеспечение расходов на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалованья слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета | 01.01.2024 - 31.12.2028 | ДОТО | х | х |
| 2.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | 29.03.2024 28.03.2025 27.03.2026 29.03.2027 29.03.2028 |  | Постановление | отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 1-й квартал | 31.03.2024 31.03.2025 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 2.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 2-й квартал | 30.06.2024 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 2.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 3-й квартал | 30.09.2024 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2027 29.09.2028 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 2.5. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 4-й квартал | 31.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 27.12.2028 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 3. | Финансовое обеспечение расходов на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях | 01.01.2024 - 31.12.2028 | ДОТО | х | х |
| 3.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | 29.03.2024 28.03.2025 27.03.2026 29.03.2027 29.03.2028 |  | Постановление | отсутствует |
| 3.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 1-й квартал | 31.03.2024 31.03.2025 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 3.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 2-й квартал | 30.06.2024 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 3.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 3-й квартал | 30.09.2024 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2027 29.09.2028 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 3.5. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 4-й квартал | 31.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 27.12.2028 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 4. | Организационное обеспечение деятельности ДОТО | х | х | х | отсутствует |
| 5. | Финансовое обеспечение расходов на мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству | 01.01.2024 - 31.12.2028 | ДОТО | х | х |
| 5.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 29.03.2024 28.03.2025 |  | График плана закупок | Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС закупки) |
| 5.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)" | 27.03.2026 29.03.2027 29.03.2028 |  | Соглашение | отсутствует |
| 5.3. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 29.03.2024 28.03.2025 30.04.2026 30.04.2027 28.04.2028 |  | Реестр контрактов (договоров) на оказание услуг | АЦК-Финансы |
| 5.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.04.2024 30.04.2025 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 |  | Реестр документов о приемке выполненных работ, оказанных услуг | отсутствует |
| 5.5. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 30.05.2024 30.05.2025 30.09.2026 30.09.2027 29.09.2028 |  | Иной документ (реестр платежных документов) | АЦК-Финансы |
| 6. | Финансовое обеспечение расходов на создание (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | 01.01.2024 - 31.12.2028 | ДОТО | х | х |
| 6.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 29.03.2024 28.03.2025 |  | График плана закупок | ЕИС закупки |
| 6.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)" | 27.03.2026 29.03.2027 29.03.2028 |  | Реестр соглашений | отсутствует |
| 6.3. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 31.05.2024 30.05.2025 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 |  | Реестр контрактов (договоров) на оказание услуг | отсутствует |
| 6.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.09.2024 30.09.2025 |  | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС закупки |
| 6.5. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 30.10.2024 30.10.2025 |  | Платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 6.6. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" за 9 месяцев текущего года | 30.09.2026 30.09.2027 29.09.2028 |  | Иной документ (реестр платежных документов) | АЦК-Финансы |
| 6.7. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" за год | 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Иной документ (реестр платежных документов) | АЦК-Финансы |
| 7. | Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки | 01.01.2024 - 31.12.2024 | ДОТО | х | х |
| 7.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | 30.04.2024 |  | Постановление | отсутствует |
| 7.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 2-й квартал | 30.06.2024 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 7.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 3-й квартал | 30.09.2024 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 7.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 4-й квартал | 31.12.2024 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 8. | Предоставление премий победителям и призерам чемпионатов (этапов чемпионатов), проводимых на всей территории Российской Федерации | 01.01.2024 - 31.12.2028 | ДОТО | х | х |
| 8.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия проведения и осуществления выплат" | 28.06.2024 27.06.2025 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 |  | Постановление | отсутствует |
| 8.2. | Контрольная точка "Проведены чемпионаты профессионального мастерства" | 30.11.2024 28.11.2025 30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 |  | Распоряжение | отсутствует |
| 8.3. | Контрольная точка "Определены победители и призеры" | 15.12.2024 15.12.2025 21.12.2026 20.12.2027 20.12.2028 |  | Распоряжение | отсутствует |
| 8.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 31.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 27.12.2028 |  | Иной документ (реестр платежных документов) | АЦК-Финансы |
| 9. | Обеспечение участия детей и молодежи из числа обучающихся образовательных организаций Томской области, а также сопровождающих их лиц и экспертов-наставников в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях | 01.01.2024 - 31.12.2028 | ДОТО | х | х |
| 9.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 28.06.2024 27.06.2025 |  | График плана закупок | ЕИС закупки |
| 9.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.09.2024 30.09.2025 |  | Реестр контрактов (договоров) на оказание услуг | АЦК-Финансы |
| 9.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 29.11.2024 28.11.2025 |  | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС закупки |
| 9.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 31.12.2024 29.12.2025 |  | Платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 9.5. | Контрольная точка "Утвержден перечень региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий" | 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 |  | Распоряжение | отсутствует |
| 9.6. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)" | 29.06.2026 28.06.2027 28.06.2028 |  | Соглашение | отсутствует |
| 9.7. | Контрольная точка "Произведена оплата (возмещение) оказанных услуг по участию в мероприятиях" за 6 месяцев текущего года | 15.07.2026 15.07.2027 15.07.2028 |  | Иной документ (информационная справка) | отсутствует |
| 9.8. | Контрольная точка "Произведена оплата (возмещение) оказанных услуг по участию в мероприятиях" за год | 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Иной документ (информационная справка) | отсутствует |
| 9.9. | Контрольная точка "Мероприятие проведено" | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 |  | Иной документ (отчет) | отсутствует |
| 10. | Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 - 31.12.2024 | ДОТО ДК ТО | х | х |
| 10.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | 29.03.2024 |  | Постановление | отсутствует |
| 10.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 1-й квартал | 31.03.2024 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 10.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 2-й квартал | 30.06.2024 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 10.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 3-й квартал | 30.09.2024 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 10.5. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 4-й квартал | 31.12.2024 |  | Отчет | АЦК-Финансы |
| 11. | Материально-техническое обеспечение проведения Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон" | 01.01.2024 - 31.12.2024 | ДОТО | х | х |
| 11.1. | Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии на материально-техническое обеспечение проведения Регионального марафона мастер-классов "Техномарафон" | 30.09.2024 |  | Соглашение | отсутствует |
| 11.2. | Контрольная точка "Сведения о договорах, заключенных по результатам закупок" | 30.09.2024 |  | Реестр договоров на оказание услуг | АЦК-Финансы |
| 11.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 10.10.2024 |  | Реестр актов приемки выполненных работ, оказанных услуг | АЦК-Финансы |
| 11.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору" | 25.12.2024 |  | Реестр платежных поручений | АЦК-Финансы |
| 12. | Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | х | ДОТО ДК ТО | х | х |
| 13. | Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций | 01.01.2024 - 31.12.2024 | ДОТО | х | х |
| 13.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.09.2024 |  | График плана закупок | АЦК-Финансы |
| 13.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | 30.11.2024 |  | Договор на поставку товаров, оказание услуг | АЦК-Финансы |
| 13.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 25.12.2024 |  | Реестр актов приемки выполненных работ, оказанных услуг | АЦК-Финансы |
| 13.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору" | 30.12.2024 |  | Реестр платежных поручений | АЦК-Финансы |
| 14. | Финансовое обеспечение расходов на приобретение транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций | 01.09.2024 - 31.12.2025 | ДОТО | х | х |
| 14.1. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.11.2024 30.09.2025 |  | Реестр договоров (контрактов) на поставку товаров, оказание услуг | АЦК-Финансы |
| 14.2. | Контрольная точка "Поставка транспортных средств" | 20.12.2024 12.12.2025 |  | Реестр документов о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах | отсутствует |
| 14.3. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров по государственному (муниципальному) контракту" | 25.12.2024 25.12.2025 |  | Реестр платежных поручений | АЦК-Финансы |
| 14.4. | Контрольная точка "Сведения о бухгалтерском учете транспортных средств" | 25.12.2024 25.12.2025 |  | Инвентарная карточка учета нефинансовых активов | отсутствует |
| 15. | Приобретены учебники, учебные пособия в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области | 01.01.2025 - 31.12.2025 | ДОТО |  |  |
| 15.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.03.2025 |  | График плана закупок | ЕИС закупки |
| 15.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | 30.04.2025 |  | Договор на поставку товаров, оказание услуг | ЕИС закупки |
| 15.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.05.2025 |  | Реестр документов о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах | ЕИС закупки |
| 15.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору" | 30.06.2025 |  | Реестр платежных поручений | АЦК-Финансы |
| 16. | Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение | 01.01.2025 - 31.12.2028 | ДОТО |  |  |
| 16.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден" | 29.08.2025 |  | Постановление | отсутствует |
| 16.2. | Контрольная точка "Договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования заключен" | 30.10.2025 30.10.2026 29.10.2027 29.10.2028 |  | Реестр договоров | отсутствует |
| 16.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" 1-й квартал | 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 |  | Иной документ (реестр платежных документов) | АЦК-Финансы |
| 16.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" за 1-е полугодие текущего года | 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 |  | Иной документ (реестр платежных документов) | АЦК-Финансы |
| 16.5. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" за 9 месяцев текущего года | 30.10.2025 12.10.2026 12.10.2027 12.10.2028 |  | Иной документ (реестр платежных документов) | АЦК-Финансы |
| 16.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" за год | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 29.10.2028 |  | Иной документ (реестр платежных документов) | АЦК-Финансы |
| 17. | Приобретена (изготовлена) сувенирная и наградная продукция для вручения участникам, победителям и призерам мероприятий регионального уровня | 01.01.2025 - 31.12.2025 | ДОТО | х | х |
| 17.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 08.08.2025 |  | График плана закупок | АЦК-Финансы |
| 17.2. | Контрольная точка "Заключены контракты" | 05.09.2025 |  | Договор на поставку товаров, оказание услуг | АЦК-Финансы |
| 17.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 31.10.2025 |  | Реестр документов о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах | АЦК-Финансы |
| 17.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору" | 25.12.2025 |  | Реестр платежных поручений | АЦК-Финансы |
| 18. | Обеспечены расходы областных государственных учреждений на аренду недвижимого имущества | х | ДОТО | х | х |
| 19. | Обеспечена оплата услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных (интенсивных) смен | х | ДОТО | х | х |
| 20. | Проведен текущий ремонт объектов недвижимого имущества | 01.01.2025 - 31.12.2026 | ДОТО | х | х |
| 20.1. | Контрольная точка "Объявлены конкурсные процедуры" | 22.08.2025 |  | Извещение | ЕИС закупки |
| 20.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено" | 22.05.2026 |  | Соглашение | отсутствует |
| 20.3. | Контрольная точка "Заключен контракт (договор)" | 30.09.2025 29.05.2026 |  | Контракт (договор) на оказание услуг (выполнение работ) | ЕИС закупки |
| 20.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 20.12.2025 19.06.2026 |  | Акт выполненных работ | АЦК-Финансы |
| 20.5. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 25.12.2025 30.06.2026 |  | Платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 21. | Выплачены премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 01.01.2025 - 31.12.2026 | ДОТО | х | х |
| 21.1. | Контрольная точка "Документы, необходимые для осуществления выплат, утверждены" | 31.07.2025 31.08.2026 |  | Распоряжение | отсутствует |
| 21.2. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден" | 08.08.2025 |  | Приказ | АЦК-Финансы |
| 21.3. | Контрольная точка "Выплаты премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников осуществлены" | 18.08.2025 |  | Реестр платежных поручений | АЦК-Финансы |
| 21.4. | Контрольная точка "Выплаты победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников осуществлены" | 25.08.2025 |  | Реестр платежных поручений | АЦК-Финансы |
| 21.5 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)" | 30.09.2026 |  | Соглашение | отсутствует |
| 21.6 | Контрольная точка "Выплаты премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников осуществлены" | 15.12.2026 |  | Реестр платежных поручений | АЦК-Финансы |
| 22. | Организованы мероприятия по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области | 01.01.2025 - 31.12.2026 | ДОТО | х | х |
| 22.1. | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области за счет субсидии" | 17.11.2025 01.03.2026 |  | План мероприятий | отсутствует |
| 22.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено (включено в реестр соглашений)" | 20.03.2026 |  | Соглашение | отсутствует |
| 22.3. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.11.2025 |  | План закупок | ЕИС закупки |
| 22.4. | Контрольная точка "Заключены договоры" | 30.11.2025 |  | Реестр договоров на оказание услуг | АЦК-Финансы |
| 22.5. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 27.12.2025 |  | Реестр актов оказанных услуг | АЦК-Финансы |
| 22.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 30.06.2026 25.12.2026 |  | Иной документ (реестр платежных документов) | АЦК-Финансы |
| 22.7. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении мероприятия" | 31.07.2026 30.12.2026 |  | Иной документ (Отчет) | отсутствует |

## Приложение

к паспорту

комплекса процессных мероприятий "Организация предоставления

на территории Томской области среднего профессионального

образования, дополнительного профессионального образования,

профессионального обучения"

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ

(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЕМ, В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КПМ)

"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ"

| N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работы) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя объема государственной услуги (работы) |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| ### 1. | Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | 36.02.02 Зоотехния | Очная | ОГБПОУ "ТАК" | Численность обучающихся (человек) | 33,2 | 45,0 | 57,7 | 2335589,4 | 2243682,4 | 2332219,0 |
|  |  | 36.02.02 Зоотехния | Очно-заочная | ОГБПОУ "ТАК" | Численность обучающихся (человек) | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 36.02.03 Зоотехния | Очная | ОГБПОУ "ТАК" | Численность обучающихся (человек) | 88,0 | 79,2 | 85,0 |  |  |  |
|  |  | 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 270,3 | 274,5 | 245,0 |  |  |  |
|  |  | 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | Заочная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 26,0 | 13,5 | 16,8 |  |  |  |
|  |  | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 454,7 | 514,4 | 532,7 |  |  |  |
|  |  | 49.02.01 Физическая культура | Очная | ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТГПК" | Численность обучающихся (человек) | 161,1 | 167,4 | 179,4 |  |  |  |
|  |  | 34.02.01 Сестринское дело | Очная | ОГБПОУ "ТБМК" | Численность обучающихся (человек) | 896,6 | 815,5 | 818,8 |  |  |  |
|  |  | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | ОГБПОУ "КИПТСУ" | Численность обучающихся (человек) | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 42.02.01 Реклама | Очная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 86,8 | 94,3 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | 43.02.14 Гостиничное дело | Очная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 6,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "КТАБ" | Численность обучающихся (человек) | 323,9 | 290,5 | 263,8 |  |  |  |
|  |  | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Заочная | ОГБПОУ "ТАК" | Численность обучающихся (человек) | 71,1 | 77,0 | 61,0 |  |  |  |
|  |  | 33.02.01 Фармация | Очная | ОГБПОУ "ТБМК" | Численность обучающихся (человек) | 67,8 | 52,3 | 35,3 |  |  |  |
|  |  | 44.02.01 Дошкольное образование | Очная | ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "СПК" | Численность обучающихся (человек) | 425,8 | 399,6 | 363,6 |  |  |  |
|  |  | 44.02.01 Дошкольное образование | Заочная | ОГБПОУ "ТГПК" | Численность обучающихся (человек) | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | ОГБПОУ "ТГПК"; | Численность обучающихся (человек) | 219,5 | 214,0 | 197,5 |  |  |  |
|  |  | 44.02.04 Специальное дошкольное образование | Очная | ОГБПОУ "ТГПК" | Численность обучающихся (человек) | 59,8 | 59,8 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Очная | ОГБПОУ "ТГПК" | Численность обучающихся (человек) | 63,3 | 61,8 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | 38.02.08 Торговое дело | Очная | ОГБПОУ "КИПТСУ" | Численность обучающихся (человек) | 51,3 | 54,0 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 0,5 | 8,3 | 31,3 |  |  |  |
|  |  | 35.02.05 Агрономия | Очная | ОГБПОУ "ТАК" | Численность обучающихся (человек) | 117,3 | 89,6 | 69,6 |  |  |  |
|  |  | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 160,6 | 178,6 | 176,1 |  |  |  |
|  |  | 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины | Заочная | ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 22,0 | 20,0 | 18,0 |  |  |  |
|  |  | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Очная | ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "ТТСТ" | Численность обучающихся (человек) | 12,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | Очная | ОГБПОУ "ТГПК" | Численность обучающихся (человек) | 9,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | Очная | ОГБПОУ "КАПТ" | Численность обучающихся (человек) | 99,3 | 94,6 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "ТТСТ" | Численность обучающихся (человек) | 205,9 | 227,9 | 248,4 |  |  |  |
|  |  | 34.02.01 Сестринское дело | Очно-заочная | ОГБПОУ "ТБМК" | Численность обучающихся (человек) | 226,8 | 198,6 | 195,3 |  |  |  |
|  |  | 35.02.03 Технология деревообработки | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 107,0 | 85,0 | 107,5 |  |  |  |
|  |  | 39.02.02 Сурдокоммуникации | Очная | ОГБПОУ "ТТСТ" | Численность обучающихся (человек) | 15,3 | 31,3 | 39,8 |  |  |  |
|  |  | 39.02.01 Социальная работа | Очная | ОГБПОУ "ТТСТ" | Численность обучающихся (человек) | 32,3 | 46,0 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | 39.02.01 Социальная работа | Заочная | ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ТТСТ" | Численность обучающихся (человек) | 63,0 | 37,3 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 40,0 | 13,3 | 24,3 |  |  |  |
|  |  | 36.02.01 Ветеринария | Очная | ОГБПОУ "ТАК" | Численность обучающихся (человек) | 241,8 | 234,4 | 239,4 |  |  |  |
|  |  | 15.02.08 Технология машиностроения | Очная | ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 164,7 | 195,7 | 214,5 |  |  |  |
|  |  | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | ОГБПОУ "ТМТТ" | Численность обучающихся (человек) | 92,8 | 92,6 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 68,6 | 69,8 | 64,3 |  |  |  |
|  |  | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТомИнТех"; ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 114,0 | 40,4 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Очная | ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 146,6 | 150,6 | 161,6 |  |  |  |
|  |  | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | Очная | ОГБПОУ "СПК" | Численность обучающихся (человек) | 31,0 | 18,8 | 32,3 |  |  |  |
|  |  | 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Очная | ОГБПОУ "СПК" | Численность обучающихся (человек) | 85,7 | 111,0 | 101,0 |  |  |  |
|  |  | 15.02.08 Технология машиностроения | Заочная | ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 80,1 | 75,0 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 73,2 | 82,5 | 58,0 |  |  |  |
|  |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Заочная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 44,0 | 47,3 | 66,3 |  |  |  |
|  |  | 15.02.09 Аддитивные технологии | Очная | ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 88,3 | 86,3 | 79,3 |  |  |  |
|  |  | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Очная | ОГБПОУ "ТТИТ" | Численность обучающихся (человек) | 238,0 | 246,5 | 245,0 |  |  |  |
|  |  | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТТИТ"; ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 664,5 | 449,2 | 351,7 |  |  |  |
|  |  | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очно-заочная | ОГБПОУ "ТТИТ" | Численность обучающихся (человек) | 115,0 | 86,0 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Очная | ОГБПОУ "ТТИТ"; ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 294,7 | 301,7 | 287,2 |  |  |  |
|  |  | 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Очная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 41,7 | 166,0 | 292,0 |  |  |  |
|  |  | 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Очно-заочная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 6,3 | 31,3 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Очная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 16,6 | 62,6 | 104,6 |  |  |  |
|  |  | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | Очная | ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 8,3 | 23,0 | 21,0 |  |  |  |
|  |  | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 141,3 | 144,2 | 147,8 |  |  |  |
|  |  | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Заочная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 2,1 | 23,0 | 21,0 |  |  |  |
|  |  | 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 10,0 | 0,3 | 12,3 |  |  |  |
|  |  | 07.02.01 Архитектура | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 87,3 | 84,3 | 78,8 |  |  |  |
|  |  | 11.02.12 Почтовая связь | Очная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 54,8 | 56,3 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | 13.02.01 Тепловые электрические станции | Очная | ОГБПОУ "СПК" | Численность обучающихся (человек) | 74,3 | 93,3 | 108,3 |  |  |  |
|  |  | 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | Очная | ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 76,3 | 82,8 | 76,8 |  |  |  |
|  |  | 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Очная | ОГБПОУ "КИПТСУ" | Численность обучающихся (человек) | 9,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Очная | ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 161,6 | 157,5 | 178,5 |  |  |  |
|  |  | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 220,0 | 240,5 | 248,0 |  |  |  |
|  |  | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Заочная | ОГБПОУ "ТКГТ" | Численность обучающихся (человек) | 20,0 | 13,0 | 6,0 |  |  |  |
|  |  | 22.02.06 Сварочное производство | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 74,0 | 39,0 | 27,0 |  |  |  |
|  |  | 15.02.06 Сварочное производство | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 15.02.19 Сварочное производство | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 119,9 | 175,8 | 178,1 |  |  |  |
|  |  | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Заочная | ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 120,6 | 717,0 | 121,3 |  |  |  |
|  |  | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 257,9 | 240,4 | 688,1 |  |  |  |
|  |  | 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | Очная | ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 215,9 | 205,1 | 187,1 |  |  |  |
|  |  | 26.02.03 Судовождение | Очная | ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "ТТВТС" | Численность обучающихся (человек) | 351,6 | 392,6 | 415,1 |  |  |  |
|  |  | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "МТОТ" | Численность обучающихся (человек) | 304,5 | 332,0 | 332,5 |  |  |  |
|  |  | 31.02.02 Акушерское дело | Очная | ОГБПОУ "ТБМК" | Численность обучающихся (человек) | 62,8 | 62,8 | 57,8 |  |  |  |
|  |  | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Очная | ОГБПОУ "ТТВТС" | Численность обучающихся (человек) | 146,7 | 147,7 | 142,7 |  |  |  |
|  |  | 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей | Очная | ОГБПОУ "ТТВТС" | Численность обучающихся (человек) | 68,8 | 75,3 | 78,8 |  |  |  |
|  |  | 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 131,7 | 132,7 | 121,7 |  |  |  |
|  |  | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 78,3 | 78,3 | 73,8 |  |  |  |
|  |  | 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Очная | ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 136,1 | 152,1 | 162,6 |  |  |  |
|  |  | 31.02.01 Лечебное дело | Очная | ОГБПОУ "ТБМК" | Численность обучающихся (человек) | 424,5 | 434,5 | 437,5 |  |  |  |
|  |  | 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Очная | ОГБПОУ "ТТВТС" | Численность обучающихся (человек) | 142,2 | 165,2 | 179,2 |  |  |  |
|  |  | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Очная | ОГБПОУ "ТКГТ" | Численность обучающихся (человек) | 66,0 | 49,4 | 95,9 |  |  |  |
|  |  | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 76,0 | 62,0 | 56,0 |  |  |  |
|  |  | 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | Очная | ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 58,8 | 58,3 | 54,3 |  |  |  |
|  |  | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 80,5 | 51,0 | 61,6 |  |  |  |
|  |  | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 160,9 | 196,0 | 179,0 |  |  |  |
|  |  | 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Очная | ОГБПОУ "ШТИТ" | Численность обучающихся (человек) | 54,3 | 47,0 | 29,3 |  |  |  |
|  |  | 29.02.09 Печатное дело | Очная | ОГБПОУ "ТТСТ" | Численность обучающихся (человек) | 26,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 35.02.02 Технология лесозаготовок | Очная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 187,5 | 24,0 | 251,5 |  |  |  |
|  |  | 35.02.02 Технология лесозаготовок | Заочная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 23,0 | 21,0 | 58,8 |  |  |  |
|  |  | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 329,3 | 285,7 | 347,4 |  |  |  |
|  |  | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | ОГБПОУ "ШТИТ; ОГБПОУ "ТКГТ" | Численность обучающихся (человек) | 129,3 | 184,0 | 168,0 |  |  |  |
|  |  | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Очная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 150,6 | 150,6 | 135,6 |  |  |  |
|  |  | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Заочная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 11,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Очная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 39,8 | 39,8 | 36,8 |  |  |  |
|  |  | 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Очно | ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 57,3 | 60,3 | 57,3 |  |  |  |
|  |  | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Очно | ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 114,8 | 99,8 | 104,3 |  |  |  |
|  |  | 54.02.04 Реставрация | Очно | ОГБПОУ "ТМТТ" | Численность обучающихся (человек) | 53,3 | 60,3 | 61,3 |  |  |  |
|  |  | 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 8,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 67,3 | 81,3 | 87,8 |  |  |  |
|  |  | 26.02.02 Судостроение | Очно | ОГБПОУ "ТТВТС" | Численность обучающихся (человек) | 71,3 | 90,3 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Очная | ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "ТТСТ" | Численность обучающихся (человек) | 163,4 | 165,4 | 166,4 |  |  |  |
|  |  | 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 64,3 | 76,3 | 93,3 |  |  |  |
|  |  | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная | ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 165,5 | 184,5 | 214,5 |  |  |  |
|  |  | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 119,3 | 135,3 | 146,3 |  |  |  |
|  |  | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТомИнТех"; ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 233,2 | 276,3 | 266,3 |  |  |  |
|  |  | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Очная | ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТомИнТех" | Численность обучающихся (человек) | 99,3 | 108,0 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Очная | ОГБПОУ "ТКГТ" | Численность обучающихся (человек) | 143,0 | 180,0 | 164,0 |  |  |  |
|  |  | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Заочная | ОГБПОУ "ТКГТ" | Численность обучающихся (человек) | 47,0 | 50,3 | 71,3 |  |  |  |
|  |  | 29.02.11 Полиграфическое производство | Очная | ОГБПОУ "ТТСТ" | Численность обучающихся (человек) | 52,3 | 74,3 | 91,3 |  |  |  |
|  |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 65,3 | 66,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТПГТ" | Численность обучающихся (человек) | 63,7 | 98,3 | 113,3 |  |  |  |
|  |  | 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | ОГБПОУ "КАПТ" | Численность обучающихся (человек) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | Очная | ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 32,3 | 54,5 | 73,3 |  |  |  |
|  |  | 09.02.09 Веб-разработка | Очная | ОГБПОУ "СПК" | Численность обучающихся (человек) | 50,0 | 118,0 | 178,0 |  |  |  |
|  |  | 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Очная | ОГБПОУ "КИПТСУ" | Численность обучающихся (человек) | 8,3 | 31,3 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | 44.02.07 Преподавание в основном общем образовании | Очная | ОГБПОУ "ТГПК" | Численность обучающихся (человек) | 16,7 | 46,0 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | 35.02.18 Технология переработки древесины | Очная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 63,7 | 90,0 | 82,0 |  |  |  |
| 1.2. | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 20,3 | 31,3 | 31,5 | 690031,8 | 662878,7 | 689036,1 |
|  |  | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "ТПТ" | Численность обучающихся (человек) | 277,4 | 257,2 | 242,2 |  |  |  |
|  |  | 29.01.07 Портной | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КИПТСУ" | Численность обучающихся (человек) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | Очная | ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КИПТСУ" | Численность обучающихся (человек) | 139,1 | 105,8 | 85,3 |  |  |  |
|  |  | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Очная | ОГБПОУ "ТТИТ"; ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 127,4 | 125,1 | 103,1 |  |  |  |
|  |  | 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "ТАК" | Численность обучающихся (человек) | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | Очная | ОГБПОУ "ТМТТ" | Численность обучающихся (человек) | 51,7 | 52,3 | 37,8 |  |  |  |
|  |  | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "ТКСТ"; ОГБПОУ "ТПТ"; ОГБПОУ "ТПГК"; ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 270,4 | 246,1 | 230,2 |  |  |  |
|  |  | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 8,3 | 31,3 | 39,8 |  |  |  |
|  |  | 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | Очная | ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 48,1 | 69,6 | 66,1 |  |  |  |
|  |  | 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "ТПГК"; ОГБПОУ "КИПТСУ" | Численность обучающихся (человек) | 629,3 | 593,4 | 540,9 |  |  |  |
|  |  | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Очная | ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 128,5 | 153,5 | 174,0 |  |  |  |
|  |  | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТомИнТех"; ОГБПОУ "ТПТ"; ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 137,4 | 133,9 | 153,2 |  |  |  |
|  |  | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "МТОТ" | Численность обучающихся (человек) | 304,1 | 281,0 | 254,7 |  |  |  |
|  |  | 15.01.35 Мастер слесарных работ | Очная | ОГБПОУ "СПК" | Численность обучающихся (человек) | 86,7 | 111,3 | 103,8 |  |  |  |
|  |  | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Очная | ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Очная | ОГБПОУ "ТЭПК"; ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 107,6 | 127,6 | 151,1 |  |  |  |
|  |  | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Очная | ОГБПОУ "ТЭПК" | Численность обучающихся (человек) | 81,7 | 94,2 | 109,2 |  |  |  |
|  |  | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Очно | ОГБПОУ "ТМТТ" | Численность обучающихся (человек) | 75,7 | 85,2 | 91,2 |  |  |  |
|  |  | 54.01.20 Графический дизайнер | Очно | ОГБПОУ "КИПТСУ" | Численность обучающихся (человек) | 120,7 | 124,7 | 112,7 |  |  |  |
|  |  | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Очная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 43,8 | 42,3 | 41,8 |  |  |  |
|  |  | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Очная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся (человек) | 38,8 | 30,0 | 31,3 |  |  |  |
|  |  | 19.01.19 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения | Очная | ОГБПОУ "КТАБ" | Численность обучающихся (человек) | 40,3 | 39,8 | 35,8 |  |  |  |
|  |  | 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | Очная | ОГБПОУ "КСПК" | Численность обучающихся (человек) | 10,0 | 8,3 | 18,8 |  |  |  |
|  |  | 35.01.25 Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 33,0 | 18,3 | 31,3 |  |  |  |
|  |  | 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 42,0 | 39,0 | 20,8 |  |  |  |
|  |  | 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС" | Численность обучающихся (человек) | 63,1 | 71,6 | 89,1 |  |  |  |
|  |  | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | ОГБПОУ "ТКСТ" | Численность обучающихся (человек) | 41,3 | 39,8 | 27,5 |  |  |  |
|  |  | 35.02.26 Мастер растениеводства | Очная | ОГБПОУ "КАПТ" | Численность обучающихся (человек) | 45,8 | 34,5 | 15,8 |  |  |  |
|  |  | 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | Очная | ОГБПОУ "ТПГК" | Численность обучающихся (человек) | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | Не указано | Очно-заочная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "СПК"; ОГБПОУ "ТКГТ"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБПОУ "ТКСТ"; ОГБПОУ "ТМТТ"; ОГБПОУ "ТомИнТех"; ОГБПОУ "ТПГК"; ОГБПОУ "ТПТ"; ОГБПОУ "ТТИТ"; ОГБПОУ "ТЭПК"; ОГБПОУ "ТЛТ" | Человеко-часов (человеко-час) | 243480,0 | 243480,0 | 243480,0 | 139108,8 | 133634,8 | 138908,1 |
|  |  | Не указано | Очная | ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "КИПТСУ"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "ТКСТ"; ОГБПОУ "ТПГК"; ОГБПОУ "ТПТ"; ОГБПОУ "ТТСТ"; ОГБПОУ "ТЛТ" | Человеко-часов (человеко-час) | 567443,7 | 564043,5 | 559079,5 |  |  |  |
| 1.4. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Не указано | Очная | ОГБУ "ЦОПП"; ОГБПОУ "ТГПК" | Человеко-часов (человеко-час) | 7416,0 | 7416,0 | 7416,0 | 10813,0 | 10813,0 | 10813,0 |
|  |  |  | Очно-заочная | ОГБПОУ "ТБМК"; ОГБУ "ЦОПП" | Человеко-часов (человеко-час) | 212460,0 | 212460,0 | 212460,0 |  |  |  |
| 1.5. | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | Не указано | - | ОГБПОУ "ТТСТ" | Число обучающихся (человек) | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 6358,9 | 6358,9 | 6358,9 |
| 1.6. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Не указано | - | ОГБПОУ "ТТСТ" | Число обучающихся (человек) | 5560,0 | 5560,0 | 5560,0 | 38968,5 | 38968,5 | 38968,5 |
| 1.7. | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | Не указано | - | ОГБПОУ "ТТСТ" | Число обучающихся (человек) | 2146,0 | 2146,0 | 2146,0 | 4426,5 | 4426,5 | 4426,5 |
| 1.8. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Не указано | Очная | ОГБПОУ "ТГПК" | Число обучающихся (человек) | 25200,0 | 25200,0 | 25200,0 | 3503,3 | 3503,3 | 3503,3 |
| 1.9. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Не указано | Очная | ОГБПОУ "КТАБ"; ОГБПОУ "КАПТ"; ОГБПОУ "АТпромИС"; ОГБПОУ "КСПК"; ОГБПОУ "ТАК"; ОГБПОУ "КТПРТ"; ОГБПОУ "МТОТ"; ОГБПОУ "ШТИТ"; ОГБПОУ "ТПГК" | Число обучающихся (человек) | 196,5 | 205,0 | 182,2 | 33767,8 | 32439,0 | 33719,1 |
| ### 2. | Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий в сфере образования для обучающихся (в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и (или) работников образовательных организаций | 1. Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей для обучающихся, проведение мероприятий (сборов) военно-патриотической направленности и иных мероприятий, направленных на развитие у обучающихся образовательных организаций интеллектуальных и творческих способностей (в частности, профессионального мастерства), способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, проведение профориентационной и профилактической работы | Работа | ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБУ "ЦОПП"; ОГБПОУ "ТТСТ" | Количество мероприятий, единиц | 505,0 | 505,0 | 508,0 | 120399,3 | 120791,0 | 120791,0 |
|  |  | 2. Проведение профильных смен для обучающихся | Работа | ОГБПОУ "ТГПК" | Количество мероприятий, единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, форумов, профессиональных конкурсов, совещаний и иных мероприятий в системе образования для работников сферы образования | Работа | ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБУ "ЦОПП"; ОГБПОУ "ТТСТ" | Количество мероприятий, единиц | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  |  |  |
| 2.2. | Функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки (Устав) | Обеспечение функционирования цифровой платформы, а также создание и поддержание в актуальном состоянии баз данных и информационных ресурсов в целях комплексного оперативного управления опережающей профессиональной подготовкой в Томской области, а также сопровождение информационных систем для обеспечения деятельности в профессиональном образовании Томской области | Работа | ОГБУ "ЦОПП" | Количество цифровых платформ, информационных ресурсов, информационных систем, баз данных (единиц) | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 48558,8 | 50611,1 | 50611,1 |
|  |  | Организация и координация взаимодействия заказчиков образовательных программ, образовательных организаций, с целью формирования и обеспечения функционирования сети опережающей профессиональной подготовки | Работа | ОГБУ "ЦОПП" | Количество заключенных договоров (штук) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение мероприятий профессиональной ориентации для обучающихся общеобразовательных организаций | Работа | ОГБУ "ЦОПП" | Количество мероприятий (единиц) | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |
|  |  | Организация работы по содействию трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области, в том числе подготовка аналитических отчетов о состоянии рынка труда, рынка вакансий, перспектив развития отраслей экономики Томской области | Работа | ОГБУ "ЦОПП" |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
| 2.3. | Информационно-методическое обеспечение функционирования системы образования Томской области | Организационное сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов (в том числе в части проведения демонстрационного экзамена) | Работа | ОГБПОУ "ТТСТ" | Количество мероприятий (единиц) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 47282,9 | 48838,7 | 48838,7 |
|  |  | Сбор, обработка и предоставление исполнительным органам Томской области информации о системе образования Томской области | Работа | ОГБПОУ "ТГПК"; ОГБПОУ "ТТСТ"; ОГБУ "ЦОПП" | Количество информационных материалов, предоставленных исполнительным органам Томской области (единиц) | 358,0 | 358,0 | 358,0 |  |  |  |
|  |  | Организация работы информационно-образовательного портала по работе с одаренными детьми | Работа | ОГБПОУ "ТГПК" | Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единиц) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 2.4. | Организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Информационное сопровождение деятельности территориальных психолого-медико-педагогических комиссий муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования | Работа | ОГБПОУ "ТТСТ" | Количество мероприятий (единиц) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 810,8 | 810,8 | 810,8 |
|  |  | Организационно-методическое обеспечение исполнения мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Работа | ОГБПОУ "ТТСТ" | Количество программ реабилитации (абилитации) (единиц) | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |
|  | Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  | 58541,9 | 58541,9 | 58541,9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3538161,8 | 3570684,7 | 3566781,3 |