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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 марта 2024 г. N 182-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ, ОТОБРАННЫХ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
И НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 07.03.2025 N 189-ра, от 16.03.2026 N 176-ра, от 13.05.2026 N 362-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить паспорт ведомственного проекта "Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по экономике.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 07.03.2025 N 189-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 18.03.2024 N 182-ра

[bookmark: P32]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, ОТОБРАННЫХ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И НАПРАВЛЕННЫХ
НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 13.05.2026 N 362-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области
	ВП
	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Департамент экономики Администрации Томской области
	тысяч человек
	234
	2023
	234
	241
	248
	255
	261
	Возрастающий
	Нет
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача "Стимулирование предпринимательской активности в сфере внутреннего и въездного туризма"

	1.1.
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области
	ВП
	тысяч человек
	16
	36,5
	63,9
	85,6
	117,5
	155
	188
	198
	213
	222
	238,3
	248



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе
	Количество субъектов туристской деятельности, получивших поддержку
	единица
	2
	2023
	2
	2
	
	
	
	Предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе по итогам отбора заявок
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области

	
	
	Количество реализованных туристических продуктов на территории Томской области
	единица
	1
	2023
	
	
	1
	1
	1
	Предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе по итогам отбора заявок
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области

	2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области
	Количество реализованных предпринимательских проектов, отобранных по итогам проведения конкурса
	единица
	2
	2023
	2
	2
	
	
	
	Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, по итогам конкурсного отбора
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области

	
	
	Количество реализованных предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области
	единица
	1
	2023
	
	
	1
	1
	1
	Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, по итогам конкурсного отбора
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма" (всего), в том числе:
	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области
	10500,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1 "Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе" (всего), в том числе:
	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2 "Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" (всего), в том числе:
	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области
	10000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	10000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500,0
	500,0

	2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3000,0
	3000,0

	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3500,0
	3500,0



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	11.
	Задача "Стимулирование предпринимательской активности в сфере внутреннего и въездного туризма"

	11.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе
	01.01.2024
	31.12.2028
	Лахтионова И.В., председатель комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента экономики Администрации Томской области (далее - председатель комитета) Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	2500,0
	-
	-
	нет
	-

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2024 году реализации
	01.01.2024
	25.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	Отсутствует

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К.2.
	Размещено объявление о проведении отбора на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт)
	-
	02.11.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	11.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Решение Департамента экономики Администрации Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	16.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front/results

	1.5. К5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	20.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2025 году реализации
	01.01.2025
	25.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	Отсутствует

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К2.
	Размещено объявление о проведении отбора на сайте
	-
	05.11.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	11.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Решение Департамента экономики Администрации Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	15.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front/results

	1.5. К5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	22.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2026 году реализации
	01.01.2026
	25.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	-

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К2.
	Размещено объявление о проведении отбора на сайте
	-
	02.11.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	11.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	11.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy

	1.5. К5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	21.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2027 году реализации
	01.01.2027
	27.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	-

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К2.
	Размещено объявление о проведении отбора на сайте
	-
	02.11.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	13.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	13.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy

	1.5. К5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	21.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	27.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2027 году реализации
	01.01.2028
	27.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	-

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К2.
	Размещено объявление о проведении отбора на сайте
	-
	02.11.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	13.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	13.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy

	1.5. К5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	21.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	27.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2028
	Лахтионова И.В., председатель комитета, Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	31000,0
	-
	-
	нет
	Отсутствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	20.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	10000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	18.09.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К.2.
	Размещено объявление о проведении конкурса на сайте
	-
	25.10.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	09.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Решение Департамента экономики Администрации Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	15.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front/results

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	17.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К.6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	23.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2025 году реализации
	01.01.2025
	30.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	3000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	18.09.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К.2.
	Размещено объявление о проведении конкурса на сайте
	-
	10.10.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	05.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Решение Департамента экономики Администрации Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	08.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front/results

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	19.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К.6
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2026 году реализации
	01.01.2026
	30.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	3000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	18.09.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К.2.
	Размещено объявление о проведении конкурса на сайте
	-
	09.10.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	04.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента экономики Администрации Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	08.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	18.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К.6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2026
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2027 году реализации
	01.01.2027
	30.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	3000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	20.09.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К.2.
	Размещено объявление о проведении конкурса на сайте
	-
	11.10.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	06.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	08.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	20.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К.6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	27.12.2027
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2027 году реализации
	01.01.2028
	30.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	3000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	20.09.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.2. К.2.
	Размещено объявление о проведении конкурса на сайте
	-
	11.10.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	06.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	нет
	Отсутствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	08.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	20.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсутствует

	1.6. К.6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	27.12.2028
	Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсутствует
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