Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2024 N 182-ра (ред. от 13.05.2026) "Об утверждении паспорта ведомственного проекта "Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2024 г. N 182-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТОВ, ОТОБРАННЫХ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

И НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 07.03.2025 N 189-ра, от 16.03.2026 N 176-ра, от 13.05.2026 N 362-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта "Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по экономике.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 07.03.2025 N 189-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 182-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, ОТОБРАННЫХ

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И НАПРАВЛЕННЫХ

НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 13.05.2026 N 362-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области | ВП | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Департамент экономики Администрации Томской области | тысяч человек | 234 | 2023 | 234 | 241 | 248 | 255 | 261 | Возрастающий | Нет | Отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача "Стимулирование предпринимательской активности в сфере внутреннего и въездного туризма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области | ВП | тысяч человек | 16 | 36,5 | 63,9 | 85,6 | 117,5 | 155 | 188 | 198 | 213 | 222 | 238,3 | 248 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе | Количество субъектов туристской деятельности, получивших поддержку | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 |  |  |  | Предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе по итогам отбора заявок | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области |
|  |  | Количество реализованных туристических продуктов на территории Томской области | единица | 1 | 2023 |  |  | 1 | 1 | 1 | Предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе по итогам отбора заявок | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области |
| 2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области | Количество реализованных предпринимательских проектов, отобранных по итогам проведения конкурса | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 |  |  |  | Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, по итогам конкурсного отбора | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области |
|  |  | Количество реализованных предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области | единица | 1 | 2023 |  |  | 1 | 1 | 1 | Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, по итогам конкурсного отбора | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма" (всего), в том числе: | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области | 10500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе" (всего), в том числе: | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" (всего), в том числе: | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области | 10000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 10000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | 3500,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 11. | Задача "Стимулирование предпринимательской активности в сфере внутреннего и въездного туризма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Лахтионова И.В., председатель комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента экономики Администрации Томской области (далее - председатель комитета) Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | 2500,0 | - | - | нет | - |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | 500,0 | - | - | нет | Отсутствует |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Постановление Администрации Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) | - | 02.11.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | tomsk.gov.ru/contests/front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 11.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Решение Департамента экономики Администрации Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 16.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | tomsk.gov.ru/contests/front/results |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 20.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 25.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | 500,0 | - | - | нет | Отсутствует |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Постановление Администрации Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте | - | 05.11.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | tomsk.gov.ru/contests/front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 11.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Решение Департамента экономики Администрации Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 15.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | tomsk.gov.ru/contests/front/results |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 22.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 25.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | 500,0 | - | - | нет | - |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте | - | 02.11.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 11.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 11.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 21.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - |  | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 27.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | 500,0 | - | - | нет | - |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте | - | 02.11.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 13.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 13.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 21.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - |  | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 27.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2027 году реализации | 01.01.2028 | 27.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | 500,0 | - | - | нет | - |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте | - | 02.11.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 13.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 13.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 21.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - |  | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 27.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Лахтионова И.В., председатель комитета, Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | 31000,0 | - | - | нет | Отсутствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | 10000,0 | - | - | нет | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 18.09.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Постановление Администрации Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 25.10.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | tomsk.gov.ru/contests/front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 09.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Решение Департамента экономики Администрации Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 15.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | tomsk.gov.ru/contests/front/results |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 17.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К.6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 23.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | 3000,0 | - | - | нет | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 18.09.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Постановление Администрации Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 10.10.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | tomsk.gov.ru/contests/front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 05.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Решение Департамента экономики Администрации Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 08.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | tomsk.gov.ru/contests/front/results |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 19.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К.6 | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | 3000,0 | - | - | нет | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 18.09.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 09.10.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 04.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Протокол Департамента экономики Администрации Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 08.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 18.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К.6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | 3000,0 | - | - | нет | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.09.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 11.10.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 06.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 08.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 20.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К.6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 27.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2027 году реализации | 01.01.2028 | 30.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | 3000,0 | - | - | нет | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.09.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Приказ Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 11.10.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (объявление) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/news/front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 06.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Протокол Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | нет | Отсутствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 08.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Иной документ (итоги отбора) | нет | https://dlk.tomsk.gov.ru/konkursy |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 20.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Соглашения | нет | Отсутствует |
| 1.6. К.6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 27.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - | - | - | - | Платежные поручения | нет | Отсутствует |