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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2024 г. N 278-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 11.09.2024 N 655-ра, от 11.11.2024 N 781-ра, от 09.12.2024 N 846-ра,
от 25.12.2024 N 907-ра, от 13.01.2025 N 11-ра, от 12.05.2025 N 330-ра,
от 12.05.2025 N 331-ра, от 04.08.2025 N 532-ра, от 26.09.2025 N 654-ра,
от 15.12.2025 N 882-ра, от 25.02.2026 N 111-ра,
распоряжения Правительства Томской области от 13.08.2026 N 194-рп)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить следующие паспорта ведомственных проектов, входящих в состав государственной программы "Жилье и городская среда Томской области":
1) Паспорт ведомственного проекта "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
2) Паспорт ведомственного проекта "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
3) Паспорт ведомственного проекта "Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
4) Паспорт ведомственного проекта "Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;
5) Паспорт ведомственного проекта "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению;
6) Паспорт ведомственного проекта "Развитие жилищного комплекса Томской области" согласно приложению N 6 к настоящему распоряжению.
(пп. 6 введен распоряжением Администрации Томской области от 26.09.2025 N 654-ра)
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

	
	
	Действие изменений, внесенных в п. 3 распоряжением Правительства Томской области от 13.08.2026 N 194-рп, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2026.
	


3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя Правительства Томской области.
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 13.08.2026 N 194-рп)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 19.04.2024 N 278-ра

[bookmark: P46]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, РАБОТАЮЩИХ
И ПРОЖИВАЮЩИХ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Томской области от 13.08.2026 N 194-рп)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент строительства Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество муниципальных образований Томской области, на территории которых планируется приобрести жилые помещения
	ГП
	Департамент строительства Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	Единиц
	4
	2023
	5
	2
	0
	4
	4
	возрастания
	нет
	нет

	2.
	Общая площадь приобретенных жилых помещений для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях
	
	
	кв. м
	873,1
	2023
	692,9
	301,2
	0
	629,9
	629,9
	возрастания
	нет
	нет



План достижения показателей ведомственного
проекта в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях

	1.1.
	Количество муниципальных образований Томской области, на территории которых планируется приобрести жилые помещения
	ГП
	Единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Общая площадь приобретенных жилых помещений для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях
	
	кв. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	Значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	"Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в г. Асино Асиновского района"
	Количество приобретенных жилых помещений
	Единиц
	12
	2023
	5
	0
	0
	0
	0
	Предоставление субсидии муниципальным образованиям для приобретения жилых помещений на улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество муниципальных образований, на территории которых планируется приобрести жилые помещения

	2.
	"Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Бакчар Бакчарского района"
	
	
	0
	2023
	3
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	3.
	"Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Плотниково Бакчарского района"
	
	
	0
	2023
	2
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	4.
	"Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Парабель Парабельского района"
	
	
	0
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	5.
	"Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Первомайское Первомайского района"
	
	
	1
	2023
	2
	2
	0
	0
	0
	
	
	

	6.
	"Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в р.п. Белый Яр Верхнекетского района"
	
	
	0
	2023
	2
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	7.
	"Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Володино Кривошеинского района"
	
	
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	8.
	"Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Октябрьское Томского района"
	
	
	0
	2023
	0
	3
	0
	0
	0
	
	
	

	9.
	Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом"
	
	
	0
	2023
	0
	0
	0
	5
	5
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	50050,1
	19966,0
	0,0
	50050,1
	50050,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	50000,0
	19946,1
	0,0
	50000,0
	50000,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	50,1
	19,9
	0,0
	50,1
	50,1

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в г. Асино Асиновского района" (всего), в том числе:
	
	20414,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	20394,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	20,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Бакчар Бакчарского района" (всего), в том числе:
	
	8133,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8124,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3. "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Плотниково Бакчарского района" (всего), в том числе:
	
	7344,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	7336,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	7,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4. "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Парабель Парабельского района" (всего), в том числе:
	
	1867,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1865,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5. "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Первомайское Первомайского района" (всего), в том числе:
	
	8676,8
	8442,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8668,1
	8433,6
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	8,7
	8,4
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 6. "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в р.п. Белый Яр Верхнекетского района" (всего), в том числе:
	
	3614,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3610,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 7. "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Кривошеино Кривошеинского района" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 8. "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Октябрьское Томского района" (всего), в том числе:
	
	0,0
	11524,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	11512,5
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	11,5
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 9. Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	50050,1
	50050,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	50000,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	50,1
	50,1

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План реализации ведомственного проекта
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1
	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в г. Асино Асиновского района"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	5
	20414,4
	0,0
	
	да
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в г. Асино Асиновского района" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	5
	20414,4
	0,0
	
	да
	-

	1.1.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Асиновский район")
	
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.1.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	11.11.2024
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.1.К.3
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Асиновский район")
	
	10.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.1.К.4
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Бакчар Бакчарского района"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	3
	8133,1
	0,0
	
	да
	-

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Бакчар Бакчарского района" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	3
	8133,1
	0,0
	
	да
	-

	1.2.1.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Бакчарский район")
	
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.2.1.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	11.11.2024
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.1.К.3
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Бакчарский район")
	
	10.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.2.1.К.4
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.2.2.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Бакчар Бакчарского района" в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	0
	0,0
	0,0
	
	да
	-

	1.2.2.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Бакчарский район")
	
	01.04.2025
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.2.2.К.2
	Техническое задание
	
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	да
	-

	1.2.2.К.3
	Мониторинг реализации мероприятия
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	
	Информация о мониторинге
	да
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в п. Плотниково Бакчарского района"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	2
	7344,0
	0,0
	
	да
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в п. Плотниково Бакчарского района" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	2
	7344,0
	0,0
	
	да
	-

	1.3.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Бакчарский район")
	
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.3.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	11.11.2024
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.3.К.3
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Бакчарский район")
	
	10.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.3.К.4
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.4.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Парабель Парабельского района"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	1
	1867,5
	0,0
	
	да
	-

	1.4.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Парабель Парабельского района" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	1
	1867,5
	0,0
	
	да
	-

	1.4.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Парабельский район")
	
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.4.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	11.11.2024
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.4.К.3
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Парабельский район")
	
	10.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.4.К.4
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.5.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Первомайское Первомайского района"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	4
	17118,8
	0,0
	
	да
	-

	1.5.1.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Первомайское Первомайского района" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	2
	8676,8
	0,0
	
	да
	-

	1.5.1.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Первомайский район")
	
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.5.1.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	11.11.2024
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.5.1.К.3
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Первомайский район")
	
	10.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.5.1.К.4
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.5.2.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Первомайское Первомайского района" в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	2
	8433,6
	0,0
	
	да
	-

	1.5.2.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Первомайский район")
	
	01.04.2025
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.5.2.К.2
	Техническое задание
	
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	да
	-

	1.5.2.К.3
	Мониторинг реализации мероприятия
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	
	Информация о мониторинге
	да
	-

	1.5.2.К.4
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	01.11.2025
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.5.2.К.5
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Первомайский район")
	
	22.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.5.2.К.6
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.6.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в п. Белый Яр Верхнекетского района"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	2
	3614,3
	0,0
	
	да
	-

	1.6.1.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в п. Белый Яр Верхнекетского района" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	2
	3614,3
	0,0
	
	да
	-

	1.6.1.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Верхнекетский район")
	
	09.12.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.6.1.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.6.1.К.3
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Верхнекетский район")
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.6.1.К.4
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.6.2.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в р.п. Белый Яр Верхнекетского района" в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	0
	0,0
	0,0
	
	да
	-

	1.6.2.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Верхнекетский район")
	
	01.04.2025
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.6.2.К.2
	Техническое задание
	
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	да
	-

	1.6.2.К.3
	Мониторинг реализации мероприятия
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	
	Информация о мониторинге
	да
	-

	1.7.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Кривошеино Кривошеинского района"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	0
	0,0
	0,0
	
	да
	-

	1.7.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Кривошеино Кривошеинского района" в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	0
	0,0
	0,0
	
	да
	-

	1.7.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Кривошеинский район")
	
	01.04.2025
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.7.К.2
	Техническое задание
	
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	да
	-

	1.7.К.3
	Мониторинг реализации мероприятия
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	
	Информация о мониторинге
	да
	-

	1.8.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Октябрьское Томского района"
	01.09.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	3
	11512,5
	0,0
	
	да
	нет

	1.8.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Октябрьское Томского района" в 2025 году
	01.09.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	3
	11512,5
	0,0
	
	да
	нет

	1.8.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Томский район")
	
	30.10.2025
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.8.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	30.11.2025
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.8.К.3
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальным образованиям)
	
	22.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.8.К.4
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.9.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в 2027 - 2028 годах
	01.01.2027
	31.12.2028
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	10
	100100,2
	0,0
	
	
	

	1.9.1
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	5
	50050,1
	0,0
	
	
	

	1.9.1.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашений с муниципальными образованиями)
	
	01.04.2027
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.9.1.К.2
	Техническое задание
	
	30.06.2027
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	да
	-

	1.9.1.К.3
	Мониторинг реализации мероприятия
	
	30.09.2027
	
	
	
	
	
	Информация о мониторинге
	да
	-

	1.9.1.К.4
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	01.11.2027
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.9.1.К.5
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальным образованиям)
	
	22.12.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.9.1.К.6
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2027
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.9.2.
	Мероприятие (результат) "Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Департамент строительства Томской области Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	5
	50050,1
	
	
	
	

	1.9.2.К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Томской области межбюджетных трансфертов (заключение соглашений с муниципальными образованиями)
	
	01.04.2028
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.9.2.К.2
	Техническое задание
	
	30.06.2028
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	да
	-

	1.9.2.К.3
	Мониторинг реализации мероприятия
	
	30.09.2028
	
	
	
	
	
	Информация о мониторинге
	да
	-

	1.9.2.К.4
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений)
	
	01.11.2028
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.9.2.К.5
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальным образованиям)
	
	22.12.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.9.2.К.6
	Объект недвижимого имущества приобретен
	
	25.12.2028
	
	
	
	
	
	Акт приема-передачи
	да
	"АЦК-Финансы"
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Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 19.04.2024 N 278-ра

[bookmark: P1643]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "ГУБЕРНАТОРСКАЯ
ИПОТЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Томской области от 13.08.2026 N 194-рп)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент строительства Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Площадь вводимого (введенного) жилья, в отношении которого предоставляется частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам
	ГП
	Департамент строительства Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	тыс. кв. м
	0,25
	2023
	0,15
	-
	-
	-
	-
	возрастания
	да
	нет



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Стимулирование спроса граждан на приобретение жилья и поддержание строительной отрасли на территории Томской области

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи
	Количество семей, получающих частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам
	семей
	5
	2023
	3
	-
	-
	-
	-
	Предоставление субсидии местным бюджетам для стимулирования спроса граждан на приобретение жилья и поддержание строительной отрасли на территории Томской области
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	Площадь вводимого (введенного) жилья, в отношении которого предоставляется частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Ведомственный проект "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	1922,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	961,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	480,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	480,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи" (всего), в том числе:
	
	1922,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	961,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	480,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	480,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



План реализации ведомственного проекта

	Распоряжение Администрации Томской области от 19.04.2024 N 278-ра
(ред. от 13.08.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.09.2026
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	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Стимулирование спроса граждан на приобретение жилья и поддержание строительной отрасли на территории Томской области

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	единиц
	15
	1922,4
	0,0
	
	да
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	единиц
	3
	1922,4
	0,0
	
	да
	-

	1.1.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	
	15.02.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	нет

	1.1.К.2
	Выплаты осуществлены (перечислена субсидия муниципальным образованиям)
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.1.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1-й квартал)
	
	05.04.2024
	
	
	
	
	
	Отчет
	да
	нет

	1.1.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2-й квартал)
	
	05.072024
	
	
	
	
	
	Отчет
	да
	нет

	1.1.К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3-й квартал)
	
	05.10.2024
	
	
	
	
	
	Отчет
	да
	нет

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи" в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	единиц
	12
	0,0
	0,0
	
	да
	-

	1.2.К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, за 4-й квартал 2024 года)
	
	10.01.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	да
	нет

	1.2.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	
	17.02.2025
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	нет

	1.2.К.2
	Выплаты осуществлены (перечислена субсидия муниципальным образованиям)
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.2.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1-й квартал)
	
	07.04.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	да
	нет

	1.2.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2-й квартал)
	
	07.07.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	да
	нет

	1.2.К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3-й квартал)
	
	06.10.2025
	
	
	
	
	
	Отчет
	да
	нет
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Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 19.04.2024 N 278-ра

[bookmark: P2096]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 25.02.2026 N 111-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент строительства Томской области,
Департамент градостроительного развития Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество заключенных государственных контрактов на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области
	ГП
	Департамент градостроительного развития Томской области
	единиц
	1
	2023
	2
	1
	1
	1
	1
	Возрастающий
	нет
	Отсутствует
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План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области

	1.1.
	Количество заключенных государственных контрактов на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области
	ГП
	единиц
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Реализация интеграционного сервиса информационного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"
	Количество приведенных в соответствие с техническими требованиями государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
	единиц
	1
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятий по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области для обеспечения информационного взаимодействия с государственной информационной системой "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" и для информационной поддержки исполнительных органов Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области при решении вопросов градостроительного развития территории Томской области
	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса
	Количество заключенных государственных контрактов на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области

	2.
	Выполнение работ по развитию и обеспечению функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области
	Количество приведенных в соответствие с техническими требованиями государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
	единиц
	-
	2023
	-
	1
	1
	1
	1
	Реализация мероприятий по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области для обновления структур данных, классификаторов и обменных форматов по актуальным требованиям федерального и регионального законодательства в соответствии с техническим заданием для информационной поддержки исполнительных органов Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области при решении вопросов градостроительного развития территории Томской области
	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса, оптимизация банков данных
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области,
Департамент градостроительного развития Томской области
	8600,0
	12800,0
	10240,0
	10240,0
	10240,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	Департамент строительства Томской области,
Департамент градостроительного развития Томской области
	8600,0
	12800,0
	10240,0
	10240,0
	10240,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Реализация интеграционного сервиса информационного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области,
Департамент градостроительного развития Томской области
	8600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	Департамент строительства Томской области,
Департамент градостроительного развития Томской области
	8600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Выполнение работ по развитию и обеспечению функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области" (всего), в том числе:
	Департамент градостроительного развития Томской области
	0,0
	12800,0
	10240,0
	10240,0
	10240,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	Департамент градостроительного развития Томской области
	0,0
	12800,0
	10240,0
	10240,0
	10240,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году

	Распоряжение Администрации Томской области от 19.04.2024 N 278-ра
(ред. от 13.08.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.09.2026
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие (результат) "Выполнение работ по развитию и обеспечению функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	10240,0

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	10240,0



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	да/нет
	

	1.
	Развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Реализация интеграционного сервиса информационного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области, Департамент градостроительного развития Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Реализация интеграционного сервиса информационного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области, Департамент градостроительного развития Томской области
	Единиц
	1
	8600,00
	0,00
	
	нет
	-

	1.1. К.1
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен государственный контракт в 2023 году)
	Х
	26.12.2023
	Департамент строительства Томской области
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.1. К.2
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	Х
	31.03.2024
	Департамент строительства Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИСОГДТО)

	1.1. К.3
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Х
	09.04.2024
	Департамент строительства Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "АЦК-Финансы"

	1.1. К.4
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен государственный контракт на выполнение работ)
	Х
	30.10.2024
	Департамент градостроительного развития Томской области
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.1. К.5
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	Х
	20.12.2024
	Департамент градостроительного развития Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	-

	1.1. К.6
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Х
	25.12.2024
	Департамент градостроительного развития Томской области
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "АЦК-Финансы"

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Выполнение работ по развитию и обеспечению функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области"
	01.01.2025
	31.12.2028
	Департамент градостроительного развития Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Выполнение работ по развитию и обеспечению функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент градостроительного развития Томской области
	Единиц
	1
	0,00
	12800,00
	
	нет
	-

	1.2. К.1
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (техническое задание)
	Х
	30.04.2025
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.2. К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	30.06.2025
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Государственный контракт
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.2. К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	Х
	30.09.2025
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИСОГДТО)

	1.2. К.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Х
	31.10.2025
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "АЦК-Финансы"

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Выполнение работ по развитию и обеспечению функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Департамент градостроительного развития Томской области
	Единиц
	1
	0,00
	10400,00
	
	нет
	-

	1.2. К.1
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (техническое задание)
	Х
	29.04.2026
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.2. К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	30.06.2026
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Государственный контракт
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.2. К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	Х
	30.09.2026
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИСОГДТО)

	1.2. К.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Х
	30.10.2026
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "АЦК-Финансы"

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Выполнение работ по развитию и обеспечению функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Департамент градостроительного развития Томской области
	Единиц
	1
	0,00
	10400,00
	
	нет
	-

	1.2. К.1
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (техническое задание)
	Х
	30.04.2027
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.2. К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	30.06.2027
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Государственный контракт
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.2. К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	Х
	30.09.2027
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИСОГДТО)

	1.2. К.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Х
	29.10.2027
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "АЦК-Финансы"

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Выполнение работ по развитию и обеспечению функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Департамент градостроительного развития Томской области
	Единиц
	1
	0,00
	10400,00
	
	нет
	-

	1.2. К.1
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (техническое задание)
	Х
	28.04.2028
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Техническое задание
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.2. К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	30.06.2028
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Государственный контракт
	нет
	Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ "АЦК-Госзаказ"

	1.2. К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	Х
	29.09.2028
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИСОГДТО)

	1.2. К.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Х
	31.10.2028
	Департамент градостроительного развития Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "АЦК-Финансы"
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Приложение N 4

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 19.04.2024 N 278-ра

[bookmark: P2801]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Томской области от 13.08.2026 N 194-рп)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент строительства Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество заключенных государственных контрактов на выполнение работ по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области
	ГП
	Департамент строительства Томской области
	единиц
	0
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	возрастания
	нет
	нет

	2.
	Количество заключенных государственных контрактов на выполнение работ по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области
	ГП
	Департамент строительства Томской области
	единиц
	0
	2023
	0
	2
	1
	1
	1
	возрастания
	нет
	нет



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Автоматизация процессов управления строительными проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области

	1.1.
	Количество заключенных государственных контрактов на выполнение работ по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области
	ГП
	единиц
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области
	Количество внедренных в соответствии с техническими требованиями информационных систем управления проектами государственного заказчика в сфере строительства
	Единиц
	0
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Внедрение информационной системы управления проектами для автоматизации процессов управления строительными проектами на уровне государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства на территории Томской области
	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса
	Количество заключенных государственных контрактов на выполнение работ по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области

	2.
	Обеспечение функционирования информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области
	Количество функционирующих информационных систем управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области
	Единиц
	0
	2023
	0
	2
	1
	1
	1
	Обеспечение работоспособности информационной системы управления проектами для автоматизации процессов управления строительными проектами на уровне государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства на территории Томской области
	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса
	Количество заключенных государственных контрактов на выполнение работ по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	5150,0
	3804,3
	3804,3
	3804,3
	3804,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	5150,0
	3804,3
	3804,3
	3804,3
	3804,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. "Оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области" (всего), в том числе:
	
	5150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	5150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. "Обеспечение функционирования информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области" (всего), в том числе:
	
	0,0
	3804,3
	3804,3
	3804,3
	3804,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	3804,3
	3804,3
	3804,3
	3804,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май.
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие (результат) "Обеспечение функционирования информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области"
	0,0
	158,7
	476,2
	793,7
	1111,2
	1428,7
	1746,2
	2063,7
	2381,2
	2698,7
	3016,2
	3804,3

	Итого
	0,0
	158,7
	476,2
	793,7
	1111,2
	1428,7
	1746,2
	2063,7
	2381,2
	2698,7
	3016,2
	3804,3



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Автоматизация процессов управления строительными проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Морозов С.А. - заместитель начальника Департамента по цифровой трансформации
	единиц
	1
	5150,0
	0,0
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент строительства Томской области Морозов С.А. - заместитель начальника Департамента по цифровой трансформации
	единиц
	1
	5150,0
	0,0
	
	
	

	1.1.К.1
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (техническое задание)
	
	15.04.2024
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.1.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен государственный контракт на выполнение работ)
	
	15.07.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.1.К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	
	15.11.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	нет

	1.1.К.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	25.11.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	"АЦК-Финансы"

	1.2
	Мероприятие (результат) "Оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства" в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2028
	Департамент строительства Томской области Морозов С.А. - заместитель начальника Департамента по цифровой трансформации
	единиц
	4
	15217,2
	0,0
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие (результат) "Оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства" в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Морозов С.А. - заместитель начальника Департамента по цифровой трансформации
	единиц
	1
	3804,3
	0,0
	
	
	

	1.2.1.К.1
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен государственный контракт на выполнение работ)
	
	15.01.2025
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.1.К.2
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (техническое задание)
	
	15.06.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.1.К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту с 1-го по 6-й этап)
	
	15.07.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационное письмо о выполнении работ)
	нет
	нет

	1.2.1.К.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (с 1-го по 6-й этап)
	
	23.07.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	"АЦК-Финансы"

	1.2.1.К.5
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен государственный контракт на выполнение работ)
	
	15.10.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.1.К.6
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	
	17.11.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационное письмо о выполнении работ)
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.1.К.7
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	26.11.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	"АЦК-Финансы"

	1.2.1.К.8
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту с 7-го по 10-й этап)
	
	17.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационное письмо о выполнении работ)
	нет
	нет

	1.2.1.К.9
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (с 7-го по 10-й этап)
	
	26.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	"АЦК-Финансы"

	1.2.2.
	Мероприятие (результат) "Оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства" 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Департамент строительства Томской области Морозов С.А. - заместитель начальника Департамента по цифровой трансформации
	единиц
	1
	3804,3
	0,0
	
	
	

	1.2.2.К.1
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (техническое задание)
	
	15.04.2026
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.2.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен государственный контракт на выполнение работ)
	
	15.07.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.2.К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	
	16.11.2026
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	нет

	1.2.2.К.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	25.11.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	"АЦК-Финансы"

	1.2.3.
	Мероприятие (результат) "Оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства" в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Департамент строительства Томской области Морозов С.А. - заместитель начальника Департамента по цифровой трансформации
	единиц
	1
	3804,3
	0,0
	
	
	

	1.2.3.К.1
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (техническое задание)
	
	15.04.2027
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.3.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен государственный контракт на выполнение работ)
	
	15.07.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.3.К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	
	15.11.2027
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	нет

	1.2.3.К.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	25.11.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	"АЦК-Финансы"

	1.2.4.
	Мероприятие (результат) "Оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства" в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Департамент строительства Томской области Морозов С.А. - заместитель начальника Департамента по цифровой трансформации
	единиц
	1
	3804,3
	0,0
	
	
	

	1.2.4.К.1
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (техническое задание)
	
	14.04.2028
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.4.К.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (заключен государственный контракт на выполнение работ)
	
	14.07.2028
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	"АЦК-Госзаказ"

	1.2.4.К.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (выполнение работ подрядчиком по государственному контракту)
	
	15.11.2028
	
	
	
	
	
	Иной документ (информационное письмо о выполненных работах)
	нет
	нет

	1.2.4.К.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	24.11.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	"АЦК-Финансы"
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Приложение N 5

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 19.04.2024 N 278-ра

[bookmark: P3535]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЗАСТРАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Томской области от 13.08.2026 N 194-рп)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент строительства Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	22024 год
	22025 год
	22026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1
	Количество запроектированных, построенных и приобретенных объектов инфраструктуры
	ГП
	Департамент строительства Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	единиц
	0
	2023
	2
	3
	-
	-
	-
	возрастание
	нет
	нет



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	на конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Комплексное развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях Томской области

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкова в г. Томске
	Количество разработанной проектной документации
	единиц
	0
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	Разработка проектной документации на объекты транспортной инфраструктуры
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество запроектированных, построенных и приобретенных объектов инфраструктуры

	2.
	Внутриквартальный проезд - автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. Титова, участок N 8
	Техническая готовность
	процент
	0
	2023
	5
	100
	0
	0
	0
	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	

	3.
	Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона N 8 г. Томска
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы
	единиц
	0
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	В 2023 году заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации на объект "Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона N 8 г. Томска". В настоящее время ПСД разработана и проходит государственную экспертизу. В связи с замечаниями и длительным прохождением госэкспертизы средства областного бюджета, предусмотренные в 2023 году, были восстановлены на 2024 год
	
	

	4.
	Реконструкция ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до ул. Демьяна Бедного) в г. Томске
	Количество разработанной проектной документации
	единиц
	0
	2023
	0
	1
	0
	0
	0
	Разработка проектной документации на объекты транспортной инфраструктуры
	
	

	5.
	Строительство ливневой канализации до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. И.Черных, 100
	Количество разработанной проектной документации
	единиц
	0
	2023
	0
	1
	0
	0
	0
	Разработка проектной документации на объекты инженерной инфраструктуры
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	36421,5
	119651,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	33213,3
	111029,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	3208,2
	8622,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. "Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкова в г. Томске" (всего), в том числе:
	
	12800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	9600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	3200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. "Внутриквартальный проезд - автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. Титова, участок N 8" (всего), в том числе:
	
	8169,8
	81537,5
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	8161,6
	81455,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	8,2
	81,6
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3. "Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона N 8 г. Томска" (всего), в том числе:
	
	15451,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	15451,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4. "Реконструкция ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до ул. Демьяна Бедного) в г. Томске" (всего), в том числе:
	
	0,0
	34146,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	25609,5
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	8536,5
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5. "Строительство ливневой канализации до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. И.Черных, 100" (всего), в том числе:
	
	0,0
	3967,6
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	3963,7
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Комплексное развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях Томской области

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкова в г. Томске"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	12800,0
	0,0
	
	да
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкова в г. Томске" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	12800,0
	0,0
	
	да
	

	1.1.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Город Томск")
	
	29.02.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.1.К.2
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	
	01.04.2024
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.1.К.3
	Разработана проектная документация
	
	20.11.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ (ПСД)
	да
	-

	1.1.К.4
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Город Томск")
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Внутриквартальный проезд - автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. Титова, участок N 8"
	01.09.2024
	30.05.2025
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	метр
	437,13
	82628,7
	0,0
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Внутриквартальный проезд - автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. Титова, участок N 8", в 2024 году
	01.09.2024
	31.12.2024
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	
	
	8169,8
	0,0
	
	
	"АЦК-Финансы"

	1.2.1.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Томский район")
	
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.2.1.К.2
	Заключение муниципального контракта на строительство объекта
	
	01.11.2024
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	-

	1.2.1.К.3
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	
	31.12.2024
	
	
	
	
	
	Иной документ
	да
	-

	1.2.1.К.4
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Томский район")
	
	31.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Внутриквартальный проезд - подъездная автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. Титова, участок N 8", в 2025 году
	01.01.2025
	30.05.2025
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	метр
	437,13
	81537,5
	0,0
	
	
	"АЦК-Финансы"

	1.3.К.1
	Техническая готовность объекта капитального строительства, %
	
	30.04.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ
	да
	-

	1.3.К.2
	Заключение органа государственного надзора получено
	
	30.05.2025
	
	
	
	
	
	Заключение
	да
	-

	1.3.К.3
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	
	30.05.2025
	
	
	
	
	
	Разрешение
	да
	-

	1.3.К.4
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Томский район")
	
	30.05.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	-

	1.4.
	Мероприятие (результат) "Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона N 8 г. Томска"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	15451,7
	0,0
	
	
	"АЦК-Финансы"

	1.4.
	Мероприятие (результат) "Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона N 8 г. Томска" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	15451,7
	0,0
	
	
	"АЦК-Финансы"

	1.4.К.1
	Получено положительное заключение государственной экспертизы
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Заключение
	нет
	-

	1.4.К.2
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Томский район")
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	-

	1.5.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до ул. Демьяна Бедного) в г. Томске"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	34146,0
	0,0
	
	да
	-

	1.5.
	Мероприятие (результат) "Реконструкция ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до ул. Демьяна Бедного) в г. Томске" в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	34146,0
	0,0
	
	да
	-

	1.5.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Город Томск")
	
	01.04.2025
	
	
	
	
	
	Соглашение
	да
	-

	1.5.К.2
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	
	01.04.2025
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.5.К.3
	Разработана проектная документация
	
	20.11.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (ПСД)
	да
	-

	1.5.К.4
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Город Томск")
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"

	1.6.
	Мероприятие (результат) "Строительство ливневой канализации до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 100"
	01.07.2025
	31.12.2025
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	3967,6
	0,0
	
	да
	-

	1.6.
	Мероприятие (результат) "Строительство ливневой канализации до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 100" в 2025 году
	01.07.2025
	31.12.2025
	Буртовой Е.В. - председатель комитета - заместитель начальника Департамента строительства Томской области
	единиц
	1
	3967,6
	0,0
	
	да
	-

	1.6.К.1
	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (заключение соглашения с муниципальным образованием "Город Томск")
	
	01.08.2025
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.6.К.2
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	
	01.09.2025
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт
	да
	"АЦК-Госзаказ"

	1.6.К.3
	Разработана проектная документация
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Иной документ (ПСД)
	да
	-

	1.6.К.4
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств муниципальному образованию "Город Томск")
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	да
	"АЦК-Финансы"
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Приложение N 6

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 19.04.2024 N 278-ра

[bookmark: P4406]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО
КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(введен распоряжением Администрации Томской области
от 26.09.2025 N 654-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент строительства Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Количество запроектированных и построенных объектов жилищного комплекса
	ГП
	Департамент строительства Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	единиц
	0
	2023
	0
	1
	0
	0
	0
	Возрастание
	нет
	нет



План достижения показателей ведомственного
проекта в 2025 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Развитие жилищного комплекса Томской области

	1.1.
	Количество запроектированных и построенных объектов жилищного комплекса
	ГП
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год
	
	
	

	1.
	Строительство жилого многоквартирного дома в мкр. N 8 г. Томска (Дом N 3)
	Количество разработанной проектной документации
	единиц
	0
	2023
	0
	1
	0
	0
	0
	Разработка проектной документации на объекты жилищного комплекса и выполнение инженерных изысканий
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество запроектированных и построенных объектов жилищного комплекса
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Ведомственный проект "Развитие жилищного комплекса Томской области" (всего), в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	28555,9
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	28555,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. "Строительство жилого многоквартирного дома в мкр. N 8 г. Томска (Дом N 3)" (всего), в том числе:
	
	0,0
	28555,9
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	28555,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2025 году

	Распоряжение Администрации Томской области от 19.04.2024 N 278-ра
(ред. от 13.08.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.09.2026
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	"Строительство жилого многоквартирного дома в мкр. N 8 г. Томска (Дом N 3)"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28555,9
	28555,9
	28555,9

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28555,9
	28555,9
	28555,9



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Развитие жилищного комплекса Томской области

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство жилого многоквартирного дома в мкр. N 8 г. Томска (Дом N 3)"
	01.07.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Буртовой Евгений Васильевич - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	1
	28555,9
	0,0
	
	нет
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Строительство жилого многоквартирного дома в мкр. N 8 г. Томска (Дом N 3)" в 2025 году
	01.07.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области Буртовой Евгений Васильевич - председатель комитета - заместитель начальника Департамента
	единиц
	1
	28555,9
	0,0
	
	нет
	

	1.1. К.1
	Подписание акта выполненных работ
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	

	1.1. К.2
	Выплаты осуществлены (перечисление денежных средств подрядной организации)
	
	15.10.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "АЦК-Финансы"
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