Распоряжение Администрации Томской области от 19.04.2024 N 288-ра (ред. от 30.07.2026) "Об утверждении паспортов ведомственных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" (вместе с "Паспортом ведомственного проекта "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения", "Паспортом ведомственного проекта "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения", "Паспортом ведомственного проекта "Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2024 г. N 288-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 03.06.2024 N 395-ра, от 15.07.2024 N 518-ра, от 15.08.2024 N 600-ра, от 07.10.2024 N 706-ра, от 01.11.2024 N 753-ра, от 18.11.2024 N 787-ра, от 13.01.2025 N 13-ра, от 07.03.2025 N 188-ра, от 17.04.2025 N 286-ра, от 07.07.2025 N 464-ра, от 22.07.2025 N 511-ра, от 05.08.2025 N 535-ра, от 05.09.2025 N 615-ра, от 12.11.2025 N 776-ра, от 14.04.2026 N 267-ра, распоряжений Правительства Томской области от 02.07.2026 N 42-рп, от 09.07.2026 N 71-рп, от 30.07.2026 N 144-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

2.1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

(п. 2.1 введен распоряжением Администрации Томской области от 22.07.2025 N 511-ра)

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.01.2024.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Томской области (по социальной политике).

(п. 4 в ред. распоряжения Правительства Томской области от 09.07.2026 N 71-рп)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 19.04.2024 N 288-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства Томской области от 02.07.2026 N 42-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент здравоохранения Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Повышение эффективности системы организации медицинской помощи |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации | ГП | Департамент здравоохранения Томской области (далее - ДЗТО); Департамент строительства Томской области (далее - ДСТО) | Единица | 7 | 2023 | 4 | - | 1 | 1 | - | Возрастающий | Да | Отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации | ГП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (разработка, корректировка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | В 2024 году разработка ПСД на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену - получено отрицательное заключение. В 2027 году реализуется мероприятие по корректировке ПСД (заключение контракта планируется в 2026 году, со сроком исполнения - 2027 год) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации |
|  |  | Количество заключенных контрактов | Единица | - | 2023 | - | - | 1 | - | - |  |  |  |
|  |  | Количество откорректированных ПСД | Единица | - | 2023 | - | - | - | 1 | - |  |  |  |
| 2. | Строительство поликлиники на 306 посещений в смену (мкр. Восточный) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 2023 | 0 | - | - | - | - | Разработка ПСД на строительство поликлиники на 306 посещений в смену (мкр. Восточный) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации |
| 3. | Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения | Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений | Единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ". Техническая готовность данного объекта составляет 92% | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации |
|  |  | Количество полученных заключений судебной экспертизы | Единица | 0 | 2023 | 0 | - | 1 |  |  | Заключение государственного контракта на проведение технического обследования по определению стоимости строительно-монтажных работ и на завершение строительства объекта |  |  |
| 4. | Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) | Доля расходов областного бюджета на строительство объекта, не обеспеченного средствами из федерального бюджета | Процент | 100 | 2023 | 100 | - | - | - | - | Обеспечение расходов областного бюджета на строительство объекта поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота), не обеспеченного средствами из федерального бюджета. Строительство объекта осуществляется в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" (выполнение на объекте видов работ, запланированных на 2024 год). Срок завершения строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15.06.2025 (восстановленный остаток 2023 года). На оплату заключенного в 2023 году государственного контракта на оказание услуг авторского надзора при строительстве поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации |
| 5. | Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 | Количество построенных объектов, оснащенных оборудованием и мебелью | Единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | Осуществляется строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 (восстановленный остаток 2023 года) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации |
| 6. | Строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 (разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | Осуществляется строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 (разработка ПСД) (восстановленный остаток 2023 года) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" (всего), в том числе: | ДСТО | 36917,4 | 0,0 | 598,0 | 150000,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 36917,4 | 0,0 | 598,0 | 150000,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (разработка, корректировка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 17397,9 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 17397,9 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения" (всего), в том числе: | ДСТО | 6573,5 | 0,0 | 598,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 6573,5 | 0,0 | 598,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)" (всего), в том числе: | ДСТО | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 "Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 "Строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 (разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 12186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 12186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | "Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598,0 |
| Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  | да/нет |  |
| 1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (разработка, корректировка ПСД) | 01.01.2024 | 25.12.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | 250 | посещений | 167397,9 | 0,00 | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.1. | Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (разработка, корректировка ПСД) | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 250 | посещений | 17397,9 | 0,00 | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.1К1 | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 29.02.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.1К2 | Размещен аукцион на разработку проектной документации | - | 29.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.1К3 | Заключен контракт на разработку проектной документации | - | 25.09.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.1К4 | Разработана проектная документация | - | 10.11.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Служебная записка | нет | Отсутствует |
| 1.1К5 | Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы | - | 25.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.1.1 | Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (разработка, корректировка ПСД) | 01.06.2026 | 31.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | 250 | посещений | - | 0,00 | Служебная записка | нет | Отсутствует |
| 1.1.1К1 | Сформировано техническое задание на разработку (корректировку) проектной документации | - | 01.06.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.1.1К2 | Размещен аукцион на разработку (корректировку) проектной документации | - | 15.06.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.1.1К3 | Заключен контракт на разработку (корректировку) проектной документации | - | 01.08.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (Контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.1.1К4 | Отчет о ходе разработки проектной документации | - | 25.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Служебная записка | нет | Отсутствует |
| 1.1.1.1 | Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (разработка, корректировка ПСД) | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | 250 | посещений | 150000,00 | 0,00 | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.1.1.1К1 | Отчет о ходе разработки проектной документации | - | 01.04.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Служебная записка | нет | Отсутствует |
| 1.1.1.1К2 | Подано заявление на прохождение государственной экспертизы | - | 01.07.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Служебная записка | нет | Отсутствует |
| 1.1.1.1К3 | Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы | - | 01.10.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.1.1.1К4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 01.11.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.2. | Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения | 01.01.2024 | 26.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 306 | посещений | 11207,9 | 0,00 | Свидетельство о регистрации права | нет | Отсутствует |
| 1.2К1 | Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 28.06.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.2К2 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | - | 05.08.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Разрешение | нет | Отсутствует |
| 1.2К3 | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | - | 05.09.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Свидетельство о регистрации права | нет | Отсутствует |
| 1.2К4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 01.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.2.1 | Строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное. Корректировка. Локальные очистные сооружения | 01.01.2026 | 21.12.2026 | Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик" | 306 | посещений | 598,0 | 0,00 | Заключение судебной экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.2.1К1 | Объявлены конкурсные процедуры | - | 01.07.2026 | Новожилов П.Е., директор ОГКУ "Облстройзаказчик" | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.2.1К2 | Заключен контракт на проведение технического обследования | - | 23.07.2026 |  |  |  |  |  | Контракт (договор) на оказание услуг | нет | ЕИС закупки |
| 1.2.1К3 | Получено заключение судебной экспертизы | - | 01.10.2026 |  |  | - |  |  | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.2.1К4 | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.10.2026 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | - |
| 1.3. | Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 400 | посещений | 760,0 | 0,00 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.3К1 | Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 01.07.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.3К2 | Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 01.10.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.3К3 | Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 25.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.3К4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 26.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.4. | Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену по адресу: г. Асино ул. Гончарова, 170 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 200 | посещений | 0,0 | 0,00 | Свидетельство о регистрации права | нет | Отсутствует |
| 1.4К1 | Техническая готовность "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 10.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.4К2 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | - | 15.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Разрешение | нет | Отсутствует |
| 1.4К3 | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | - | 01.06.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Свидетельство о регистрации права | нет | Отсутствует |
| 1.4К4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 01.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.5. | Строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 (разработка ПСД) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 300 | посещений | 12186,0 | 0,00 | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.5К1 | Разработана проектная документация | - | 01.06.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Служебная записка | нет | Отсутствует |
| 1.5К2 | Проектная документация направлена на проверку в государственную экспертизу | - | 01.06.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Служебная записка | нет | Отсутствует |
| 1.5К3 | Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы | - | 01.07.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.5К4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 01.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 19.04.2024 N 288-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЛАСТНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства Томской области от 30.07.2026 N 144-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент здравоохранения Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Повышение эффективности системы организации медицинской помощи |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | ГП | Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства Томской области | Единица | 3 | 2023 | 15 | 19 | 9 | - | - |
| 2. | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта | ГП | Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства Томской области | Единица | - | 2023 | 12 | 10 | 5 | 3 | - |
| 3. | Количество медицинских учреждений, оснащенных оборудованием и мебелью после проведения капитального ремонта | ГП | Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства Томской области | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения | ГП | Департамент здравоохранения Томской области | Единица | - | 2023 | 4 | 1 | - | - | - |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта объектов (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | ГП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 1.2. | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта | ГП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12 (в том числе разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 2. | Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072, пожарной сигнализации помещений 1014 - 1016, 1022, 1025, 1027 - 1033, 1041 - 1042, 1044, 1048 - 1058 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12 | Количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт | Единица | - | - | - | - | - | - | Проведение капитального ремонта нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072, пожарной сигнализации помещений 1014 - 1016, 1022, 1025, 1027 - 1033, 1041 - 1042, 1044, 1048 - 1058 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 3. | Оснащение мебелью и оборудованием здания ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) после завершения капитального ремонта | Количество медицинских учреждений, оснащенных оборудованием и мебелью | Единица | - | - | - | - | - | - | Приобретение мебели и оборудования для оснащения здания ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество медицинских учреждений, оснащенных оборудованием и мебелью после проведения капитального ремонта |
| 4. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в здании ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 2 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Проведение выборочного капитального ремонта учреждения здравоохранения (автоматической установки пожарной сигнализации) ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 5. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) главного корпуса ОГБУЗ "Молчановская районная больница" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Проведение выборочного капитального ремонта учреждения здравоохранения (автоматической установки пожарной сигнализации) ОГБУЗ "Молчановская РБ" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 6. | Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32 | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 7. | Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 38 | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "Больница N 2" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 8. | Капитальный ремонт систем противопожарной защиты зданий ОГАУЗ "Шегарская районная больница" по адресу: Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 1, 2, 3 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | 3 | - | - | - | - | Проведение выборочного капитального ремонта систем противопожарной защиты зданий ОГАУЗ "Шегарская районная больница" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 9. | Капитальный ремонт помещений нежилого здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт помещений нежилого здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, в целях устранения нарушений, установленных проверяющими органами: перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара, установка лифта в помещениях медицинских учреждений (капитальный ремонт) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 10. | Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям здания стационара с пищеблоком филиала ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томский р-н, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | Доля выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | Процент | - | 100 | - | - | - | - | Проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям здания стационара с пищеблоком филиала ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томский р-н, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения |
| 11. | Капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1 (разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 12. | Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 1 | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации на ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" в части ремонта внутренних инженерных систем: канализации, отопления, водоснабжения, инженерных сетей: электроснабжения, СКС, АПС и СОУЭ, внутренней отделки помещений. В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток в размере 5254,3 тыс. руб. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 13. | Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 1 | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5. В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток в размере 4603,9 тыс. руб. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 14. | Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, стр. Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 1 | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, стр. Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта стр. Б, б, б1, б2 - б6. В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток в размере 6469,2 тыс. руб. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 15. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 (в том числе разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 16. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 | Количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение капитального ремонта нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073. В 2026 году оплата выполненных работ по итогам приемки исполнительной документации | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
|  |  | Финансовое обеспечение выплат | Процент | - | - | - | 100 | - | - |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088" (в том числе разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 18. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088 | Количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение капитального ремонта нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088. В 2026 году оплата выполненных работ по итогам приемки исполнительной документации | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
|  |  | Финансовое обеспечение выплат | Процент | - | - | - | 100 | - | - |  |  |  |
| 19. | Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" по принятым обязательствам на проведение капитального ремонта административного здания по первой особой категории надежности электроснабжения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25 | Количество исполненных обязательств на проведение капитального ремонта, принятых учреждением | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Капитальный ремонт административного здания ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" по первой особой категории надежности электроснабжения | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 20. | Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 | Количество инженерных изысканий для выполнения обмерных работ, визуального и инструментального обследования | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Проведение инженерных изысканий для выполнения обмерных работ, визуального и инструментального обследования, разработки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта "Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 (восстановленный остаток 2023 года). В 2024 году на реализацию данного мероприятия выделено финансирование, в том числе на проведение капитального ремонта | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
|  |  | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток на проведение работ по капитальному ремонту в размере 19,97 млн руб. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 21. | Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | 1 | 1 | - | - | - | - | Капитальный ремонт и осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту "Здание стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 (восстановленный остаток 2023 года). В 2025 году выделены средства областного бюджета в размере 734,47 тыс. руб. на оплату выполненных и принятых работ в рамках ранее заключенного государственного контракта на капитальный ремонт объекта | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
|  |  | Количество проведенных пусконаладочных работ | Единица | - | - | 1 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту | Единица | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  |  |
| 22. | Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | Количество выполненных дополнительных обмерных, обследовательских работ по объекту | Единица | - | 1 | 1 | - | - | - | Выполнение дополнительных обмерных, обследовательских работ по объекту "Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, и осуществление авторского надзора по объекту. Корректировка проектной документации по объекту (подразделов) "Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3". В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту в размере 495,5 тыс. руб. и на осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту в размере 112,8 тыс. руб. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
|  |  | Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту | Единица | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - | Проведение капитального ремонта помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3. В 2026 году завершение работ по капитальному ремонту объекта (в части ремонта фасада) |  |  |
| 23. | Капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г | Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт | Единица | 1 | 1 | - | - | - | - | Заключение контракта на капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г (восстановленный остаток 2023 года). В 2025 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 589319,21 руб. на исполнение обязательств по заключенному государственному контракту от 27.06.2022 N 8.2022 в полном объеме | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
|  |  | Количество исполненных обязательств на проведение капитального ремонта, принятых учреждением | Единица | - | - | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 24. | Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, стр. 2 (разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 1 | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации на капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, стр. 2 (разработка ПСД). В 2025 году восстановлен неиспользованный законтрактованный остаток в размере 1701,3 тыс. руб. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 25. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и благоустройству территории ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", устройство ограждения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оказаны услуги по осуществлению строительного контроля на выполнение работ по капитальному ремонту | Единица | - | - | - | - | - | - | Заключение контракта на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и благоустройству территории ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", устройство ограждения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 26. | Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51 | Доля выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | Процент | - | - | 100 | - | - | - | Заключение контракта на проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям нежилого здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51 | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения |
| 27. | Капитальный ремонт и благоустройство территории ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2", по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и благоустройство территории ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 28. | Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" в части наружного электроснабжения по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 (разработка ПСД, проведение капитального ремонта) | Количество разработанных ПСД, количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" в части наружного электроснабжения по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта, количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 29. | Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника N 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а (замена окон) | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Замена окон в рамках проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Поликлиника N 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 30. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, стоянок в рамках благоустройства территории стационара Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | Количество благоустроенных территорий | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Заключение контракта на замену асфальтобетонного покрытия проездов, стоянок в рамках благоустройства территории стационара Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 31. | Работы по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению врачебной амбулатории г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/4 | Доля выполненных работ по прокладке сети газоснабжения | Процент | - | 100 | - | - | - | - | Заключение контракта на проведение работ по прокладке сети газоснабжения в целях подключения врачебной амбулатории к сети газоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения |
| 32. | Капитальный ремонт административного здания ОГАУЗ "Томская РБ" по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Заключение контракта на капитальный ремонт систем пожарной безопасности административного здания ОГАУЗ "Томская РБ", расположенного по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, в целях исполнения решения суда | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 33. | Выборочный капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Лечебный корпус ОГБУЗ "Первомайская районная больница", расположенный по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, стр. N 2" | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Заключение государственного контракта на проведение выборочного капитального ремонта (отделочные работы, замена дверных и оконных блоков) объекта капитального строительства: "Лечебный корпус ОГБУЗ "Первомайская районная больница", расположенный по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение N 2" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 34. | Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" по принятым обязательствам на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям стационара, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1 | Количество исполненных финансовых обязательств прошлых лет | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям стационара, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1, в целях изменения категории надежности энергоснабжения на I и увеличения мощности до 400 кВт | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество объектов (зданий, помещений) государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, по которым осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения |
| 35. | Капитальный ремонт системы отвода наркотических газов в операционном блоке объекта капитального строительства "Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 98б | Количество заключенных контрактов | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Выполнение работ по капитальному ремонту системы отвода наркотических газов в операционном блоке хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 36. | Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "БСМП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение капитального ремонта пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "БСМП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 37. | Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение капитального ремонта пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 38. | Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение капитального ремонта здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории (асфальтирование территории) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
|  |  | Доля выполненных работ по устройству ограждения от запланированного объема | Процент | - | - | - | 100 | - | - | В 2026 году запланирован капитальный ремонт в части устройства ограждения |  | Доля выполненных работ по устройству ограждения от запланированного объема |
| 39. | Осуществлен капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Разработка ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования. Показатель "Доля выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям" на 2025 год - 100% | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта, количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
|  |  | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | - | 1 | - | - | Выполнение капитального ремонта помещения под размещение ОЭКТ КТ | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 40. | Осуществлен капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - | Проведение капитального ремонта крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2. В 2025 году контракт расторгнут, мероприятие не выполнено. На 2026 год предусмотрены доп. БА 21,0 млн руб. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 41. | Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - | Проведение капитального ремонта кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34. В 2026 году завершение работ по капитальному ремонту кровли здания | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 42. | Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара) | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - | Проведение капитального ремонта помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара). В 2026 году завершение работ по капитальному ремонту объекта | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 43. | Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение выборочного капитального ремонта помещений здания ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи", для размещения компьютерного томографа по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 44. | Осуществлен капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Замена окон в рамках капитального ремонта здания ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 45. | Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1 (разработка ПСД) | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - | Разработка проектной документации по объекту здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1" (в части переноса реанимации с третьего на первый этаж, ремонта операционного отделения на третьем этаже, части помещений на первом этаже, лестничных маршей, пожарной сигнализации, кровли входных групп). В 2026 году завершение реализации мероприятия | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 46. | Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в нежилых зданиях ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 4 | Количество отремонтированных систем пожарной сигнализации | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение выборочного капитального ремонта учреждения здравоохранения (автоматической установки пожарной сигнализации) ОГАУЗ "Больница N 2" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 47. | Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ "ДСП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 17 | Количество отремонтированных систем пожарной сигнализации и СОУЭ | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение капитального ремонта системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ "ДСП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 17 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 48. | Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - | Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ". В 2026 году завершение реализации мероприятия | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 49. | Осуществлен капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Главный корпус" отделения N 8 и N 11 ОГАУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 | Техническая готовность объекта | Процент | - | - | 5 | 100 | - | - | Проведение капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения "Главный корпус" отделения N 8 и N 11 ОГАУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 50. | Осуществлен капитальный ремонт угольной котельной ОГБУЗ "ТЦМК", расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Мичурина, 48 (замена дымовой трубы) | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение капитального ремонта угольной котельной ОГБУЗ "ТЦМК", расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Мичурина, 48 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 51. | Разработана проектно-сметная документация системы пожарной сигнализации нежилых помещений ОГБУЗ "ТОНД" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, д. 21а | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации в целях проведения капитального ремонта пожарной сигнализации нежилых помещений ОГБУЗ "ТОНД" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 52. | Осуществлен капитальный ремонт помещений здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Александровская районная больница" по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, стр. 3 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Проведение капитального ремонта помещений здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Александровская районная больница" по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, стр. 3 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 53. | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт пожарной сигнализации нежилых помещений ОГАУЗ "Детская больница N 1" по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д. 4, стр. 3, стр. 4, стр. 5 | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации в целях проведения капитального ремонта пожарной сигнализации нежилых помещений ОГАУЗ "Детская больница N 1" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 54. | Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (замена оконных блоков) | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Замена окон в рамках проведения капитального ремонта здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 55. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" в части переноса рентгенологического отделения (компьютерного томографа) из помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", расположенных по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 7, в помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Выполнение обмерных работ, разработка проектной документации согласно техническому заданию по объекту "Капитальный ремонт нежилых помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" в части переноса рентгенологического отделения (компьютерного томографа) из помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", расположенных по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 7, в помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 56. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения ОГАУЗ "Детская больница N 1", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, д. 39 | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | - | 1 | - | - | Выполнение инженерных изысканий, обмерных, обследовательских работ, разработка проектной документации в целях проведения капитального ремонта | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 57. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения ОГАУЗ "Детская городская больница N 2", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Кулагина, д. 37 | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | - | 1 | - | - | Выполнение инженерных изысканий, обмерных, обследовательских работ, разработка проектной документации в целях проведения капитального ремонта | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 58. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений ОГБУЗ "Городская клиническая больница N 1", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | - | 1 | - | - | Выполнение инженерных изысканий, обмерных, обследовательских работ, разработка проектной документации в целях проведения капитального ремонта | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 59. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения N 2 ОГАУЗ "Поликлиника N 4", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ, г. Томск, Иркутский тракт, д. 39а | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | - | - | 1 | - | Выполнение инженерных изысканий, обмерных, обследовательских работ, разработка проектной документации в целях проведения капитального ремонта | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 60. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений ОГБУЗ "ГКБ N 1", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, стр. 6 | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | - | - | 1 | - | Выполнение инженерных изысканий, обмерных, обследовательских работ, разработка проектной документации в целях проведения капитального ремонта | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 61. | Разработана проектная документация на выборочный ремонт здания поликлинического отделения N 2 ОГАУЗ "Детская больница N 1", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 31 | Количество разработанных ПСД | Единица | - | - | - | - | 1 | - | Выполнение инженерных изысканий, обмерных, обследовательских работ, разработка проектной документации в целях проведения капитального ремонта | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) количество разработанных проектно-сметных документаций в целях проведения капитального ремонта |
| 62. | Осуществлен капитальный ремонт крыльца ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниям" с устройством пандуса для маломобильных групп населения по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 5а | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | - | 1 | - | - | Капитальный ремонт крыльца ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниям" с устройством пандуса для маломобильных групп населения | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
| 63. | Осуществлен капитальный ремонт фасада здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 в осях Г/5-6 | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единица | - | - | - | 1 | - | - | Капитальный ремонт фасада здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 в осях Г/5-6 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения" (всего), в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области (далее - ДЗТО), Департамент строительства Томской области (далее - ДСТО), Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 213684,1 | 341368,0 | 317020,2 | 16494,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО, ДСТО, Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 213684,1 | 341368,0 | 317020,2 | 16494,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12 (в том числе разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072, пожарной сигнализации помещений 1014 - 1016, 1022, 1025, 1027 - 1033, 1041 - 1042, 1044, 1048 - 1058 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Оснащение мебелью и оборудованием здания ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) после завершения капитального ремонта" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 "Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в здании ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 2" (всего), в том числе: | ДЗТО | 1011,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 1011,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 "Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) главного корпуса ОГБУЗ "Молчановская районная больница" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1" (всего), в том числе: | ДЗТО | 7476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 7476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6 "Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32" (всего), в том числе: | ДЗТО | 142,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 142,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7 "Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 38" (всего), в том числе: | ДЗТО | 447,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 447,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8 "Капитальный ремонт систем противопожарной защиты зданий ОГАУЗ "Шегарская районная больница" по адресу: Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 1, 2, 3" (всего), в том числе: | ДЗТО | 10611,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 10611,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9 "Капитальный ремонт помещений нежилого здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10 "Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям здания стационара с пищеблоком филиала ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томский р-н, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16" (всего), в том числе: | ДЗТО | 5140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 5140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11 "Капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1 (разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 10015,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 10015,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12 "Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 5254,2 | 582,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 5254,2 | 582,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13 "Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 4603,9 | 4603,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 4603,9 | 4603,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14 "Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 6469,2 | 6469,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 6469,2 | 6469,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15 "Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 (в том числе разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 1188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 1188,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16 "Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 15966,6 | 1647,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО |  | 15966,6 | 1647,2 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 17 "Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088" (в том числе разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 4426,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 4426,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 18 "Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 15069,1 | 3855,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 15069,1 | 3855,8 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 19 "Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" по принятым обязательствам на проведение капитального ремонта административного здания по первой особой категории надежности электроснабжения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25" (всего), в том числе: | ДЗТО | 3632,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 3632,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 20 "Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2" (всего), в том числе: | ДСТО | 83315,8 | 19973,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 83315,8 | 19973,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 21 "Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16" (всего), в том числе: | ДСТО | 41721,4 | 734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 41721,4 | 734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 22 "Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3" (всего), в том числе: | ДСТО | 3557,3 | 14790,5 | 3095,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 3557,3 | 14790,5 | 3095,4 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 23 "Капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г" (всего), в том числе: | ДСТО | 390,9 | 589,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 390,9 | 589,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 24 "Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, стр. 2 (разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 1701,3 | 1701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 1701,3 | 1701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 25 "Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и благоустройству территории ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", устройство ограждения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 26 "Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 4250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 4250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 27 "Капитальный ремонт благоустройства территории ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДЗТО | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 28 "Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" в части наружного электроснабжения по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 (разработка ПСД, проведение капитального ремонта)" (всего), в том числе: | ДЗТО | 1822,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 1822,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 29 "Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника N 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а (замена окон)" (всего), в том числе: | ДЗТО | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 30 "Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, стоянок в рамках благоустройства территории стационара Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16" (всего), в том числе: | ДЗТО | 3300,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 3300,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 31 "Работы по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению врачебной амбулатории г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/4" (всего), в том числе: | ДЗТО | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 32 "Капитальный ремонт административного здания ОГАУЗ "Томская РБ" по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27" (всего), в том числе: | ДЗТО | 2427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 2427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 33 "Выборочный капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Лечебный корпус ОГБУЗ "Первомайская районная больница", расположенный по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, стр. N 2" (всего), в том числе: | ДСТО | 9949,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 9949,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 34 "Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" по принятым обязательствам на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям стационара, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1" (всего), в том числе: | ДЗТО | 2785,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 2785,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 35 "Капитальный ремонт системы отвода наркотических газов в операционном блоке объекта капитального строительства "Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 98б" (всего), в том числе: | ДЗТО | 686,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 686,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 36 "Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "БСМП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 9340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 9340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 37 "Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 1080,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 1080,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 38 "Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 21873,6 | 9777,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 21873,6 | 9777,1 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 39 "Осуществлен капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям)" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 3810,5 | 17480,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 3810,5 | 17480,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 40 "Осуществлен капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 2322,3 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 2322,3 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 41 "Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 19500,0 | 2679,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 19500,0 | 2679,3 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 42 "Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара)" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 121793,8 | 82714,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 121793,8 | 82714,1 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 43 "Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 11888,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 11888,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 44 "Осуществлен капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 1570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 1570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 45 "Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1" (разработка ПСД)" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 4374,0 | 4374,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 4374,0 | 4374,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 46 "Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в нежилых зданиях ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 4" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 2927,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 2927,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 47 "Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ "ДСП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 17" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 780,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 780,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 48 "Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 6914,9 | 6914,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 6914,9 | 6914,9 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 49 "Осуществлен капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Главный корпус" отделения N 8 и N 11 ОГАУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4" (всего), в том числе: | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 0,0 | 40000,0 | 151200,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 0,0 | 40000,0 | 151200,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 50 "Осуществлен капитальный ремонт угольной котельной ОГБУЗ "ТЦМК", расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Мичурина, 48 (замена дымовой трубы)" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 893,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 893,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 51 "Разработана проектно-сметная документация системы пожарной сигнализации нежилых помещений ОГБУЗ "ТОНД" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, д. 21а" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 52 "Осуществлен капитальный ремонт помещений здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Александровская районная больница" по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, стр. 3" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 3762,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 3762,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 53 "Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт пожарной сигнализации нежилых помещений ОГАУЗ "Детская больница N 1" по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д. 4, стр. 3, стр. 4, стр. 5" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 379,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 379,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 54 "Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (замена оконных блоков)" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 2413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 2413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 55 "Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" в части переноса рентгенологического отделения (компьютерного томографа) из помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", расположенных по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 7, в помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 56 "Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения ОГАУЗ "Детская больница N 1", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, д. 39" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 3311,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 3311,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 57 "Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения ОГАУЗ "Детская городская больница N 2", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Кулагина, д. 37" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 3311,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 3311,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 58 "Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений ОГБУЗ "Городская клиническая больница N 1", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 4009,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 4009,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 59 "Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения N 2 ОГАУЗ "Поликлиника N 4", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ, г. Томск, Иркутский тракт, д. 39а" | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5245,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5245,6 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 60 "Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений ОГБУЗ "ГКБ N 1", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, стр. 6", в том числе: | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7574,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7574,7 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 61 "Разработана проектная документация на выборочный ремонт здания поликлинического отделения N 2 ОГАУЗ "Детская больница N 1", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ, г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 31" (всего), в том числе: | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3673,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДСТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3673,7 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 62 "Осуществлен капитальный ремонт крыльца ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниям" с устройством пандуса для маломобильных групп населения по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 5а" | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 715,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 715,7 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 63 "Осуществлен капитальный ремонт фасада здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 в осях Г/5-6" | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 935,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 935,7 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Осуществлен капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Главный корпус" отделения N 8 и N 11 ОГАУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 | 0,0 | 0,0 | 40487,8 | 53387,8 | 66287,8 | 79187,8 | 99187,8 | 119187,8 | 127332,8 | 135477,8 | 143624,4 | 151200,0 |
| 2. | Осуществлен капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18944,7 | 18944,7 | 18944,7 | 18944,7 | 18944,7 | 18944,7 | 18944,7 | 18944,7 | 21000,0 |
| 3. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения ОГАУЗ "Детская больница N 1", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, д. 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3311,0 |
| 4. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения ОГАУЗ "Детская городская больница N 2", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Кулагина, д. 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3311,0 |
| 5. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений ОГБУЗ "Городская клиническая больница N 1" расположенного по адресу: Томская область, Городской округ, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4009,0 |
| 6. | Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4888,5 | 9777,1 | 9777,1 | 9777,1 | 9777,1 |
| 7. | Капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8740,0 | 17480,0 | 17480,0 | 17480,0 | 17480,0 |
| 8. | Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара) | 0,0 | 0,0 | 2049,3 | 7348,4 | 10283,0 | 20886,9 | 20886,9 | 20886,9 | 20886,9 | 20886,9 | 20886,9 | 82714,1 |
| 9. | Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6914,9 | 6914,9 | 6914,9 | 6914,9 | 6914,9 | 6914,9 | 6914,9 | 6914,9 |
| 10. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1647,2 |
| 11. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25 пом. 1074 - 1088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2610,8 | 2610,8 | 2610,8 | 2610,8 | 2610,8 | 2610,8 | 3855,8 |
| 12. | Осуществлен капитальный ремонт крыльца ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниям" с устройством пандуса для маломобильных групп населения по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 5а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,7 | 715,7 | 715,7 | 715,7 | 715,7 | 715,7 | 715,7 |
| 13. | Осуществлен капитальный ремонт фасада здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 в осях Г/5-6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 935,7 | 935,7 | 935,7 |
| 14. | Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3095,4 |
| 15. | Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 2679,3 |
| 16. | Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1" (разработка ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4374,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 42537,1 | 79680,9 | 102430,4 | 131636,2 | 151636,2 | 185264,7 | 207038,3 | 216119,0 | 223329,9 | 317020,2 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  | да/нет |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта объектов (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12 (в том числе разработка ПСД) | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 273 | койко-мест | 661,8 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.1.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 29.02.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.1.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 31.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | Отсутствует |
| 1.1.К3. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 15.06.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.1.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.2. | Капитальный ремонт нежилых помещений 1001 - 1006, 1008, 1010 - 1013, 1035, 1038 - 1040, 1059 - 1061, 1066, 1067, 1069 - 1072, пожарной сигнализации помещений 1014 - 1016, 1022, 1025, 1027 - 1033, 1041 - 1042, 1044, 1048 - 1058 ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" в жилом здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | Средства на реализацию данного мероприятия отозваны |
| 1.3. | Оснащение мебелью и оборудованием здания ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) после завершения капитального ремонта | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | Средства на реализацию данного мероприятия отозваны |
| 1.4. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в здании ОГБУЗ "Тегульдетская РБ", по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина 35, стр. 2 | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 1011,5 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.4.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 15.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.4.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 30.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.4.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 30.04.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.4.К4. | Завершены работы по капитальному ремонту | - | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.5. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) главного корпуса ОГБУЗ "Молчановская районная больница" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1 | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 7476,8 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.5.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 15.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.5.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 30.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.5.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 30.04.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.5.К4. | Завершены работы по капитальному ремонту | - | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.6. | Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32 | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 142,1 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.6.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 15.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.6.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 30.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.6.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 30.04.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.6.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.7. | Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 38 | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 447,7 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.7.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 15.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.7.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 30.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.7.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 30.04.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.7.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.8. | Капитальный ремонт систем противопожарной защиты зданий ОГАУЗ "Шегарская районная больница" по адресу: Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 1, 2, 3 | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 16113,1 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.8.К. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 15.07.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.8.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 30.07.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.8.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 30.08.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.8.К4. | Завершены работы по капитальному ремонту | - | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.9. | Капитальный ремонт помещений нежилого здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 0,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.9.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 15.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.9.К. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 30.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.9.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 15.09.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.9.К4. | Техническая готовность, % | - | 01.11.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ | нет | Отсутствует |
| 1.9.К5. | Завершены работы по капитальному ремонту | - | 25.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.10. | Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям здания стационара с пищеблоком филиала ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томский р-н, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | 50 | койко-мест | 5140,0 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.10.К1. | Получены технологические условия от ресурсоснабжающей организации | - | 01.04.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Технологические условия | нет | Отсутствует |
| 1.10.К2. | Исполнен контракт ресурсоснабжающей организации | - | 01.08.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.10.К3. | Разработана проектно-сметная документация на выполнение дорожных работ от ВРУ до присоединяемого объекта | - | 01.08.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Счет-фактура (счет), товарная накладная | нет | Отсутствует |
| 1.10.К4. | Работы по капитальному ремонту выполнены | - | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.11. | Капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1 (разработка ПСД) | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 135 | койко-мест | 10015,5 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.11.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 29.02.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.11.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 31.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.11.К3. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 01.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.11.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.12. | Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД) | 01.01.2024 | 01.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 62 | койко-мест | - | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.12. | Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД) в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 62 | койко-мест | 5254,2 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.12.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 29.02.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.12.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 31.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.12.К3. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 01.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.12.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.12. | Капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница" по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 (разработка ПСД) в 2025 году реализации | - | 01.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 62 | койко-мест | 582,6 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.12.К5. | Представлен отчет о реализации мероприятия | - | 01.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Письмо | нет | Отсутствует |
| 1.12.К6. | Объявлены конкурсные процедуры | - | 20.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.12.К7. | Заключен контракт | - | 01.08.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС закупки |
| 1.12.К8. | Получено положительное заключение | - | 01.11.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Положительное заключение | нет | ГИС ЕГРЗ |
| 1.12.К9. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.11.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | ЕИС закупки |
| 1.13. | Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД) | 01.01.2024 | 30.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 400 | посещений в смену | - | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.13. | Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД) в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 400 | посещений в смену | 4603,9 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.13.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 29.02.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.13.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 31.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.13.К3. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 01.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.13.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.13. | Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ "Стрежевская городская больница" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5 (разработка ПСД) в 2025 году реализации | - | 30.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 400 | посещений в смену | 4603,9 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.13.К5. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 30.05.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.13.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Документ о приемке | нет | Отсутствует |
| 1.14. | Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД) | 01.01.2024 | 30.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 417 | посещений в смену | - | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.14. | Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД) в 2024 году реализации | - | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 417 | посещений в смену | 6469,2 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.14.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 29.02.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.14.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 31.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.14.К3. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 01.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.14.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.14. | Капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ "Каргасокская районная больница" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, строения Б, б, б1, б2 - б6, Б1, Б2 в части ремонта строений Б, б, б1, б2 - б6 (разработка ПСД) в 2025 году реализации | - | 30.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 417 | посещений в смену | 6469,2 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.14.К5. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 30.05.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.14.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Документ о приемке | нет | Отсутствует |
| 1.15. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 (в том числе разработка ПСД) | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 50 | посещений в смену | 1188,4 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.15.К1. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 10.01.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.15.К2. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 31.01.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт | нет | ЕИС закупки |
| 1.15.К3. | Заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | - | 01.07.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.15.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 01.10.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.16. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 | 01.01.2025 | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | 50 | посещений в смену | 17613,8 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.16. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | 50 | посещений в смену | 15966,6 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.16.К1. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 10.03.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | - | ЕИС закупки |
| 1.16.К2. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 10.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт (договор) на выполнение работ | - | ЕИС закупки |
| 1.16.К3. | Техническая готовность объекта, % | - | 26.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.16.К4 | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.16.К5. | Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 10.10.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Фотоматериалы | - | Отсутствует |
| 1.16.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 28.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | - | Отсутствует |
| 1.16. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Поликлиника N 10" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 - 1073 | 01.01.2026 | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | 50 | посещений в смену | 1647,2 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.16.К7. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.09.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.16.К8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | ЕИС закупки |
| 1.17. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088" (в том числе разработка ПСД) | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | 50 | посещений в смену | 4426,2 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.17.К1. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 10.01.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.17.К2. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 31.01.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт | нет | ЕИС закупки |
| 1.17.К3. | Заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | - | 01.07.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.17.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 01.10.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.18. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088 | 01.01.2025 | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | 50 | посещений в смену | 18924,9 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.18. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | 50 | посещений в смену | 15069,1 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.18.К1. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 10.03.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | - | ЕИС закупки |
| 1.18.К2. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 10.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт (договор) на выполнение работ | - | ЕИС закупки |
| 1.18.К3. | Техническая готовность объекта, % | - | 26.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.18.К4. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.18.К5. | Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 10.10.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Фотоматериалы | - | Отсутствует |
| 1.18.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 28.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | - | Отсутствует |
| 1.18. | Капитальный ремонт нежилых помещений филиала ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 - 1088 | 01.01.2026 | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | 50 | посещений в смену | 3855,8 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.18.К7. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 15.07.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.18.К8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.08.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | ЕИС закупки |
| 1.19. | Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" по принятым обязательствам на проведение капитального ремонта административного здания по первой особой категории надежности электроснабжения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25 | 01.03.2024 | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 3632,7 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.19.К1. | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | - | 15.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Распоряжение | нет | Отсутствует |
| 1.19.К2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 15.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | ЕИС закупки |
| 1.19.К3. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.03.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ, счет-фактура | нет | ЕИС закупки |
| 1.19.К4. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 01.04.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.20. | Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 | 22.02.2024 | 31.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.20. | Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 в 2024 году реализации |  | 25.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 83315,8 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.20.К1. | Заключен контракт (договор) на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | - | 01.06.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | Отсутствует |
| 1.20.К2. | Получено положительное заключение государственной экспертизы | - | 30.06.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Положительное заключение | нет | Отсутствует |
| 1.20.К3. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 15.07.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.20.К4. | Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | - | 31.07.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Письмо | нет | Отсутствует |
| 1.20.К5. | Завершены работы по капитальному ремонту | - | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.20. | Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 в 2025 году реализации | - | 30.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | 19973,1 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.20.К6. | Техническая готовность объекта, % | - | 26.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.20.К7. | Техническая готовность объекта, % | - | 26.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.20.К8. | Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 31.07.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Фотоматериалы | нет | Отсутствует |
| 1.20.К9. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.20. К10. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | ЕИС закупки |
| 1.21. | Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | 26.03.2024 | 01.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.21. | Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 в 2024 году реализации | 26.03.2024 | 30.12.2024 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | 41721,4 | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.21.К1. | Заключен контракт на капитальный ремонт | - | 15.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.21.К2 | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2024 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт сдачи-приемки оказанных услуг | нет | Отсутствует |
| 1.21.К3 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.21.К4. | Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | - | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Письмо | нет | Отсутствует |
| 1.21. | Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 в 2025 году реализации | - | 01.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 734,5 | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.21.К5. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 04.08.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.21.К6. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.08.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.22. | Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | 03.04.2024 | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 21443,2 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.22. | Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 в 2024 году реализации | - | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 3557,3 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.22.К1. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.04.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.22.К2. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт сдачи-приемки оказанных услуг (авторский надзор) | нет | Отсутствует |
| 1.22.К3. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 30.04.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.22.К4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение (авторский надзор) | нет | Отсутствует |
| 1.22.К5. | Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | - | 30.04.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Письмо | нет | Отсутствует |
| 1.22.К6. | Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | - | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Письмо (авторский надзор) | нет | Отсутствует |
| 1.22. | Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 в 2025 году реализации |  | 30.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | 14790,5 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.22.К7. | Заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту | - | 10.05.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт (договор) на выполнение работ | - | ЕИС закупки |
| 1.22.К8. | Техническая готовность объекта, % | - | 26.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.22.К9. | Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 10.08.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Фотоматериалы | - | Отсутствует |
| 1.22. К10. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.22. К11. | Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 01.11.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Фотоматериалы | - | Отсутствует |
| 1.22. К12. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | - | Отсутствует |
| 1.22. | Капитальный ремонт помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | - | 01.10.2026 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | 3095,4 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.22. К13. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 15.06.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.22. К14. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.07.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | ЕИС закупки |
| 1.23. | Капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г | 01.01.2024 | 30.10.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт приемки объекта после капитального ремонта | нет | Отсутствует |
| 1.23. | Капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 390,9 | - | Акт приемки объекта после капитального ремонта | нет | Отсутствует |
| 1.23.К1. | Заключен контракт | - | 15.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт | нет | Отсутствует |
| 1.23.К2. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.10.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт приемки объекта после капитального ремонта | нет | Отсутствует |
| 1.23.К3. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 15.11.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заявка на оплату расходов | нет | Отсутствует |
| 1.23.К4. | Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | - | 30.11.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Письмо | нет | Отсутствует |
| 1.23. | Капитальный ремонт помещений поликлиники ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г | - | 30.10.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 589,3 | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.23.К5. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.23.К6. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.10.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - |  | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.24. | Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, стр. 2 (разработка ПСД) | 01.01.2024 | 30.10.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.24. | Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, стр. 2 (разработка ПСД) в 2024 году реализации | - | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 1701,3 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.24.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 15.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.24.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 20.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.24.К3. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 08.07.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.24.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.24. | Капитальный ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ "Первомайская районная больница" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, строение 2 (разработка ПСД) в 2025 году реализации | - | 31.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 1701,3 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.24.К5. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 30.05.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.24.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Документ о приемке | нет | Отсутствует |
| 1.25. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и благоустройству территории ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", устройство ограждения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | 20.05.2024 | 30.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 0 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.25.К1. | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | - | 30.05.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Распоряжение | нет | Отсутствует |
| 1.25.К2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | 11.06.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.25.К3. | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | - | 01.07.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.25.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ, счет-фактура | нет | ЕИС закупки |
| 1.25.К5. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 30.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.26. | Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 4250,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.26.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | 15.06.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.26.К2. | Заключен контракт | - | 01.07.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Контракт | нет | Отсутствует |
| 1.26.К3. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.26.К4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 20.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 1.27. | Капитальный ремонт благоустройства территории ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (разработка ПСД) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 595,0 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.27.К1. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 15.07.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.27.К2. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 10.08.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Контракт | нет | ЕИС закупки |
| 1.27.К3. | Заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | - | 15.11.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.27.К4 | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 15.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.28. | Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница" в части наружного электроснабжения по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 (разработка ПСД, проведение капитального ремонта) | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 1822,8 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.28.К1. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 01.07.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.28.К2. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 01.08.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Контракт | нет | ЕИС закупки |
| 1.28.К3. | Заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | - | 01.09.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.28.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 01.10.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.28.К5. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 05.10.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.28.К6. | Завершены работы по капитальному ремонту | - | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.29. | Капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника N 4" по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а (замена окон) | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 152,0 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.29.К1. | Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели), принято | - | 12.08.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Распоряжение | нет | Отсутствует |
| 1.29.К2. | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | - | 12.08.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.29.К3. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 05.10.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет (за 3-й квартал 2024 г.) | нет | Отсутствует |
| 1.29.К4. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 30.10.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | Отсутствует |
| 1.29.К5. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.30. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, стоянок в рамках благоустройства территории стационара Октябрьского отделения ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | 12.08.2024 | 31.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 3300,4 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.30.К1. | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | - | 02.09.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.30.К2. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 05.10.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет (за 3-й квартал 2024 г.) | нет | Отсутствует |
| 1.30.К3. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 27.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет (за 4-й квартал 2024 г.) | нет | Отсутствует |
| 1.30.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.31. | Работы по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению врачебной амбулатории г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/4 | 12.08.2024 | 31.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 196,9 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.31.К1. | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | - | 02.09.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.31.К2. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 05.10.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет (за 3-й квартал 2024 г.) | нет | Отсутствует |
| 1.31.К3. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 27.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет (за 4-й квартал 2024 г.) | нет | Отсутствует |
| 1.31.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.32. | Капитальный ремонт административного здания ОГАУЗ "Томская РБ", расположенного по адресу г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27 | 12.08.2024 | 31.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 2427,0 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.32.К1. | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | - | 02.09.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.32.К2. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 05.10.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет (за 3-й квартал 2024 г.) | нет | Отсутствует |
| 1.32.К3. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 27.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет (за 4-й квартал 2024 г.) | нет | Отсутствует |
| 1.32.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.33. | Выборочный капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Лечебный корпус ОГБУЗ "Первомайская районная больница", расположенный по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3, стр. N 2" | 14.08.2024 | 31.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 9949,2 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.33.К1. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 01.10.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | Отсутствует |
| 1.33.К2. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 15.11.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт | нет | Отсутствует |
| 1.33.К3. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.33.К4. | Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | - | 30.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Письмо | нет | Отсутствует |
| 1.34. | Финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ "Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" по принятым обязательствам на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям стационара, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1 | 12.08.2024 | 31.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 2785,7 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.34.К1. | Решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) принято | - | 26.08.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Распоряжение | нет | Отсутствует |
| 1.34.К2. | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | - | 02.09.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.34.К3. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 05.10.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет (за 3-й квартал 2024 г.) | нет | Отсутствует |
| 1.34.К4. | Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | - | 27.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет (за 4-й квартал 2024 г.) | нет | Отсутствует |
| 1.35. | Капитальный ремонт системы отвода наркотических газов в операционном блоке объекта капитального строительства "Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 98б | 14.10.2024 | 31.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 686,7 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.35.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 01.11.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.35.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 15.11.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.35.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 25.12.2024 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.36. | Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ "БСМП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 9340,2 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.36.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 01.03.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.36.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 15.03.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.36.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 01.05.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.36.К4 | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.36.К5. | Завершены работы по капитальному ремонту | - | 01.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.37. | Осуществлен капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ "Детская городская больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 32 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 1080,5 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.37.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 01.05.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.37.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 15.05.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.37.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 15.06.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.37.К4. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.37.К5. | Завершены работы по капитальному ремонту | - | 01.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.38. | Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 31650,7 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.38.1. | Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 21873,6 | - | Акт выполненных работ (асфальтирование территории и устройство парковки) | нет | Отсутствует |
| 1.38.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 15.04.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.38.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 01.05.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.38.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 15.06.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.38.К4. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.38.К5. | Завершены работы по капитальному ремонту | - | 01.11.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.38. 1.1. | Осуществлен капитальный ремонт здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 9777,1 | - | Акт выполненных работ (устройство ограждения) | нет | Отсутствует |
| 1.38.К6. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 01.03.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.38.К7. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 15.03.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.38.К8. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 01.05.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.38.К9. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.39. | Осуществлен капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 21290,5 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.39.1. | Осуществлен капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 3810,5 | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.39.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 15.04.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.39.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации | - | 30.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.39.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 01.11.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.39.К4. | Заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | - | 25.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.39. 1.1. | Осуществлен капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ "ТООД" в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 17480,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.39.К5. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 01.04.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.39.К6. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 15.04.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.39.К7. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 01.06.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.39.К8. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.40. | Осуществлен капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2 | 01.01.2025 | 30.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 23322,3 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.40. | Осуществлен капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 2322,3 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.40.К1. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 10.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.40.К2. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 10.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС закупки |
| 1.40.К3. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.40.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.40. | Осуществлен капитальный ремонт крыши корпуса N 2 ЦРБ с теплым переходом ОГБУЗ "Зырянская районная больница" по адресу: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, ул. Ефанова, 22, стр. 2 | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 21000,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.40.К5. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 10.02.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.40.К6. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 10.03.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС закупки |
| 1.40.К7. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.41. | Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34 | 01.01.2025 | 01.10.2026 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | 22179,3 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.41. | Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34 | - | 01.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | 19500,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.41.К1. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 10.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.41.К2. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 10.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС закупки |
| 1.41.К3. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.41.К4. | Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 10.10.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Фотоматериалы | нет | Отсутствует |
| 1.41.К5. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.41. | Осуществлен капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ "Светленская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 34 | 01.01.2026 | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 2679,3 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.41.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.06.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.41.К7. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.07.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | ЕИС закупки |
| 1.42. | Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара) | 01.01.2025 | 30.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 204507,9 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.42. | Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара) | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | 121793,8 | - | х | нет | Отсутствует |
| 1.42.К1. | Объявлены конкурсные процедуры | - | 10.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.42.К2. | Заключен контракт | - | 10.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС закупки |
| 1.42.К3. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.42.К4. | Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 10.10.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Фотоматериалы | нет | Отсутствует |
| 1.42.К5. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.42. | Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 (перенос отделения анестезиологии и реанимации с пятого на первый этаж стационара) | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 82714,1 | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.42.К6. | Техническая готовность объекта, % |  | 01.08.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.42.К7. | Техническая готовность объекта, % |  | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.42.К8. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 15.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.42.К9. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | ЕИС закупки |
| 1.43. | Осуществлен капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2 | 20.02.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 11888,8 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.43.К1. | Принято решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) | - | 10.03.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Распоряжение | нет | Отсутствует |
| 1.43.К2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 20.03.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.43.К3. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 30.04.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | Отсутствует |
| 1.43.К4. | Техническая готовность объекта, % | - | 26.06.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.43.К5. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.43.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.44. | Осуществлен капитальный ремонт здания ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7 | 20.02.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 1570,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.44.К1. | Принято решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) | - | 10.03.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Распоряжение | нет | Отсутствует |
| 1.44.К2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 20.03.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.44.К3. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 30.04.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | Отсутствует |
| 1.44.К4. | Техническая готовность объекта, % | - | 26.06.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.44.К5. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.44.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.45. | Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1" (разработка ПСД) | 24.02.2025 | 01.11.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 8748,0 | - | х | нет | Отсутствует |
| 1.45. | Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1 (разработка ПСД) | 24.02.2025 | 31.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 4374,0 | - | х | нет | Отсутствует |
| 1.45.К1. | Объявлены конкурсные процедуры | - | 30.03.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.45.К2. | Заключен контракт | - | 30.04.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС закупки |
| 1.45.К3. | Получено положительное заключение | - | 31.07.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Положительное заключение | нет | ГИС ЕГРЗ |
| 1.45.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | ЕИС закупки |
| 1.45. | Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Томская районная больница", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, строение 1 (разработка ПСД) | 01.01.2026 | 01.11.2026 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 4374,0 | - | х | нет | Отсутствует |
| 1.45.К5. | Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы |  | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | ГИС ЕГРЗ |
| 1.45.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 15.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Акт | нет | Отсутствует |
| 1.45.К7. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.11.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | ЕИС закупки |
| 1.46. | Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в нежилых зданиях ОГАУЗ "Больница N 2" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 4 | 05.05.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 2927,5 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.46.К1. | Принято решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) | - | 20.06.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Распоряжение | нет | Отсутствует |
| 1.46.К2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 01.07.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.46.К3. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 15.08.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | Отсутствует |
| 1.46.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 29.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.47. | Осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУЗ "ДСП N 2" по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 17 | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 780,6 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.47.К1. | Принято решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) | - | 20.06.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Распоряжение | нет | Отсутствует |
| 1.47.К2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 01.07.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.47.К3. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 15.08.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | Отсутствует |
| 1.47.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 29.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.48. | Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 | 05.05.2025 | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 13829,8 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.48. | Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 | 05.05.2025 | 15.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | 6914,9 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.48.К1. | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | - | 01.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.48.К2. | Предоставлено отчет о выполнении работ (оказании услуг) | - | 01.10.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Письмо | нет | Отсутствует |
| 1.48.К3. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 01.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.48.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 29.12.2025 | Козлова Олеся Михайловна, и.о. начальника Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Документ о приемке | нет | Отсутствует |
| 1.48. | Разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания ОГАУЗ "Колпашевская РБ", расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 2 | 01.01.2026 | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 6914,9 | - | Заключение | нет | ГИС Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
| 1.48.К5. | Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы |  | 01.06.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | ГИС ЕГРЗ |
| 1.48.К6. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.10.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | ЕИС закупки |
| 1.49. | Осуществлен капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Главный корпус" отделения N 8 и N 11 ОГАУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 | 05.02.2025 | 31.12.2026 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | 191200,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.49. | Осуществлен капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Главный корпус" отделения N 8 и N 11 ОГАУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | 40000,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.49.К1. | Объявлены конкурсные процедуры | - | 15.06.2025 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.49.К2. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 15.08.2025 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | Отсутствует |
| 1.49.К3. | Техническая готовность объекта, % | - | 15.12.2025 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.49.К4. | Предоставлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 29.12.2025 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.49. | Осуществлен капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Главный корпус" отделения N 8 и N 11 ОГАУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | 151200,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.49.К5. | Техническая готовность объекта, % | - | 27.03.2026 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.49.К6. | Техническая готовность объекта, % | - | 26.06.2026 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.49.К7. | Техническая готовность объекта, % | - | 29.09.2026 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Иной документ (справка о технической готовности) | нет | Отсутствует |
| 1.49.К7. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 29.12.2026 | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.50. | Осуществлен капитальный ремонт угольной котельной ОГБУЗ "ТЦМК", расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Мичурина, 48 (замена дымовой трубы) | 09.07.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 893,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.50.К1. | Принято решение о предоставлении субсидии (в том числе размер и получатели) | - | 25.07.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Распоряжение | нет | Отсутствует |
| 1.50.К2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 05.08.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.50.К3. | Заключен контракт на проведение капитального ремонта | - | 15.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | Отсутствует |
| 1.50.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 29.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.51. | Разработана проектно-сметная документация системы пожарной сигнализации нежилых помещений ОГБУЗ "ТОНД" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, д. 21а | 28.08.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 120,6 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.51.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 15.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.51.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.10.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.51.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 25.10.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.51.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 25.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.52. | Осуществлен капитальный ремонт помещений здания лечебного корпуса ОГАУЗ "Александровская районная больница" по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, стр. 3 | 01.10.2025 | 25.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 3762,7 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.52.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 01.10.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.52.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 02.10.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.52.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 31.10.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.52.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.53. | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт пожарной сигнализации нежилых помещений ОГАУЗ "Детская больница N 1" по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д. 4, стр. 3, стр. 4, стр. 5 | 22.09.2025 | 25.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 379,7 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.53.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 29.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.53.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 20.10.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.53.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 24.11.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.53.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 25.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.54. | Осуществлен капитальный ремонт нежилого здания ОГБУЗ "ГКБ N 1" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (замена оконных блоков) | 22.09.2025 | 25.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 2413,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.54.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 25.09.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.54.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 31.10.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.54.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 25.11.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.54.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 10.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.55. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" в части переноса рентгенологического отделения (компьютерного томографа) из помещений здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича", расположенных по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 7, в помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 | 22.09.2025 | 25.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 892,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.55.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 15.10.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.55.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.11.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.55.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.55.К4. | Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | - | 25.12.2025 | Фидаров Роберт Олегович, начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.56. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения ОГАУЗ "Детская больница N 1", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, д. 39 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 3311,0 | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.56.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 01.04.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.56.К2. | Размещена закупка на определение подрядной организации на разработку проектной документации | - | 15.04.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.56.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.06.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.56.К4. | Получено заключение по результатам экспертизы | - | 25.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.57. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения ОГАУЗ "Детская городская больница N 2", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Кулагина, д. 37 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 3311,0 | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.57.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 01.04.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.57.К2. | Размещена закупка на определение подрядной организации на разработку проектной документации | - | 15.04.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.57.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.06.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.57.К4. | Получено заключение по результатам экспертизы | - | 25.12.2026 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.58. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений ОГБУЗ "Городская клиническая больница N 1" расположенного по адресу: Томская область, Городской округ, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 4009,0 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.58.К1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.04.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.58.К2. | Размещен аукцион на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 15.04.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.58.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.06.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.58.К4. | Получено положительное заключение по результатам экспертизы | - | 25.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Заключение | нет | Отсутствует |
| 1.59. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания поликлинического отделения N 2 ОГАУЗ "Поликлиника N 4", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ, г. Томск, Иркутский тракт, д. 39а | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 5245,6 | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.59.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 01.03.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.59.К2. | Размещена закупка на определение подрядной организации на разработку проектной документации | - | 15.03.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.59.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.05.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.59.К4. | Получено заключение по результатам экспертизы | - | 25.12.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.60. | Разработана проектная документация на капитальный ремонт нежилых помещений ОГБУЗ "ГКБ N 1", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, стр. 6 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 7574,7 | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.60.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 01.03.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.60.К2. | Размещена закупка на определение подрядной организации на разработку проектной документации | - | 15.03.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.60.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.05.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.60.К4. | Получено заключение по результатам экспертизы | - | 25.12.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.61. | Разработана проектная документация на выборочный ремонт здания поликлинического отделения N 2 ОГАУЗ "Детская больница N 1", расположенного по адресу: Томская область, Городской округ г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 31 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | 3673,7 | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.61.К1. | Сформировано техническое задание на проектирование | - | 01.03.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.61.К2. | Размещена закупка на определение подрядной организации на разработку проектной документации | - | 15.03.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.61.К3. | Заключен контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | - | 01.05.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.61.К4. | Получено заключение по результатам экспертизы | - | 25.12.2027 | Колмаков Александр Борисович, начальник Департамента строительства Томской области | - | - | - | - | Заключение экспертизы | нет | Отсутствует |
| 1.62. | Осуществлен капитальный ремонт крыльца ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниям" с устройством пандуса для маломобильных групп населения по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 5а | 26.02.2026 | 25.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 715,7 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.62.К1. | Соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 01.03.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.62.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 01.04.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.62.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 01.05.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.62.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.63. | Осуществлен капитальный ремонт фасада здания ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. Б.И.Альперовича" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3 в осях Г/5-6 | 01.07.2026 | 25.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 935,7 | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.63.К1. | Соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта | - | 15.07.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 1.63.К2. | Размещен аукцион на проведение капитального ремонта | - | 01.08.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение | нет | ЕИС закупки |
| 1.63.К3. | Заключен контракт (договор) на проведение капитального ремонта | - | 01.09.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Договор (контракт) | нет | ЕИС закупки |
| 1.63.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2026 | Воробьев Юрий Олегович, и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |

# Приложение N 3

к распоряжению

Администрации Томской области

от 19.04.2024 N 288-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства Томской области от 09.07.2026 N 71-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент здравоохранения Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинскую информационную систему для организации и оказания медицинской помощи гражданам | ГП РФ | Департамент здравоохранения Томской области | Процент | - | - | - | 100 | 100 | - | - | Возрастающий | Нет | Отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | Обеспечение создания и развития информационных систем в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинскую информационную систему для организации и оказания медицинской помощи гражданам | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) | Количество оказанных услуг | Единица | - | - | - | 1 | - | - | - | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на программные компоненты, а также их установка и адаптация в целях развития регионального сегмента ЕГИСЗ | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинскую информационную систему для организации и оказания медицинской помощи гражданам |
| 2. | Модернизированы центры обработки данных регионального сегмента ЕГИСЗ | Количество заключенных контрактов | Единица | - | - | - | 1 | - | - | - | Поставка оборудования, оказание услуг в целях модернизации центров обработки данных регионального сегмента ЕГИСЗ. Контракт двухгодичный на 2025 - 2026 гг. Модернизированные центры после исполнения контракта | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинскую информационную систему для организации и оказания медицинской помощи гражданам |
|  |  | Количество модернизированных центров | Единица | - | - | - | - | 2 | - | - |  |  |  |
| 3. | Реализованы мероприятия по внедрению государственных информационных систем в сфере здравоохранения и медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающие взаимодействие с государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (далее - ГИС ОМС) и ЕГИСЗ | Количество внедренных систем | Единица | - | - | - | - | 2 | - | - | Заключение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на программные компоненты, а также их установка и адаптация в целях развития системы здравоохранения в Томской области | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинскую информационную систему для организации и оказания медицинской помощи гражданам |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 133740,6 | 382752,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 10903,4 | 108852,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 122837,2 | 273900,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 11240,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 10903,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 337,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Модернизированы центры обработки данных регионального сегмента ЕГИСЗ" (всего), в том числе: | ДЗТО | 0,0 | 122500,0 | 273900,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 122500,0 | 273900,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Реализованы мероприятия по внедрению государственных информационных систем в сфере здравоохранения и медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ОМС И ЕГИСЗ": | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 108852,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 108852,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | ДЗТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Модернизированы центры обработки данных регионального сегмента ЕГИСЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273900,0 |
| 2. | Реализованы мероприятия по внедрению государственных информационных систем в сфере здравоохранения и медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ОМС и ЕГИСЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108852,0 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382752,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  | да/нет |  |
| 1. | Обеспечение создания и развития информационных систем в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ | 17.07.2023 | 31.12.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 11240,6 | 10903,4 | Счет-фактура (счет), товарная накладная | нет | Отсутствует |
| 1.1.К1 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 30.06.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.1.К2 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 30.09.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.1.К3 | Разработана и согласована рабочая документация |  | 20.12.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Иной документ | нет | Отсутствует |
| 1.1.К4 | Произведен инструктаж пользователей |  | 20.12.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Отчет о проведении инструктажа | нет | Отсутствует |
| 1.1.К5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 20.12.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Счет-фактура (счет), товарная накладная | нет | Отсутствует |
| 1.1.К6 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 25.12.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 2.1. | Модернизированы центры обработки данных регионального сегмента ЕГИСЗ | 30.09.2025 | 29.12.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 396400,0 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 2.1. | Модернизированы центры обработки данных регионального сегмента ЕГИСЗ | 30.09.2025 | 31.12.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 122500,0 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 2.1.К1 | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено |  | 23.10.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Соглашение | нет | Отсутствует |
| 2.1.К2 | Заключен контракт |  | 30.12.2025 | Фидаров Р.О., начальник Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Государственный контракт | нет | Отсутствует |
| 2.1. | Модернизированы центры обработки данных регионального сегмента ЕГИСЗ | 01.01.2026 | 29.12.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 273900,0 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 2.1.К3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 04.04.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Счет-фактура (счет), товарная накладная | нет | Отсутствует |
| 2.1.К4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 19.04.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Счет-фактура (счет), товарная накладная | нет | Отсутствует |
| 2.1.К5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.04.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Счет-фактура (счет), товарная накладная | нет | Отсутствует |
| 2.1.К6 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 15.05.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение | нет | Отсутствует |
| 3.1. | Реализованы мероприятия по внедрению государственных информационных систем в сфере здравоохранения и медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ОМС и ЕГИСЗ | 19.05.2026 | 31.12.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | 108852,0 | - | Отчет | нет | Отсутствует |
| 3.1.К.1 | Сформированы (утверждены) технические документы |  | 05.06.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Техническое задание, государственный контракт | нет | Отсутствует |
| 3.1.К.2 | Закупка включена в план закупок |  | 12.06.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | План-график закупок | нет | Отсутствует |
| 3.1.К.3 | Размещен аукцион на проведение закупки |  | 19.06.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Извещение из ЕИС | нет | Отсутствует |
| 3.1.К.4 | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 13.07.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Государственный контракт | нет | Отсутствует |
| 3.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 22.12.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме | нет | Отсутствует |
| 3.1.К.6 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту |  | 29.12.2026 | Воробьев Ю.О., и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области | - | - | - | - | Платежное поручение (платежный документ) | нет | Отсутствует |