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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2024 г. N 109-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОХРАНЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 14.08.2024 N 598-ра, от 20.12.2024 N 882-ра, от 24.02.2025 N 126-ра,
от 20.05.2025 N 343-ра, от 02.03.2026 N 126-ра)
	



1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации", постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 347а "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры в Томской области" утвердить:
1) утратил силу с 20 мая 2025 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 20.05.2025 N 343-ра;
2) паспорт Ведомственного проекта "Сохранение объектов культурного наследия" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по строительству и архитектуре.

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 109-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1
СТАТЬИ 9.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25 ИЮНЯ 2002 ГОДА N 73-ФЗ
"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПОЛНОМОЧИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

Утратил силу с 20 мая 2025 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 20.05.2025 N 343-ра.





Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 109-ра

[bookmark: P57]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 02.03.2026 N 126-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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1
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия
	ГП, ВП
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	-
	2023
	3
	5
	-
	1
	-
	Возрастающий
	Нет
	-

	2.
	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта
	ГП, ВП
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	-
	2023
	5
	1
	-
	1
	-
	Возрастающий
	Нет
	-



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Создание условий для сохранения и развития объектов культурного наследия
	

	1.1.
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия
	ГП, ВП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта
	ГП, ВП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом доходный Ф.Деева", расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений)
	Количество отремонтированных объектов культурного наследия
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение), инъецирование трещин
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

	2.
	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К." по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 (капитальный ремонт и приспособление здания)
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, кровли и фундамента здания, внутренних помещений и инженерных сетей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта

	3.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом Е.Некрасовой" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 123
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных сетей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта

	4.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Государственный банк" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта

	5.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом П.Макушина" по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 5
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта

	6.
	Капитальный ремонт крыши и фасадов объектов культурного наследия регионального значения "Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой", памятник в составе ансамбля "Главный дом усадьбы", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14, угол ул. Крылова, 29
	Количество отремонтированных объектов культурного наследия
	Единица
	1
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение), инъецирование трещин
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

	7.
	Восстановление объекта культурного наследия регионального значения "Памятник на могиле Сибирского просветителя П.И.Макушина", 1926 г., 1844 - 1926 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, Соляная площадь, 4б
	Количество отремонтированных объектов культурного наследия
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Демонтаж мраморных плит, наружная отделка стелы бетонной с мраморной крошкой и оформление могилы, устройство электроосвещения
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

	8.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта

	9.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли)
	Количество отремонтированных объектов культурного наследия
	Единица
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Работы по капитальному ремонту кровли (замена покрытия кровли, обрешетки)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

	10.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Сибирский торговый банк", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности)
	Количество отремонтированных объектов культурного наследия
	Единица
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Ремонт пожарной сигнализации (замена кабелей, датчиков, приборов)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

	11.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт систем пожарной безопасности)
	Количество отремонтированных объектов культурного наследия
	Единица
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Ремонт пожарной сигнализации (замена кабелей, датчиков, приборов)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

	12.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Служебный корпус управления Сибирской железной дороги", 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации
	Количество отремонтированных объектов культурного наследия
	Единица
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Замена окон
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

	13.
	Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	Единица
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений и инженерных сетей
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках проведения капитального ремонта

	14.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35
	Количество отремонтированных объектов культурного наследия
	Единица
	-
	2023
	-
	1
	-
	-
	-
	Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Количество сохраненных (отремонтированных, реставрированных) объектов культурного наследия

	15.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8
	Количество отремонтированных объектов культурного наследия
	Единица
	-
	2023
	-
	-
	-
	1
	-
	Работы по капитальному ремонту внутренних помещений (отделка стен, полов, потолков), ремонт инженерных сетей (отопление, кондиционирование, электроснабжение, водоснабжение), инъецирование трещин
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Сохранение объектов культурного наследия" (всего), в том числе:
	
	61214,9
	87099,3
	0,0
	62635,6
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	61214,9
	87099,3
	0,0
	62635,6
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 1 "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом доходный Ф.Деева", расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений)" (всего), в том числе:
	
	20943,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	20943,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 2 "Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К." по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 (капитальный ремонт и приспособление здания)" (всего), в том числе:
	
	20756,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	20756,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 3 "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом Е.Некрасовой" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 123" (всего), в том числе:
	
	2379,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2379,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 4 "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Государственный банк" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125" (всего), в том числе:
	
	6010,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	6010,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 5 "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом П.Макушина" по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 5" (всего), в том числе:
	
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 6 "Капитальный ремонт крыши и фасадов объектов культурного наследия регионального значения "Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой" памятник в составе ансамбля "Главный дом усадьбы", расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14, угол ул. Крылова, 29" (всего), в том числе:
	
	2938,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2938,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 7 "Восстановление объекта культурного наследия регионального значения "Памятник на могиле Сибирского просветителя П.И.Макушина", 1926 г., 1844 - 1926 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, Соляная площадь, 4б" (всего), в том числе:
	
	161,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	161,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 8 "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35" (всего), в том числе:
	
	3523,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3523,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 9 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли)" (всего), в том числе:
	
	0,0
	12807,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	12807,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 10 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Сибирский торговый банк", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности)" (всего), в том числе:
	
	0,0
	2458,3
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2458,3
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 11 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт систем пожарной безопасности)", (всего), в том числе:
	
	0,0
	819,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	819,8
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	
	
	
	

	Мероприятие N 12 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Служебный корпус управления Сибирской железной дороги", 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации" (всего), в том числе:
	
	0,0
	11421,1
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	11421,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 13 "Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8" (всего), в том числе:
	
	0,0
	6190,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	6190,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 14 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35" (всего), в том числе:
	
	0,0
	53403,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	53403,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие N 15 "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	62635,6
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	62635,6
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего в 2026 году (тыс. руб.)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



План реализации ведомственного проекта

	Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 109-ра
(ред. от 02.03.2026)
"Об утверждении паспорта Ведомств...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.09.2026
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1
	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Создание условий для сохранения и развития объектов культурного наследия

	1.1.
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом доходный Ф.Деева", расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений)
	01.03.2024
	01.12.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	единица
	1
	20943,7
	0,0
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.1. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	01.03.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	rts-tender.ru

	1.1. К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	03.04.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (Контракт)
	-
	-

	1.1. К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	30.08.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.1. К.4
	Подписан акт приемки выполненных работ
	-
	29.11.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	-
	-

	1.2.
	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К." по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50
	01.03.2024
	01.12.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	20756,5
	0,0
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.2. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	01.03.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	rts-tender.ru

	1.2. К.2
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	-
	03.04.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор
	-
	-

	1.1. К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	30.08.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.2. К.4
	Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз
	-
	29.11.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	-
	-

	1.3.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом Е.Некрасовой" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 123
	01.03.2024
	01.12.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	2379,8
	0,0
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.3. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	01.03.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	-

	1.3. К.2
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	-
	03.04.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор
	-
	-

	1.3. К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	30.08.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.3. К.4
	Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз
	-
	29.11.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	-
	-

	1.4.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Государственный банк" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125
	01.03.2024
	01.12.2024
	Комитет по охране объектов культурного населения Томской области
	единица
	1
	6010,8
	0,0
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.4. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	01.03.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	rts-tender.ru

	1.4.1.
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	-
	03.04.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор
	-
	-

	1.4.2.
	Техническая готовность объекта, %
	-
	30.08.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.4.3.
	Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз
	-
	29.11.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	-
	-

	1.5.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом П.Макушина" по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 5
	01.03.2024
	01.12.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	единица
	1
	4500,0
	0,00
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.5. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	01.03.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	rts-tender.ru

	1.5. К.2
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	-
	03.04.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор
	-
	-

	1.5. К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	30.08.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.5. К.4
	Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз
	-
	29.11.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	-
	-

	1.6.
	Капитальный ремонт крыши и фасадов объектов культурного наследия регионального значения "Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой" памятник в составе ансамбля "Главный дом усадьбы", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14, угол ул. Крылова, 29
	24.08.2023
	01.10.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	единица
	1
	2938,8
	0,0
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.6. К.1
	Техническая готовность объекта, %
	-
	30.08.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.6. К.2
	Подписан акт приемки выполненных работ
	-
	30.09.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	-
	-

	1.6. К.3
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	-
	25.12.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	-
	-

	1.7.
	Восстановление объекта культурного наследия регионального значения "Памятник на могиле Сибирского просветителя П.И.Макушина", 1926 г., 1844 - 1926 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, Соляная площадь, 4б
	08.08.2024
	01.10.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	161,6
	0,0
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	

	1.7. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	08.08.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	
	zakupki.gov.ru

	1.7. К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	12.08.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (Контракт)
	
	

	1.7. К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	12.09.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	
	

	1.7. К.4
	Подписан акт приемки выполненных работ
	-
	30.09.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	
	

	1.8.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35
	16.08.2024
	01.12.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	единица
	1
	3523,7
	-
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	rts-tender.ru

	1.8. К.1
	Техническая готовность объекта, %
	-
	31.08.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.8. К.2
	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз
	-
	29.11.2024
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	-
	-

	1.9.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли)
	01.03.2025
	31.12.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	12027,8
	0,0
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.9. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	03.03.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	zakupki.gov.ru

	1.9. К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	03.04.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (Контракт)
	-
	zakupki.gov.ru

	1.9. К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.08.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.9. К.4
	Подписан акт приемки выполненных работ
	-
	28.11.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	-
	-

	1.10.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Сибирский торговый банк", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности)
	03.03.2025
	31.12.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	2458,3
	0,00
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.10. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	04.03.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	zakupki.gov.ru

	1.10. К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	03.04.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (Контракт)
	-
	zakupki.gov.ru

	1.10. К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.08.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.10. К.4
	Подписан акт приемки выполненных работ
	-
	28.11.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	-
	-

	1.11.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт систем пожарной безопасности)
	03.03.2025
	31.12.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	819,8
	0,00
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	zakupki.gov.ru

	1.11. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	04.03.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	zakupki.gov.ru

	1.11. К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	03.04.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор
	-
	-

	1.11. К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.08.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.11. К.4
	Подписан акт приемки выполненных работ
	-
	28.11.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	-
	-

	1.12.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Служебный корпус управления Сибирской железной дороги", 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации
	03.03.2025
	31.12.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	11104,5
	0,00
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.12. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	04.03.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	zakupki.gov.ru

	1.12. К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	03.04.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (Контракт)
	-
	zakupki.gov.ru

	1.12. К.3
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	28.07.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (Контракт)
	
	zakupki.gov.ru

	1.12. К.4
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.10.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.12. К.5
	Подписан акт приемки выполненных работ
	-
	28.11.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	-
	-

	1.13.
	Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8
	03.03.2025
	31.12.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	6190,0
	0,00
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	-

	1.13. К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	04.03.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	zakupki.gov.ru

	1.13. К.2
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	-
	03.04.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (Контракт)
	-
	zakupki.gov.ru

	1.13. К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.08.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.13. К.4
	Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз
	-
	28.11.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Заключение
	-
	-

	1.14.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения "Дом купца Хамитова, 1894 г." по адресу: г. Томск, ул. М.Горького, 35
	03.03.2025
	31.12.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	53403,0
	-
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	

	1.14.К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	04.03.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	zakupki.gov.ru

	1.14.К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	07.04.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (Контракт)
	-
	zakupki.gov.ru

	1.14.К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.08.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.14.К.4
	Подписан акт приемки выполненных работ
	-
	28.11.2025
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	-
	-

	1.15.
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Корпус торговых лавок", 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8"
	03.03.2027
	31.12.2027
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Единица
	1
	62635,6
	-
	Отчет (о достижении результата и показателя достижения результата предоставления субсидии)
	нет
	

	1.15.К.1
	Закупка включена в план закупок
	-
	04.03.2027
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	План-график закупок
	-
	zakupki.gov.ru

	1.15.К.2
	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	07.04.2027
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Договор (Контракт)
	-
	zakupki.gov.ru

	1.15.К.3
	Техническая готовность объекта, %
	-
	29.08.2027
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Письмо служебное
	-
	-

	1.15.К.4
	Подписан акт приемки выполненных работ
	-
	28.11.2027
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	-
	-
	-
	-
	Акт выполненных работ
	
	-
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