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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2024 г. N 101-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ", РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
РЫНКОВ СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 25.12.2024 N 908-ра, от 13.03.2025 N 202-ра, от 26.02.2026 N 114-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 13.03.2025 N 202-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 101-ра

[bookmark: P33]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЕАЛИЗОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 26.02.2026 N 114-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства
	ФП, ВП
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Миллиард рублей
	23,2
	2023
	27,8
	31,4
	33,6
	35,4
	37,5
	Возрастающий
	Нет
	Росстат



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача: Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции

	1.1.
	Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства
	ФП, ВП
	Миллиард рублей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33,6



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Мероприятие 1.
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
	Объем субсидируемых кредитов
	Миллион рублей
	197,9
	2023
	197,9
	-
	-
	-
	-
	Оказание государственной поддержки
	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к объектам малого предпринимательства

	2.
	Мероприятие 2.
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
	Остаток ссудной задолженности
	Миллион рублей
	-
	2023
	-
	5,0
	-
	-
	-
	Оказание государственной поддержки
	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	

	3.
	Мероприятие 3.
Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)
	Остаток ссудной задолженности
	Миллион рублей
	-
	2023
	-
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	Оказание государственной поддержки
	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	

	4.
	Мероприятие 4.
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства
	Тысяча тонн
	79,8
	2023
	30,5113
	31,6283
	26,7694
	27,1498
	27,4697
	Возмещение части затрат производителям зерновых культур на производство и реализацию зерновых культур
	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	

	5.
	Мероприятие 5.
Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса
	Количество проведенных мероприятий
	Единица
	-
	2023
	-
	8
	8
	8
	8
	Оказание государственной поддержки
	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включающих организацию и проведение совещаний, семинаров, вебинаров и пр. в сфере АПК,
приобретение ценных подарков (призов) для награждения победителей конкурсов, и другие сопутствующие расходы, связанные с транспортным, информационным, техническим и прочим сопровождением
по организации мероприятий
	Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к объектам малого предпринимательства
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" (всего), в том числе:
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	60133,8
	56440,0
	34128,0
	34555,4
	34914,8

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	30511,3
	31628,3
	26769,4
	27149,8
	27469,7

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	29622,5
	24811,7
	7358,6
	7405,6
	7445,1

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" (всего), в том числе:
	
	25063,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	25063,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" (всего), в том числе:
	
	0,0
	17402,6
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	17402,6
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	50,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	50,0
	50,0
	50,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" (всего), в том числе:
	
	35070,5
	35537,4
	30078,0
	30505,4
	30864,8

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	30511,3
	31628,3
	26769,4
	27149,8
	27469,7

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	4559,2
	3909,1
	3308,6
	3355,6
	3395,1

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" (всего), в том числе:
	
	0,0
	3500,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	3500,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие (результат) 3. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0

	2.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур"
	0,0
	3800,8
	30078,0
	30078,0
	30078,0
	30078,0
	30078,0
	30078,0
	30078,0
	30078,0
	30078,0
	30078,0

	3.
	Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	4000,0
	4000,0

	Итого
	0,0
	3800,8
	30078,0
	30078,0
	31578,0
	31578,0
	31578,0
	31578,0
	31578,0
	31578,0
	34128,0
	34128,0
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План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1
	Задача: Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции

	1.
	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	25063,3
	0,0
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	25063,3
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят"
	
	29.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	28.06.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	20.09.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	2.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	17402,6
	0,0
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	17402,6
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят"
	
	29.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	28.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	20.09.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	3.
	Мероприятие (результат) 3. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	150,0
	0,0
	
	
	

	3.1.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	50,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят"
	
	30.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	21.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	50,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят"
	
	30.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	21.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	24.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	3.3.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещена часть процентной ставки по кредитам (займам)" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	50,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят"
	
	30.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	
	

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	
	

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	21.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	
	

	К.4
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	24.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	
	

	4.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур"
	01.01.2024
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	162056,1
	143528,5
	
	нет
	отсутствует

	4.1
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	35070,5
	30511,3
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	16.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	
	20.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
(отчет
за 1-й квартал 2024 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2024 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.11.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2024 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	4.2.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	35537,4
	31628,3
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	16.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	
	20.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2025 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2025 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.11.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2025 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	4.3.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	30078,0
	26769,4
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят"
	
	02.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	НПА (Приказ Департамента)
	нет
	Консультант

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	
	30.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение на 2027 год
	нет
	ГИИС ЭБ

	4.4.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	30505,4
	27149,8
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	16.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	
	30.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение на 2028 год
	нет
	ГИИС ЭБ

	4.5.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	30864,8
	27469,7
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	16.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2027 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 г.)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	
	30.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение на 2029 год
	нет
	ГИИС ЭБ

	5.
	Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса"
	01.01.2025
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	15500,0
	0,0
	
	
	

	5.1
	Мероприятие (результат) 5. "Предоставление субсидии на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	3500,0
	0,0
	
	нет
	

	К.1
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.2
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.04.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.07.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.11.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	5.2.
	Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	4000,0
	0,0
	
	нет
	

	К.1
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.2
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 г.)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 г.)
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	16.11.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 г.)
	нет
	отсутствует

	5.3.
	Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	4000,0
	0,0
	
	нет
	

	К.1
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.2
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.04.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.07.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.11.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	5.4.
	Мероприятие (результат) 5. "Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	4000,0
	0,0
	
	нет
	

	К.1
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	16.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	отсутствует

	К.2
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.04.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях представлен"
	
	15.11.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует
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