Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 104-ра (ред. от 21.04.2026) "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области", реализуемого в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2024 г. N 104-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ

УСЛОВИЙ ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО

СКОТОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ", РЕАЛИЗУЕМОГО

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА, РЫНКОВ СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 29.03.2024 N 230-ра, от 22.07.2024 N 539-ра, от 26.12.2024 N 919-ра, от 04.04.2025 N 251-ра, от 20.08.2025 N 575-ра, от 21.04.2026 N 303-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 04.04.2025 N 251-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 104-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСКОРЕННОГО

РАЗВИТИЯ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 21.04.2026 N 303-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года | ВП | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | Процент | 100,5 | 2023 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | Возрастающий | Нет | Росстат |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года | ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,5 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Возмещение части затрат на развитие животноводства | Численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча голов | 21,0 | 2023 | 21,1 | - | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержание и увеличение численности поголовья | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
|  |  | Численность маточного поголовья лошадей (кобыл) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча голов | 0,4 | 2023 | 0,42 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Численность маточного поголовья овец (овцематок) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча голов | 0,8 | 2023 | 1,0 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Тысяча голов | 13,3 | 2023 | - | - | 13,6 | 13,6 | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования | Утверждение документа | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 3. | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Голов | 65 | 2023 | 10 | - | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 4. | Мероприятие 4. Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции | Количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции | Тысяч штук | - | 2023 | - | 90839,7 | - | - | - | Возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 5. | Мероприятие 5. Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления | Прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года | Процент | - | 2023 | - | 102 | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 6. | Мероприятие 6. Обеспечено возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Количество реализованного выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Голов | - | 2023 | - | 50 | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 7. | Мероприятие 7. Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой | Количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой | Голов | - | 2023 | - | 400 | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 8. | Мероприятие 8. Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой | Количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой | Голов | - | 2023 | - | 770 | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 9. | Мероприятие 9. Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка | Численность приобретенного племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота | Голов | - | 2023 | - | 875 | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного молодняка | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 10. | Мероприятие 10. Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного материала | Количество приобретенного племенного материала | Тысяча доз | - | 2023 | - | 28 | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного материала | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 11. | Мероприятие 11. Обеспечено возмещение части затрат на приобретение семян травосмесей (не менее 4 компонентов в одной травосмеси) многолетних трав для проведения агротехнологических работ в соответствии с перечнем видов многолетних трав для травосмесей | Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота | Голов | - | 2023 | - | 3600 | - | - | - | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение семян травосмесей многолетних трав для проведения агротехнологических работ для обеспечения сохранности маточного поголовья крупного рогатого скота | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 12. | Мероприятие 12. Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Количество реализованного выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Голов | - | 2023 | - | - | 46 | 50 | 50 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на реализацию выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 13. | Мероприятие 13. Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой | Количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой | Голов | - | 2023 | - | - | 115 | 120 | 125 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на реализацию выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 14. | Мероприятие 14. Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой | Количество реализованных выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой | Голов | - | 2023 | - | - | 900 | 900 | 900 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на реализацию выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 15. | Мероприятие 15. Приобретено племенного материала | Количество приобретенного племенного материала | Тысяча доз | - | 2023 | - | - | 12 | 12 | 12 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного материала | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 16. | Мероприятие 16. Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) | Численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) | Голов | - | 2023 | - | - | 2020 | 2040 | 2050 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение семян травосмесей многолетних трав для проведения агротехнологических работ для обеспечения сохранности маточного поголовья крупного рогатого скота | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 17. | Мероприятие 17. Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота | Численность приобретенного племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота | Голов | - | 2023 | - | - | 300 | 800 | 900 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенных сельскохозяйственных животных | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 18. | Мероприятие 18. Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота | Количество исследований | Единиц | - | 2023 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение молекулярно-генетической экспертизы | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |
| 19. | Мероприятие 19. Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент) | Прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года | Процент | - | 2023 | - | - | 2 | 2 | 2 | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 91563,1 | 286011,0 | 91974,7 | 140721,1 | 146729,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 43300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 91563,1 | 242710,9 | 91974,7 | 140721,1 | 146729,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства" (всего), в том числе: |  | 78853,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 78853,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 17973,4 | 6000,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 17973,4 | 6000,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. "Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород" (всего), в том числе: |  | 12709,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 12709,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4. "Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 48651,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 43300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 5351,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 4750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 4750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 2998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 2998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 2268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 2268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 6646,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 6646,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 202456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 202456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного материала" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 14760,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 14760,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение семян травосмесей (не менее 4 компонентов в одной травосмеси) многолетних трав для проведения агротехнологических работ в соответствии с перечнем видов многолетних трав для травосмесей" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 3478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 3478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 5024,3 | 5024,3 | 5024,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 5024,3 | 5024,3 | 5024,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 2196,0 | 2196,0 | 2196,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 2196,0 | 2196,0 | 2196,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 7480,0 | 7480,0 | 7480,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 7480,0 | 7480,0 | 7480,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 28796,0 | 89515,8 | 101524,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 28796,0 | 89515,8 | 101524,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 5775,0 | 5775,0 | 5775,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 5775,0 | 5775,0 | 5775,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17973,4 |
| 3. | Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5024,3 | 5024,3 | 5024,3 | 5024,3 | 5024,3 | 5024,3 | 5024,3 |
| 4. | Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2196,0 | 2196,0 | 2196,0 | 2196,0 |
| 5. | Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7480,0 | 7480,0 | 7480,0 | 7480,0 | 7480,0 |
| 6. | Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 6000,0 | 7690,0 | 9690,0 | 9690,0 | 9690,0 |
| 7. | Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 |
| 8. | Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28796,0 | 28796,0 | 28796,0 | 28796,0 | 28796,0 |
| 9. | Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5775,0 | 5775,0 | 5775,0 | 5775,0 | 5775,0 |
|  | Мероприятие 19. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15024,3 | 15024,3 | 63075,3 | 72001,3 | 74001,3 | 74001,3 | 91974,7 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1 | Задача: Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 78853,2 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 78853,2 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 15.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.04.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 27.09.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах" | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 23973,4 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 17973,4 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" |  | 01.01.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Закон об областном бюджете |  | Консультант |
| К.2 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ" |  | 30.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Протокол об участии в отборе Минсельхоза России |  | Сайт Минсельхоза России https://mcx.gov.ru/ |
| К. 3 | Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 30.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Нормативный правовой акт |  | "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) |
| К. 4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" |  | 28.11.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| К.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 19.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Соглашение | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| К.6 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  | Иной документ | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечено наличие поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 6000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Документ разработан" |  | 29.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными структурными подразделениями" |  | 28.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" |  | 27.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.4 | Контрольная точка "Документ опубликован" |  | 27.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 12709,9 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 12709,9 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.06.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 4. | Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 48651,8 | 43300,1 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 48651,8 | 43300,1 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утверждены лимиты бюджетных ассигнований областного бюджета" |  | 28.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Сводная бюджетная роспись) | нет | отсутствует |
| К.2 | Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 30.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" |  | 28.11.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 19.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | ГИИС ЭБ |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 5. | Мероприятие (результат) 5. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 4750,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 4750,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 28.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 6. | Мероприятие 6. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 2998,2 | 0,0 |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 6. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 2998,2 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 01.08.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.10.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 7. | Мероприятие 7. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 2268,8 | 0,0 |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 7. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 2268,8 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 8. | Мероприятие 8. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 6646,5 | 0,0 |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие 8. "Обеспечено возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 6646,5 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 15.05.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 9. | Мероприятие 9. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 202456,4 | 0,0 |  |  |  |
| 9.1. | Мероприятие 9. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 202456,4 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 15.04.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Объявление о проведении отбора | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.05.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.07.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 27.10.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 10. | Мероприятие 10. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного материала" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 14760,6 | 0,0 |  |  |  |
| 10.1. | Мероприятие 10. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение племенного материала" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 14760,6 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.05.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 11. | Мероприятие 11. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение семян травосмесей (не менее 4 компонентов в одной травосмеси) многолетних трав для проведения агротехнологических работ в соответствии с перечнем видов многолетних трав для травосмесей" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 3478,7 | 0,0 |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие 11. "Обеспечено возмещение части затрат на приобретение семян травосмесей (не менее 4 компонентов в одной травосмеси) многолетних трав для проведения агротехнологических работ в соответствии с перечнем видов многолетних трав для травосмесей" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 3478,7 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2025 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 12. | Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 15072,9 | 0,0 |  |  |  |
| 12.1. | Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5024,3 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 03.08.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 26.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 12.2. | Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5024,3 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 02.08.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 12.3. | Мероприятие 12. "Реализовано выращенного товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5024,3 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 02.08.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 13. | Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 6588,0 | 0,00 |  |  |  |
| 13.1. | Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 2196,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 13.2. | Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 2196,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 13.3. | Мероприятие 13. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 2196,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 14. | Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 22440,0 | 0,0 |  |  |  |
| 14.1. | Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 7480,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 30.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 15.05.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Объявление о проведении отбора | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 14.2. | Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 7480,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 17.05.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 14.3. | Мероприятие 14. "Реализовано выращенных бычков крупного рогатого скота молочных пород на убой и (или) забой" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 7480,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 17.05.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 15. | Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 29070,0 | 0,0 |  |  |  |
| 15.1. | Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 9690,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 31.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.05.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 15.2. | Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 9690,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 28.05.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 15.3. | Мероприятие 15. "Приобретено племенного материала" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 9690,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 28.05.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 30.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 16. | Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 15120,0 | 0,0 |  |  |  |
| 16.1.. | Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5040,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 30.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 16.2. | Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5040,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей) | нет | отсутствует |
| 16.3. | Мероприятие 16. "Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров)" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5040,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 29.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 24.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 17. | Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 219835,8 | 0,0 |  |  |  |
| 17.1 | Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 28796,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 30.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 24.04.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 29.05.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 26.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 17.2. | Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 89515,8 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 20.04.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 31.05.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.07.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 17.3. | Мероприятие 17. "Приобретено племенного молодняка поголовья крупного рогатого скота" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 101524,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  | - | - |  | Нормативный правовой акт | нет | нет |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 20.04.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  | - | - |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | нет |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 31.05.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  | - | - |  | Соглашение | нет | нет |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 18. | Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 17325,00 | 0,0 |  |  |  |
| 18.1. | Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5775,00 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 30.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 24.07.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 15.08.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 20.08.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 26.10.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 18.2 | Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5775,00 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 20.05.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 31.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.08.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.10.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 18.3 | Мероприятие 18. "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  | 5775,00 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 29.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  | - | - |  | Нормативный правовой акт |  | нет |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 20.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  | - | - |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) |  | нет |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 31.07.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области |  | - | - |  | Соглашение |  | нет |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 01.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| К.5 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.10.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 19. | Мероприятие (результат) 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 30000,0 | 0,0 |  |  |  |
| 19.1. | Мероприятие (результат) 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 10000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 28.03.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/ |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение | нет | отсутствует |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2026 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) | нет | отсутствует |
| 19.2. | Мероприятие (результат) 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 10000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 28.03.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) |  |  |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  |  |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2027 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) |  |  |
| 19.3. | Мероприятие (результат) 19. "Обеспечен прирост молочной продуктивности к уровню предшествующего года (процент)" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - | 10000,0 | 0,0 |  |  |  |
| К.1 | Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" |  | 28.03.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Нормативный правовой акт |  |  |
| К.2 | Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора" |  | 30.06.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) |  |  |
| К.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 16.09.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Соглашение |  |  |
| К.4 | Контрольная точка "Выплаты произведены" |  | 25.12.2028 | Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области | - | - |  |  | Иной документ (Реестр получателей субсидии) |  |  |