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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2024 г. N 112-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "ТЕХНИЧЕСКАЯ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ",
РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫНКОВ СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 15.01.2025 N 19-ра, от 21.02.2025 N 120-ра, от 13.03.2026 N 173-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 15.01.2025 N 19-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 112-ра

[bookmark: P33]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 13.03.2026 N 173-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года)
	ВП
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Процент
	2,9
	2023
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	Возрастающий
	Нет
	Ведомственная отчетность

	2.
	Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года)
	ВП
	
	Процент
	2,5
	2023
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	Возрастающий
	Нет
	Ведомственная отчетность

	3.
	Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года)
	ВП
	
	Процент
	1,7
	2023
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	Возрастающий
	Нет
	Ведомственная отчетность

	4.
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	ВП
	Инспекция государственного технического надзора Томской области
	Единиц
	-
	2023
	500
	500
	500
	500
	500
	Возрастающий
	Нет
	Ведомственная отчетность



План достижения показателей ведомственного
проекта в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача: Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники

	1.1.
	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года)
	ВП
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,9

	1.2.
	Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года)
	ВП
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,5

	1.3.
	Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года)
	ВП
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,7

	1.4.
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	ВП
	Единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Мероприятие 1. Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
	Количество техники и оборудования, затраты на приобретение которых подлежат возмещению за счет средств субсидии
	Единица
	85
	2023
	85
	65
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года). Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года). Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года)

	2.
	Мероприятие 2. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта
	Увеличение валового сбора картофеля и овощей открытого и закрытого грунта к уровню прошлого года в сельскохозяйственных организациях, ИП и КФХ
	Процент
	3,0
	2023
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	

	3.
	Мероприятие 3. Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
	Количество приобретенной техники и (или) оборудования (нарастающим итогом)
	Единица
	-
	2023
	-
	20
	45
	55
	65
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	

	4.
	Мероприятие 4. Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
	Количество техники и оборудования, затраты на приобретение которых подлежат возмещению за счет средств субсидии
	Единица
	-
	2023
	-
	-
	65
	85
	85
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года). Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года). Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года)
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" (всего), в том числе:
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	1124599,3
	1128048,5
	958644,9
	910169,8
	867071,5

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	321314,1
	326618,5
	273898,9
	260048,5
	247734,7

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	803285,2
	801430,0
	684746,0
	650121,3
	619336,8

	Мероприятие 1. "Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" (всего), в том числе:
	
	1000243,3
	922435,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	285783,8
	167295,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	714459,5
	755140,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" (всего), в том числе:
	
	124356,0
	64806,0
	70000,0
	35000,0
	35000,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	35530,3
	18516,0
	20000,0
	10000,0
	10000,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	88825,7
	46290,0
	50000,0
	25000,0
	25000,0

	Мероприятие 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" (всего), в том числе:
	
	0,0
	140807,5
	180000,0
	100000,0
	100000,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	140807,5
	180000,0
	100000,0
	100000,0

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	708644,9
	775169,8
	732071,5

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	73898,9
	150048,5
	137734,7

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	634746,0
	625121,3
	594336,8



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта"
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	20000,0

	2.
	Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства"
	0,0
	2500
	5000,0
	5000,0
	30000,0
	30000,0
	60000,0
	60000,0
	120000,0
	120000,0
	120000,0
	180000,0

	3.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства"
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	60000,0
	60000,0
	60000,0
	60000,0
	73898,9

	Итого
	0,0
	2500,0
	5000,0
	30000,0
	55000,0
	55000,0
	85000,0
	130000,0
	190000,0
	190000,0
	190000,0
	273898,9
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План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Задача: "Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники"

	1.
	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	1922678,3
	0,0
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	1000243,3
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	15.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	29.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2024 г.)
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.06.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2024 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2024 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	922435,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	28.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	14.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	27.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	22.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	2.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта"
	01.01.2024
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	329162,0
	0,0
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	124356,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	29.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	15.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	29.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2024 г.)
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.06.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2024 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2024 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	64806,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	28.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	14.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	27.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	2.3.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	70000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	27.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	
	16.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 год)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	29.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2026 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2026 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	2.4.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	35000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	26.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	
	15.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	24.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	2.5.
	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого и закрытого грунта" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	35000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	26.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	
	15.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2027 год)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2028 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2028 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	24.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	3.
	Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства"
	01.01.2025
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	520807,5
	0,0
	
	
	

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	140807,5
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	28.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	14.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	27.06.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 2-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2025 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	22.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	180000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	27.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	
	16.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 год)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	29.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2026 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2026 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	3.3.
	Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	100000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	26.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	
	15.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	24.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	3.4.
	Мероприятие (результат) 3. "Предоставлено финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	100000,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	26.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	
	15.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	24.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	4.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	2215886,2
	0,0
	
	
	

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	708644,9
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	27.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	
	16.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 год)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	30.03.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	29.06.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2026 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2026 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	4.2.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	775169,8
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	26.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	
	15.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.03.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.06.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2027 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	24.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует

	4.3.
	Мероприятие (результат) 4. "Возмещена часть затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	732071,5
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	26.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	
	15.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2027 год)
	нет
	отсутствует

	К.3
	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"
	
	29.03.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Объявление о проведении отбора)
	нет
	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	28.06.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 1-й и 2-й кварталы 2028 г.)
	нет
	отсутствует

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	30.09.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр соглашений за 3-й квартал 2028 г.)
	нет
	отсутствует

	К.6
	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"
	
	24.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Иной документ (Реестр получателей)
	нет
	отсутствует
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