Распоряжение Администрации Томской области от 22.03.2024 N 202-ра (ред. от 18.02.2026) "Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области" (вместе с "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Снижение количества правонарушений", "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ", "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 марта 2024 г. N 202-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 09.12.2024 N 847-ра, от 17.03.2025 N 209-ра, от 21.07.2025 N 507-ра, от 18.02.2026 N 98-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации", постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 344а "Об утверждении государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области":

1. Утвердить:

1) паспорт комплекса процессных мероприятий "Снижение количества правонарушений" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) паспорт комплекса процессных мероприятий "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

3) паспорт комплекса процессных мероприятий "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по вопросам безопасности.

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.03.2024 N 202-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРАВОНАРУШЕНИЙ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 18.02.2026 N 98-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Профилактика правонарушений и наркомании" |

## Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
|  | Снижение уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | ГП | убывающий | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | ед. | 16980 | 16760 | 16540 | 16320 | 16320 | 16320 |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ГП | убывающий | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | ед. | 435 | 430 | 425 | 420 | 419 | 418 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 финансовом году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16320 |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений | Обеспечение текущей деятельности | Определение победителей конкурса и их денежное премирование на основании информации по критериям оценки деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в сфере профилактики правонарушений | Количество проведенных областных конкурсов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Развитие и поддержка участия граждан в охране общественного порядка на территории Томской области | Выплаты физическим лицам | Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области | Количество поощряемых членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности | чел. | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете | Обеспечение текущей деятельности | Заключение договоров с работодателями на создание рабочих мест на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан | Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временные работы | чел. | 539 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 4. | Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | Обеспечение текущей деятельности | Составление протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Томской области об административных правонарушениях | Количество составленных протоколов об административных правонарушениях | ед. | 2400 | 2400 | 2400 | 1553 | 1553 | 1553 |
| 5. | Проведение акции по добровольной сдаче незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Выплаты физическим лицам | Выплата гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Количество проведенных акций | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Снижение количества правонарушений" (всего), в том числе: | Администрация Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | 9100,2 | 8378,8 | 7429,2 | 7429,2 | 7429,2 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 9100,2 | 8378,8 | 7429,2 | 7429,2 | 7429,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений" (всего), в том числе: | Администрация Томской области | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Развитие и поддержка участия граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" (всего), в том числе: | Администрация Томской области | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете" (всего), в том числе: | Департамент труда и занятости населения Томской области | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 "Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность" (всего), в том числе: | Администрация Томской области | 4126,2 | 3404,8 | 2455,2 | 2455,2 | 2455,2 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4126,2 | 3404,8 | 2455,2 | 2455,2 | 2455,5 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 "Проведение акции по добровольной сдаче незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" (всего), в том числе: | Администрация Томской области | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение уровня преступности |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 1.1. | Направление в муниципальные образования Томской области информации о начале проведения конкурса | 10.05.2024 07.05.2025 07.05.2026 07.05.2027 08.05.2028 |  | Информационное письмо | отсутствует |
| 1.2. | Подведение итогов и оформление протокола заседания конкурсной комиссии | 17.06.2024 17.06.2025 17.06.2026 17.06.2027 19.06.2028 |  | Протокол заседания конкурсной комиссии | отсутствует |
| 1.3. | Утверждение решения конкурсной комиссии постановлением Администрации Томской области | 10.07.2024 10.07.2025 10.07.2026 09.07.2027 10.07.2028 |  | Постановление Администрации Томской области | отсутствует |
| 1.4. | Перечисление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области | 10.09.2024 10.09.2025 10.09.2026 10.09.2027 11.09.2028 |  | Платежное поручение | отсутствует |
| 2. | Развитие и поддержка участия граждан в охране общественного порядка на территории Томской области | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 2.1. | Направление в муниципальные образования Томской области Порядка проведения конкурса "Лучший народный дружинник Томской области" | 10.04.2024 10.04.2025 10.04.2026 09.04.2027 10.04.2028 |  | Информационное письмо | отсутствует |
| 2.2. | Финальный этап конкурса "Лучший народный дружинник Томской области" | 08.11.2024 10.11.2025 10.11.2026 10.11.2027 10.11.2028 |  | Протокол заседания конкурсной комиссии | отсутствует |
| 2.3. | Подготовка списков на поощрение народных дружинников и членов общественных объединений правоохранительной направленности | 20.11.2024 20.11.2025 20.11.2026 19.11.2027 20.11.2028 |  | Протокол заседания штаба по координации деятельности народных дружин | отсутствует |
| 2.4. | Выплата осуществлена | 27.12.2024 25.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Платежное поручение | отсутствует |
| 3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 3.1. | Заключение договоров между центрами занятости населения и работодателями об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете | 10.07.2024 10.07.2025 10.07.2026 09.07.2027 10.07.2028 |  | Информационно-аналитический отчет за 6 месяцев | отсутствует |
| 3.2. | Выплата материальной поддержки несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным в рамках договоров между центрами занятости населения и работодателями об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете | 10.07.2024 10.07.2025 10.07.2026 09.07.2027 10.07.2028 |  | Информационно-аналитический отчет за 6 месяцев | отсутствует |
| 3.3. | Заключение договоров между центрами занятости населения и работодателями об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете | 27.12.2024 25.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Информационно-аналитический отчет за 12 месяцев | отсутствует |
| 3.4. | Выплата материальной поддержки несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным в рамках договоров между центрами занятости населения и работодателями об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете | 27.12.2024 25.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Информационно-аналитический отчет за 12 месяцев | отсутствует |
| 4. | Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области, УМВД России по Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 4.1. | Перечисление субвенции в федеральный бюджет по Соглашению между МВД России и Администрацией Томской области | 15.02.2024 17.02.2025 16.02.2026 16.02.2027 16.02.2028 |  | Платежное поручение | отсутствует |
| 5. | Проведение акции по добровольной сдаче незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 01.01.2024 - 31.12.2028 | ОГКУ "Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг", УМВД России по Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 5.1. | Выплаты осуществлены | 10.04.2024 10.04.2025 10.04.2026 09.04.2027 10.04.2028 |  | Информационная справка за 3 месяца | АЦК финансы |
| 5.2. | Выплаты осуществлены | 10.07.2024 10.07.2025 10.07.2026 09.07.2027 10.07.2028 |  | Информационная справка за 6 месяцев | АЦК финансы |
| 5.3. | Выплаты осуществлены | 10.10.2024 10.10.2025 09.10.2026 08.10.2027 09.10.2028 |  | Информационная справка за 9 месяцев | АЦК финансы |
| 5.4. | Выплаты осуществлены | 27.12.2024 25.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Информационная справка за 12 месяцев | АЦК финансы |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.03.2024 N 202-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 18.02.2026 N 98-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Профилактика правонарушений и наркомании" |

## Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
|  | Снижение уровня наркотизации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ | ГП | убывающий | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | ед. на 100 тыс. населения | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 финансовом году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ | ед. на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Проведено социологическое исследование и мониторинг масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение социологических исследований, в том числе психологических тестирований и социологических опросов для анализа складывающейся наркоситуации на территории Томской области | Количество респондентов, прошедших психологическое тестирование посредством программного комплекса "Единая методика социально-психологического тестирования", среди обучающихся | чел. | 5000 | 6145 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Количество лиц, принявших участие в социологическом опросе, из числа населения Томской области | чел. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2. | Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области по профилактике правонарушений, профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | Оказание услуг (выполнение работ) | Организационно-методическая деятельность, направленная на профилактическую работу среди подростков и молодежи. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов по профилактике правонарушений, профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | Количество лиц, привлеченных к волонтерской работе в сфере молодежной политики | чел. | 150 | 150 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Количество лиц, привлеченных к волонтерской работе в профессиональных образовательных организациях | чел. | 300 | 300 | - | - | - | - |
| 3. | Сформировано и поддержано волонтерское движение в Томской области по профилактике правонарушений, профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | Оказание услуг (выполнение работ) | Организационно-методическая деятельность, направленная на профилактическую работу среди подростков и молодежи. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов | Количество лиц, привлеченных к волонтерской работе в сфере молодежной политики | чел. | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4. | Сформировано и поддержано волонтерское движение в профессиональных образовательных организациях Томской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов по профилактике правонарушений, профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | Количество лиц, привлеченных к волонтерской работе в профессиональных образовательных организациях | чел. | 300 | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Оказание услуг (выполнение работ) | Ранняя диагностика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций из 7 - 11-х классов | Количество обучающихся 7 - 11-х классов, принявших участие в тестировании | чел. | 24500 | 34000 | - | - | - | - |
|  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Ранняя диагностика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях из 7 - 11-х классов | Количество респондентов, прошедших психологическое тестирование посредством программного комплекса "Единая методика социально-психологического тестирования", среди обучающихся | чел. | - | - | 40645 | 40645 | 41145 | 41145 |
| 6. | Информационное просвещение населения Томской области по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни | Приобретение товаров, работ, услуг | Издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни для организации проведения просветительской работы среди населения | Количество изданной печатной продукции | тыс. экз. | 120 | 180,5 | 137,3 | 120 | 120 | 120 |
| 7. | Реализация проекта "Автобус профилактики" для проведения выездных профилактических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области | Обеспечение текущей деятельности | Оказание методической и практической помощи в муниципальных образованиях Томской области | Количество районов, ежегодно обеспечиваемых консультативной и организационно-методической помощью | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Обеспечение проведения диагностических мероприятий для жителей г. Стрежевого по определению употребления наркотических и психоактивных веществ | Обеспечение текущей деятельности | Организация ранней диагностики наркопотребления среди населения г. Стрежевого. Проведение химико-токсикологических исследований среди жителей г. Стрежевого по определению употребления наркотических и психоактивных веществ | Число лиц, которым проведены химико-токсикологические исследования | чел. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 9. | Проведение ежегодных антинаркотических мероприятий | Обеспечение текущей деятельности | Проведение ежегодных антинаркотических акций "Родительский урок", "Школа правовых знаний", "Думай до, а не после" и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией | Количество участников мероприятий | чел. | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент по молодежной политике Томской области | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Проведено социологическое исследование и мониторинг масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области" (всего), в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области | 103,8 | 43,35 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 103,8 | 43,35 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области по профилактике правонарушений, профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни" (всего), в том числе: | Департамент по молодежной политике Томской области, Департамент образования Томской области | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Сформировано и поддержано волонтерское движение в Томской области по профилактике правонарушений, профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни" (всего), в том числе: | Департамент по молодежной политике Томской области | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 "Сформировано и поддержано волонтерское движение в профессиональных образовательных организациях Томской области" (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 "Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 330,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 330,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6 "Информационное просвещение населения Томской области по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни" (всего), в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области | 356,2 | 376,65 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 356,2 | 376,65 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7 "Реализация проекта "Автобус профилактики" для проведения выездных профилактических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области" (всего), в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8 "Обеспечение проведения диагностических мероприятий для жителей г. Стрежевого по определению употребления наркотических и психоактивных веществ" (всего), в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9 "Проведение ежегодных антинаркотических мероприятий" (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение уровня наркотизации населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведено социологическое исследование и мониторинг масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент образования Томской области/ Департамент здравоохранения Томской области (ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики") | Информационное письмо | отсутствует |
|  |  |  | Департамент здравоохранения Томской области (ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики") |  |  |
| 1.1. | Закупка включена в план закупок (проведение конкурсных процедур, размещение извещения, проведение электронного аукциона) | 22.05.2024 22.05.2025 22.05.2026 24.05.2027 24.05.2028 | Департамент здравоохранения Томской области (ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики") | Протокол подведения итогов закупки | ЕИС закупки |
| 1.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 06.06.2024 09.06.2025 09.06.2026 09.06.2027 09.06.2028 | Департамент здравоохранения Томской области (ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики") | Государственный контракт | ЕИС закупки |
| 1.3. | Закупка включена в план закупок | 30.07.2024 | Департамент образования Томской области | План-график закупок | ЕИС закупки |
| 1.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.09.2024 | Департамент образования Томской области | Договор (контракт), выписка из реестра контрактов | ЕИС закупки |
| 1.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16.12.2024 | Департамент образования Томской области | Акты об оказании услуг | ЕИС закупки |
| 1.6. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 23.12.2024 23.12.2025 23.12.2026 23.12.2027 25.12.2028 | Департамент здравоохранения Томской области (ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики") | Акт выполненных работ | ЕИС закупки |
| 1.7. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 23.12.2024 23.12.2025 23.12.2026 23.12.2027 25.12.2028 | Департамент здравоохранения Томской области (ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики") | Платежное поручение | ЕИС закупки |
| 1.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 27.12.2024 | Департамент образования Томской области | Платежные поручения | ЕИС закупки |
| 2. | Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области по профилактике правонарушений, профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Департамент по молодежной политике Томской области/ Департамент образования Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 2.1. | Проведен промежуточный мониторинг | 24.04.2024 | Департамент по молодежной политике Томской области | Иное (подготовка плана проведения мероприятия) | отсутствует |
| 2.2. | Закупка включена в план закупок | 30.07.2024 | Департамент образования Томской области | План-график закупок | ЕИС закупки |
| 2.3. | Проведен промежуточный мониторинг | 28.08.2024 | Департамент по молодежной политике Томской области | Распоряжение (подготовлено распоряжение о проведении слета) | отсутствует |
| 2.4. | Проведен промежуточный мониторинг | 25.09.2024 | Департамент по молодежной политике Томской области | Заключено соглашение | отсутствует |
| 2.5. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.10.2024 | Департамент образования Томской области | Договор (контракт), выписка из реестра контрактов | ЕИС закупки |
| 2.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | 26.11.2024 | Департамент по молодежной политике Томской области | Иное (информационно-аналитический отчет) | отсутствует |
| 2.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16.12.2024 | Департамент образования Томской области | Акты об оказании услуг | ЕИС закупки |
| 2.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 27.12.2024 | Департамент образования Томской области | Платежные поручения | ЕИС закупки |
| 3. | Сформировано и поддержано волонтерское движение в Томской области по профилактике правонарушений, профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | 01.01.2025 - 31.12.2028 | Департамент по молодежной политике Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 3.1. | Подготовлен план проведения мероприятия | 23.04.2025 23.04.2026 23.04.2027 24.04.2028 |  | Иное (план проведения мероприятия) | отсутствует |
| 3.2. | Подготовлено распоряжение о проведении слета | 28.08.2025 28.08.2026 27.08.2027 28.08.2028 |  | Распоряжение о проведении слета | отсутствует |
| 3.3. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий | 25.09.2025 25.09.2026 24.09.2027 25.09.2028 |  | Соглашение | отсутствует |
| 3.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | 26.11.2025 26.11.2026 26.11.2027 27.11.2028 |  | Иное (информационно-аналитический отчет) | отсутствует |
| 4. | Сформировано и поддержано волонтерское движение в профессиональных образовательных организациях Томской области | 01.01.2025 - 31.12.2028 | Департамент образования Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 4.1. | Закупка включена в план закупок | 30.07.2025 30.07.2026 30.07.2027 31.07.2028 |  | План-график закупок | ЕИС закупки |
| 4.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.10.2025 30.10.2026 29.10.2027 30.10.2028 |  | Договор (контракт), выписка из реестра контрактов | АЦК-Финансы |
| 4.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16.12.2025 16.12.2026 16.12.2027 18.12.2028 |  | Акты об оказании услуг | АЦК-Финансы |
| 4.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 25.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Платежные поручения | АЦК-Финансы |
| 5. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент образования Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 5.1. | Организация сбора списков обучающихся для проведения социально-психологического тестирования в рамках профилактических медицинских осмотров | 10.04.2024 10.04.2025 |  | Письмо Департамента образования Томской области в Департамент здравоохранения Томской области | отсутствует |
| 5.2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.08.2024 |  | Договор (контракт) | отсутствует |
| 5.3. | Проведение родительских собраний и бесед с обучающимися, достигшими 15 лет, с целью разъяснительной работы и значимости социально-психологического тестирования | 30.10.2024 |  | Приказ образовательной организации об утверждении поименных списков для проведения социально-психологического тестирования | отсутствует |
| 5.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2024 |  | Аналитическая справка | отсутствует |
| 5.5. | Закупка включена в план закупок | 30.07.2025 30.07.2026 30.07.2027 31.07.2028 |  | План-график закупок | ЕИС закупки |
| 5.6. | Заключены договоры (контракты) | 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2027 29.09.2028 |  | Договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг | АЦК-Финансы |
| 5.7. | Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | 16.12.2025 16.12.2026 16.12.2027 18.12.2028 |  | Акты об оказании услуг | АЦК-Финансы |
| 5.8. | Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по договору (контракту) | 24.12.2025 24.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Платежные поручения | АЦК-Финансы |
| 6. | Информационное просвещение населения Томской области по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент здравоохранения Томской области (ОГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики") | Информационное письмо | отсутствует |
| 6.1. | Закупка включена в план закупок (проведение конкурсных процедур, размещение извещения, проведение электронного аукциона) | 22.05.2024 22.05.2025 22.05.2026 21.05.2027 22.05.2028 |  | Протокол подведения итогов закупки | ЕИС закупки |
| 6.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 06.06.2024 06.06.2025 05.06.2026 04.06.2027 05.06.2028 |  | Государственный контракт | ЕИС закупки |
| 6.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22.11.2024 21.11.2025 20.11.2026 22.11.2027 22.11.2028 |  | Акт выполненных работ | ЕИС закупки |
| 6.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 22.11.2024 21.11.2025 20.11.2026 22.11.2027 22.11.2028 |  | Платежное поручение | ЕИС закупки |
| 7. | Реализация проекта "Автобус профилактики" для проведения выездных профилактических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент здравоохранения Томской области (ОГБУЗ "ТОНД") | Информационное письмо | отсутствует |
| 7.1. | Выезд в муниципальное образование Томской области | 21.03.2024 24.03.2025 23.03.2026 23.03.2027 23.03.2028 |  | Отчеты о выездах в районы Томской области | отсутствует |
| 7.2. | Выезд в муниципальное образование Томской области | 11.04.2024 14.04.2025 14.04.2026 14.04.2027 14.04.2028 |  | Отчеты о выездах в районы Томской области | отсутствует |
| 7.3. | Выезд в муниципальное образование Томской области | 25.04.2024 25.04.2025 27.04.2026 27.04.2027 27.04.2028 |  | Отчеты о выездах в районы Томской области | отсутствует |
| 7.4. | Выезд в муниципальное образование Томской области | 23.05.2024 23.05.2025 25.05.2026 25.05.2027 25.05.2028 |  | Отчеты о выездах в районы Томской области | отсутствует |
| 8. | Обеспечение проведения диагностических мероприятий для жителей г. Стрежевого по определению употребления наркотических и психоактивных веществ | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент здравоохранения Томской области (ОГАУЗ "Стрежевская ГБ") | Информационное письмо | отсутствует |
| 8.1. | Проведение химико-токсикологических исследований | 10.04.2024 10.04.2025 10.04.2026 09.04.2027 10.04.2028 |  | Отчет о количестве проведенных исследований за 3 месяца | отсутствует |
| 8.2. | Проведение химико-токсикологических исследований | 10.07.2024 10.07.2025 10.07.2026 09.07.2027 10.07.2028 |  | Отчет о количестве проведенных исследований за 6 месяцев | отсутствует |
| 8.3. | Проведение химико-токсикологических исследований | 10.10.2024 10.10.2025 09.10.2026 08.10.2027 09.10.2028 |  | Отчет о количестве проведенных исследований за 9 месяцев | отсутствует |
| 8.4. | Проведение химико-токсикологических исследований | 27.12.2024 26.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Отчет о количестве проведенных исследований за 12 месяцев | отсутствует |
| 9. | Проведение ежегодных антинаркотических мероприятий | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент образования Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 9.1. | Проведение мониторинга о выявлении потребности муниципалитетов Томской области на лекционно-просветительские услуги | 15.04.2024 |  | Информационное письмо Департамента образования Томской области | отсутствует |
| 9.2. | Формирование списка участников семинарских мероприятий, лекторского состава | 10.07.2024 |  | Информационное письмо Департамента образования Томской области | отсутствует |
| 9.3. | Заключение договоров с лекторами, предоставление лекционных материалов для проведения семинарских занятий | 10.10.2024 |  | Информационное письмо Департамента образования Томской области | отсутствует |
| 9.4. | Проведение антинаркотических акций, оплата по договорам возмездного оказания услуг за проведение мероприятий | 27.12.2024 |  | Аналитический отчет Департамента образования Томской области | отсутствует |
| 9.5. | Закупка включена в план закупок | 30.07.2025 30.07.2026 30.07.2027 31.07.2028 |  | План-график закупок | ЕИС закупки |
| 9.6. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.10.2025 30.10.2026 29.10.2027 30.10.2028 |  | Договор (контракт), выписка из реестра контрактов | АЦК-Финансы |
| 9.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16.12.2025 16.12.2026 16.12.2027 18.12.2028 |  | Акты об оказании услуг | АЦК-Финансы |
| 9.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 25.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Платежные поручения | АЦК-Финансы |

# Приложение N 3

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.03.2024 N 202-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ

НАРКОМАНИЕЙ, ЛИЦ, ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ

СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ И МЕРАМ

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 18.02.2026 N 98-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Профилактика правонарушений и наркомании" |

## Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
|  | Социальная адаптация и реабилитация лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | ГП | убывающий | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | % | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 финансовом году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,0 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых | Выплата физическим лицам | Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в соответствии с Порядком предоставления материальной помощи, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 19.02.2015 N 48а "Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи в Томской области", и оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.12.2023 N 653а "О размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи в Томской области" | Количество лиц, которым оказана материальная помощь и государственная социальная помощь | чел. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 2. | Организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление больным наркоманией услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в некоммерческих организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, предоставляющих услуги получателям социальных услуг из числа совершеннолетних граждан | Количество лиц, которые получили социальные услуги | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Профилактика алкоголизма среди отдельных категорий граждан | Оказание услуг (выполнение работ) | Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей | Количество лиц, которым оказана социальная помощь | чел. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 4. | Оказание комплексной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в рамках постпенитенциарной пробации | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление некоммерческими организациями, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, социальных услуг в рамках постпенитенциарной пробации лицам, отбывшим уголовные наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и (или) которым были назначены иные меры уголовно-правового характера, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с Законом Томской области от 6 июня 2025 года N 53-ОЗ "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона "О пробации в Российской Федерации" на территории Томской области" | Количество лиц, которым оказана социальная помощь | чел. | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 4126,0 | 3676,0 | 4376,0 | 4376,0 | 4376,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4126,0 | 3676,0 | 4376,0 | 4376,0 | 4376,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Предоставление мер социальной поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 570,0 | 580,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 570,0 | 580,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 3050,0 | 2590,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3050,0 | 2590,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Профилактика алкоголизма среди отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 "Оказание комплексной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в рамках постпенитенциарной пробации" (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная адаптация и реабилитация лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 1.1. | Выплаты осуществлены | 10.04.2024 10.04.2025 10.04.2026 09.04.2027 10.04.2028 |  | Информационно-аналитический отчет за 3 месяца | АЦК финансы |
| 1.2. | Выплаты осуществлены | 10.07.2024 10.07.2025 10.07.2026 09.07.2027 10.07.2028 |  | Информационно-аналитический отчет за 6 месяцев | АЦК финансы |
| 1.3. | Выплаты осуществлены | 10.10.2024 10.10.2025 09.10.2026 08.10.2027 09.10.2028 |  | Информационно-аналитический отчет за 9 месяцев | АЦК финансы |
| 1.4. | Выплаты осуществлены | 27.12.2024 26.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Информационно-аналитический отчет за 12 месяцев | АЦК финансы |
| 2. | Организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 2.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.03.2024 17.03.2025 17.03.2026 17.03.2027 17.03.2028 |  | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | отсутствует |
| 2.2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 15.03.2024 17.03.2025 17.03.2026 17.03.2027 17.03.2028 |  | Договор субаренды нежилого помещения | отсутствует |
| 2.3. | Предоставлен отчет о предоставлении услуг по социальной реабилитации больных наркоманией | 27.12.2024 26.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Отчет о предоставлении услуг по социальной реабилитации больных наркоманией | отсутствует |
| 2.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2024 26.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Итоговый отчет Департамента социальной защиты населения Томской области | отсутствует |
| 3. | Профилактика алкоголизма среди отдельных категорий граждан | 01.01.2024 - 31.12.2028 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 3.1. | Государственный контракт на оказание услуг по социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей, заключен | 10.04.2024 10.04.2025 10.04.2026 09.04.2027 10.04.2028 |  | Государственный контракт | отсутствует |
| 3.2. | Мониторинг об исполнении государственного контракта | 10.07.2024 10.07.2025 10.07.2026 09.07.2027 10.07.2028 |  | Информационная справка за 6 месяцев | отсутствует |
| 3.3. | Мониторинг об исполнении государственного контракта | 10.10.2024 10.10.2025 09.10.2026 08.10.2027 09.10.2028 |  | Информационная справка за 9 месяцев | отсутствует |
| 3.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2024 26.12.2025 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Акт сдачи-приемки оказанных услуг | отсутствует |
| 4. | Оказание комплексной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в рамках постпенитенциарной пробации | 01.01.2026 - 31.12.2028 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Информационное письмо | отсутствует |
| 4.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 17.03.2026 17.03.2027 17.03.2028 |  | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | отсутствует |
| 4.2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 17.03.2026 17.03.2027 17.03.2028 |  | Договор субаренды нежилого помещения | отсутствует |
| 4.3. | Предоставлен отчет об оказании услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в рамках постпенитенциарной пробации | 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Отчет о предоставлении услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в рамках постпенитенциарной пробации | отсутствует |
| 4.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12.2026 24.12.2027 25.12.2028 |  | Итоговый отчет Департамента социальной защиты населения Томской области | отсутствует |