Распоряжение Администрации Томской области от 29.05.2025 N 369-ра (ред. от 06.08.2026) "Об утверждении паспорта ведомственного проекта "Развитие спортивной инфраструктуры"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2025 г. N 369-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 12.03.2026 N 159-ра, распоряжений Правительства Томской области от 09.07.2026 N 67-рп, от 06.08.2026 N 159-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" утвердить паспорт ведомственного проекта "Развитие спортивной инфраструктуры" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Томской области от 25.03.2024 N 211-ра "Об утверждении паспорта ведомственного проекта "Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.РОЖКОВ

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 29.05.2025 N 369-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 12.03.2026 N 159-ра, распоряжений Правительства Томской области от 09.07.2026 N 67-рп, от 06.08.2026 N 159-рп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент спорта Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ВП | Департамент спорта Томской области | Процент | 60,4 | 2024 | 60,4 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,3 | возрастающий | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ВП | Департамент спорта Томской области | Процент | 59,6 | 2024 | 59,6 | 59,0 | 61,8 | 64,6 | 67,4 | возрастающий | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

## План достижения показателей ведомственного

проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ВП | Процент | 60,8 | 60,8 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 61,0 | 60,1 | 61,0 | 61,0 |
| 1.2. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ВП | Процент | 59,2 | 59,5 | 59,7 | 59,9 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,8 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | Количество созданных "умных" спортивных площадок | Единиц | - | 2024 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам | Приобретение товаров, работ и услуг | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 2. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Единиц | - | 2024 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | Приобретение товаров, работ и услуг | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3. | Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений | Единиц | - | 2024 | - | - | - | - | 1 | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений | Приобретение товаров, работ и услуг | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 4. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области | Количество малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), созданных в муниципальном образовании | Единиц | 30 | 2024 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области | Приобретение товаров, работ и услуг | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 5. | Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31 | Техническая готовность объекта | Процент | - | 2024 | - | 30 | 100 | - | - | Проведение капитального ремонта | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 6. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР <1>, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2 | Количество разработанной проектной документации | Единиц | - | 2024 | - | 2 | 2 | - | - | Разработка проектной документации | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 7. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б | Количество разработанной проектной документации | Единиц | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 8. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" <2> по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево Колпашевского района Томской области | Техническая готовность объекта | Процент | - | 2024 | - | - | - | - | 70 | Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Колпашевского района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 9. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3 | Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт | Единиц | - | 2024 | - | - | 2 | - | - | Проведение капитального ремонта | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| (п. 9 введен распоряжением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 67-рп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство "Центр самбо" в г. Томске | Количество разработанной проектной документации | Единиц | - | 2024 | - | - | - | 1 | - | Разработка проектной документации | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| (п. 10 введен распоряжением Правительства Томской области от 06.08.2026 N 159-рп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования "Томская областная спортивная школа олимпийского резерва"

<2> Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа имени О.Рахматулиной"

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

(в ред. распоряжения Правительства Томской области

от 06.08.2026 N 159-рп)

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | 2024 год | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Развитие спортивной инфраструктуры" (всего), в том числе: | Департамент спорта Томской области, Департамент строительства Томской области | 0,0 | 77222,4 | 248272,3 | 95357,6 | 653837,7 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 18758,3 | 184927,2 | 48360,0 | 535451,8 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 55972,7 | 59447,4 | 39794,4 | 103707,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 2491,4 | 3897,7 | 7203,2 | 14678,6 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок", в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 10429,4 | 144444,4 | 44444,4 | 52525,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 8988,2 | 127270,0 | 39160,0 | 46280,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 1320,0 | 15730,0 | 4840,0 | 5720,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 121,2 | 1444,4 | 444,4 | 525,3 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок", в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 11342,9 | 14275,3 | 10656,8 | 10780,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 9770,1 | 12323,8 | 9200,0 | 9306,4 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 1227,6 | 1523,2 | 1137,1 | 1150,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 345,2 | 428,3 | 319,7 | 323,4 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений", в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303030,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267000,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3030,3 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 "Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области, в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 20475,0 | 20475,0 | 20475,0 | 20475,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 2025,0 | 2025,0 | 2025,0 | 2025,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 "Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31", в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 21657,4 | 61764,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 45333,4 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 21657,4 | 16431,1 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6 "Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б, стр. 2", в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 8892,7 | 3127,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 8892,7 | 3127,7 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7 "Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б", в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8 "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево Колпашевского района Томской области", в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265002,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212865,4 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43362,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8774,6 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9 "Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3", в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 0,0 | 2160,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 2160,4 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10 "Строительство "Центр самбо" в г. Томске", в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17756,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13342,3 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4414,1 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

(в ред. распоряжения Правительства Томской области

от 09.07.2026 N 67-рп)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143000,0 |
| 2. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | - | - | - | - | 2525,0 | 2525,0 | 2525,0 | 2525,0 | 2525,0 | 2525,0 | 2525,0 | 13847,0 |
| 3. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области | - | - | 9555,0 | 10920,0 | 15697,5 | 20475,0 | 20475,0 | 20475,0 | 20475,0 | 20475,0 | 20475,0 | 20475,0 |
| 4. | Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000,0 | 20000,0 | 61764,5 |
| 5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР 1, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б, стр. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3127,7 |
| 6. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2160,4 |
| Итого |  | - | - | 9555,0 | 10920,0 | 18222,5 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 43000,0 | 43000,0 | 244374,6 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 251843,5 | 221698,2 | - | да | отсутствует |
| 1.1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10429,4 | 8988,2 | - | да | отсутствует |
| 1.1. К.1 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 14.02.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10429,4 | 8988,2 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.1. К.2 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 15.04.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10429,4 | 8988,2 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.1. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10429,4 | 8988,2 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.1. К.4 | Поставлено оборудование | - | 01.10.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10429,4 | 8988,2 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 1.1. К.5 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10429,4 | 8988,2 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.1. К.6 | Оборудование установлено | - | 15.12.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10429,4 | 8988,2 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 1.2. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 144444,4 | 127270,0 | - | да | отсутствует |
| 1.2. К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год | - | 20.01.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10429,4 | 8988,2 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2. К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 13.02.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 144444,4 | 127270,0 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 15.04.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 144444,4 | 127270,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2. К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 144444,4 | 127270,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2. К.5 | Поставлено оборудование для создания "умных" спортивных площадок | - | 01.10.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 144444,4 | 127270,0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 1.2. К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 144444,4 | 127270,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2. К.7 | Оборудование для создания "умных" спортивных площадок установлено | - | 15.12.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 144444,4 | 127270,0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 1.3. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 44444,4 | 39160,0 | - | да | отсутствует |
| 1.3. К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год | - | 20.01.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 144444,4 | 127270,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3. К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 15.02.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 44444,4 | 39160,0 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 15.04.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 44444,4 | 39160,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3. К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 44444,4 | 39160,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3. К.5 | Поставлено оборудование для создания "умных" спортивных площадок | - | 01.10.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 44444,4 | 39160,0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 1.3. К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 44444,4 | 39160,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3. К.7 | Оборудование для создания "умных" спортивных площадок установлено | - | 15.12.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 44444,4 | 39160,0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 1.4. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 52525,3 | 46280,0 | - | да | отсутствует |
| 1.4. К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год | - | 20.01.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 44444,4 | 39160,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.4. К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 15.02.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 52525,3 | 46280,0 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.4. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 15.04.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 52525,3 | 46280,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.4. К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 52525,3 | 46280,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.4. К.5 | Поставлено оборудование для создания "умных" спортивных площадок | - | 29.09.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 52525,3 | 46280,0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 1.4. К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 52525,3 | 46280,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.4. К.7 | Оборудование для создания "умных" спортивных площадок установлено | - | 15.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 52525,3 | 46280,0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 2. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 47055,1 | 40600,3 | - | да | отсутствует |
| 2.1. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 11342,9 | 9770,1 | - | да | отсутствует |
| 2.1. К.1 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 14.02.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 11342,9 | 9770,1 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.1. К.2 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 15.04.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 11342,9 | 9770,1 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.1. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 11342,9 | 9770,1 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.1. К.4 | Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок | - | 01.10.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 11342,9 | 9770,1 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 2.1. К.5 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 11342,9 | 9770,1 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.1. К.6 | Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено | - | 15.12.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 11342,9 | 9770,1 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 2.2. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 14275,3 | 12323,8 |  | да | отсутствует |
| 2.2. К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год | - | 20.01.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 11342,9 | 9770,1 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2. К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 13.02.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 14275,3 | 12323,8 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 15.04.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 14275,3 | 12323,8 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2. К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 14275,3 | 12323,8 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2. К.5 | Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок | - | 01.10.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 14275,3 | 12323,8 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 2.2. К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 14275,3 | 12323,8 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2. К.7 | Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено | - | 15.12.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 14275,3 | 12323,8 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 2.3. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10656,8 | 9200,0 | - | да | отсутствует |
| 2.3 К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год | - | 20.01.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 14275,3 | 12323,8 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3 К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 15.02.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10656,8 | 9200,0 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 15.04.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10656,8 | 9200,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3. К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10656,8 | 9200,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3. К.5 | Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок | - | 01.10.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10656,8 | 9200,0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 2.3. К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 10656,8 | 9200,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3. К.7 | Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено | - | 15.12.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10656,8 | 9200,0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 2.4. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10780,1 | 9306,4 | - | да | отсутствует |
| 2.4. К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год | - | 20.01.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10656,8 | 9200,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.4. К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 15.02.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10780,1 | 9306,4 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.4. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 14.04.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10780,1 | 9306,4 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.4. К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 14.07.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10780,1 | 9306,4 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.4. К.5 | Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок | - | 29.09.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10780,1 | 9306,4 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 2.4. К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 13.10.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10780,1 | 9306,4 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.4. К.7 | Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено | - | 15.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 10780,1 | 9306,4 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 3. | Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 303030,3 | 267000,0 | - | да | отсутствует |
| 3.1. | Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 303030,3 | 267000,0 | - | да | отсутствует |
| 3.1. К.1 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 14.02.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 303030,3 | 267000,0 | Соглашение | да | АЦК-Финансы |
| 3.1. К.2 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 14.04.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 303030,3 | 267000,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 3.1. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 14.07.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 303030,3 | 267000,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 3.1. К.4 | Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок | - | 29.09.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 303030,3 | 267000,0 | Акт приемки оборудования | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 3.1. К.5 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 13.10.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 303030,3 | 267000,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 3.1. К.6 | Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено | - | 15.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 303030,3 | 267000,0 | Акт выполненных работ | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 4. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 81900,0 | 0 | - | да | отсутствует |
| 4.1. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | - | да | отсутствует |
| 4.1. К.1 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 14.02.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Соглашение | да | АЦК-Финансы |
| 4.1. К.2 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 15.04.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.1. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.1. К.4. | Поставлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы |  | 01.09.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 4.1. К.5 | Оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы установлено |  | 01.10.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 4.1. К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2025 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.2. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | - | да | отсутствует |
| 4.2. К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год | - | 20.01.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.2. К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 13.02.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Соглашение | да | АЦК-Финансы |
| 4.2. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.2. К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.2. К.5 | Поставлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы | - | 01.09.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 4.2. К.6 | Оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы установлено | - | 01.10.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 4.2. К.7 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.3. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | - | да | отсутствует |
| 4.3. К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год | - | 20.01.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.3. К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 15.02.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Соглашение | да | АЦК-Финансы |
| 4.3. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 15.04.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.3. К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 15.07.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.3. К.5 | Поставлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы | - | 01.09.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 4.3. К.6 | Оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы установлено | - | 01.10.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 4.3. К.7 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.4. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 |  | да | отсутствует |
| 4.4. К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год | - | 20.01.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.4. К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов | - | 15.02.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Соглашение | да | АЦК-Финансы |
| 4.4. К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал | - | 14.04.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.4. К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал | - | 14.07.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.4. К.5 | Поставлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы | - | 01.09.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 4.4. К.6 | Оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы установлено | - | 29.09.2028 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 4.4. К.7 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал | - | 15.10.2027 | Департамент спорта Томской области | - | - | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 5. | Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 120000,0 | 45333,4 | - | нет | отсутствует |
| 5.1. | Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 21657,4 | 0 | - | нет | отсутствует |
| 5.1. К.1 | Объявлены конкурсные процедуры | - | 01.04.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 21657,4 | 0 | Извещение | нет | ЕИС Закупки |
| 5.1. К.2 | Заключен контракт | - | 15.05.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 21657,4 | 0 | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС Закупки |
| 5.1. К.3 | Представлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 01.09.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 21657,4 | 0 | Фотоматериалы | нет | отсутствует |
| 5.1. К.4 | Услуга оказана (работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом на 30%) | - | 29.12.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 21657,4 | 0 | Акт о приемке работ на 30% | нет | отсутствует |
| 5.2. | Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 98342,6 | 45333,4 | - | нет | отсутствует |
| 5.2. К.1 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту | - | 02.03.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 98342,6 | 45333,4 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 5.2. К.2 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту | - | 01.06.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 98342,6 | 45333,4 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 5.2. К.3 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту | - | 01.09.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 98342,6 | 45333,4 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 5.2. К.4 | Представлен фотоотчет о ходе выполнения работ | - | 15.09.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 98342,6 | 45333,4 | Фотоматериалы | нет | отсутствует |
| 5.2. К.5 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту | - | 15.11.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 98342,6 | 45333,4 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 5.2. К.6 | Услуга оказана (работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом) | - | 29.12.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 98342,6 | 45333,4 | Акт о приемке работ | нет | отсутствует |
| 6. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР <1>, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 12020,4 | 0 | - | нет | отсутствует |
| 6.1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР <1>, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 8892,7 | 0 | - | нет | отсутствует |
| 6.1. К.1 | Разработано техническое задание | - | 15.03.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 8892,7 | 0 | Техническое задание | нет | отсутствует |
| 6.1. К.2 | Объявлены конкурсные процедуры | - | 01.04.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 8892,7 | 0 | Извещение | нет | ЕИС Закупки |
| 6.1. К.3 | Заключен контракт | - | 15.05.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 8892,7 | 0 | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС Закупки |
| 6.1. К.4 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ | - | 19.12.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 8892,7 | 0 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 6.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР <1>, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 3127,7 | 0 | - | нет | отсутствует |
| 6.2. К.1 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ | - | 15.04.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 3127,7 | 0 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 6.2. К.2 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ | - | 15.07.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 3127,7 | 0 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 6.2. К.3 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ | - | 15.09.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 3127,7 | 0 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 6.2. К.4 | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 29.12.2026 | Департамент строительства Томской области | - | - | 3127,7 | 0 | Акт о приемке работ | нет | отсутствует |
| 7. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 2400,0 | 0 | - | нет | отсутствует |
| 7. К.1 | Разработано техническое задание | - | 15.03.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 2400,0 | 0 | Техническое задание | нет | отсутствует |
| 7. К.2 | Объявлены конкурсные процедуры | - | 01.04.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 2400,0 | 0 | Извещение | нет | ЕИС Закупки |
| 7. К.3 | Заключен контракт | - | 15.05.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 2400,0 | 0 | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС Закупки |
| 7. К.4 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ | - | 19.12.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 2400,0 | 0 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 8. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" <2> по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево Колпашевского района Томской области | 01.01.2028 | 31.12.2029 | Департамент строительства Томской области | 2959,96 | кв. м | 256227,4 | 212865,4 | - | да | - |
| 8. К.1 | Разработано техническое задание | - | 01.02.2028 | Департамент строительства Томской области | - | - | 256227,4 | 212865,4 | Техническое задание | да | отсутствует |
| 8. К.2 | Размещен аукцион на определение подрядной организации на строительство объекта | - | 15.02.2028 | Департамент строительства Томской области | - | - | 256227,4 | 212865,4 | Извещение | да | ЕИС Закупки |
| 8. К.3.1 | Заключен контракт на строительство объекта | - | 31.03.2028 | Департамент строительства Томской области | - | - | 256227,4 | 212865,4 | Контракт (договор) на выполнение работ | да | ЕИС Закупки |
| 8. К.3.2 | Заключен контракт (договор) на технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения | - | 31.03.2028 | Департамент строительства Томской области | - | - | 256227,4 | 212865,4 | Контракт (договор) на выполнение работ | да | ЕИС Закупки |
| 8. К.3.3 | Заключен контракт (договор) на технологическое присоединение объекта к сетям водоснабжения | - | 31.03.2028 | Департамент строительства Томской области | - | - | 256227,4 | 212865,4 | Контракт (договор) на выполнение работ | да | ЕИС Закупки |
| 8. К.3.4 | Заключен контракт (договор) на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения | - | 31.03.2028 | Департамент строительства Томской области | - | - | 256227,4 | 212865,4 | Контракт (договор) на выполнение работ | да | ЕИС Закупки |
| 8. К.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства, 70% | - | 29.12.2028 | Департамент строительства Томской области | - | - | 256227,4 | 212865,4 | Акт о приемке работ | да | Отсутствует |
| 9. | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 2160,4 | 0 | - | нет | отсутствует |
| 9. К.1 | Утвержден порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидии | - | 10.06.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 2160,4 | 0 | Приказ Департамента спорта Томской области | нет | Официальный интернет-портал правовой информации |
| 9. К.2 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | - | 20.06.2026 | Департамент спорта Томской области | - | - | 2160,4 | 0 | Соглашение | нет | АЦК-Финансы |
| 9. К.3 | Заключен контракт | - | 20.07.2026 | ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой | - | - | 2160,4 | 0 | Контракт на выполнение работ | нет | Единая информационная система (ЕИС) |
| 9. К.4 | Завершен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3 | - | 25.12.2026 | ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой | - | - | 2160,4 | 0 | Акт | нет | Единая информационная система (ЕИС) |
| (п. 9 введен распоряжением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 67-рп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство "Центр самбо" в г. Томске | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Департамент строительства Томской области | - | - | 17756,4 | 0 | - | нет | отсутствует |
| 10. К.1 | Заключен контракт на разработку проектной документации | - | 01.02.2027 | Департамент строительства Томской области | - | - | 17756,4 | 0 | Контракт на выполнение работ | нет | Единая информационная система (ЕИС) |
| 10. К.2 | Проектная документация разработана | - | 01.11.2025 | Департамент строительства Томской области | - | - | 17756,4 | 0 | Отчет | нет | отсутствует |
| 10. К.3 | Получено положительное заключение государственной экспертизы | - | 15.12.2027 | Департамент строительства Томской области | - | - | 17756,4 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы | нет | отсутствует |
| 10. К.4 | Произведена оплата | - | 20.12.2027 | Департамент строительства Томской области | - | - | 17756,4 | 0 | Платежное поручение | нет | АЦК-Финансы |
| (п. 10 введен распоряжением Правительства Томской области от 06.08.2026 N 159-рп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |