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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2025 г. N 369-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 12.03.2026 N 159-ра,
распоряжений Правительства Томской области от 09.07.2026 N 67-рп,
от 06.08.2026 N 159-рп)
	



1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" утвердить паспорт ведомственного проекта "Развитие спортивной инфраструктуры" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Томской области от 25.03.2024 N 211-ра "Об утверждении паспорта ведомственного проекта "Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся".
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.РОЖКОВ





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 29.05.2025 N 369-ра

[bookmark: P31]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 12.03.2026 N 159-ра,
распоряжений Правительства Томской области от 09.07.2026 N 67-рп,
от 06.08.2026 N 159-рп)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент спорта Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	ВП
	Департамент спорта Томской области
	Процент
	60,4
	2024
	60,4
	60,8
	61,0
	61,2
	61,3
	возрастающий
	нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	2.
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	ВП
	Департамент спорта Томской области
	Процент
	59,6
	2024
	59,6
	59,0
	61,8
	64,6
	67,4
	возрастающий
	нет
	ГИИС "Электронный бюджет"



План достижения показателей ведомственного
проекта в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области

	1.1.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	ВП
	Процент
	60,8
	60,8
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	61,0
	60,1
	61,0
	61,0

	1.2.
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	ВП
	Процент
	59,2
	59,5
	59,7
	59,9
	60,2
	60,4
	60,6
	60,8
	61,1
	61,3
	61,5
	61,8



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок
	Количество созданных "умных" спортивных площадок
	Единиц
	-
	2024
	-
	1
	5
	2
	2
	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	2.
	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
	Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)
	Единиц
	-
	2024
	-
	3
	5
	3
	3
	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	3.
	Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений
	Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений
	Единиц
	-
	2024
	-
	-
	-
	-
	1
	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	4.
	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области
	Количество малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), созданных в муниципальном образовании
	Единиц
	30
	2024
	-
	30
	30
	30
	30
	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	5.
	Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2024
	-
	30
	100
	-
	-
	Проведение капитального ремонта
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

	6.
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР <1>, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2
	Количество разработанной проектной документации
	Единиц
	-
	2024
	-
	2
	2
	-
	-
	Разработка проектной документации
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

	7.
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б
	Количество разработанной проектной документации
	Единиц
	-
	2024
	-
	1
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

	8.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" <2> по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево Колпашевского района Томской области
	Техническая готовность объекта
	Процент
	-
	2024
	-
	-
	-
	-
	70
	Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Колпашевского района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	9.
	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3
	Количество областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт
	Единиц
	-
	2024
	-
	-
	2
	-
	-
	Проведение капитального ремонта
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

	(п. 9 введен распоряжением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 67-рп)

	10.
	Строительство "Центр самбо" в г. Томске
	Количество разработанной проектной документации
	Единиц
	-
	2024
	-
	-
	-
	1
	-
	Разработка проектной документации
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	(п. 10 введен распоряжением Правительства Томской области от 06.08.2026 N 159-рп)
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[bookmark: P313]<1> Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования "Томская областная спортивная школа олимпийского резерва"
<2> Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа имени О.Рахматулиной"

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

(в ред. распоряжения Правительства Томской области
от 06.08.2026 N 159-рп)

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	2024 год
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Развитие спортивной инфраструктуры" (всего), в том числе:
	Департамент спорта Томской области, Департамент строительства Томской области
	0,0
	77222,4
	248272,3
	95357,6
	653837,7

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	18758,3
	184927,2
	48360,0
	535451,8

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	55972,7
	59447,4
	39794,4
	103707,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	2491,4
	3897,7
	7203,2
	14678,6

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1 "Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок", в том числе:
	Департамент спорта Томской области
	0,0
	10429,4
	144444,4
	44444,4
	52525,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	8988,2
	127270,0
	39160,0
	46280,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1320,0
	15730,0
	4840,0
	5720,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	121,2
	1444,4
	444,4
	525,3

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2 "Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок", в том числе:
	Департамент спорта Томской области
	0,0
	11342,9
	14275,3
	10656,8
	10780,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	9770,1
	12323,8
	9200,0
	9306,4

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	1227,6
	1523,2
	1137,1
	1150,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	345,2
	428,3
	319,7
	323,4

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3 "Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений", в том числе:
	Департамент спорта Томской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	303030,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	267000,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33000,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3030,3

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4 "Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области, в том числе:
	Департамент спорта Томской области
	0,0
	22500,0
	22500,0
	22500,0
	22500,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	20475,0
	20475,0
	20475,0
	20475,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	2025,0
	2025,0
	2025,0
	2025,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5 "Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31", в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	21657,4
	61764,5
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	45333,4
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	21657,4
	16431,1
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 6 "Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б, стр. 2", в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	8892,7
	3127,7
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	8892,7
	3127,7
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 7 "Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б", в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 8 "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево Колпашевского района Томской области", в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	265002,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	212865,4

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43362,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8774,6

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 9 "Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3", в том числе:
	Департамент спорта Томской области
	0,0
	0,0
	2160,4
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	2160,4
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 10 "Строительство "Центр самбо" в г. Томске", в том числе:
	Департамент строительства Томской области
	0,0
	0,0
	0,0
	17756,4
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	13342,3
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	4414,1
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	143000,0

	2.
	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
	-
	-
	-
	-
	2525,0
	2525,0
	2525,0
	2525,0
	2525,0
	2525,0
	2525,0
	13847,0

	3.
	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области
	-
	-
	9555,0
	10920,0
	15697,5
	20475,0
	20475,0
	20475,0
	20475,0
	20475,0
	20475,0
	20475,0

	4.
	Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20000,0
	20000,0
	61764,5

	5.
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР 1, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б, стр. 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3127,7

	6.
	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2160,4

	Итого
	-
	-
	9555,0
	10920,0
	18222,5
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	43000,0
	43000,0
	244374,6



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области

	1.
	Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок
	01.01.2025
	31.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	251843,5
	221698,2
	-
	да
	отсутствует

	1.1.
	Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10429,4
	8988,2
	-
	да
	отсутствует

	1.1.
К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	14.02.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10429,4
	8988,2
	Соглашение
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.1.
К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	15.04.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10429,4
	8988,2
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.1.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10429,4
	8988,2
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.1.
К.4
	Поставлено оборудование
	-
	01.10.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10429,4
	8988,2
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	1.1.
К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10429,4
	8988,2
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.1.
К.6
	Оборудование установлено
	-
	15.12.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10429,4
	8988,2
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	1.2.
	Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	144444,4
	127270,0
	-
	да
	отсутствует

	1.2.
К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год
	-
	20.01.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10429,4
	8988,2
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.2.
К.2
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	13.02.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	144444,4
	127270,0
	Соглашение
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.2.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	15.04.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	144444,4
	127270,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.2.
К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	144444,4
	127270,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.2.
К.5
	Поставлено оборудование для создания "умных" спортивных площадок
	-
	01.10.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	144444,4
	127270,0
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	1.2.
К.6
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	144444,4
	127270,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.2.
К.7
	Оборудование для создания "умных" спортивных площадок установлено
	-
	15.12.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	144444,4
	127270,0
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	1.3.
	Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	44444,4
	39160,0
	-
	да
	отсутствует

	1.3.
К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год
	-
	20.01.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	144444,4
	127270,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.3.
К.2
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	15.02.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	44444,4
	39160,0
	Соглашение
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.3.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	15.04.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	44444,4
	39160,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.3.
К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	44444,4
	39160,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.3.
К.5
	Поставлено оборудование для создания "умных" спортивных площадок
	-
	01.10.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	44444,4
	39160,0
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	1.3.
К.6
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	44444,4
	39160,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.3.
К.7
	Оборудование для создания "умных" спортивных площадок установлено
	-
	15.12.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	44444,4
	39160,0
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	1.4.
	Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	52525,3
	46280,0
	-
	да
	отсутствует

	1.4.
К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год
	-
	20.01.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	44444,4
	39160,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.4.
К.2
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	15.02.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	52525,3
	46280,0
	Соглашение
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.4.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	15.04.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	52525,3
	46280,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.4.
К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	52525,3
	46280,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.4.
К.5
	Поставлено оборудование для создания "умных" спортивных площадок
	-
	29.09.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	52525,3
	46280,0
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	1.4.
К.6
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	52525,3
	46280,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	1.4.
К.7
	Оборудование для создания "умных" спортивных площадок установлено
	-
	15.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	52525,3
	46280,0
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	2.
	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
	01.01.2025
	31.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	47055,1
	40600,3
	-
	да
	отсутствует

	2.1.
	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	11342,9
	9770,1
	-
	да
	отсутствует

	2.1.
К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	14.02.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	11342,9
	9770,1
	Соглашение
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.1.
К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	15.04.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	11342,9
	9770,1
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.1.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	11342,9
	9770,1
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.1.
К.4
	Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок
	-
	01.10.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	11342,9
	9770,1
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	2.1.
К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	11342,9
	9770,1
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.1.
К.6
	Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено
	-
	15.12.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	11342,9
	9770,1
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	2.2.
	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	14275,3
	12323,8
	
	да
	отсутствует

	2.2.
К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год
	-
	20.01.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	11342,9
	9770,1
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.2.
К.2
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	13.02.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	14275,3
	12323,8
	Соглашение
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.2.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	15.04.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	14275,3
	12323,8
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.2.
К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	14275,3
	12323,8
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.2.
К.5
	Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок
	-
	01.10.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	14275,3
	12323,8
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	2.2.
К.6
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	14275,3
	12323,8
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.2.
К.7
	Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено
	-
	15.12.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	14275,3
	12323,8
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	2.3.
	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10656,8
	9200,0
	-
	да
	отсутствует

	2.3
К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год
	-
	20.01.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	14275,3
	12323,8
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.3
К.2
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	15.02.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10656,8
	9200,0
	Соглашение
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.3.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	15.04.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10656,8
	9200,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.3.
К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10656,8
	9200,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.3.
К.5
	Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок
	-
	01.10.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10656,8
	9200,0
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	2.3.
К.6
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2027
	Департамент спорта Томской области
	
	
	10656,8
	9200,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.3.
К.7
	Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено
	-
	15.12.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10656,8
	9200,0
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	2.4.
	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10780,1
	9306,4
	-
	да
	отсутствует

	2.4.
К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год
	-
	20.01.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10656,8
	9200,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.4.
К.2
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	15.02.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10780,1
	9306,4
	Соглашение
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.4.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	14.04.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10780,1
	9306,4
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.4.
К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	14.07.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10780,1
	9306,4
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.4.
К.5
	Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок
	-
	29.09.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10780,1
	9306,4
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	2.4.
К.6
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	13.10.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10780,1
	9306,4
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	2.4.
К.7
	Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено
	-
	15.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	10780,1
	9306,4
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	3.
	Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений
	01.01.2028
	31.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	303030,3
	267000,0
	-
	да
	отсутствует

	3.1.
	Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	303030,3
	267000,0
	-
	да
	отсутствует

	3.1.
К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	14.02.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	303030,3
	267000,0
	Соглашение
	да
	АЦК-Финансы

	3.1.
К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	14.04.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	303030,3
	267000,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	3.1.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	14.07.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	303030,3
	267000,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	3.1.
К.4
	Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок
	-
	29.09.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	303030,3
	267000,0
	Акт приемки оборудования
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	3.1.
К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	13.10.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	303030,3
	267000,0
	Отчет
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	3.1.
К.6
	Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок установлено
	-
	15.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	303030,3
	267000,0
	Акт выполненных работ
	да
	ГИС "Электронный бюджет"

	4.
	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области
	01.01.2025
	31.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	81900,0
	0
	-
	да
	отсутствует

	4.1.
	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	-
	да
	отсутствует

	4.1.
К.1
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	14.02.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Соглашение
	да
	АЦК-Финансы

	4.1.
К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	15.04.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.1.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.1.
К.4.
	Поставлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы
	
	01.09.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	4.1.
К.5
	Оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы установлено
	
	01.10.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	4.1.
К.6
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	
	15.10.2025
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.2.
	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	-
	да
	отсутствует

	4.2.
К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год
	-
	20.01.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.2.
К.2
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	13.02.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Соглашение
	да
	АЦК-Финансы

	4.2.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	
	15.04.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.2.
К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.2.
К.5
	Поставлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы
	-
	01.09.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	4.2.
К.6
	Оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы установлено
	-
	01.10.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	4.2.
К.7
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.3.
	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	-
	да
	отсутствует

	4.3.
К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год
	-
	20.01.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.3.
К.2
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	15.02.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Соглашение
	да
	АЦК-Финансы

	4.3.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	15.04.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.3.
К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	15.07.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.3.
К.5
	Поставлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы
	-
	01.09.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	4.3.
К.6
	Оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы установлено
	-
	01.10.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	4.3.
К.7
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.4.
	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования городской округ Стрежевой Томской области в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	
	да
	отсутствует

	4.4.
К.1
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год
	-
	20.01.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.4.
К.2
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	-
	15.02.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Соглашение
	да
	АЦК-Финансы

	4.4.
К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал
	-
	14.04.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.4.
К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал
	-
	14.07.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	4.4.
К.5
	Поставлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы
	-
	01.09.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Акт приемки оборудования
	да
	отсутствует

	4.4.
К.6
	Оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы установлено
	-
	29.09.2028
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Акт выполненных работ
	да
	отсутствует

	4.4.
К.7
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал
	-
	15.10.2027
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	20475,0
	0
	Отчет
	да
	отсутствует

	5.
	Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31
	01.01.2025
	31.12.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	120000,0
	45333,4
	-
	нет
	отсутствует

	5.1.
	Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	21657,4
	0
	-
	нет
	отсутствует

	5.1.
К.1
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	01.04.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	21657,4
	0
	Извещение
	нет
	ЕИС Закупки

	5.1.
К.2
	Заключен контракт
	-
	15.05.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	21657,4
	0
	Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС Закупки

	5.1.
К.3
	Представлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	01.09.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	21657,4
	0
	Фотоматериалы
	нет
	отсутствует

	5.1.
К.4
	Услуга оказана (работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом на 30%)
	-
	29.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	21657,4
	0
	Акт о приемке работ на 30%
	нет
	отсутствует

	5.2.
	Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31
	01.01.2026
	31.12.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	98342,6
	45333,4
	-
	нет
	отсутствует

	5.2.
К.1
	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту
	-
	02.03.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	98342,6
	45333,4
	Аналитическая справка
	нет
	отсутствует

	5.2.
К.2
	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту
	-
	01.06.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	98342,6
	45333,4
	Аналитическая справка
	нет
	отсутствует

	5.2.
К.3
	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту
	-
	01.09.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	98342,6
	45333,4
	Аналитическая справка
	нет
	отсутствует

	5.2.
К.4
	Представлен фотоотчет о ходе выполнения работ
	-
	15.09.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	98342,6
	45333,4
	Фотоматериалы
	нет
	отсутствует

	5.2.
К.5
	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту
	-
	15.11.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	98342,6
	45333,4
	Аналитическая справка
	нет
	отсутствует

	5.2.
К.6
	Услуга оказана (работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом)
	-
	29.12.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	98342,6
	45333,4
	Акт о приемке работ
	нет
	отсутствует

	6.
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР <1>, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2
	01.01.2025
	31.12.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	12020,4
	0
	-
	нет
	отсутствует

	6.1.
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР <1>, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	8892,7
	0
	-
	нет
	отсутствует

	6.1.
К.1
	Разработано техническое задание
	-
	15.03.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	8892,7
	0
	Техническое задание
	нет
	отсутствует

	6.1.
К.2
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	01.04.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	8892,7
	0
	Извещение
	нет
	ЕИС Закупки

	6.1.
К.3
	Заключен контракт
	-
	15.05.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	8892,7
	0
	Контракт (договор)
на выполнение работ
	нет
	ЕИС Закупки

	6.1.
К.4
	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ
	-
	19.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	8892,7
	0
	Аналитическая справка
	нет
	отсутствует

	6.2.
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР <1>, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2
	01.01.2026
	31.12.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	3127,7
	0
	-
	нет
	отсутствует

	6.2.
К.1
	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ
	-
	15.04.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	3127,7
	0
	Аналитическая справка
	нет
	отсутствует

	6.2.
К.2
	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ
	-
	15.07.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	3127,7
	0
	Аналитическая справка
	нет
	отсутствует

	6.2.
К.3
	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ
	-
	15.09.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	3127,7
	0
	Аналитическая справка
	нет
	отсутствует

	6.2.
К.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	29.12.2026
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	3127,7
	0
	Акт о приемке работ
	нет
	отсутствует

	7.
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	2400,0
	0
	-
	нет
	отсутствует

	7.
К.1
	Разработано техническое задание
	-
	15.03.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	2400,0
	0
	Техническое задание
	нет
	отсутствует

	7.
К.2
	Объявлены конкурсные процедуры
	-
	01.04.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	2400,0
	0
	Извещение
	нет
	ЕИС Закупки

	7.
К.3
	Заключен контракт
	-
	15.05.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	2400,0
	0
	Контракт (договор) на выполнение работ
	нет
	ЕИС Закупки

	7.
К.4
	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ
	-
	19.12.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	2400,0
	0
	Аналитическая справка
	нет
	отсутствует

	8.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" <2> по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево Колпашевского района Томской области
	01.01.2028
	31.12.2029
	Департамент строительства Томской области
	2959,96
	кв. м
	256227,4
	212865,4
	-
	да
	-

	8.
К.1
	Разработано техническое задание
	-
	01.02.2028
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	256227,4
	212865,4
	Техническое задание
	да
	отсутствует

	8.
К.2
	Размещен аукцион на определение подрядной организации на строительство объекта
	-
	15.02.2028
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	256227,4
	212865,4
	Извещение
	да
	ЕИС Закупки

	8.
К.3.1
	Заключен контракт на строительство объекта
	-
	31.03.2028
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	256227,4
	212865,4
	Контракт (договор) на выполнение работ
	да
	ЕИС Закупки

	8.
К.3.2
	Заключен контракт (договор) на технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения
	-
	31.03.2028
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	256227,4
	212865,4
	Контракт (договор) на выполнение работ
	да
	ЕИС Закупки

	8.
К.3.3
	Заключен контракт (договор) на технологическое присоединение объекта к сетям водоснабжения
	-
	31.03.2028
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	256227,4
	212865,4
	Контракт (договор) на выполнение работ
	да
	ЕИС Закупки

	8.
К.3.4
	Заключен контракт (договор) на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения
	-
	31.03.2028
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	256227,4
	212865,4
	Контракт (договор) на выполнение работ
	да
	ЕИС Закупки

	8.
К.4
	Техническая готовность объекта капитального строительства, 70%
	-
	29.12.2028
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	256227,4
	212865,4
	Акт о приемке работ
	да
	Отсутствует

	9.
	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3
	01.01.2026
	31.12.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	2160,4
	0
	-
	нет
	отсутствует

	9.
К.1
	Утвержден порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидии
	-
	10.06.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	2160,4
	0
	Приказ Департамента спорта Томской области
	нет
	Официальный интернет-портал правовой информации

	9.
К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	-
	20.06.2026
	Департамент спорта Томской области
	-
	-
	2160,4
	0
	Соглашение
	нет
	АЦК-Финансы

	9.
К.3
	Заключен контракт
	-
	20.07.2026
	ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой
	-
	-
	2160,4
	0
	Контракт на выполнение работ
	нет
	Единая информационная система (ЕИС)

	9.
К.4
	Завершен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации нежилых зданий ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11 и по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 11, строение 3
	-
	25.12.2026
	ОГАУ ДО СШОР Н.Барановой
	-
	-
	2160,4
	0
	Акт
	нет
	Единая информационная система (ЕИС)

	(п. 9 введен распоряжением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 67-рп)

	10.
	Строительство "Центр самбо" в г. Томске
	01.01.2027
	31.12.2027
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	17756,4
	0
	-
	нет
	отсутствует

	10.
К.1
	Заключен контракт на разработку проектной документации
	-
	01.02.2027
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	17756,4
	0
	Контракт на выполнение работ
	нет
	Единая информационная система (ЕИС)

	10.
К.2
	Проектная документация разработана
	-
	01.11.2025
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	17756,4
	0
	Отчет
	нет
	отсутствует

	10.
К.3
	Получено положительное заключение государственной экспертизы
	-
	15.12.2027
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	17756,4
	0
	Положительное заключение государственной экспертизы
	нет
	отсутствует

	10.
К.4
	Произведена оплата
	-
	20.12.2027
	Департамент строительства Томской области
	-
	-
	17756,4
	0
	Платежное поручение
	нет
	АЦК-Финансы

	(п. 10 введен распоряжением Правительства Томской области от 06.08.2026 N 159-рп)
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