Распоряжение Администрации Томской области от 31.05.2024 N 387-ра (ред. от 23.01.2026) "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий", реализуемого в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2024 г. N 387-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ", РЕАЛИЗУЕМОГО

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 31.07.2024 N 557-ра, от 02.09.2024 N 633-ра, от 16.04.2025 N 282-ра, от 23.01.2026 N 23-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 02.09.2024 N 633-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 31.05.2024 N 387-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 23.01.2026 N 23-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | единица | 6 | 2023 | 17 | - | - | - | - | - | - | отсутствует |
| 2. | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов | ВП |  | процент | - | 2024 | - | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | возрастающий | Да | отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача "Повысить комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов | ВП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Обустройство общественной территории - Сквер "Памяти и Славы", с. Чажемто, ул. Ленина, 22/5, Колпашевский район, Томская область | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Обустройство общественной территории - Сквера "Памяти и Славы" (установка ограждения пешеходных коммуникаций) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 2. | Мероприятие 2. "Благоустройство сквера "Семейный" в с. Уртам 2-й этап", Кожевниковский район, Томская область | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Обустройство детской игровой площадки на территории сквера "Семейный" (установка малых архитектурных форм) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 3. | Мероприятие 3. Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха села Бакчар Бакчарского района Томской области | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха (тротуар, установка малых архитектурных форм: скамейки, урны) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 4. | Мероприятие 4. Устройство пешеходного тротуара общественной территории по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 35 | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Устройство пешеходного тротуара общественной территории (тротуар, установка малых архитектурных форм: скамейки, урны) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 5. | Мероприятие 5. Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое (беседки для отдыха посетителей) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 6. | Мероприятие 6. Организация освещения ул. Дорожной в с. Ягодное Асиновского района Томской области | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Организация освещения (установка уличных светильников) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 7. | Мероприятие 7. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в с. Леботер Чаинского района Томской области | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 8. | Мероприятие 8. Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: "Парк отдыха "Авиатор", п. Аэропорт Мирненского сельского поселения (беговая дорожка) | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Асфальтирование беговой дорожки в парке отдыха | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 9. | Мероприятие 9. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Мельниково (Шегарский район Томской области) | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 10. | Мероприятие 10. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Лушниково муниципального образования "Город Кедровый" | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 11. | Мероприятие 11. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области - 11 шт. | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 12. | Мероприятие 12. Создание "Парка национальных культур", д. Березовка Первомайского района Томской области | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка малых архитектурных форм в парке | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 13. | Мероприятие 13. Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка), расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2 | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка беседки и сцены | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 14. | Мероприятие 14. Обустройство зоны отдыха по ул. Советская, уч. 27/2 в п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области (установка памятника-бюста русскому адмиралу Федору Ушакову) | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка памятника и малых архитектурных форм (лавочки, урны) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 15. | Мероприятие 15. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Пудино муниципального образования "Город Кедровый" | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 16. | Мероприятие 16. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Рогалево муниципального образования "Город Кедровый" | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 17. | Мероприятие 17. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Таванга муниципального образования "Город Кедровый" | Техническая готовность проекта | процент | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | Установка площадок накопления твердых коммунальных отходов | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 18. | Мероприятие 18. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях и в сельских агломерациях | Количество реализованных проектов | единица | - | 2023 | - | 11 | 18 | 18 | 18 | Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 29034,2 | 19833,8 | 43563,6 | 42857,1 | 42857,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 4627,9 | 6278,6 | 4196,4 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 14172,3 | 6555,1 | 30085,7 | 30000,0 | 30000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 5426,9 | 3827,6 | 710,1 | 4285,7 | 4285,7 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 4807,1 | 3172,5 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 |
| Мероприятие 1. "Обустройство общественной территории - Сквер "Памяти и Славы", с. Чажемто, ул. Ленина, 22/5, Колпашевский район, Томская область" (всего), в том числе: |  | 3141,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 290,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 855,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. "Благоустройство сквера "Семейный" в с. Уртам 2-й этап", Кожевниковский район, Томская область" (всего), в том числе: |  | 2518,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. "Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха села Бакчар Бакчарского района Томской области" (всего), в том числе: |  | 1464,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 988,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 145,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4. "Устройство пешеходного тротуара общественной территории по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 35" (всего), в том числе: |  | 2538,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1721,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 245,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 571,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. "Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А" (всего), в том числе: |  | 2647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1818,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6. "Организация освещения ул. Дорожной в с. Ягодное Асиновского района Томской области" (всего), в том числе: |  | 1596,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 396,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в с. Леботер Чаинского района Томской области" (всего), в том числе: |  | 2226,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1146,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 859,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8. "Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: "Парк отдыха "Авиатор", п. Аэропорт Мирненского сельского поселения (беговая дорожка)" (всего), в том числе: |  | 2264,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1572,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 485,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 207,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Мельниково (Шегарский район Томской области)" (всего), в том числе: |  | 689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 482,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 172,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Лушниково муниципального образования "Город Кедровый" (всего), в том числе: |  | 569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 394,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области - 11 шт." (всего), в том числе: |  | 416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12. "Создание "Парка национальных культур", д. Березовка Первомайского района Томской области" (всего), в том числе: |  | 2857,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 285,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 571,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13. "Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка), расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2" (всего), в том числе: |  | 3690,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 1290,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14. "Обустройство зоны отдыха по ул. Советская, уч. 27/2 в п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области (установка памятника-бюста русскому адмиралу Федору Ушакову)" (всего), в том числе: |  | 856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 551,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 219,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Пудино муниципального образования "Город Кедровый" (всего), в том числе: |  | 1244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 356,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Рогалево муниципального образования "Город Кедровый" (всего), в том числе: |  | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 170,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 17. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Таванга муниципального образования "Город Кедровый" (всего), в том числе: |  | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 19833,8 | 43563,6 | 42857,1 | 42857,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 6278,6 | 4196,4 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 6555,1 | 30085,7 | 30000,0 | 30000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 3827,6 | 710,1 | 4285,7 | 4285,7 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 3172,5 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тысяч рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 34282,1 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 34282,1 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача "Повысить комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. "Обустройство общественной территории - Сквер "Памяти и Славы", с. Чажемто, ул. Ленина, 22/5, Колпашевский район, Томская область" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 3141,3 | 1935,2 |  | да |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Обустройство общественной территории - Сквер "Памяти и Славы", с. Чажемто, ул. Ленина, 22/5, Колпашевский район, Томская область" в 2024 году реализации | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 3141,3 | 1935,2 |  | да | Отсутствует |
| 1.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 01.06.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Колпашевский район") | да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 1.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 1.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. "Благоустройство сквера "Семейный" в с. Уртам 2-й этап", Кожевниковский район, Томская область" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2518,8 | 1704,1 |  | да |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. "Благоустройство сквера "Семейный" в с. Уртам 2-й этап", Кожевниковский район, Томская область" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2518,8 | 1704,1 |  | да | Отсутствует |
| 2.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 01.06.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Кожевниковский район") | да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 2.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 2.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 2.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 3. | Мероприятие (результат) 3. "Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха села Бакчар Бакчарского района Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 1464,8 | 988,6 |  | да |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3. "Создание и обустройство зон отдыха в парке семейного отдыха села Бакчар Бакчарского района Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 1464,8 | 988,6 |  | да | Отсутствует |
| 3.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 01.06.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Бакчарский район") | да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 3.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 3.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 3.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 4. | Мероприятие (результат) 4. "Устройство пешеходного тротуара общественной территории по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 35" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2538,8 | 0,0 |  | да |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. "Устройство пешеходного тротуара общественной территории по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 35" в 2024 году реализации | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2538,8 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 4.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 18.07.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Первомайский район") | да | Отсутствует |
| 4.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 4.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 4.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 5. | Мероприятие (результат) 5. "Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2647,9 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5. "Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А" в 2024 году реализации | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2647,9 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 5.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 18.07.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Молчановский район") | да | Отсутствует |
| 5.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 5.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 5.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 6. "Организация освещения ул. Дорожной в с. Ягодное Асиновского района Томской области" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 1596,5 | 0,0 |  | да |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 6. "Организация освещения ул. Дорожной в с. Ягодное Асиновского района Томской области" в 2024 году реализации | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 1596,5 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 6.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 18.07.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Асиновский район") | да | Отсутствует |
| 6.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 6.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 6.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 7. | Мероприятие (результат) 7. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в с. Леботер Чаинского района Томской области" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2226,2 | 0,0 |  | да |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 7. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в с. Леботер Чаинского района Томской области" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2226,2 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 7.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Чаинский район") | да | Отсутствует |
| 7.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 7.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 7.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 8. | Мероприятие (результат) 8. "Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: "Парк отдыха "Авиатор", п. Аэропорт Мирненского сельского поселения (беговая дорожка)" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2264,6 | 0,0 |  | да |  |
| 8.1. | Мероприятие (результат) 8. "Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: "Парк отдыха "Авиатор", п. Аэропорт Мирненского сельского поселения (беговая дорожка)" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2264,6 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 8.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Томский район") | да | Отсутствует |
| 8.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 8.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 8.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 9. | Мероприятие (результат) 9. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Мельниково (Шегарский район Томской области)" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 689,2 | 0,0 |  | да |  |
| 9.1. | Мероприятие (результат) 9. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Мельниково (Шегарский район Томской области)" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 689,2 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 9.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Шегарский район") | да | Отсутствует |
| 9.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 9.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 9.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 10. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Лушниково муниципального образования "Город Кедровый" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 569,0 | 0,0 |  | да |  |
| 10.1. | Мероприятие (результат) 10. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Лушниково муниципального образования "Город Кедровый" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 569,0 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 10.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Город Кедровый") | да | Отсутствует |
| 10.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 10.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 10.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 11. | Мероприятие (результат) 11. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области - 11 шт." | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 416,5 | 0,0 |  | да |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) 11. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области - 11 шт." в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 416,5 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 11.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Асиновский район") | да | Отсутствует |
| 11.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 11.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 11.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 12. | Мероприятие (результат) 12. "Создание "Парка национальных культур", д. Березовка Первомайского района Томской области" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2857,1 | 0,0 |  | да |  |
| 12.1. | Мероприятие (результат) 12. "Создание "Парка национальных культур", д. Березовка Первомайского района Томской области" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 2857,1 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 12.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Первомайский район") | да | Отсутствует |
| 12.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 12.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 12.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 13. | Мероприятие (результат) 13. "Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка), расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 3690,6 | 0,0 |  | да |  |
| 13.1. | Мероприятие (результат) 13. "Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка), расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 3690,6 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 13.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Кожевниковский район") | да | Отсутствует |
| 13.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 13.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 13.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 14. | Мероприятие (результат) 14. "Обустройство зоны отдыха по ул. Советская, уч. 27/2 в п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области (установка памятника-бюста русскому адмиралу Федору Ушакову)" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 856,7 | 0,0 |  | да |  |
| 14.1. | Мероприятие (результат) 14. "Обустройство зоны отдыха по ул. Советская, уч. 27/2 в п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области (установка памятника-бюста русскому адмиралу Федору Ушакову)" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 856,7 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 14.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Колпашевский район") | да | Отсутствует |
| 14.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 14.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 14.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 15. | Мероприятие (результат) 15. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Пудино муниципального образования "Город Кедровый" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 1244,2 | 0,0 |  | да |  |
| 15.1. | Мероприятие (результат) 15. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Пудино муниципального образования "Город Кедровый" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 1244,2 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 15.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Город Кедровый") | да | Отсутствует |
| 15.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 15.1.3 К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 15.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 16. | Мероприятие (результат) 16. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Рогалево муниципального образования "Город Кедровый" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 245,7 | 0,0 |  | да |  |
| 16.1. | Мероприятие (результат) 16. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Рогалево муниципального образования "Город Кедровый" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 245,7 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 16.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Город Кедровый") | да | Отсутствует |
| 16.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 16.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 16.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 17. | Мероприятие (результат) 17. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Таванга муниципального образования "Город Кедровый" | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 66,3 | 0,0 |  | да |  |
| 17.1. | Мероприятие (результат) 17. "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Таванга муниципального образования "Город Кедровый" в 2024 году реализации | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | процент | 100 | 66,3 | 0,0 |  | да | Отсутствует |
| 17.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия |  | 31.08.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Город Кедровый") | да | Отсутствует |
| 17.1.2. К.2. | Произведена оплата товаров, работ и услуг |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 17.1.3. К.3. | Представление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 17.1.4. К.4. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 18. | Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | Единица | 64 | 149111,6 | 10475,0 |  | да |  |
| 18.1. | Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | Единица | 10 | 19833,8 | 6276,6 |  |  | Отсутствует |
| 18.1.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету |  | 31.03.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашения (соглашения, заключенные с муниципальными образованиями Томской области) | да | Отсутствует |
| 18.1.2. К.2. | Заключены муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 30.06.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Муниципальный контракт (договор), заключенный между заказчиком и исполнителем работ | да | Отсутствует |
| 18.1.3. К.3. | Представлен отчет о ходе реализации мероприятий |  | 06.10.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 18.1.4. К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам) |  | 29.12.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 18.1.5. К.5. | Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 18.2. | Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | Единица | 18 | 43563,6 | 4196,4 |  |  | Отсутствует |
| 18.2.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету |  | 13.03.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашения (соглашения, заключенные с муниципальными образованиями) | да | Отсутствует |
| 18.2.2. К.2. | Заключены муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 30.06.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Муниципальный контракт (договор), заключенный между заказчиком и исполнителем работ | да | Отсутствует |
| 18.2.3. К.3. | Представлен отчет о ходе реализации мероприятий |  | 06.10.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 18.2.4. К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам) |  | 25.12.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 18.2.5. К.5. | Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 18.3. | Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | Единица | 18 | 42857,1 | 0,0 |  |  | Отсутствует |
| 18.3.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету |  | 11.03.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашения (соглашения, заключенные с муниципальными образованиями) | да | Отсутствует |
| 18.3.2. К.2. | Заключены муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 30.06.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Муниципальный контракт (договор), заключенный между заказчиком и исполнителем работ | да | Отсутствует |
| 18.3.3. К.3. | Представлен отчет о ходе реализации мероприятий |  | 06.10.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 18.3.4. К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам) |  | 25.12.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 18.3.5. К.5. | Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |
| 18.4. | Мероприятие (результат) 18. "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | Единица | 18 | 42857,1 | 0,0 |  |  | Отсутствует |
| 18.4.1. К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету |  | 11.03.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашения (соглашения, заключенные с муниципальными образованиями) | да | Отсутствует |
| 18.4.2. К.2. | Заключены муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 30.06.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Муниципальный контракт (договор), заключенный между заказчиком и исполнителем работ | да | Отсутствует |
| 18.4.3. К.3. | Представлен отчет о ходе реализации мероприятий |  | 06.10.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | Отсутствует |
| 18.4.4. К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам) |  | 25.12.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | да | Отсутствует |
| 18.4.5. К.5. | Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | 20.01.2029 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о достижении значений показателей) | да | Отсутствует |